|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»**  **государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»**  **в 2019 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Подготовка и проведение празднования 650-летия основания города Калуги»; |
| 2. «Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области»; |
| 3. «Реализация культурных акций на территории Калужской области». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение, развитие и реализация культурного потенциала Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| - Обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала Калужской области; |
| - Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году: |
| В соответствии с [Указом Президента](http://kremlin.ru/events/president/news/57378) Российской Федерации 2019 год в Российской Федерации был объявлен Годом театра. Для Калужской области он ознаменовался  участием во всероссийских театральных проектах,  широкой гастрольной деятельностью театральных коллективов,  увеличением количества премьерных спектаклей,  проведением при поддержке Министерства культуры Российской Федерации всероссийских фестивалей «Старейшие театры России в Калуге» и «Калужские театральные каникулы»,  участием театральных коллективов в престижных театральных фестивалях и конкурсах.  Калужская область активно принимала участие во всероссийских проектах, посвященных году театра: «Всероссийский театральный марафон», «Театр – дети» и др.  Развивается гастрольная деятельность театральных коллективов. При поддержке из федерального бюджета состоялись обменные гастроли ГБУК КО «Калужский театр юного зрителя» в г. Новоуральске, г. Йошкар-Ола, и гастроли ГБУК КО «Калужский Ордена Трудового Красного знамени областной драматический театр» в г. Санкт-Петербург, в Республику Кипр.  Год театра был отмечен увеличением количества премьерных спектаклей на 30% по отношению к 2018 году, возросла посещаемость театральных учреждений и составила более 210,0 тыс. человек.  Самым значимым событием стало проведение в сентябре 2019 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации VII Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге». В рамках фестиваля, по традиции, были представлены лучшие спектакли сильнейших российских театров, в том числе Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Вологды, Рыбинска, Астрахани, Пензы, Костромы, Твери, Рязани, Брянска, Калуги.  При поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова в Калуге прошел XIX Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», в котором участвовали 15 детских театров с общим количеством участников 250 человек.  Театральные коллективы Калужской области успешно принимали участие в престижных театральных фестивалях и конкурсах. По итогам XVII Международного театрального фестиваля «Дни Островского в Костроме» Калужский областной драматический театр был отмечен жюри наиболее большим количеством дипломов за спектакль по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке главного режиссёра театра В. Хрущева: диплом в номинации «За высокое мастерство создателей спектакля», диплом в номинации «Молодой герой», диплом за лучшую комическую роль, диплом за лучшую героиню эксцентрического плана.  По результатам Межрегионального театрального фестиваля «[БЕЛЫЙ СВЕТ](http://skopin.bezformata.com/word/125292/)» в городе Скопин (Рязанская область) коллектив Калужского областного театра юного зрителя был отмечен 2 наградами: диплом Лауреата фестиваля "Белый свет" за спектакль "Музей исчезнувших вещей" А. Убогого и диплом Лауреата в номинации "Идеальное актерское братство".  Успешным стартапом ушедшего года стал театральный проект «Дети понедельника», который предоставил любительским театрам области возможность продемонстрировать свое искусство на профессиональной сцене.  С целью повышения престижа театральной профессии в 2019 году увеличился размер премии в сфере театрального искусства до 50 тысяч рублей.  Деятельность концертных организаций области также была отмечена рядом крупных творческих проектов и расширением географии выступлений наших прославленных коллективов.  Можно отметить такие значимые проекты 2019 года, как празднование 75-летия со Дня образования Калужской области, кульминацией которого стало исполнение на Концертной площадке «Гостиный двор» масштабной литературно-музыкальной постановки «Летопись земли Калужской», созданной совместно с Народным артистом России Е. Князевым, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Народного артиста России Валерия Гергиева, посвященный празднованию Дня Победы, проведение международного музыкального фестиваля «Мир гитары», музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера.  Состоялись международные гастроли творческих коллективов во Францию (проведение мероприятия «Широкая Масленица» в Париже»), в Беларусь (празднование Дня многонациональной России (г. Минск, Беларусь), в Германию (участие в Международном культурном проекте «Русские сезоны в Германии»).  Современной площадкой для развития различных направлений творчества является Инновационный культурный центр, который продолжает совершенствовать свою деятельность, искать новые творческие пути.  В 2019 году в ИКЦ появился новый, но уже всеми любимый коллектив – эстрадно-джазовый оркестр «ГИГА-БЭНД» под руководством Павла Селезнева и Романа Азатова. Для его работы приобретены необходимые музыкальные инструменты и оборудование.  В августе 2019 года на первом фестивале творческих сообществ «Таврида - АРТ» в Крыму (г. Судак) проект танцевального коллектива ИКЦ «Инновационный театр балета», получил грант Росмолодежи, и будет реализован в 2020 году.  У этого молодого коллектива есть уже достижения: rомикс - балет Инновационного Театра Балета «Клаус.True.Фобия» вошел в Long List-2019 самой престижной Премии в театральном искусстве - «Золотая Маска».  Расширяются возможности реализации творческого потенциала обучающихся. Коллективы и солисты ежегодно принимают участие в творческих мероприятиях различных уровней. Одаренные дети приняли участие в творческих сменах Международного детского центра «Артек».  В 2019 году на территории Калужской области начал работу Образовательный центр Юрия Башмета, в рамках работы которого одаренным детям предоставляется возможность занятий и консультаций с ведущими российскими педагогами.  Успешно действует система проведения фестивалей, смотров, конкурсов, праздников различных уровней и направлений.  Состоялись крупномасштабные мероприятия, посвященные 75‑летию со Дня образования Калужской области, в том числе народный праздник «Богатство земли Калужской» в Городском парке Калуги.  В июле в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества прошел военно‑исторический фестиваль, посвященный Великому стоянию на реке Угре.  В целях реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на базе Дома народного творчества и кино «Центральный» функционирует отдел казачьей культуры.  Казачьи творческие коллективы Калужской области достойно представляют регион на мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровня.  Наиболее значимым достижением стало получение Гран-при IX Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачья застава» в г. Санкт-Петербурге ансамблем казачьей песни «Вольный ветер» Дома народного творчества и кино «Центральный».  В прошедшем году Калужская область приняла участие в мероприятиях по реализации I этапа создания Центрального музея российского казачества.  В рамках данного проекта министерством культуры Калужской области совместно в Домом народного творчества и кино «Центральный» организовано размещение и экспонирование передвижной планшетной выставки Государственного исторического музея «Казачество на государевой службе» в Инновационном культурном центре.  Проведение конкурса по отбору лучших сельских учреждений культуры и их работников было продиктовано необходимостью их поддержки со стороны государства. По результатам конкурса 11-ти сельским учреждениям культуры и 7-и работникам сельских учреждений культуры, ставшим победителями областного конкурса, из федерального бюджета были выделены денежные средства в размере 100 тыс.руб. и 50 тыс. руб. соответственно.  В 2019 году при поддержке Губернатора Калужской области состоялся областной конкурс на лучшее учреждение культуры и искусства «Душа земли Калужской». Победителями конкурса в 2019 году стали Калужская областная филармония, Городской Дворец культуры города Обнинска, Детская школа искусств г. Сухиничи, Павлиновская модельная сельская библиотека Спас-Деменского района, Беляевский сельский дом культуры Юхновского района, Манинская сельская библиотека Людиновского района. Все победители получили ценные призы, которые будут использованы на развитие учреждений.  Для повышения качества обслуживания населения для Дома народного творчества и кино «Центральный» приобретен автомобиль. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - сохранение культурной индивидуальности и самобытности Калужского региона;  - повышение общего культурного уровня населения;  - знакомство жителей региона с лучшими образцами современного и классического искусства;  - интеграция культуры Калужской области в общероссийское и мировое культурное пространство. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| - Количество мероприятий, проведенных на территории Калужской области, в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности; |
| - Количество межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектов и мероприятий за пределами Калужской области с участием деятелей культуры, творческих коллективов и солистов Калужской области; |
| - Количество волонтеров Калужской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»; |
| - Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2021 году 650-летия основания г. Калуги, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 1690-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 430-р, от 15.08.2015 № 1560-р, от 27.05.2016 № 1039-р, от 19.12.2018 № 2847-р); |
| - Количество мероприятий по популяризации творчества калужских авторов, культурных и исторических событий, связанных с Калужской областью; |
| - Количество получателей государственной поддержки Калужской области в сфере культуры; |
| - Количество муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Калужской области; |
| - Количество работников муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Калужской области. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:  Отсутствуют. |
| *Сведения о показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - ежегодное издание и публикация творческих работ калужских авторов, а также работ о культурных и исторических событиях, связанных с Калужским краем, обучение специалистов отрасли культуры и выделение стипендий творчески одаренным детям, премирование за особые достижения в различных сферах культуры. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 141 952,647 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 69 780,000 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 72 172,647 тыс. руб.. |
| Наибольший объем средств областного бюджета направлен на проведение мероприятий на территории Калужской области в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности.  Средства федерального бюджета направлены на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2021 году 650-летия основания г. Калуги, а так же на денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.  Средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |
| *Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.* |
|  |