|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности****государственной программы Калужской области****«Развитие культуры в Калужской области»****в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
|  1. «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»; |
|  2. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»; |
|  3. «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»; |
|  4. «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области»; |
|  5. «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне». |
| 1.2 Основные цели и задачи государственной программы: |
| Цель государственной программы: |
|  - Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества путем сохранения, эффективного использования и пополнения культурного потенциала Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
| 1. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; |
| 2. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры в Калужской области составляет: 917 единиц, из них 6 федеральных единиц (включая филиалы), 39 региональных, 1 региональная другого субъекта Российской Федерации (г. Москвы), 871 муниципальная единица:* театры – 3 (2 региональных, 1 муниципальный);
* музеи – 42 (6 федеральных (включая филиалы), 2 региональных (26 сетевых единиц), 1 региональный (г. Москвы), 9 муниципальных);
* культурно-досуговые учреждения – 378 (2 региональных, 376 муниципальных);
* библиотеки – 419 (3 региональных, 416 муниципальных);
* концертные организации – 2 (1 региональная - ГБУК КО «Калужская областная филармония», 1 муниципальная);
* учреждения по киновидеообслуживанию – 19 (3 муниципальных кинотеатра; кинозалы - 2 в государственных культурно-досуговых учреждениях, 14 – в муниципальных культурно-досуговых учреждениях);
* учреждения образования – 54 (3 региональных, 51 муниципальное).

Обеспеченность учреждениями культуры соответствует нормативам, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965, по следующим видам: театры, КДУ, зоопарки. Обеспеченность музеями, библиотеками, концертными организациями составляет более 60 %.Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности, расположенных на территории Калужской области, за январь - декабрь 2020 года (по оперативным данным, представленным в министерство культуры Калужской области) составил 36 289 руб. (без учета учреждений культуры федеральной формы собственности), что составляет 102 % от прогнозного значения показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности по Калужской области» (35 564,3 руб.), в том числе по формам собственности:- муниципальная – 36 121 руб. (101,6 %);- областная – 36 612 руб. (102,9 %).Музеями Калужской области проведено 732 выставки, которые посетили 235,79 тыс. чел. Открыт военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков». Театрами создано 13 новых постановок.Продолжается интеграция библиотек региона в единую библиотечно-информационную сеть. На сегодняшний день в Калужской области доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (далее - НЭБ) обеспечивают 73 библиотеки, в том числе все центральные районные библиотеки региона. Каждый житель Калужской области имеет доступ к НЭБ. Оцифровано 3 215 редких изданий. Концертными организациями Калужской области было проведено более 200 концертов. Открыт 1 виртуальный концертный зал в г. Мосальске Калужской области.В рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 30.01.2020 № ММ-П13-441 «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020» в 2020 году проводилась модернизация (капитальный ремонт) 6 зданий детских школ искусств по видам искусств.В 2020 году организовано проведение 74 государственных историко-культурных экспертиз. Для предлагаемых к включению в реестр ОКН определена категория, предмет охраны, границы и режимы использования территории. На основании государственных историко-культурных экспертиз 71 объект, сохранивший историко-культурную ценность, включен в реестр с последующим внесением данных в единую государственную информационную систему (АИС ЕГРОКН).В 2020 году приняты решения о включении 8 объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия. За отчетный периодразработаны и утверждены предметы охраны40 ОКН, а границами территорий обеспечены 105 ОКН.В 2020 году проведено 76 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия. Составлено 64 протокола о привлечении физических, юридических и должностных лиц к административной ответственности, назначено судами штрафов на сумму 4 889 тысяч рублей. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| * сохранение сети учреждений культуры;
* повышение доступности культурных ценностей через использование малозатратных информационных технологий;
* использование механизмов государственно-частного партнерства;
* модернизация материально-технической базы отрасли;

поддержка творческой части населения. |
| 2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 1. Количество посещений организаций культуры; |
| 2. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; |
| 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. |
| 2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| Отсутствуют.*Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1.* |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 3.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
|  - открытие в 2020 году 9 виртуальных концертных залов (ГАУК КО «Калужская областная филармония, Муниципальное казенное учреждение «Кировский районный центр культуры и искусства», Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры города Медынь», Музей-заповедник «Полотняный Завод» – филиал государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник», Тарусская картинная галерея – филиал государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств», Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Жиздринская районная централизованная библиотечная система», Муниципальное учреждение культуры «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.Н. Ремизова, Середейский поселковый Дом культуры муниципального казенного учреждения «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» отдела культуры администрации МР «Сухиничский район», Муниципальное казенное учреждение «Культура муниципального района «Мосальский район»). |
|  - установка ежегодно по одной стеле в поселениях, на территории которых расположены населенные пункты, удостоенные почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».На основании Закона Калужской области «О присвоении городу Жукову почётного звания Калужской области «Город воинской доблести» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного пункта в городе Жукове установлена стела «Город воинской доблести». Торжественное открытие состоялось 9 мая 2020 года.  |
|  |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы** |
| Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации государственной программы, нет. |
| К факторам, положительно повлиявшим на ход реализации государственной программы, можно отнести стабильное социально-экономическое развитие региона, достаточное финансирование сферы культуры, эффективное управление учреждениями культуры региона, использование новых форм предоставления услуг в сфере культуры.  |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 1326859.678 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
|  - федерального бюджета 225906.936 тыс. руб.; |
|  - областного бюджета 1083267.600 тыс. руб.; |
|  - местных бюджетов 17685.142 тыс. руб.. |
| Средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы**  |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: |
|  - высоким уровнем эффективности - 4 подпрограммы, в том числе: |
|  - «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» (99,5%); |
|  - «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» (98,4%); |
|  - «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» (100%); |
|  - «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне» (100%). |
|  - удовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе: |
|  - «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области» (92,5%). |

*Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3.*