|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»**  **государственной программы Калужской области**  **«Развитие культуры в Калужской области»**  **в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Развитие общедоступных библиотек»; |
| 2. «Сохранение и развитие музейного дела»; |
| 3. «Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества»; |
| 4. «Развитие театрально-концертной деятельности»; |
| 5. «Развитие образования в сфере культуры»; |
| 6. «Ремонт (реставрация), реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы»; |
| 7. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»; |
| 8. «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, включая мероприятия: развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек; ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек»; |
| 9. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области». |
| 10. «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; |
| 11. «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта»; |
| 12. «Культурная среда»; |
| 13. «Цифровая культура»; |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям; |
| - Развитие инфраструктуры учреждений культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения; |
| 2. Повышение обеспеченности населения Калужской области услугами библиотек и приобщение населения Калужской области к чтению; |
| 3. Подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а также выявление художественно одаренных детей и молодежи посредством поддержки и развития государственных образовательных учреждений Калужской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусств; |
| 4. Развитие кинематографии; |
| 5. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности; |
| 6. Развитие профессионального искусства и творческого потенциала населения Калужской области. |
| 7. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Калужской области; |
| 8. Расширение театрального предложения для детей и повышение его качества; |
| 9. Создание нового качественного уровня развития и оснащенности бюджетной сети учреждений культуры и образования в сфере культуры, в том числе в сельской местности; |
| 10. Создание условий для творческого развития детей и молодежи; |
| 11. Создание условий для участия жителей Калужской области в культурной жизни вне зависимости от места их проживания; |
| 12. Удовлетворение потребности жителей Калужской области в новых литературных произведениях и библиотечных документах; |
| 13. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов; |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| За 2020 год театрами создано 13 новых постановок.  Продолжена поддержка детских театров по программе «Театры – детям» (в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины»). Калужский областной театр юного зрителя и Калужский театр кукол получили комфортабельные автобусы для осуществления гастрольной деятельность.  В 2020 году музеями Калужской области проведено 732 выставки, которые посетили 235,79 тыс. чел.  Открыт военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков».  Расширяется издательская деятельность. В 2020 году Калужским объединенным музеем-заповедником издан сборник книг по истории Калужского края «Достояние земли Калужской».  Информационно-библиотечное обслуживание осуществляет 419 общедоступная библиотека. Совокупный библиотечный фонд – более 8 млн. экземпляров. Ежегодно библиотеки обслуживают более 416 тыс. читателей, число посещений в 2020 году – 2397,9 тыс., подключение к сети Интернет составляет 100 %.  Продолжается интеграция библиотек региона в единую библиотечно-информационную сеть. На сегодняшний день в Калужской области доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (далее - НЭБ) обеспечивают 73 библиотеки, в том числе все центральные районные библиотеки региона. Каждый житель Калужской области имеет доступ к НЭБ. Оцифровано 3 215 редких изданий.  В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» созданы две модельные библиотеки на базе Перемышльской центральной районной библиотеки и городской библиотеки № 4 муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система МР «Город Киров и Кировский район».  В настоящее время уже функционируют 6 модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура.  Сеть учреждений культуры клубного типа в 2020 году составляет 378 учреждений. Функционирует 3534 клубных формирования, в которых занимаются 46,4 тыс. человек, из них 2,6 – в сельской местности с количеством участников 28,9 тыс. человек. 178 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», из них 3 – звание «образцовый самодеятельный коллектив», 2 - «заслуженный коллектив народного творчества».  Важной задачей стало оснащение культурно-досуговых учреждений специализированным автотранспортом для обслуживания сельского населения. В рамках реализации национального проекта «Культура» с 2020 года поэтапно в течение трех лет с целью обслуживания сельского населения приобретается 19 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов).  В 2020 году автоклубы поступили и начали обслуживать сельские населенные пункты в 8 муниципальных образованиях Калужской области: Боровском, Козельском, Куйбышевском, Мосальском, Тарусском, Спас‑Деменском, Юхновском районах и городе Калуге.  В 2020 году открыт 1 виртуальный концертный зал в г. Мосальске Калужской области.  В рамках национального проекта «Культура» в Калужской области выполнены запланированные на 2020 год работы по капитальному ремонту 11 культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности.  Продолжается строительство Центра культурного развития с залом на 300 мест в п. Ферзиково.  В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2020 году были выполнены текущие ремонты в 7-ми и обновлена материально-техническая база в 27-ми Домах культуры.  В рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2021 году 650 - летия основания г. Калуги, за счет средств федерального и областного бюджета (на условиях софинансирования) в 2020 году были выполнены ремонтные и ремонтно-реставрационные работы по 17-ти объектам (из них 15 объекты культурного наследия).  В рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 30.01.2020 № ММ-П13-441 «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020» в 2020 году проводилась модернизация (капитальный ремонт) 6 зданий детских школ искусств по видам искусств. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - развивается инфраструктура учреждений культуры, способная удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Калужской области. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек; |
| 2. Количество выставок, проводимых в государственных музеях Калужской области; |
| 3. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек; |
| 4. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве музеев Калужской области; |
| 5. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек; |
| 6. Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев; |
| 7. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом); |
| 8. Количество организованных ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности).  9. Количество граждан, воспользовавшихся услугами организаций культурно-досугового типа Калужской области; |
| 10. Количество фильмов, принятых на хранение ГБУК КО "Дом народного творчества и кино "Центральный" (ежегодно); |
| 11. Количество выданных копий фильмов из фильмофонда ГБУК КО "Дом народного творчества и кино "Центральный" (ежегодно); |
| 12. Количество публичных показов спектаклей, проведенных силами государственных театров Калужской области; |
| 13. Количество концертов, концертных программ, проведенных с участием собственных коллективов и исполнителей государственных концертных учреждений культуры Калужской области; |
| 14. Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных силами государственных театрально-концертных организаций Калужской области; |
| 15. Численность студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры Калужской области; |
| 16. Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры; |
| 17. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом); |
| 18. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры в Калужской области (нарастающим итогом с 2019 года); |
| 19. Количество организаций Калужской области, получивших современное оборудование (нарастающим итогом); |
| 20. Количество созданных виртуальных концертных залов в Калужской области (нарастающим итогом); |
| 21. Количество посещений детских и кукольных театров Калужской области; |
| 22. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; |
| 23. Количество документов библиотечного фонда государственных библиотек; |
| 24. Численность учащихся в детских школах искусств Калужской области; |
| 25. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в Калужской области; |
| 26. Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам деятельности, в которых выполнены мероприятия по модернизации; |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Количество мероприятий, проведенных ГБУК КО «Инновационный культурный центр». |
| 2. Количество специалистов учреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации; |
| *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - открытие в 2020 году 9 виртуальных концертных залов (ГАУК КО «Калужская областная филармония, Муниципальное казенное учреждение «Кировский районный центр культуры и искусства», Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры города Медынь», Музей-заповедник «Полотняный Завод» – филиал государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»,  Тарусская картинная галерея – филиал государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств», Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Жиздринская районная централизованная библиотечная система», Муниципальное учреждение культуры «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.Н. Ремизова, Середейский поселковый Дом культуры муниципального казенного учреждения «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» отдела культуры администрации МР «Сухиничский район», Муниципальное казенное учреждение «Культура муниципального района «Мосальский район»). |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 973976.296 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 133451.498 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 829130.395 тыс. руб.; |
| - местных бюджетов 11394.403 тыс. руб.. |
| Средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,5 % |
| *Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.1.* |