|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии»**  **государственной программы Калужской области**  **«Развитие культуры в Калужской области»**  **в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (в том числе участие в межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектах), популяризация творческих и исторических событий, связанных с Калужской областью»; |
| 2. «Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области»; |
| 3. «Подготовка и проведение празднования 650-летия основания города Калуги». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение, развитие и реализация культурного потенциала Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала Калужской области; |
| 2. Приобщение к культурным ценностям и создание условий для свободной культурной деятельности граждан, проживающих на территории Калужской области; |
| 3. Создание условий для организации и проведения празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| - благотворительный концерт народного артиста Российской Федерации пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;  - в рамках Музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера в концертном зале Калужской областной филармонии состоялась музыкально-литературная постановка «Параллельные миры. Русское искусство. ХХ век» с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Народного артиста России Юрия Башмета и Народного артиста России Андрея Мерзликина;  - концерт Народного артиста России Евгения Конязева по произведениям Александра Сергеевича Пушкина на музыку Вольфганга Амадея Моцарта «Моцарт, Моцарт! Царь и Бог!»;  - в августе в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области состоялся военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре 1480 г.». Фестивальный проект с участием мастеров декоративно - прикладного искусства, творческих любительских коллективов региона и клубов военно-исторической реконструкции разных регионов России. Центральным событием фестиваля стала масштабная военно-историческая реконструкция событий Великого стояния на реке Угре 1480 года. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - сохранение культурной индивидуальности и самобытности Калужского региона;  - повышение общего культурного уровня населения;  - знакомство жителей региона с лучшими образцами современного и классического искусства. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Калужской области; |
| 2. Количество работников муниципальных учреждений культуры - получателей денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Калужской области; |
| 3. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом); |
| 4. Количество межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектов и мероприятий за пределами Калужской области с участием деятелей культуры, творческих коллективов и солистов Калужской области; |
| 5. Количество мероприятий по популяризации творчества калужских авторов, культурных и исторических событий, связанных с Калужской областью; |
| 6. Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2021 году 650-летия основания г. Калуги, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 N 1690-р (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 N 430-р, от 15.08.2015 N 1560-р, от 27.05.2016 N 1039-р, от 19.12.2018 N 2847-р). |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 1. Количество получателей мер государственной поддержки Калужской области в сфере культуры; |
| 2. Количество мероприятий, проведенных на территории Калужской области, в сфере библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, кинематографии, театрально-концертной деятельности, образования в сфере культуры, по поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности. |
| *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 145502.666 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 67401.005 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 75845.452 тыс. руб.; |
| - местных бюджетов 2256.209 тыс. руб.. |
| Средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» характеризуется высоким уровнем эффективности – 98,4 %  *Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.2.* |
|  |