|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  **о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  **«Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне»**  **государственной программы Калужской области**  **«Развитие культуры в Калужской области»**  **в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию Победы в Великой Отечественной войне»; |
| 2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение исторической памяти и создание благоприятной атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Сохранение памяти о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны; |
| 2. Увековечение памяти о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области, характеризующих мужество, стойкость и массовый героизм советских воинов. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период** |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| Калужская областная филармония совместно с телерадиокомпанией «Ника ТВ» организовали праздничный видеоконцерт, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Видеотрансляция концерта прошла 9 мая на телеканале «Ника ТВ».  Состоялся премьерный показ художественного фильма «Подольские курсанты», съемки которого проходили в Медынском районе на площадке кинокомплекса «ВоенФильм». В творческой встрече со зрителями принял участие заслуженный артист Российской Федерации Игорь Угольников и молодые актеры – главные герои картины.  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в новом формате прошли акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк», «Письма Победы». Жители области присоединились к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», в рамках которой исполнялось музыкальное произведение - песня Д. Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.  В течение года на территории области прошли областные праздники, связанные с Великой Отечественной войной: День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков на Безымянной высоте; «Красные юнкера» на Ильинских рубежах; «Солдат своего Отечества» в Жуковском районе и другие.  В прошедшем году проведена большая работа по обновлению реестра воинских захоронений – на территории региона выявлено 618 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.  Работа по ремонту и содержанию воинских захоронений проводится постоянно. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» при поддержке федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства, благодаря данной поддержке в период 2019-2020 годов проведено благоустройство 176-ти воинских захоронений.  В прошедшем году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного пункта, в Жукове установлена стела «Город воинской доблести». |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Результаты реализации подпрограммы в 2020 году на 12,2 % обеспечили достижение цели и задач подпрограммы по сохранению исторической памяти и создание благоприятной атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне: увековечению памяти воинов, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм; сохранению памяти о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, выполнение которых планируется достичь к 2024 году. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Количество стел, установленных на территориях населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"; |
| 2. Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений, расположенных на территории Калужской области. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| Все показатели выполнены  *Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| 4.1 Выполненные контрольные мероприятия: |
| - установка ежегодно по одной стеле в поселениях, на территории которых расположены населенные пункты, удостоенные почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».  В соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» на основании Закона Калужской области от 24.04.2019 № 466-ОЗ «О присвоении городу Жукову почётного звания Калужской области «Город воинской доблести» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного пункта города Жукова в городе установлена стела «Город воинской доблести». Торжественное открытие состоялось 9 мая 2020 года. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 53937.763 тыс. руб., в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета 25054.433 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 24848.800 тыс. руб.; |
| - местных бюджетов 4034.530 тыс. руб.. |
|  |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 % |
| *Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.5.* |