|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»****государственной программы Калужской области** **«Развитие культуры в Калужской области»****в 2020 году** |
| **1. Общая часть** |
| Наименование подпрограммы - «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области». |
| 1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1. «Обеспечение сохранения, использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности»; |
| 2. «Сохранение находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения». |
| 1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: |
| Цель подпрограммы: |
| - Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1. Сохранение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия.
2. Восстановление первоначально функционального использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения путем их приведения в удовлетворительное состояние.
 |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**  |
| 2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году: |
| На сегодняшний день общее количество объектов культурного наследия (далее – ОКН) составляет в регионе 2539. Из этого числа к ОКН народов Российской Федерации отнесены 608 объектов. 1931 объект является выявленным ОКН.Как видно из статистики внушительное количество объектов являются выявленными ОКН, то есть временно подлежащими государственной охране до получения статуса ОКН народов Российской Федерации. В отношении таких объектов требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертизы) по обоснованию целесообразности их включения в единый государственный реестр ОКН (далее – реестр).В 2020 году организовано проведение 74 государственных историко-культурных экспертиз. Для предлагаемых к включению в реестр ОКН определена категория, предмет охраны, границы и режимы использования территории. На основании государственных историко-культурных экспертиз 71 объект, сохранивший историко-культурную ценность, включен в реестр с последующим внесением данных в единую государственную информационную систему (АИС ЕГРОКН).В 2020 году приняты решения о включении 8 объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия. За отчетный периодразработаны и утверждены предметы охраны40 ОКН, а границами территорий обеспечены 105 ОКН.В Управлении налажена работа по побуждению законных владельцев ОКН устанавливать информационные надписи и обозначения**.** 50 владельцам ОКН выданы соответствующие задания. На 15 ОКН надписи уже установлены.На протяжении трех лет управление является одним из исполнителей целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. К настоящему времени показатель «обеспечение внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений об ОКН, являющихся объектами недвижимого имущества» выполнен на 100%. Показатель «разработка, утверждение и внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах и режимах использования территорий ОКН, являющихся объектами недвижимого имущества» выполнен на 100 %.В целях защиты объектов археологического наследия законодательством предусмотрена норма по проведению хозяйствующими субъектами и рассмотрению региональным органом охраны ОКН государственных историко-культурной экспертиз земель, подлежащих хозяйственному освоению. Поскольку экономика нашей области активно развивается, данный блок стал довольно существенным в работе Управления. В 2020 году Управлением рассмотрен 631 запрос об историко-культурных ограничениях на земельных участках. Рассмотрены 124 и получили согласование 119 историко-культурных экспертиз земельных участков и разделов обеспечения сохранности объектов культурного (в том числе археологического) наследия. Одна из важных задач Управления – непосредственное курирование проведения научно-проектных и ремонтно-реставрационных работ, заказчиком которых выступает подведомственное учреждение ГАУК КО «Центр Наследия». Перечень объектов, в отношении которых проведены данные работы в 2020 году: В 2020 году ГАУК КО «Центр Наследия» была разработана научно-проектная документация в отношении следующих объектов культурного наследия:- Свято-Троицкого кафедрального собора, входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819гг.» г. Калуга (территория Центрального городского парка культуры и отдыха) – (цоколь);- «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819гг», г. Калуга, ул. Баженова, д. 2; пл. Старый торг, д. 4; пл. Старый торг, д. 5; ул. Карла Маркса, район д. 4; пл. Старый торг, Центральный городской парк культуры и отдыха (рабочая проектно-сметная документация внутренних помещений) ;- «Дом Госбанка (Мешкова)», ХIХ в. по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского,48 (ремонт фасадов)- «Дом Милютинского приюта с воротами и церковью», г.Калуга, ул.Суворова, 117 (приспособление под современное использование ворот);- «Ансамбль жилых домов», XIX в., г.Калуга, ул. Театральная, д. 43/8, пл. Старый торг, д.9, д.9/10 (рабочая документация на ремонт фасадов), - «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.», по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, пер. Гостинорядский, 12, 13 (рабочая документация на ремонт части фасадов корпусов 126 стр 1, стр 2)- «Усадьба Ярошенко»,1880-е - 1900-е гг., 1950 гг., по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 (эскизный проект)- «Южный флигель усадьбы городской (Яновских)», сер. XIX-нач. XX вв., г. Калуга, ул. Воскресенская, д,9, стр. 3 (приспособление под современное использование).В 2020 г. ГАУК КО «Центр Наследия» были проведены ремонтно-реставрационные работы (а также противоаварийные работы и работы по приспособлению под современное использование) следующих объектов культурного наследия:- Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, пер. Гостинорядский, 12, 13 (ремонт части фасадов корпусов 126 стр 1, стр 2, а также всех корпусов по фасадам по ул. Ленина)Западный флигель объекта культурного наследия «Малютинский приют: восточный флигель; западный флигель; баня», вт. четв. ХIХ в. - нач. ХХ вв., расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Суворова,117 (ремонт части фасада, в том числе замена окон);- Ворота, входящие в состав объекта культурного наследия Дом Милютинского приюта с воротами и церковью», XIX в., по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 117 (ремонтно – реставрационные работы (приспособление под современное использование);- Дом Госбанка (Мешкова), ХIХ в. по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского,48 (ремонт крыши);- Ансамбль жилых домов, XIX в., г.Калуга, ул. Театральная, д. 43/8, пл. Старый торг, д.9, д.9/10 (ремонт фасадов);- Усадьба Торубаевых: главный дом; ворота, нач.1830-х гг., 1880-90-е гг., по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26 (ремонт фасадов);- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г. Жуковский район, с. Покров (первоочередные консервационные работы);Продолжаются работы на объектах:- Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819гг., г. Калуга, ул. Баженова, д. 2; пл. Старый торг, д. 4; пл. Старый торг, д. 5; ул. Карла Маркса, район д. 4; пл. Старый торг, Центральный городской парк культуры и отдыха (приспособление под современное использование внутренних помещений);- Свято-Троицкий кафедральный собор, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы», 1796-1819 гг., территория Центрального городского парка культуры и отдыха в г.Калуге (благоустройство).Государственную охрану объектов культурного наследия невозможно представить без административного и документарного сопровождения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.Так, в 2020 году за счет средств областного бюджета разработана научно-проектная документация по реставрации девяти, входящих в состав ОКН регионального значения «Усадьба Ярошенко» в Юхновском районе. Заказчиком выступило ГАУК КО «Центр Наследия». Документация уже передана в министерство экономического развития области для проведения в 2021 году приватизации по схеме «1 рубль за 1 объект» в обмен на полный комплекс реставрационных работ.В рамках проекта «Историческая память» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мосальском районе реализуется проект восстановления ОКН федерального значения «Церковь Успения». Для возможности участия в проекте Управление осуществляло методическое сопровождение при формировании документов на стадии подачи заявки. В период 2019-2020 гг. проведены противоаварийные работы и разработана проектная документация на полный комплекс работ «под ключ». В настоящее время на основании разрешения Управления осуществляется реставрация объекта.За 2020 год Управлением законным владельцам и подрядным организациям выдано 130 заданий и 127 разрешений на работы по сохранению объектов культурного наследия. Наблюдается прогрессивная динамика в количестве документов административного сопровождения ремонтно-реставрационных работ. Эта динамика обусловлена, в том числе, подготовкой к празднованию в 2021 году 650-летия основания города Калуги. В сфере государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, выполнены в полном объеме индикаторы исполнения переданных Российской Федерацией полномочий по федеральному надзору в той же сфере. В 2020 году проведено 76 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия. Составлено 64 протокола о привлечении физических, юридических и должностных лиц к административной ответственности, назначено судами штрафов на сумму 4 889 тысяч рублей. |
| 2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэспертиза России» на проектную документацию по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» (г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6) под музейно-выставочный центр Государственного Эрмитажа. В течение 2 лет проектной организацией АК-проект устранялись замечания экспертов.Осуществлено административное сопровождение ремонтных работ на воинских захоронениях к 75-летию Великой ПобедыУправлением проведены консультации по порядку проведения работ по сохранению ОКН, направлены соответствующие циркуляры в МО, оказано всесторонне содействие по получению разрешительной документации в кратчайшие сроки. За отчетный период Управлением подготовлено и выдано:- более 50 заданий на проектирование;- более 40 разрешений на ремонт и благоустройство воинских захоронений (рассмотрено соответственно более 40 проектов).Достигнуты показатели целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.  |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.; |
| 2. Для объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 N 950-р, от 30.11.2010 N 2134-р, постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 N 399, распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1016-р, от 18.11.2011 N 2072-р, от 12.12.2012 N 2339-р, от 03.06.2013 N 898-р, от 18.01.2014 N 34-р, от 07.08.2014 N 1480-р, от 30.12.2014 N 2776-р, от 17.10.2015 N 2082-р, от 03.08.2016 N 1653-р, от 27.09.2016 N 2028-р, от 03.06.2017 N 1162-р, от 06.12.2018 N 2705-р)), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Калужской области; |
| 3. Доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 N 950-р, от 30.11.2010 N 2134-р, постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 N 399, распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1016-р, от 18.11.2011 N 2072-р, от 12.12.2012 N 2339-р, от 03.06.2013 N 898-р, от 18.01.2014 N 34-р, от 07.08.2014 N 1480-р, от 30.12.2014 N 2776-р, от 17.10.2015 N 2082-р, от 03.08.2016 N 1653-р, от 27.09.2016 N 2028-р, от 03.06.2017 N 1162-р, от 06.12.2018 N 2705-р)), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Калужской области. |
| 3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| Показатели с невыполненными запланированными значениями отсутствуют.*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях представлены в приложении № 1.* |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** |
| «Контрольные события не предусмотрены» |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 33472.818 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - областного бюджета 33472.818 тыс. руб. |
| *Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2.* |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3.3.* |
|  |