**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* - «Развитие культуры в Калужской области».

*Подпрограмма* - «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цели подпрограммы:

* обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям;
* создание эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Калужской области.

Задачи подпрограммы:

* повышение доступности и качества библиотечных услуг;
* повышение доступности и качества музейных услуг и поддержка современного изобразительного искусства;
* создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры и любительского творчества, кинематографии;
* создание условий для сохранения и развития театрального искусства и филармонической деятельности;
* создание условий для развития образования в сфере культуры и поддержки молодых дарований;
* укрепление материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в отчетном году:*

В 2017 году увеличилось число музейных предметов основного фонда государственных музеев на 5,22 тыс. единиц.

Количество выставок, проводимых в государственных музеях Калужской области, составило 479 единиц.

Увеличение количества библиографических записей на издания, хранящиеся в библиотеках Калужской области, в Сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) составило 8,10 %.

Посещаемость музейных учреждений Калужской области - 0,45

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 30,20 %

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных при методическом сопровождении ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» – 31 ед.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 7,10 %

Количество подготовленных ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» информационно-методических материалов для учреждений культурно-досугового типа – 50 ед.

Количество мероприятий, проведенных ГБУК КО «Инновационный культурный центр» – 28 ед.

Количество публичных показов спектаклей, проведенных силами государственных театров Калужской области – 555 ед.

Количество концертов, концертных программ, проведенных с участием собственных коллективов государственных концертных учреждений культуры Калужской области – 356 ед.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных силами государственных театрально-концертных организаций Калужской области – 217,83 тыс. чел.

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры, трудоустроившихся по полученной специальности и продолжающих обучение по направлениям подготовки – 85 %

Количество слушателей, ежегодно повышающих свою квалификацию по дополнительным профессиональным программам - 441 чел.

Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования в сфере культуры по программам среднего профессионального образования – 408 чел.

Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования в сфере культуры по программам дополнительного предпрофессионального образования – 10 чел.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в Калужской области – 17,5 %

Доля образовательных организаций сферы культуры, в т.ч. детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом музыкальных инструментов), в общем количестве образовательных организаций сферы культуры – 26,8 %

Количество граждан, воспользовавшихся услугами муниципальных организаций культурно-досугового типа Калужской области - 339652 чел.

Продолжается работа по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (в 2017 году - 6 библиотек) и комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

В 2017 году проведена работа по обеспечению сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом.

В рамках реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

* ремонтно-реставрационные и монтажные работы в здании информационно-образовательного и выставочного центра ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103;
* приобретена мебель для читального зала ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» и мебель для зала-трансформер ГБУК КО «Инновационный культурный центр»;
* приобретены электронное пианино, хоровые станки и проведены ремонтные работы в помещениях здания ГАУК КО «Калужская областная филармония», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 116;
* приобретен автомобиль для ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества»;
* проведены ремонтные работы в здании ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского»;
* выполнены работы по капитальному ремонту кровли учебного корпуса № 2 ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» (г. Калуга, ул. Баженова, д. 1);
* проведено обследование строительных конструкций учебного корпуса № 2 ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» (г. Калуга, ул. Баженова, д. 1);
* приобретены очистители-увлажнители воздуха VENTA и термо-гигрометры для ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»;
* проведен ремонт климатического оборудования в здании ГАУК КО «Калужская областная филармония»;
* приобретен легковой автомобиль для государственного казенного учреждения культуры Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского»;
* приобретено сценическое, звуковое и световое оборудование для открытых концертных площадок ГАУК КО «Калужская областная филармония»;
* проведено визуальное обследование технического состояния строительных конструкций покрытия и кровли и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли зданий (строение 1 и строение 2) ГАУК КО «Калужская областная филармония», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 60;
* проведен монтаж системы видеонаблюдения и монтаж системы пожарной сигнализации в здании филиала ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» «Информационно-образовательный и выставочный центр»;
* проведены мероприятия по детальному (инструментальному) обследованию несущих конструкций здания ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского»;
* декорирование лестницы, соединяющей парковую зону и второй этаж здания ГБУК КО «Инновационный культурный центр»;
* приобретены ГБУК КО «Инновационный культурный центр» столы для укомплектования зала-трансформера и оборудование для проведения конференций на 50 участников;
* проведены ремонтные работы по кровле объекта культурного наследия федерального значения «Дом Кологривовых», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д. 14;
* проведен ремонт помещений здания ГАУК КО «Калужская областная филармония», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 60;
* проведено техническое перевооружение топочной в филиале ГБУК КО «Государственный музей Г.К. Жукова» «Военно-исторический музей «Кременки»;
* проведен капитальный ремонт системы дымовых каналов в теплогенераторной и системы отопления в здании ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского»;
* проведено инженерно-инструментальное обследование и разработана научно-проектная документация для реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, под современное использование;
* проведены научно-проектные работы по объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) федерального значения «Палаты Торубаева и ворота, XVIII в.», расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 2-ой Красноармейский, д. 10;
* оплачен капитальный ремонт кровли зданий (строение 1 и строение 2) ГАУК КО «Калужская областная филармония», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 60;
* разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сцены, закулисных и служебных помещений площадью 400 кв. м. учебного корпуса № 2 ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» (г. Калуга, ул. Баженова, д. 1);
* приобретен и установлен стилизованный комплекс на внутренней территории ансамбля «Гостиный двор»;
* проведен ремонт кровли пристройки и помещений здания учебного корпуса № 1 ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» (г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24);
* проведена термомеханическая обработка кровли здания филиала ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник» «Музейно-краеведческий центр «Музей комсомольской славы».

В течение 2017 года проводились другие мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений, ремонтные работы.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

Сохранение и пополнение культурного потенциала Калужской области.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

 -100% и выше, в том числе:

* Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке;
* Увеличение количества библиографических записей на издания, хранящиеся в библиотеках Калужской области, в Сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);
* Количество посещений государственных библиотек;
* Количество документов библиотечного фонда государственных библиотек;
* Количество выставок, проводимых в государственных музеях Калужской области;
* Количество музейных предметов основного фонда государственных музеев Калужской области;
* Посещаемость музейных учреждений Калужской области;
* Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
* Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных при методическом сопровождении ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества»;
* Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
* Количество подготовленных ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» информационно-методических материалов для учреждений культурно-досугового типа;
* Количество мероприятий, проведенных ГБУК КО «Инновационный культурный центр»;
* Количество публичных показов спектаклей, проведенных силами государственных театров Калужской области;
* Количество концертов, концертных программ, проведенных с участием собственных коллективов государственных концертных учреждений культуры Калужской области;
* Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проведенных силами государственных театрально-концертных организаций Калужской области;
* Доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры, трудоустроившихся по полученной специальности и продолжающих обучение по направлениям подготовки;
* Количество слушателей, ежегодно повышающих свою квалификацию по дополнительным профессиональным программам;
* Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования в сфере культуры по программам среднего профессионального образования;
* Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования в сфере культуры по программам дополнительного предпрофессионального образования;
* Количество построенных зданий областных и муниципальных учреждений культуры в Калужской области;
* Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в Калужской области;
* Доля образовательных организаций сферы культуры, в т.ч. детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом музыкальных инструментов), в общем количестве образовательных организаций сферы культуры;
* Количество граждан, воспользовавшихся услугами муниципальных организаций культурно-досугового типа Калужской области.

*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события по данной подпрограмме:

* строительство центра культурного развития в г. Тарусе – выполнено.

В 2017 году министерством культуры и туризма Калужской области совместно с Министерством культуры Российской Федерации, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области завершена работа по строительству центра культурного развития в городе Тарусе - нового объекта для досуга, развития, получения новых знаний, который послужит на пользу как жителям Тарусы, так всей Калужской области.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

В 2017 году запланированные индикаторы на 2017 год были достигнуты.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

На реализацию подпрограммы израсходованы средства областного, федерального и местных бюджетов, в том числе:

Областной бюджет – 581 694,14 тыс. руб.

Федеральный бюджет 10 760,20 тыс. руб.

Местный бюджет 1 486,04 тыс. руб.

Наибольший объем средств областного бюджета направлен на:

* ремонтно-реставрационные и монтажные работы в здании информационно-образовательного и выставочного центра ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103;
* приобретение автомобиля для ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества»;
* приобретение сценического, звукового и светового оборудования для открытых концертных площадок ГАУК КО «Калужская областная филармония»;
* приобретение оборудования ГБУК КО «Инновационный культурный центр» для проведения конференций;
* инженерно-инструментальное обследование и разработку научно-проектной документации для реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, под современное использование;
* научно-проектные работы по объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) федерального значения «Палаты Торубаева и ворота, XVIII в.», расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 2-ой Красноармейский, д. 10;
* капитальный ремонт кровли зданий (строение 1 и строение 2) ГАУК КО «Калужская областная филармония», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 60;
* приобретение и установку стилизованного комплекса на внутренней территории ансамбля «Гостиный двор»;
* софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением муниципальных учреждений культуры автотранспортом для выездного обслуживания населения в сфере культуры.

Средства федерального бюджета направлены на:

* проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Калужской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 284,70 тыс. руб.;
* комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 287,00 тыс. руб.;
* укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 239,50 тыс. руб.;
* поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 2 552,20 тыс. руб.;
* приобретение специализированного автотранспорта – 3 580,00 тыс. руб.;
* мероприятия по созданию инновационного культурного центра в г. Калуга за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (приобретение комплекса оборудования для оснащения инновационного культурного центра) в сумме 3 816,80 тыс. руб.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективного реализации подпрограммы составляет 100% и характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1.*