Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов»

в 2017 году

- Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие культуры в Калужской области».

Подпрограмма - «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов» (далее - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Целью подпрограммы является сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- сохранение объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов культурного наследия

- Результаты, достигнутые за отчетный период:

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В рамках мероприятий по государственной охране разработан проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спас на Прогнани. XVIII в.» и объекта культурного наследия федерального значения «Могила Чебышева Пафнутия Львовича (1821-1894 гг.). Проведена государственная историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бюст Маршала Г.К. Жукова» в  г. Калуге.

В течение 2017 года составлено 100 актов технического состояния с планами ремонтно-реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия (выявленных объектов культурного наследия), разработаны проекты 39 предметов охраны памятников истории и архитектуры.

Обеспечена разработка и утверждение границы территорий в отношении шести объектов культурного наследия.

Проведены государственные историко-культурные экспертизы:

- О включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади Ленина, XVIII-XIX вв.» г. Боровск, пл. Ленина

- О включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом (деревянный), XIX в., г. Калуга, ул. Никитина, 20

- О включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Церковь Пятницкая, 1765 г.» г. Мосальск

- О включении в реестр выявленного объекта культурного наследия «Дом Сорокиных», г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 43

- По обоснованию включения в реестр и определения категории историко-культурного значения выявленный объект культурного наследия «Дом Цуриковых», кон. ХVIII-1-я пол. ХIХ вв. г. Калуга, ул. Баумана, 32

- По обоснованию включения в реестр и определения категории историко-культурного значения выявленный объект культурного наследия «Жилой дом»,  кон. ХVIII-1-я пол. ХIХ вв. г. Калуга, ул. Баумана, 30

- По обоснованию включения в реестр и определения категории историко-культурного значения выявленный объект культурного наследия «Дом Билибиных», 1830-е гг. вт. пол. ХIХ вв. г. Калуга, ул. Кутузова, 19.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

В результате проведенной работы в сфере сохранения объектов культурного наследия удалось достичь целевых показателей по увеличению доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г.             № 2606-р и постановлением Правительства Калужской области от 28 февраля 2013 г.         № 106, а также доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Поручения Президента РФ от 05.01.2013 № Пр-16 о необходимости внесения информации об объектах культурного наследия в Автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (далее – Реестр) в срок до 2018 года выполнено в полном объеме, в АИС ЕГРОКН от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области,  составила 100 процентов.

В Реестр также включены новые объекты культурного наследия:

- регионального значения «Здание губернской земской управы», нач. XX в., Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34;

- федерального значения «Церковь Знамения Иконы Божией Матери»,                       1896-1916 гг., Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская.

В сфере регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, освоены новые, предусмотренные изменениями в законодательстве, виды государственного надзора – осуществление контрольных мероприятий за состоянием объектов культурного наследия и систематическое наблюдение за состоянием объектов, выполнены в полном объеме индикаторы исполнения переданных Российской Федерацией полномочий по федеральному надзору в той же сфере, что соответствует в абсолютном выражении 43 мероприятиям в отношении объектов культурного наследия федерального значения за год. За 2017 год проведены 1 проверка юридического лица, 62 мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия разных категорий, составлено 26 протоколов о привлечении физических, юридических и должностных лиц к административной ответственности, назначено судами штрафов на сумму 1044,5 тысяч рублей.

Сведения о показателях подпрограммы  с характеристикой их достижения:

-100%  и выше, в том числе:

- Удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в таблице № 1.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

- увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области, обеспеченных учетной документацией, необходимой для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На протяжении 2017 года управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области проводилась работа по разработке и утверждению границ территории, предметов охраны объектов культурного наследия. Во исполнение поручений Министерства культуры Российской Федерации и Президента Российской Федерации           В.В. Путина от 05.01.2013 № Пр-16 (об учете объектов культурного наследия и внесении информации в Автоматизированную информационную систему единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – АИС ЕГРОКН) до 2018 года) активно велась работа по учету, инвентаризации, определению пообъектного состава ансамблей и анализу документов о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия, работа по учету и внесению в АИС ЕГРОКН объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области. В рамках проведения указанной работы поручение Президента РФ исполнено на 100%. В 2017 году в АИС ЕГРОКН внесены оставшиеся объекты культурного наследия.

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, том числе:

1. Ремонтные работы по кровле и части фасада выявленного объекта культурного наследия «Восточный флигель Малютинского приюта, вт. четв. XIX - нач. ХХ вв.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, дом 117 стр. 2;

2. Изготовление оконных решеток на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784», г. Калуга, ул. Ленина, д. 108 стр.2;

3. Разработка рабочей проектно-сметной документации по крыше объекта культурного наследия федерального значения «Палаты Торубаева и ворота, ХVIII в.»  по адресу: г. Калуга, 2-ой пер. Красноармейский, д.10;

4. Разработка научно-проектной документации (предварительные работы, рабочая проектно-сметная документация) объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784» (корпус по ул. Ленина, д. 118 (подвал);

5. Проведено обследование и обеспечена разработка рабочей документации на ремонт Спасских ворот, входящих в ансамбль объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.», расположенных по адресу: Калужская область, Дзержинский р-н, МО ГП «Посёлок Полотняный завод», ул. Трудовая.

6. Проведено обследование технического состояния строительных конструкций объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, ХIХ в.» г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы

В 2017 году запланированные индикаторы на 2017 год были достигнуты.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

На реализацию подпрограммы израсходованы средства областного бюджета в размере 18 297,36 тыс. рублей.

В 2017 году проведены и оплачены работы, а именно:

- проектные работы для приспособления под современное использование объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» и исследовательские;

- научно - проектные работы в целях сохранения Свято-Троицкого кафедрального собора, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819 гг.».

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Комплексная оценка эффективного реализации подпрограммы составляет 100% 
и характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице 
№ 3.3.