**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «70-летию Великой Победы - достойную встречу»**

**в 2017 году**

1. **Общая часть**

**Наименование государственной программы Калужской области** - государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».

**Подпрограмма** - «70-летию Великой Победы - достойную встречу» (далее - подпрограмма).

**Основные цели и задачи подпрограммы:**

Целью подпрограммы является сохранение исторической памяти и создание благоприятной атмосферы празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Задачи подпрограммы:

* проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
* патриотическое воспитание граждан;
* создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучения истории России и родного края.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

В соответствии с Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», поручением Президента Российской Федерации в Калужской области разработан приказ от 11.07.2014 № 235 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению учета воинских захоронений в Калужской области», завершена паспортизация воинских захоронений, составлен реестр. Согласно полученным сведениям на территории Калужской области находится 616 воинское захоронение (индивидуальных и братских) времен Великой Отечественной войны.

Однако работа по их содержанию и благоустройству, ответственность за которую возложена действующим законодательством на органы местного самоуправления, требует постоянного внимания. В связи с этим министерством ведется мониторинг состояния воинских захоронений на территории Калужской области с помощью проведения областного смотра - конкурса на лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений, путем сбора необходимой информации от муниципальных образований области, а также с помощью выездных проверок на те объекты, состояние которых вызывает опасение у жителей области.

В 2017 году победителями областного смотра - конкурса на лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений стали:

* МО «Город Калуга» - мемориал «Могила неизвестного солдата»;
* МО муниципальный район «Куйбышевский район» - воинский мемориал «Безымянная высота»;
* МО муниципальный район «Козельский район» - воинский мемориал «Скорбящая мать»;
* МО муниципальный район «Жуковский район» - воинский мемориал «Мемориальный комплекс в честь воинов 49 Армии погибших в октябре-декабре 1941 г. при обороне Москвы»;
* МО муниципальный район «Жуковский район» - воинский мемориал «Малеево поле».

В 2017 году установлены три памятные стелы:

* «Город воинской доблести» на территории города Кирова;
* «Город воинской доблести» на территории города Людиново;
* «Рубеж воинской доблести» на территории города Кремёнки.

**Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:**

* активизация работы по патриотическому воспитанию населения области;
* достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Реализация подпрограммы позволила обеспечить сохранность и содержание военно-мемориальных объектов в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

**Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:**

*-100% и выше, в том числе:*

* Количество стел, установленных на территориях населенных пунктов и организаций, удостоенных почетных званий в соответствии с Законами Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «О почетных званиях населенных пунктов, организаций, расположенных на территории Калужской области».

*Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события по данной подпрограмме:

установка в 2017 году 3 стел на территориях населенных пунктов и организаций, удостоенных почетных званий в соответствии с Законами Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «О почетных званиях населенных пунктов, организаций, расположенных на территории Калужской области» – выполнено.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

В 2017 году запланированные индикаторы на 2017 год были достигнуты.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

На реализацию подпрограммы израсходованы средства областного бюджета в размере **7 411,82 тыс. руб.**

Наибольший объем средств областного бюджета направлен на финансовое обеспечение обязательств 2017 года, а именно на изготовление и установку 3 стел бюджетам поселений (5 991,67 тыс. руб.)

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективного реализации подпрограммы составляет 100% и характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.5.*