ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2019 г. N 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Калужской области  от 01.07.2019 [N 407](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF080DA9F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 05.09.2019 [N 560](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF685DB9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 12.12.2019 [N 791](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM),  от 16.03.2020 [N 190](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFA8CD89F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 08.06.2020 [N 447](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 16.10.2020 [N 805](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF683DB9620FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM),  от 21.12.2020 [N 975](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 19.03.2021 [N 154](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 09.09.2021 [N 597](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM)) |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF080DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AA75A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539), [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF082DC9620FDCB95C5D76D13FE5A42F9D93EC43232EC21AFFA04BE27582436889C1725M) Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 N 645) Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 05.09.2019 [N 560](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF685DB9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 12.12.2019 [N 791](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 21.12.2020 [N 975](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 09.09.2021 [N 597](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM))

1. Утвердить государственную [программу](#P34) Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Калужской области

А.Д.Артамонов

Приложение

к Постановлению

Правительства Калужской области

от 12 февраля 2019 г. N 93

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Калужской области  от 01.07.2019 [N 407](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF080DA9F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 05.09.2019 [N 560](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF685DB9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 12.12.2019 [N 791](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM),  от 16.03.2020 [N 190](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFA8CD89F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 08.06.2020 [N 447](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 16.10.2020 [N 805](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF683DB9620FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A872A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM),  от 21.12.2020 [N 975](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 19.03.2021 [N 154](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 09.09.2021 [N 597](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A87CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM)) |  |

ПАСПОРТ

государственной программы Калужской области "Развитие

профессионального образования и науки в Калужской области"

(далее - государственная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Калужской области | | | | | | | |
| 2. Соисполнители государственной программы | Министерство образования и науки Калужской области | | | | | | | |
| 3. Цель государственной программы | Развитие в Калужской области современной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих, служащих, высококвалифицированных кадров со средним профессиональным и высшим образованием в соответствии с потребностями экономики региона и общества | | | | | | | |
| 4. Задачи государственной программы | 1. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;  2. Формирование эффективной системы выявления и адресной поддержки ученых, преподавателей, талантливой молодежи | | | | | | | |
| (строка 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A976A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) | | | | | | | | |
| 5. Подпрограммы государственной программы | 1. "[Развитие](#P646) профессионального образования";  2. "[Поддержка](#P1296) научно-исследовательской деятельности" | | | | | | | |
| (строка 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A971A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) | | | | | | | | |
| 6. Индикаторы государственной программы | Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы достижения цели и решения задач государственной программы" | | | | | | | |
| (строка 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A87DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019 - 2024 годы, в один этап | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 8947870,334 | 1493038,30 | 1536682,689 | 1611044,383 | 1517806,350 | 1540533,642 | 1248764,970 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 8641221,448 | 1460826,33 | 1457441,973 | 1510888,183 | 1481195,450 | 1482104,542 | 1248764,970 |
| средства федерального бюджета | 306648,886 | 32211,970 | 79240,716 | 100156,200 | 36610,900 | 58429,100 | 0,000 |
| (строка 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A87DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | |
| 9. Объемы финансирования государственной программы за счет иных источников (справочно) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 19659,333 | 2475,82 | 6066,275 | 5449,916 | 2833,661 | 2833,661 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 19659,333 | 2475,82 | 6066,275 | 5449,916 | 2833,661 | 2833,661 | 0,000 |
| (строка 9 введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021  N 154) | | | | | | | | |

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

государственной программы

1. Приоритеты региональной политики в сфере профессионального образования определены следующими стратегическими документами:

1.1. [Указ](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339897C51C7EEF8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975)

1.2. [Концепция](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA833B8F7550C4E1F8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827.

1.3. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339857356C0E9F8D286C326AA94C5C3822D53F80F01BDD439C66D37F930F7F60DA838583B2A8A9E761B2FM) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 N 187, от 30.03.2018 N 354, от 26.04.2018 N 507, от 11.09.2018 N 1083, от 04.10.2018 N 1192, от 19.12.2018 N 1595, от 22.01.2019 N 23, от 29.03.2019 N 368, от 29.03.2019 N 373, от 11.06.2019 N 752, от 14.08.2019 N 1044, от 30.11.2019 N 1570, от 30.11.2019 N 1571, от 07.12.2019 N 1618, от 19.12.2019 N 1720, от 27.12.2019 N 1880, от 22.01.2020 N 36, от 22.02.2020 N 204, от 12.03.2020 N 266, от 31.03.2020 N 374, от 04.04.2020 N 448, от 21.05.2020 N 720, от 04.06.2020 N 821, от 20.06.2020 N 900, от 16.07.2020 N 1063, от 11.08.2020 N 1207, от 09.12.2020 N 2046, от 28.12.2020 N 2305, от 31.12.2020 N 2424, от 28.01.2021 N 62, от 06.02.2021 N 130, от 22.02.2021 N 247, от 13.03.2021 N 367, от 15.03.2021 N 385, от 19.05.2021 N 754, 07.07.2021 N 1133, с изм., внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1021) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642).

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 05.09.2019 [N 560](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF685DB9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 12.12.2019 [N 791](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 16.03.2020 [N 190](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFA8CD89F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC71A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 21.12.2020 [N 975](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 09.09.2021 [N 597](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM))

1.4. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339857158C5EEF8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 N 390, от 31.03.2021 N 518).

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2020 [N 975](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD74A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 09.09.2021 [N 597](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM))

[1.5](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA833B8B7251C4E8F8D286C326AA94C5C3822D53F80F01BDD439CE6D37F930F7F60DA838583B2A8A9E761B2FM) Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы.

[1.6](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBFB8DDE9C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) Правительства Калужской области от 21.01.2005 N 14 "Об утверждении основных приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий в Калужской области".

[1.7](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF586D39F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318, от 29.01.2020 N 50, от 26.11.2020 N 894).

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 16.03.2020 [N 190](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFA8CD89F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM), от 19.03.2021 [N 154](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AF72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM))

[1.8](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4E8F181D99F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 16.03.2017 N 115 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Город Обнинск" как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы".

2. Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов позволила наметить следующие приоритетные направления:

2.1. Внедрение передовых подходов к подготовке рабочих кадров.

2.2. Расширение перечня реализуемых профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339857D57C5E1F8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.10.2020 N 744 "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования", программ профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров для регионального рынка труда, в том числе на базе центров опережающей профессиональной подготовки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975)

2.3. Поддержка ученых, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, талантливой молодежи (от школьника до аспиранта) за успехи в научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний и успехи в учебе.

2.4. Содействие развитию образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской области и обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы региона.

2. Индикаторы достижения цели и решения задач

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AE74A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

Сведения

об индикаторах государственной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измер. | Значение по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом [<\*>](#P229) | чел. | 0 | 61 | 100 | 150 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 2 | Число центров опережающей профессиональной подготовки [<\*>](#P229) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Количество участников региональных конкурсов, организация которых осуществляется министерством образования и науки Калужской области [<\*>](#P229) | чел. | 680 | 680 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |

--------------------------------

<\*> Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области (в ред. приказа министерства образования и науки Калужской области от 17.12.2019 N 2038).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A977A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать достижению цели "Развитие в Калужской области современной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих, служащих, высококвалифицированных кадров со средним профессиональным и высшим образованием в соответствии с потребностями экономики региона и общества" государственной программы.

В целях реализации перечня мероприятий подпрограмм государственной программы, осуществляемых в рамках региональных проектов, региональным координатором утверждено министерство образования и науки Калужской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF683DB9620FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A873A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 16.10.2020 N 805)

3.1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

3.1.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий.

3.1.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.1.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области.

3.1.1.1.2. Влияет на обеспечение потребности экономики региона квалифицированными рабочими, служащими со средним профессиональным образованием.

3.1.1.1.3. Обеспечит оказание государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области.

3.1.1.2. Способствует достижению показателя "Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена".

3.1.2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ:

3.1.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.2.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области.

3.1.2.1.2. Влияет на эффективное обучение обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области.

3.1.2.1.3. Обеспечит улучшение условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ, обновление материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, позволит расширить сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций и специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс.

3.1.2.2. Способствует достижению показателя "Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс".

3.1.3. Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области:

3.1.3.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.3.1.1. Влияет на решение задачи: предоставление государственных гарантий обучающимся.

3.1.3.1.2. Обеспечит получение выплат отдельными категориями граждан.

3.1.3.2. Способствует достижению показателя "Доля обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области, охваченных социальными выплатами, от общего числа обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области, имеющих право на получение социальных выплат".

3.1.4. Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области:

3.1.4.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.4.1.1. Влияет на решение задачи: выявление и поддержка талантливой молодежи.

3.1.4.1.2. Влияет на увеличение охвата обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области, участвующих в мероприятиях и конкурсах в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области.

3.1.4.1.3. Обеспечит работу механизмов выявления и поддержки талантливой молодежи.

3.1.4.2. Способствует достижению показателя "Количество участников отборочных этапов и финалов всероссийских конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс".

3.1.5. Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования:

3.1.5.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.5.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области.

3.1.5.1.2. Влияет на улучшение материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области.

3.1.5.1.3. Обеспечит развитие инфраструктуры государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области.

3.1.5.2. Способствует достижению показателя "Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций".

3.1.6. Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс:

3.1.6.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.6.1.1. Влияет на решение задачи: внедрение системы профессионального роста педагогических работников.

3.1.6.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических кадров.

3.1.6.1.3. Обеспечит региональную систему образования квалифицированными педагогическими кадрами.

3.1.6.2. Способствует достижению показателей:

3.1.6.2.1. "Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), владеющих компетенцией на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс (сертифицированных экспертов)".

3.1.6.2.2. "Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций Калужской области, прошедших повышение квалификации в текущем году, от общего количества педагогических работников профессиональных образовательных организаций Калужской области".

3.1.7. Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования).

3.1.7.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.7.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области.

3.1.7.1.2. Влияет на обеспечение потребности экономики региона квалифицированными рабочими, должностями служащих со средним профессиональным образованием.

3.1.7.1.3. Обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий путем внедрения в образовательный процесс адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, использования опыта движения Ворлдскиллс и расширения сети специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс.

3.1.7.2. Способствует достижению показателя "Доля профессиональных образовательных организаций Калужской области, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, от общего количества профессиональных образовательных организаций Калужской области".

3.1.8. Современная школа.

3.1.8.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.8.1.1. Влияет на решение задачи: внедрение системы профессионального роста педагогических работников.

3.1.8.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических кадров.

3.1.8.1.3. Обеспечит региональную систему образования квалифицированными педагогическими кадрами.

3.1.8.2. Способствует достижению показателя "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров".

(п. 3.1.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AF73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

3.1.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.1.9.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.1.9.1.1. Влияет на решение задачи: обеспечение мотивации классных руководителей (кураторов) для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций.

3.1.9.1.2. Обеспечит предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.1.9.2. Способствует достижению показателя "Количество предоставляемых выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве запланированных таких выплат".

(п. 3.1.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AC7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597)

3.2. Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской

деятельности"

3.2.1. Поддержка фундаментальных научных исследований:

3.2.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.2.1.1.1. Влияет на решение задачи: поддержка научно-исследовательской деятельности ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, школьников).

3.2.1.1.2. Влияет на увеличение охвата ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов и студентов), участвующих в региональных конкурсах проектов.

3.2.1.1.3. Обеспечит развитие интеграции образовательных организаций высшего образования с научными организациями, расположенными на территории Калужской области, и обеспечит условия для научного сотрудничества ученых, в том числе молодых, которые проводят фундаментальные исследования на территории Калужской области, с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований".

3.2.1.2. Способствует достижению показателя "Доля обучающихся от общего числа участников региональных научных конкурсов, организация которых осуществляется министерством образования и науки Калужской области".

3.2.2. Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений:

3.2.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.2.2.1.1. Влияет на решение задачи: поддержка научно-исследовательской деятельности ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, школьников).

3.2.2.1.2. Влияет на качество подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда Калужской области.

3.2.2.1.3. Обеспечит рост престижа научного труда и формирование эффективной системы выявления и поддержки ученых, преподавателей, талантливой молодежи.

3.2.2.2. Способствует достижению показателя "Количество обучающихся, участвующих в региональных конкурсах, организация которых осуществляется министерством образования и науки Калужской области".

3.2.3. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации:

3.2.3.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.2.3.1.1. Влияет на решение задачи: развитие научно-производственного комплекса наукограда.

3.2.3.1.2. Влияет на развитие научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации, сохранение и развитие инфраструктуры наукограда Российской Федерации.

3.2.3.1.3. Обеспечит улучшение качества жизни населения наукограда Российской Федерации.

3.2.3.2. Способствует достижению показателя "Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукограду Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда Российской Федерации".

3.2.4. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществление научных программ и проектов:

3.2.4.1. Краткая характеристика основного мероприятия:

3.2.4.1.1. Влияет на решение задачи: содействие обеспечению экономики региона высококвалифицированными кадрами с высшим образованием.

3.2.4.1.2. Влияет на качество подготовки кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы региона.

3.2.4.1.3. Обеспечит поддержку некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим деятельность в области науки.

3.2.4.2. Способствует достижению показателя "Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.

Приложение

к разделу 3

"Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы"

государственной программы Калужской области

"Развитие профессионального образования

и науки в Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A070A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

Приложение

к Перечню

мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМПР) | Министерство образования и науки Калужской области (далее - МОН КО) | Приказ МОН КО | 15 января 2021 года |
| 2 | Согласование и утверждение модели, организационно-правовой формы организации и местонахождения ЦНППМПР | МОН КО, федеральный оператор | Письмо МОН КО,  письмо федерального оператора,  приказ МОН КО | 1 февраля 2021 года |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМПР | МОН КО | Приказ МОН КО | 1 февраля 2021 года |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности ЦНППМПР на территории Калужской области | МОН КО | Приказ МОН КО | 15 февраля 2021 года |
| 5 | Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦНППМПР по статьям расходов | МОН КО, федеральный оператор | Письмо МОН КО | 1 марта 2021 года |
| 6 | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения ЦНППМПР | МОН КО, федеральный оператор | Письмо МОН КО, письмо федерального оператора, приказ МОН КО | 1 апреля 2021 года |
| 7 | Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта "Учитель будущего" на территории Калужской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | МОН КО, Минпросвещения России, федеральный оператор | Дополнительное соглашение | 1 мая 2021 года |
| 8 | Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | МОН КО, федеральный оператор | Финансовое соглашение | 1 мая 2021 года |
| 9 | Заключение соглашения между федеральным оператором и организацией, на базе которой создается ЦНППМПР, по вопросам взаимодействия в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | МОН КО, федеральный оператор | Соглашение | 1 июня 2021 года |
| 10 | Завершение процесса оснащения ЦНППМПР оборудованием | МОН КО | Информация МОН КО | 30 августа 2021 года |
| 11 | Завершение комплектования штатного расписания ЦНППМПР | МОН КО | Приказ МОН КО об утверждении штатного расписания | 30 августа 2021 года |
| 12 | Открытие ЦНППМПР | МОН КО, федеральный оператор | Письмо МОН КО, письмо федерального оператора | 1 сентября 2021 года |

Описание создаваемого в Калужской области ЦНППМПР

1. Обоснование потребности в реализации создания ЦНППМПР

с указанием проблематики и предполагаемых результатов

В 2020 году в Калужской области функционируют 605 образовательных организаций, из них:

333 общеобразовательные организации;

18 профессиональных образовательных организаций;

36 организаций дополнительного образования;

218 дошкольных образовательных организаций.

В образовательных организациях Калужской области работают 21613 работников, из них педагогических работников - 13816 человек, учителей - 7082 человека, преподавателей - 736 человек.

За последние годы наблюдается положительная динамика доли педагогических и руководящих работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в 2017/18 учебном году - 31,5%, в 2018/19 учебном году - 32,3%, в 2019/20 учебном году - 43,9%).

Новая система учительского роста, складывающаяся в Российской Федерации, требует обновления профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров Калужской области.

На данный период обновление профессиональных компетенций педагогических работников обеспечивается сложившейся в Калужской области системой повышения квалификации. Ее главное звено - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области "Калужский государственный институт развития образования" (далее - ГАОУ ДПО "КГИРО"), на базе которого ежегодно свыше 5 тыс. педагогических работников проходят повышение квалификации. В рамках повышения квалификации педагогические работники участвуют в стажировках, деятельности сетевых сообществ, имеют возможность получать дальнейшее сопровождение своей профессиональной деятельности через функционирующие системы наставничества (менторства) и тьюторства. Финансирование реализации программ дополнительного профессионального образования осуществляется из областного бюджета в рамках государственного задания.

ГАОУ ДПО "КГИРО" обеспечивает условия непрерывности развития профессионального педагогического мастерства, используя современные электронные платформы и сетевые сообщества.

В работу активно включены региональные инновационные образовательные организации, распространяющие лучшие модели и педагогические практики применения современных технологий и методик обучения, созданный в регионе детский технопарк "Кванториум", муниципальные центры методического сопровождения педагогических работников, институт менторства.

Региональная система дополнительного профессионального образования характеризуется активностью участия молодых педагогов (до 35 лет) в различных формах профессионального общения с целью развития профессиональных компетенций. Доля молодых педагогов, вовлеченных в различные формы развития профессиональных компетенций, составляет 36%.

В то же время в обеспечении квалифицированными кадрами системы образования Калужской области, в обновлении профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов имеется ряд проблем, которые актуализируют потребность в реализации мероприятия по созданию ЦНППМПР.

Концепция по созданию ЦНППМПР разработана с учетом основных положений федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

Актуальность создания ЦНППМПР системы образования связана с тем, что сегодня российская система общего образования переживает глубокие модернизационные процессы, направленные в первую очередь на подготовку граждан, способных жить и трудиться в условиях современного динамично меняющегося мира. Одним из решающих факторов успешности процесса обновления системы образования (школы) является профессиональная и личностная готовность работников образования (педагогов) быть в авангарде модернизации. В этой связи достаточно остро стоит вопрос о педагоге, готовом к восприятию и порождению нового, обладающем гибкостью мышления и способном обеспечивать не только трансляцию готовых знаний обучающимся, но и к развитию своей индивидуальности.

В современных условиях, в новом информационном веке характер развития профессионального мастерства работников системы образования приобретает непрерывный и мобильный характер, связанный с его интенсификацией, динамичностью, напряженностью. Такой характер обусловлен быстро изменяющимся и нарастающим потоком профессиональной информации, а также требований, социальных и личностных запросов к процессу образования и его результатам, темпоральной напряженностью профессиональной деятельности. Мобильность характера развития профессионального мастерства работников системы образования отражается в его способности к быстрой, ситуативной переориентации технологий профессиональной деятельности в образовании, а также к определению инструментальных и содержательных путей их реализации в соответствии с динамичными требованиями.

Проблема подготовки такого специалиста является главной для современной системы профессионального педагогического образования, что инициирует поиск эффективных организационных и педагогических моделей повышения квалификации.

В этих условиях актуально создание регионального ЦНППМПР, функционирующего в качестве системообразующего компонента обеспечения высокого уровня профессионально-педагогического мастерства и позволяющего обеспечить реализацию современных требований к образованию в комплексе.

ЦНППМПР по модели "стандарт" создается как структурное подразделение ГАОУ ДПО "КГИРО" по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 42а. ЦНППМПР будет осуществлять непрерывное дополнительное профессиональное образование педагогических работников на основе диагностики профессиональных компетенций с учетом анализа запросов педагогических работников в овладении новыми компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности и результатов оценочных процедур, проводимых в рамках добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, обеспечивающее разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических работников.

Приоритетные направления деятельности ЦНППМПР:

- обеспечение доступных условий для профессионального развития и самореализации педагогических работников на территории субъекта Российской Федерации;

- поиск, обобщение и внедрение лучших практик повышения квалификации педагогических работников;

- разработка и создание организационных и методических условий для реализации индивидуального образовательного маршрута педагогических работников;

- создание общественных пространств для обеспечения взаимодействия педагогических работников, в том числе по формату "центра коллективного пользования";

- расширение использования сетевых форм реализации дополнительных профессиональных программ в части организации стажировок, научных, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения стажировок и иных видов учебной деятельности;

- разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования и краткосрочных мероприятий, в том числе с привлечением симуляционного оборудования;

- обеспечение методического сопровождения педагогических работников, в том числе в процессе освоения ими индивидуального образовательного маршрута;

- организация, руководство и сопровождение стажировок педагогических работников;

- формирование и сопровождение деятельности экспериментальных и инновационных площадок для создания, деятельности и развития профессиональных педагогических сообществ;

- внедрение моделей эффективного обмена опытом ("горизонтального обучения") педагогических работников;

- обеспечение активного использования цифровых технологий при реализации программ дополнительного профессионального образования, программ краткосрочных обучающих мероприятий и проектов, методическом сопровождении профессионального роста педагогических работников;

- обеспечение взаимодействия с образовательными организациями, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях формирования краткосрочного и среднесрочного прогноза на содержание программ повышения квалификации педагогических работников и другие мероприятия по развитию педагогических кадров.

В Калужской области будет сформирована база бесплатных дистанционных программ повышения квалификации педагогических и иных работников образовательных организаций, что позволит поднять уровень компетентности, создать равные возможности для саморазвития и профессионального совершенствования; платформа, используемая для реализации указанных программ, может стать коммуникационной площадкой для обмена опытом членов профессионального сообщества.

Важными результатами деятельности ЦНППМПР должны стать:

- эффективно функционирующая информационно-образовательная среда ЦНППМПР, построенная на принципах личностной ориентированности, доступности, вариативности, интерактивности, консалтинговости и выступающая гарантом мобильности развивающего взаимодействия работников системы образования;

- эффективно функционирующая материально-техническая среда ЦНППМПР, обеспечивающая эргономичность образовательного пространства, возможность учета индивидуальных потребностей работников образования в разнообразии форм и методов интерактивного взаимодействия (коворкинг, лекторий, проектная мастерская, медиазона, аудитории-трансформеры, компьютерные классы и др.);

- изменение технологических ориентиров в организации развивающего взаимодействия работников системы образования Калужской области, обеспечивающих одновременно и "конъюнктурную привязанность" к запросам общества, государства и личности, и реализацию на высоком уровне его результатов - профессиональных компетенций, составляющих основу становления и развития личности работников системы образования как профессиональных лидеров (личностно ориентированная и компетентностная ориентация). Технологическими основами такого взаимодействия должны стать проектирование, мастер-классы, деловые игры, тренинги и т.д.;

- изменение роли преподавателей ЦНППМПР в процессе развивающего взаимодействия. Выступая как ведущее звено в общении с работниками системы образования, как источник профессиональных знаний, умений и опыта, преподаватель является одновременно помощником и менеджером (фасилитатором, коучем, модератором) в становлении и развитии личности профессионала;

- высокий уровень продуктивности, связанный:

во-первых, с уровнем удовлетворенности работников образования Калужской области деятельностью ЦНППМПР не ниже 50%;

во-вторых, с обеспечением положительной динамики образовательных результатов обучающихся в образовательных организациях;

в третьих, с увеличением количества и качества достижений работников образования Калужской области, связанных с участием и получением призовых мест в конкурсах профессионального мастерства, получении грантов и т.д.

Повышение квалификации педагогических работников в рамках предлагаемой модели рассматривается как процесс непрерывного обучения и обогащения творческого потенциала в течение всей их профессиональной деятельности, который обеспечивается созданием условий для формирования и корректировки индивидуальной образовательной траектории в соответствии с профессиональными и личностными потребностями, уровнем начальной подготовки и современными требованиями.

В основу ЦНППМПР заложена организационная модель, предусматривающая:

- к 2024 году - повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования начиная с 2021 года;

- в 2024 году - реализацию комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок;

- реализацию комплекса мер по вовлечению в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы к 2024 году не менее 70 процентов учителей в возрасте 35 лет начиная с 2021 года.

Индивидуальные образовательные маршруты педагогических работников в процессе повышения квалификации реализуются на основе специально разрабатываемых программ дополнительного профессионального образования "эксклюзивного" содержания, имеющих модульную структуру, представленную инвариантной и вариантной составляющими, что позволит организовать личностно ориентированный образовательный процесс и мобильно осуществлять корректировку содержания обучения в соответствии с изменяющимися запросами государства, регионального сообщества и отдельной личности.

Деятельность ЦНППМПР будет планироваться с учетом результатов диагностики профессиональных компетенций, анализа результатов оценочных процедур, проводимых в рамках добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, потребностей педагогических работников в повышении уровня профессионального мастерства и устранении профессиональных дефицитов, в том числе на основе реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Иная дополнительная информация

Создаваемый ЦНППМПР оснащен современными средствами обучения.

ЦНППМПР будет располагаться на общей площади 569 кв. м (по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 42а) и включать следующие функциональные зоны:

медиатека (88,6 кв. м), количество мест для посетителей - 15;

помещение для организации коворкинг-пространства для групповой работы (54 кв. м), количество мест для посетителей - 15;

2 лектория (103,8 кв. м), количество мест для посетителей - 100;

административные зоны: помещение для персонала (52,2 кв. м), рабочих мест сотрудников - 12; рецепция - 17,3 кв. м;

помещение для проектной деятельности (52,2 кв. м), мест для участников - 16;

5 многофункциональных учебных аудиторий (200,9 кв. м), включая 2 аудитории-трансформера, мест для участников - 15 в каждой аудитории.

Приложение N 1

к Описанию

создаваемого в Калужской области ЦНППМПР

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение | Значение Калужской области (далее - ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 9 | 10 |
| 2 | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Калужской области, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, % | 5 | 5 |
| 3 | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ед. | 1 | 1 |

Приложение N 2

к Описанию

создаваемого в Калужской области ЦНППМПР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦНППМПР

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Расчет суммы на год получения субсидии, далее - с ежегодной индексацией (тыс. рублей) |
| 211 - заработная плата | 6600,00 |
| 212 - прочие несоциальные выплаты (суточные) | 33,60 |
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | 1993,20 |
| 226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 144,00 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) | 192,00 |
| 310 - приобретение основных средств | 1000,00 |
| 340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 550,00 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 1984,34 |
| Итого | 12497,14 |

Приложение N 3

к Описанию

создаваемого в Калужской области ЦНППМПР

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц |
| Управленческий персонал | Руководитель структурного подразделения (ЦНППМПР) | 1 |
| Заместитель руководителя | 1 |
| Административный персонал | Главный бухгалтер | 1 |
| Юрисконсульт | 0,5 |
| Делопроизводитель | 0,5 |
| Специалист по охране труда | 0,5 |
| Системный администратор | 1 |
| Специалист по работе с персоналом | 0,5 |
| Администратор | 1 |
| Основной персонал | Тьютор | 4 |
| Методист | 1 |
| Педагог по повышению профессионального мастерства (профессорско-педагогический состав) | 8 |

Приложение N 4

к Описанию

создаваемого в Калужской области ЦНППМПР

ИНФОРМАЦИЯ О ЦНППМПР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Муниципальное образование | Организационно-правовая форма ЦНППМПР (полное наименование) | Адрес ЦНППМПР | Общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их площади |
| 2021 | Город Калуга | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников создается как структурное подразделение государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области "Калужский государственный институт развития образования" | Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 42а | ЦНППМПР по модели "стандарт" располагается на площади 569 м2 (штатная численность - 20 человек).  В функциональные зоны ЦНППМПР будут входить:  - медиатека;  - помещение для организации коворкинг-пространства;  - 2 лектория;  - рецепция;  - помещение для проектной деятельности;  - 5 многофункциональных учебных аудиторий |

Приложение

к разделу 3 "Обобщенная характеристика

основных мероприятий государственной

программы" государственной программы

Калужской области "Развитие профессионального

образования и науки в Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A071A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы (далее - сведения) в рамках полномочий Калужской области (далее - правовое регулирование) с обозначением индикатора государственной программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/gosprogrammy/gosprogrammy/.

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них ответственными за реализацию мероприятий подпрограмм, входящих в состав государственной программы.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

государственной программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A071A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

6. Подпрограммы государственной программы

6.1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

государственной программы Калужской области "Развитие

профессионального образования и науки в Калужской области"

Паспорт

подпрограммы "Развитие профессионального образования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Калужской области | | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Министерство образования и науки Калужской области;  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Развитие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров, путем обеспечения их подготовки в соответствии с современными стандартами | | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Развитие кадрового потенциала Калужской области;  2. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников;  3. Предоставление государственных гарантий обучающимся;  4. Выявление и поддержка талантливой молодежи;  5. Обеспечение мотивации классных руководителей (кураторов) для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций | | | | | | | |
| (строка 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий;  2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ;  3. Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области;  4. Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области;  5. Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования;  6. Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;  7. Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования);  8. Современная школа;  9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | |
| (строка 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы" | | | | | | | |
| (строка 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A175A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы, в один этап | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 8471187,093 | 1419477,50 | 1407223,872 | 1490403,877 | 1447832,291 | 1470559,583 | 1235689,970 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 8420661,093 | 1419477,50 | 1407223,872 | 1461696,077 | 1447832,291 | 1448741,383 | 1235689,970 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Калужской области | 8400719,209 | 1419370,02 | 1406042,490 | 1443043,055 | 1447832,291 | 1448741,383 | 1235689,970 |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 19941,884 | 107,48 | 1181,382 | 18653,022 |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 56526,000 |  |  | 28707,800 |  | 21818,200 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Калужской области | 56526,000 |  |  | 28707,800 |  | 21818,200 |  |
| (строка 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AE76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | |

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

подпрограммы

Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661AA70A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791.

2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661AA71A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей:

Сведения

о показателях подпрограммы "Развитие профессионального

образования" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования" | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена [<\*>](#P926) | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций Калужской области, охваченных социальными выплатами, от общего числа обучающихся профессиональных образовательных организаций Калужской области, имеющих право на получение социальных выплат [<\*>](#P926) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), владеющих компетенцией на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс (сертифицированных экспертов), нарастающим итогом [<\*>](#P926) | чел. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество участников отборочных этапов и финалов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, в том числе по стандартам Ворлдскиллс [<\*>](#P926) | чел. | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций Калужской области, прошедших повышение квалификации в текущем году, от общего количества педагогических работников профессиональных образовательных организаций Калужской области [<\*>](#P926) | % | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Доля профессиональных образовательных организаций Калужской области, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, от общего количества профессиональных образовательных организаций Калужской области [<\*>](#P926) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 43 | 50 |
| 7 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом [<\*>](#P926) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций [<\*>](#P926) | ед. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров [<\*>](#P926) | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (строка 9 введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AC75A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество предоставляемых выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве запланированных таких выплат [<\*>](#P926) | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A971A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской области от 28.01.2019 N 101, от 17.12.2019 N 2038, от 17.08.2021 N 1049).

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA74A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597)

3. Объем финансирования подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AC7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

4. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660AB70A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

1. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 1 раздела 5](#P998) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется:

1.1 - 1.2. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD75A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

1.3. Путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области (далее - министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF18DD99520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) (далее - постановление N 763).

(пп. 1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AF72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

1.4. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF18DD99520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 763.

(пп. 1.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AF7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447)

2. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 2 раздела 5](#P1032) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется:

2.1. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD70A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

2.2. В рамках [подпункта 2.2](#P1045) путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 234 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 14.04.2017 N 211) (далее - постановление N 234).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD71A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

3. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 3 раздела 5](#P1051) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами в той части, в которой они регулируют вопросы осуществления предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA83398B7352C3EAF8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" социальных выплат гражданам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области, кроме публичных нормативных социальных выплат:

3.1. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC7EEF281D29C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) Правительства Калужской области от 30.01.2006 N 22 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся, воспитывающихся и содержащихся в учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.04.2006 N 97, от 20.11.2008 N 448);

3.2. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CCCEDFA84DA9C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) Правительства Калужской области от 22.02.2005 N 53 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств бюджета Калужской области или местного бюджета - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.07.2016 N 379);

3.3. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CCCECF285DD9C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) Правительства Калужской области от 03.03.2005 N 60 "О размере и порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета или местных бюджетов" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.05.2016 N 280).

4. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 4 раздела 5](#P1063) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется:

4.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234.

4.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234.

5. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 5 раздела 5](#P1081) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется:

5.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234.

5.2. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

5.3. Путем предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CCDE8F081D29C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695) (далее - постановление N 500) [(подпункт 5.3 пункта 5 раздела 5)](#P1101).

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A075A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447)

6. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 6 раздела 5](#P1108) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется:

6.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234 [(подпункт 6.1 пункта 6 раздела 5)](#P1114);

6.2. Посредством организации присуждения и выплат премий педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBFA87DC9020FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства от 03.02.2014 N 59 "О премиях Правительства Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2015 N 224, от 03.09.2015 N 506, от 01.03.2016 N 137, от 05.06.2020 N 445) [(подпункт 6.2 пункта 6 раздела 5)](#P1120);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF484DF9520FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A071A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975)

6.3. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

6.4. Путем предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CCDE8F081D29C7DF7C3CCC9D56A1CA15F45E8D939C77862A96AA0FB0E1A21M) N 500 [(подпункт 6.4 пункта 6 раздела 5)](#P1133).

(пп. 6.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A07CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447)

6.5. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF18DD99520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 763.

(пп. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A174A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447)

7. Мероприятие, предусмотренное [пунктом 7 раздела 5](#P1147) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", реализуется в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования":

7.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234;

7.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234;

7.3. Путем создания и обеспечения функционирования центров опережающей профессиональной подготовки [(подпункт 7.3 пункта 7 раздела 5)](#P1165) посредством предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234 [(подпункт 7.3.1 пункта 7 раздела 5)](#P1171).

(пп. 7.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

8. Основное мероприятие "Современная школа" [(пункт 8 раздела 5)](#P1178) реализуется путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF083D39520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 234 [(подпункт 8.1.1 раздела 5)](#P1190).

(п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AE74A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

9. Реализация основного мероприятия, предусмотренного [пунктом 9 раздела 5](#P1197) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется с учетом финансовых средств областному бюджету, предоставляемых в соответствии с [приложением N 30](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339857356C0E9F8D286C326AA94C5C3822D53F80A00BBDC30C43232EC21AFFA04BE27582436889C1725M) "Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642.

В рамках данного основного мероприятия осуществляются:

9.1. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF18DD99520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 763.

9.2. Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF18DD99520FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) N 763.

(п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA77A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597)

[10](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). Дополнительная информация о мероприятиях, изложенных в [разделе 5](#P987) настоящей Подпрограммы, утверждается приказами министерства образования и науки Калужской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

(пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AE76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

[11](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является управление профессионального образования и науки министерства. Заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

[12](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных [подпунктом 5.2 пункта 5](#P1094) и [подпунктами 6.3](#P1126), [6.4 пункта 6 раздела 5](#P1133) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", является управление жилищного строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - министерство строительства и ЖКХ). Заместитель министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и ЖКХ несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

(пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A175A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447)

[13](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM). Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в [пункте 2 раздела VI](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF080DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ", и на основании положений, определенных в [разделе V](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF080DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) "Управление и контроль реализации государственной программы" Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724).

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие

профессионального образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660AB71A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий | 2019 - 2024 | Министерство образования и науки Калужской области (далее - МОН КО) | Областной бюджет | Нет |
| 1.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2020 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AE71A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |
| 1.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2020 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AF75A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |
| 1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания | 2020 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663A170A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 1.4 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания | 2020 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 1.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A874A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 2 | Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 2.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2020 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A871A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 2.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2020 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 3 | Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 3.1 | Обеспечение социальных выплат обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA83398B7352C3EAF8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 4 | Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 4.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 5 | Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования | 2019, 2023 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 5.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 5.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AF72A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |
| 5.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2020 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 5.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A975A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 5.3 | Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области ([приложение N 1](#P1234) к разделу 5 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования" подпрограммы 6.1) | 2020 - 2022 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет |  |
| (пп. 5.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A973A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 6 | Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 6.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 6.2 | Организация присуждения и выплат премий педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 6.3 | Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области | 2019 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет |  |
| (пп. 6.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 6.4 | Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области ([приложение N 2](#P1269) к разделу 5 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования" подпрограммы 6.1) | 2020 - 2021 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Областной бюджет |  |
| (пп. 6.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 6.5 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания | 2020 - 2022 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AB70A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) | | | | | |
| 7 | Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Региональный проект Калужской области "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
| 7.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 7.2 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 7.3 | Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | 2023 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 7.3.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2023 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (пп. 7.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A076A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |
| 8 | Современная школа | 2021 | МОН КО | Областной бюджет | Региональный проект Калужской области "Современная школа" |
| 8.1 | Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | 2021 | МОН КО | Областной бюджет | Региональный проект Калужской области "Современная школа" |
| 8.1.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2021 | МОН КО | Областной бюджет | Региональный проект Калужской области "Современная школа" |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662A177A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |
| 9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021 | МОН КО,  министерство культуры Калужской области, министерство здравоохранения Калужской области | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | Нет |
| 9.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 2021 | МОН КО | Федеральный бюджет.  Областной бюджет |  |
| 9.2 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 2021 | МОН КО | Федеральный бюджет.  Областной бюджет |  |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AA7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | |

Приложение N 1

к разделу 5

"Перечень мероприятий подпрограммы

"Развитие профессионального образования"

подпрограммы "Развитие профессионального образования"

государственной программы Калужской области

"Развитие профессионального образования и науки

в Калужской области"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 5.3 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" РАЗДЕЛА 5

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AB7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области  от 08.06.2020 N 447) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Качественная и (или) количественная характеристики объекта | Месторасположение объекта | Вид источника финансирования по объекту | Срок реализации мероприятия по объекту, год |
| 1 | Пятиэтажный кирпичный учебный корпус (строение 1) | Число мест в общежитии - не менее 130 | г. Калуга, ул. Болотникова, д. 18 | Областной бюджет | 2020 - 2022 |

Приложение N 2

к разделу 5

"Перечень мероприятий подпрограммы

"Развитие профессионального образования"

подпрограммы "Развитие профессионального образования"

государственной программы Калужской области

"Развитие профессионального образования и науки

в Калужской области"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 6.4 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" РАЗДЕЛА 5

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF283DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD70A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области  от 08.06.2020 N 447) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Качественная и (или) количественная характеристики объекта | Месторасположение объекта | Вид источника финансирования по объекту | Срок реализации мероприятия по объекту, год |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Блочно-модульная котельная мощностью 0,324 МВт для отопления ГАОУ ДПО КО "Калужский государственный институт развития образования" | г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 32 | Областной бюджет | 2020 - 2021 |

6. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых

к реализации

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661A976A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

6.2. Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской

деятельности" государственной программы Калужской области

"Развитие профессионального образования и науки в Калужской

области"

Паспорт

подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской

деятельности"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Калужской области | | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Министерство образования и науки Калужской области;  органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Стимулирование научно-исследовательской деятельности и поощрение ученых, преподавателей, талантливой молодежи | | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Поддержка научно-исследовательской деятельности ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, школьников);  2. Развитие научно-производственного комплекса наукограда;  3. Содействие обеспечению экономики региона высококвалифицированными кадрами с высшим образованием | | | | | | | |
| (строка 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660AB7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) | | | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Поддержка фундаментальных научных исследований;  2. Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений;  3. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;  4. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществление научных программ и проектов | | | | | | | |
| (строка 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660AC76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) | | | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы" | | | | | | | |
| (строка 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661A971A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы, в один этап | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 476683,241 | 73560,80 | 129458,817 | 120640,506 | 69974,059 | 69974,059 | 13075,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 220560,355 | 41348,83 | 50218,101 | 49192,106 | 33363,159 | 33363,159 | 13075,000 |
| из них по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Калужской области | 220560,355 | 41348,83 | 50218,101 | 49192,106 | 33363,159 | 33363,159 | 13075,000 |
| средства федерального бюджета | 256122,886 | 32211,97 | 79240,716 | 71448,400 | 36610,900 | 36610,900 | 0,000 |
| из них по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Калужской области | 256122,886 | 32211,97 | 79240,716 | 71448,400 | 36610,900 | 36610,900 | 0,000 |
| (строка 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF08CDD9220FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AC73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) | | | | | | | | |
| "9. Объемы финансирования подпрограммы за счет иных источников (справочно) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 19659,333 | 2475,82 | 6066,275 | 5449,916 | 2833,661 | 2833,661 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 19659,333 | 2475,82 | 6066,275 | 5449,916 | 2833,661 | 2833,661 | 0,000 |
| (строка 9 введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661AF76A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021  N 154) | | | | | | | | |

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

подпрограммы

Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A076A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791.

2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A077A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей:

Сведения

о показателях подпрограммы "Поддержка

научно-исследовательской деятельности" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации государственной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся от общего числа участников региональных научных конкурсов, организация которых осуществляется министерством образования и науки Калужской области [<\*>](#P1515) | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | Количество обучающихся, участвующих в региональных конкурсах, организация которых осуществляется министерством образования и науки Калужской области [<\*>](#P1515) | чел. | 282 | 304 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 3 | Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукограду Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда Российской Федерации [<\*>](#P1515) | % | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 4 | Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения [<\*>](#P1515) | тыс. чел. | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |

--------------------------------

<\*> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области".

3. Объем финансирования подпрограммы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A874A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

4. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6667AC7CA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

1. Реализация основного мероприятия, предусмотренного [пунктом 1 раздела 5](#P1556) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственному автономному учреждению, в отношении которого министерство образования и науки Калужской области (далее - министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA83398A7457C3E0F8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) N 234.

2. Реализация основного мероприятия "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений", предусмотренного [пунктом 2 раздела 5](#P1568) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности":

2.1. Реализация мероприятия, предусмотренного [подпунктом 2.1 раздела 5](#P1574) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", осуществляется через выплаты областных премий и стипендий в соответствии со следующими постановлениями Правительства Калужской области:

2.1.1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF787DB9F20FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 07.11.2014 N 651 "Об учреждении областных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 01.08.2019 N 482).

2.1.2. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF686D39220FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 21.01.2000 N 8 "Об утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. А.Л.Чижевского" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2001 N 59 (ред. 15.07.2004), от 04.04.2002 N 68, от 15.07.2004 N 220, от 25.10.2004 N 343, от 14.05.2007 N 126, от 21.02.2008 N 61, от 09.10.2008 N 405, от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, от 21.12.2015 N 722, от 16.09.2019 N 578).

2.1.3. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF687D99020FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 20.04.2001 N 67 "Об утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. П.Л.Чебышева" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2002 N 67, от 15.07.2004 N 222, от 25.10.2004 N 343, от 07.06.2007 N 143, от 21.02.2008 N 61, от 09.10.2008 N 405, от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, от 05.12.2013 N 661, от 30.08.2018 N 520, от 16.09.2019 N 578).

2.1.4. [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF686D39120FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 15.03.2002 N 47 "Об учреждении областных премий и стипендий им. Н.В.Тимофеева-Ресовского" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 N 217, от 08.10.2007 N 254, от 21.02.2008 N 61, от 09.10.2008 N 405, от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, от 21.12.2015 N 722, от 16.09.2019 N 578).

2.2. Реализация мероприятия, предусмотренного [подпунктом 2.2 раздела 5](#P1604) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF686D39620FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Правительства Калужской области от 21.08.2015 N 474 "Об учреждении именных стипендий студентам, поступившим на первый курс очного отделения государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов, расположенных на территории Калужской области, с высокими баллами единого государственного экзамена" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2017 N 791, от 16.09.2019 N 579).

2.3. Реализация мероприятия, предусмотренного [подпунктом 2.3 раздела 5](#P1610) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA83398A7457C3E0F8D286C326AA94C5C3823F53A00300B5CA39CE7861A8761A23M) N 234.

3. Реализация мероприятия, предусмотренного [пунктом 3 раздела 5](#P1616) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", осуществляется:

3.1. Утратил силу с 1 января 2020 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6667AD73A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791.

3.2. В рамках [пункта 3.2 раздела 5](#P1632) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности" путем предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации.

[Порядок](#P1681) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, изложен в приложении к подпрограмме "Поддержка научно-исследовательской деятельности".

4. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A876A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154.

5. Дополнительная информация о мероприятиях, изложенных в [разделе 5](#P1545) "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", утверждается приказами министерства на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является управление профессионального образования и науки министерства. Заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, представляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в заинтересованные организации.

7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в [пункте 2 раздела VI](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF080DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6661A974A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ", и на основании положений, определенных в [разделе V](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF080DB9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6662AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) "Управление и контроль реализации государственной программы" Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A877A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154)

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка

научно-исследовательской деятельности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6667AC7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области

от 12.12.2019 N 791)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Поддержка фундаментальных научных исследований | 2019 - 2024 | Министерство образования и науки Калужской области (далее - МОН КО) | Областной бюджет | Нет |
| 1.1 | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2 | Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет | Нет |
| 2.1 | Организация присуждения и выплат областных именных премий и стипендий | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.1.1 | Организация присуждения и выплат областных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.1.2 | Организация присуждения и выплат областных премий и стипендий им. А.Л.Чижевского | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.1.3 | Организация присуждения и выплат областных премий и стипендий им. П.Л.Чебышева | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.1.4 | Организация присуждения и выплат областных премий и стипендий им. Н.В.Тимофеева-Ресовского | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.2 | Организация мероприятий по выплатам именных стипендий студентам, поступившим на первый курс очного отделения государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов, расположенных на территории Калужской области, с высокими баллами единого государственного экзамена | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 2.3 | Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя | 2019 - 2024 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| 3 | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 2019 - 2024 | МОН КО, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Федеральный бюджет | Нет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| 3.1 | Предоставление субсидий из областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации | 2019 | МОН КО, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| 3.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 2020 - 2024 | МОН КО, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| 4 | Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на осуществление научных программ и проектов | 2019 | МОН КО | Областной бюджет |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4ECF384D99E20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6660A870A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) | | | | | |

Приложение

к Подпрограмме

"Поддержка научно-исследовательской

деятельности" государственной программы

Калужской области "Развитие профессионального

образования и науки в Калужской области"

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ

РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ), А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратило силу с 1 января 2020 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6667AD7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791.

Приложение

к Подпрограмме

"Поддержка научно-исследовательской

деятельности" государственной программы

Калужской области "Развитие профессионального

образования и науки в Калужской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ

РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAFB8DDC9320FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6667AD74A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) Правительства Калужской области  от 12.12.2019 N 791) |  |

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (далее соответственно - порядок, субсидии).

2. Цель предоставления субсидии - софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Калужской области по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации.

3. Условия предоставления субсидий.

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии.

3.2. Наличие правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области.

3.3. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

3.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Калужской области, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными [абзацем первым пункта 3 статьи 132](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C6197DC37CA8339847D52C6EAF8D286C326AA94C5C3822D53F80F01BED23AC96D37F930F7F60DA838583B2A8A9E761B2FM) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Категория бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - бюджеты городских округов Калужской области.

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения по результатам их рассмотрения, является министерство образования и науки Калужской области (далее - уполномоченный орган).

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования представляют в уполномоченный орган следующие документы:

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидии по форме, разработанной уполномоченным органом, с приложением документов согласно перечню, разработанному уполномоченным органом.

6.2. Копия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области.

6.3. Выписка из нормативного правового акта органа местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

7. Порядок (формула) расчета распределяемой субсидии.

При распределении субсидии между местными бюджетами муниципальных образований объем субсидии местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета.

Размер субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой одному муниципальному образованию на цель, указанную в [пункте 2](#P1694) порядка, определяется по следующей формуле:



где Vi - размер субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период для предоставления субсидий на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;

Si - заявленная потребность в средствах одного муниципального образования на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;

SUM (Si x Yi) - сумма заявленной потребности в средствах на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, всех муниципальных образований, подавших заявки;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, за счет средств областного бюджета, в процентах.

Предельный уровень софинансирования (Yi) расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности (определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF480D39420FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области") которых равен или превышает 1, определяется по формуле, установленной [пунктом 18.1 раздела IV](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF481D99F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AE75A9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) приложения к постановлению Правительства Калужской области "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению, распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования" (утв. постановлением Правительства Калужской области от 09.12.2019 N 783), с применением коэффициента уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. Коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета для муниципальных образований, имеющих 1 ранг РБО, составляет 1,057, 2 ранг РБО - 1,056.

Предельный уровень софинансирования (Yi) расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности (определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF480D39420FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области") которых меньше 1, определяется по формуле, установленной [пунктом 18.2 раздела IV](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EAF481D99F20FDCB95C5D76D13FE5A42F9D939CF6663AE7DA9AF5DE473543B3C969F75A037B791162EM) приложения к постановлению Правительства Калужской области "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению, распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования" (утв. постановлением Правительства Калужской области от 09.12.2019 N 783), с применением коэффициента уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. Коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета для муниципальных образований, имеющих 1 ранг РБО, составляет 1,005, 2 ранг РБО - 1,004.

8. Уполномоченный орган рассматривает поступившие от муниципального образования документы, предусмотренные [пунктом 6](#P1703) порядка, в течение десяти рабочих дней со дня их поступления.

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается уполномоченным органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в [пункте 8](#P1720) порядка.

10. Основаниями принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии являются:

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, установленных в [пункте 3](#P1695) порядка.

10.2. Соответствие муниципального образования [пункту 4](#P1701) порядка.

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном [пунктом 6](#P1703) порядка.

11. Основаниями принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, установленных в [пункте 3](#P1695) порядка.

11.2. Несоответствие муниципального образования [пункту 4](#P1701) порядка.

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном [пунктом 6](#P1703) порядка.

12. О принятом в соответствии с [пунктом 9](#P1721) настоящего Порядка решении муниципальные образования уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения путем направления уполномоченным органом письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отказа).

13. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Распределение субсидий утверждается законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

15. В случае и порядке, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=2BF2EED64918E68C021C7F9ACA5B948D3D872A5CC4EBF480D39420FDCB95C5D76D13FE5A50F98135CE6E7DA975BCF90CA21227M) Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в [пункте 14](#P1732) настоящего Порядка, между муниципальными образованиями.

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается между уполномоченным органом и уполномоченным органом муниципального образования.