УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

природных ресурсов и экологии

Калужской области

от 12.03.2021 г. № 227-21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году

1. Общая часть.

Наименование государственной программы Калужской области - «Охрана окружающей среды в Калужской области».

1.1. Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1) «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (приложение № 1 к настоящему годовому отчету);

2) «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (приложение № 2 к настоящему годовому отчету);

3) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (приложение № 3 к настоящему годовому отчету);

4) «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» (приложение № 4 к настоящему годовому отчету).

1.2. Основные цели и задачи государственной программы.

Цель государственной программы:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Калужской области.

Задачи государственной программы:

- повышение уровня благоустройства территории Калужской области;

- развитие комплексной системы обращения с отходами;

- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год.

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

- образовано 7 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения общей площадью более 2144 га (по показателю 4 ООПТ с нарастающим итогом, план перевыполнен); - проведено 8210 проверок, из числа которых выявлено 4822 нарушения; - услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечено 90% населения Калужской области; - охрана и воспроизводство объектов животного мира осуществляется на 2235,1 тыс. га охотничьих угодий, в т.ч. на 1932,3 тыс. га закрепленных территорий и на 302,8 тыс. га общедоступных территорий.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов; - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; - обеспечение соответствия экономической и иной деятельности установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

2.3.1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации (100,275%). Увеличено количество ООПТ регионального значения (на площадь более 2144 га) по отношению к упраздненным ООПТ.

2.3.2. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности (139,571%). Расчет индикатора производится по данным статистической отчетности 2ТП-отходы. Так по данным отчетности образовалось 1190,739 тыс. тонн отходов производства и потребления I-IV классов опасности, из которых 800,06 тыс. тонн было утилизировано, 363,639 тыс. тонн - обработано (в целях дальнейшей утилизации) и 0,062 тыс. тонн - обезврежено. На территории области действует 5 объектов обработки отходов (сортировочных комплексов) общей проектной мощностью 610 тыс. тонн, что позволяет обезвреживать и перерабатывать все образующиеся на территории области отходы, кроме отходов V класса опасности.

2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам.

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (77,527%).

Расчет индикатора производится по данным статистической отчетности 2ТП-воздух. Информация по 2ТП-воздух предоставляется Межрегиональным управлением по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области, в 2020 году был переход на другое программное обеспечение, поэтому возможно не точное предоставление фактических данных по категории «Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено - всего». Также необходим переход предприятий с устаревшего пыле-газоочистного оборудования на современное, соответствующее требованиям справочников наилучших доступных технологий (далее – НДТ). Для объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории в соответствии с действующим законодательством обязателен переход на НДТ до конца 2024 года. Сведения о достижении значений индикаторов представлены в приложении № 5 к настоящему годовому отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

4.1. Образование особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области». 4.2. Введение в строй новых промышленных предприятий и неэффективная работа пыле-газоочистных установок на действующих предприятиях Калужской области. 4.3. Проведение систематических проверок соблюдения юридическими и физическими лицами нормативных правовых актов, принятых в Калужской области, своевременное возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях. 4.4. Формирование инфраструктуры по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, утилизации (использованию) и экологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области. 4.5. Охрана и воспроизводство объектов животного мира и сохранение биологического разнообразия.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий.

Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 1163162,759 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 340516,500 тыс. руб.;

- областного бюджета 796926,456 тыс. руб.;

- местных бюджетов 25719,803 тыс. руб.

Наибольший объем средств направлен на реализацию мероприятия «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» - 370053,092 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 6 к настоящему годовому отчету.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности - 95,3 %, в том числе реализация подпрограмм государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности (4 подпрограммы), в том числе:

- «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (97,1%);

- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (100%);

- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (97,6%);

- «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» (97,3%).

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в таблице № 3 приложения № 7 к настоящему годовому отчету.

|  | Приложение № 1 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году

1. Общая часть.

Наименование подпрограммы - «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1) «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориально системы наблюдения за состоянием окружающей среды»;

2) «Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения»;

3) «Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира»;

4) «Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания»;

5) «Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности»;

6) «Чистый воздух».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- предупреждение негативного воздействия на окружающую среду.

Задачи подпрограммы:

1) обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды Калужской области;

2) обеспечение функционирования системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области;

3) обеспечение экологического просвещения населения Калужской области;

4) обеспечение эффективности государственного управления в части развития территориальной системы мониторинга окружающей среды;

5) обеспечение эффективности государственного управления в части сохранения природных комплексов и объектов, являющихся особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения и которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения, ведения Красной книги Калужской области, поддержания, восстановления и регулирования численности животных видов;

6) обеспечение эффективности государственного экологического надзора;

7) сохранение и развитие ООПТ регионального значения.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.

В рамках основного мероприятия «Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» проведены следующие работы: - проведено комплексное экологическое обследование 47 существующих и предполагаемых ООПТ регионального значения; - выполнено описание местоположения границ 18 существующих и предполагаемых ООПТ регионального значения, а также их охранных зон; - внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 20 ООПТ регионального значения; - проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на ООПТ регионального значения (выполнено лесопатологическое обследование лесных насаждений в границах 15 ООПТ регионального значения; разработана проектная документация по расчистке лож прудов, расположенных в границах ООПТ регионального значения «Урочище «Пройдево» и «Парк с. Трубецкое Тарусского района»); - изготовлено 72 информационных аншлага об ООПТ регионального значения; - проведен мониторинг состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; - издано пять видов сборников из серии «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области» (в рамках полномочия по ведению Красной книги Калужской области). Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Дирекция парков» в соответствии с государственным заданием выполнены следующие основные мероприятия по охране и использованию ООПТ регионального значения: - проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на 5 ООПТ регионального значения на общей площади 354,7 га; - установлено 84 информационных аншлага на 27 ООПТ регионального значения; - развешено 160 искусственных гнездовий на 7 ООПТ регионального значения; - составлены аннотированные списки флоры и фауны для 10 ООПТ регионального значения; - разработаны концепции и генеральные планы экологических троп для 5 ООПТ регионального значения; - организована и проведена фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Калужской области» и т.д. В рамках основного мероприятия «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды» проведены работы по организации инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области. По результатам инвентаризации объемов выбросов и поглощений парниковых газов за 1990 год и за период с 2012 по 2019 год на территории Калужской области наблюдается рост общих региональных выбросов парниковых газов, связанный с развитием экономики области, однако они остаются существенно ниже уровня выбросов 1990 года. Согласно оценке потенциала сокращения выбросов парниковых газов в период до 2030 года выбросы в Калужской области не превысят целевого показателя, обозначенного Президентом Российской Федерации (общероссийские выбросы парниковых газов в 2030 году - не более 70 процентов от уровня 1990 года). В рамках основного мероприятия «Чистый воздух» выполнены следующие работы: - обеспечено функционирование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области (актуализация); - организован мониторинг атмосферного воздуха в Калужской области посредством 17 малогабаритных автоматических станций, отслеживающих в режиме реального времени наличие и уровень загрязнения атмосферного воздуха по четырем опасным химическим веществам и пыли в 7 жилых зонах вблизи промышленных объектов и полигонов ТКО, с оповещением администратора системы о любом превышении максимально разовой предельно допустимой концентрации. Информация использовалась для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Информирование населения о качестве атмосферного воздуха осуществлялось путем размещения еженедельных отчетов на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (далее - министерство), а также на страницах министерства в социальных сетях. В рамках основного мероприятия «Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» проведены лабораторные исследования. В рамках основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания» проведены следующие работы: - проведена работа по организации и проведению VI Международного экологического форума; - издан доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2019 году; - запущен просветительский модуль национальный проект «Экология» для детей в средствах массовой информации, на базе социальной сети «ВКонтакте». Также в 2020 году проведено: 8 творческих конкурсов, всероссийский Экодиктант, акция «Сад памяти», акция «Сохраним лес», множество онлайн-конкурсов на страницах министерства в социальных сетях.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

Повышение экологической эффективности и обеспечение экологической безопасности, в том числе совершенствование системы экологического мониторинга и государственного экологического надзора. В сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия повышение уровня эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, и создание новых особо охраняемых природных территорий. Также увеличение числа населения, вовлеченного в процесс экологического образования и воспитания, расширение географии проводимых мероприятий.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

3.1.1. Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом);

3.1.2. Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом);

3.1.3. Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний;

3.1.4. Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области;

3.1.5. Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов;

3.1.6. Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги;

3.1.7. Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям.

Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (по количеству нарастающим итогом). Показатель выполнен не в полном объеме в связи с произошедшими в законодательстве Российской Федерации и Калужской области, регулирующем правоотношения в сфере особо охраняемых природных территорий, изменениями (внесено в ЕГРН 79 ООПТ регионального значения из 146 существующих). Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 5 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 168293,702 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 168293,702 тыс. руб.

Наибольший объем средств направлен на реализацию основного мероприятия «Чистый воздух» - 13560,000 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 6 к Годовому отчету.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,1 %. Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1 приложения № 7 к Годовому отчету.

|  | Приложение № 2 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году

1. Общая часть.

Наименование подпрограммы - «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

- «проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- обеспечение административно-технического контроля в Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- проведение систематических проверок соблюдения юридическими и физическими лицами нормативных правовых актов, принятых в Калужской области, в том числе по вопросам благоустройства, и своевременное возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.

За 2020 год управлением административно-технического контроля Калужской области (далее – управление) было проведено 8210 проверок, из числа которых выявлено 4822 нарушения. В общее число выявленных нарушений вошли 73 нарушения, принятие мер в отношении которых не отнесено к компетенции управления и, следовательно, материалы по которым были направлены по подведомственности. За отчетный период возбуждено 3238 дел об административных правонарушениях, должностными лицами территориальных отделов административно-технического контроля управления было вынесено 2982 постановления в отношении юридических, должностных и физических лиц. В общее количество составленных протоколов также вошли 204 административных дела, в которых объединены по субъекту правонарушения 626 нарушений. За 2020 год устранено 4529 нарушений.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

Достигнутые в 2020 году результаты внесли значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей подпрограммы.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

3.1.1. Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений;

3.1.2. Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел;

3.1.3. Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений;

3.1.4. Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных;

3.1.5. Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям.

Все запланированные значения по всем показателям выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 5 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 46212,306 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 46212,306 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 6 к Годовому отчету.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %. Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.2 приложения № 7 к Годовому отчету.

|  | Приложение № 3 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году

1. Общая часть.

Наименование подпрограммы - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;

2) «Чистая страна»;

3) «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами ».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Задачи подпрограммы:

1) обеспечение населения оказанием непрерывной услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов;

2) ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

3) ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

4) формирование инфраструктуры по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, утилизации (использованию), экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.

В рамках подпрограммы было приобретено 3286 контейнеров различного типа, в том числе 510 контейнеров заглубленного типа, 1830 контейнеров для раздельного сбора отходов, а также 60 контейнеров для сбора отходов потребления 1-2 классов опасности типа «Гринбокс». Контейнеры предназначены для установки на контейнерных площадках муниципальных образований Калужской области.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

2.2.1. Услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечено 90% населения Калужской области; 2.2.2. На территории Калужской области осуществляется внедрение раздельного сбора отходов; 2.2.3. С 2020 года в рамках подпрограммы ведется работа по рекультивации полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона. Объем выполненных работ составляет 40%.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1) доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;

2) доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов;

3) объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку;

4) объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку;

5) доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов.

Значение показателя для Калужской области установлено на уровне 39,02%, по итогам 2020 года значение показателя составляет 33,5%.

Уровень исполнения - 85,85%. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, объекты утилизации ТКО работали не на полную мощность. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 5 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 828381,171 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 327343,800 тыс. руб.;

- областного бюджета 475317,568 тыс. руб.;

- местных бюджетов 25719,803 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 6 к Годовому отчету.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,6 %. Деятельность участников оценивается на высоком уровне.

Риски не достижения значений показателей и результатов подпрограммы отсутствуют. Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3 приложения № 7 к Годовому отчету.

|  | Приложение № 4 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году

1. Общая часть.

Наименование подпрограммы - «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1) «Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания»;

2) «Охрана и использование объектов животного мира»;

3) «Охрана водных биологических ресурсов ».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- сохранение и рациональное использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов в Калужской области.

Задачи подпрограммы:

1) воспроизводство и охрана охотничьих ресурсов;

2) восстановление запасов рыбных ресурсов и сохранение их видового разнообразия;

3) сохранение биологического разнообразия.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году. Охрана и воспроизводство объектов животного мира осуществляется на 2235,1 тыс. га охотничьих угодий, в т.ч. на 1932,3 тыс. га закрепленных территорий и на 302,8 тыс. га общедоступных территорий. С целью ведения охотхозяйственной деятельности охотпользователями заключено 81 охотхозяйственное соглашение. На основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов - 2. Совместно с Государственным казенным учреждением Калужской области «Калугаоблохота» (далее – ГКУ КО Калугаоблохота») реализовано мероприятие по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Фактически выполнено 3029 мероприятий, что на 20 % больше уровня 2019 года, в том числе 2540 выездных рейдовых мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны и пользования объектов животного мира, что на 19% выше уровня 2019 года; в 2020 году выявлено 179 нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, из них привлечено к административной ответственности 168 человек. Передано в суды 5 дел. Наложено штрафов и исков на сумму 209 тыс. руб., из них взыскано 89 тыс. руб. Регулярно оказывается консультативная помощь 499 охотпользователям и гражданам, что на 37% больше уровня 2019 года; осуществлена раскладка 5650 доз вакцин в охотугодьях общего пользования Калужской области. Проведен мониторинг охотничьих ресурсов путем проведения зимнего маршрутного учета всеми охотпользователями области. Всего проведено 831 учетная работа (в 2019 году – 874 работы) на общей площади охотничьих угодий 2235,1 тыс. га. Учеты проведены в отношении 62 видов животных и птиц. Проведены общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Калужской области во всех муниципальных районах области. Экологическая экспертиза данных материалов успешно пройдена. Составлен и утвержден охотхозяйственный реестр. Всего численность охотничьих ресурсов на территории Калужской области имеет тенденцию к увеличению. Лось – 6988 голов, что на 10,0% больше уровня 2019 года; кабан – 1903 голов, что на 60% больше уровня 2019 года; олень благородный – 1460 голов, что на 10% больше уровня 2019 года; олень пятнистый – 2620 голов, что на 12% больше уровня 2019 года; косуля – 6708 голов, что на 10% больше уровня 2019 года; глухарь – 6070 голов, что на 50% больше уровня 2019 года и т.д. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов позволяет ежегодно увеличивать квоту добычи, что положительно сказывается на экономике охотничьих хозяйств. В рамках любительской и спортивной охоты на общедоступных и закрепленных угодьях в 2020 году (календарный) добыто охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи: благородных оленей – 106 голов или 99% от лимита добычи, косули – 296 голов или 75%, лося – 393 голов или 88%, пятнистого оленя – 134 голов или 93%, лани – 21 голов или 100%, барсука – 3 голов или 100%. В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов принято 11 решений о регулировании численности лисицы, енотовидной собаки, кабана с целью предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов. Количество особей охотничьих ресурсов, добытых при осуществлении охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов: лисицы – 981 голова, енотовидной собаки – 419 голов, волка – 26 голов, кабана – 400 голов. На реализацию мероприятия «Охрана и использование объектов животного мира» за счет средств субвенции приобретено зерно для подкормки животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Зерно направлено в Хвастовичский район для дальнейшего использования (подкормки зубров). Разработан проект схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калужской области. В рамках реализации мероприятия «Охрана водных биологических ресурсов» за счет средств субвенции произведена: - очистка левого берега реки Оки в черте г. Калуги от устья реки Яченки на протяжении 0,7 км вверх по течению и правый берег реки Оки в черте г. Калуги от устья реки Калужки на протяжении 0,7 км вниз по течению; - очистка части акватории реки Оки в черте г. Калуги, расположенной на участке реки от устья реки Яченки до водозабора, расположенного на левом берегу в районе Калужского городского бора на площади акватории 0,45 кв. км, и части акватории реки Оки в черте г. Калуги, расположенной на участке реки от устья реки Калужки до отметки «1090 км» на площади акватории 0,45 кв. км.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

- сохранение на территории Калужской области биологического разнообразия; - восстановление запасов рыбных ресурсов и сохранение видового разнообразия; - повышение доступности охоты для населения и услуг в сфере охотничьего хозяйства; - развитие предпринимательской деятельности в сфере охотничьего и рыбного хозяйства; - обеспечение и поддержание видового разнообразия охотничьих животных в экологических системах наряду с увеличением численности охотничьих животных; - создание условий для развития дичеразведения и расширенного воспроизводства охотничьих животных; - совершенствование нормативно-правового регулирования в области охраны и использования животного мира и среды его обитания; - создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

3.1.1. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось);

3.1.2. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля);

3.1.3. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный);

3.1.4. Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области;

3.1.5. Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области;

3.1.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий общей площади охотничьих угодий Калужской области;

3.1.7. Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

3.1.8. Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области.

3.1.9. Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий;

3.1.10. Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям.

Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья . Уменьшение финансирования из областного бюджета ГКУ КО «Калугаоблохота» и уменьшение объема субвенции из федерального бюджета бюджету Калужской области на осуществление переданных органам государственной власти Калужской области полномочий Российской Федерации не позволило увеличить штат охотничьих инспекторов в районах области. Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 5 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 15372,770 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 107,300 тыс. руб.;

- областного бюджета 15265,470 тыс. руб.

Наибольший объем средств областного и федерального бюджетов направлен на реализацию мероприятия «Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» - 86,3% от расходов финансирования подпрограммы по кассовому расходу 15372,770 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 6 к Годовому отчету.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,3 %. Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.4 приложения № 7 к Годовому отчету.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений индикаторов, показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Справочно: значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу (при наличии) |
|  |  |  | 2019 - факт | 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 88,04 | 93 | 72,1 | 77,527 | Информация по 2ТП-воздух предоставляется Межрегиональным управлением по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области, в 2020 году был переход на другое программное обеспечение, поэтому возможно не точное предоставление фактических данных по категории "Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено - всего". Также необходим переход предприятий с устаревшего пыле-газочистного оборудования на современное, соответствующее требованиям справочников НДТ, так для объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории в соответствии с действующим законодательством обязателен преход на данные технологии до конца 2024 года. |  |
| 2 | Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации | % | 3,64 | 3,64 | 3,65 | 100,275 | Увеличено количество ООПТ регионального значения (образовано 7 ООПТ регионального значения общей площадью 2144 га) |  |
| 3 | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | % | 68,57 | 70 | 97,7 | 139,571 | Расчет индикатора производится по данным статотчетности 2ТП-отходы.Так по данным отчетности образовалось 1190,739 тыс.тонн отходов производства и потребления I-IV классов опасности, из которых 800,06 тыс.тонн было утилизированно, 363,639 тыс.тонн - обработано (в целях дальнейшей утилизации) и 0,062 тыс.тонн - обезврежено. | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» - 80,52 % |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом) | % | 99,3 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. Комплексное экологическое обследование проведено для всех ООПТ регионального значения. |  |
| 2 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) | шт | 5 | 4 | 12 | 300 | Показатель перевыполнен в связи с согласованием всех запланированных проектов постановлений о создании новых ООПТ. |  |
| 3 | Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в ЕГРН (по количеству нарастающим итогом) | % | 42 | 70 | 54 | 77,143 | Внесено в ЕГРН 79 ООПТ регионального значения из 146 существующих. Показатель выполнен не в полном объеме в связи с произошедшими в законодательстве Российской Федерации и Калужской области, регулирующем правоотношения в сфере особо охраняемых природных территорий, изменениями. |  |
| 4 | Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний | % | 90,9 | 90,9 | 94 | 103,41 | Процент выполненных предписаний увеличился за счет выполненных предписаний выданных в 2019 году. |  |
| 5 | Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области | % | 66 | 67 | 67 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. |  |
| 6 | Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. |  |
| 7 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги | ед. | 4,9 | 7 | 5,4 | 129,63 | Показатель рассчитывается Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», не превышает предельного значения. | Региональный проект «Чистый воздух», плановое значение показателя – не более 7 |
| 8 | Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон | шт | 2 | 22 | 84 | 381,818 | Проведено: - 12 мероприятий по выполнению работ и других природоохранных и санационных мероприятий по восстановлению, рекультивации, обслуживанию и сохранению природных и историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территории ООПТ региональго значения; - 40 рейдов патрулирования на ООПТ регионального значения; - уборка неликвидной древесины на - 5 ООПТ регионального значения. Установлены информационные аншлаги на - 27 ООПТ регионального значения. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений | % | 56 | 70 | 77 | 110 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |  |
| 2 | Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел | % | 96 | 99 | 100 | 101,01 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |  |
| 3 | Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений | % | 71 | 89 | 95,4 | 107,191 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |  |
| 4 | Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных | % | 100 | 99 | 100 | 101,01 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |  |
| 5 | Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия | тыс. руб. | 4164,2272 | 6000 | 9335,5 | 155,592 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % |  | 39,02 | 33,5 | 85,853 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекцииCOVID-19, объекты утилизации ТКО работали не на полную мощность. |  |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % |  | 92,69 | 98,4 | 106,16 | Существующие мощности по обработке (сортировке) ТКО обеспечивают в полном объеме потребности Калужской области. Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области предусмотрено направление собранных ТКО на сортировочные комплексы. |  |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % |  | 30 | 30 | 100 | Отклонений нет |  |
| 4 | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку. | тыс. тонн |  | 54 | 269,1 | 498,333 | Существующие мощности по обработке (сортировке) ТКО обеспечивают в полном объеме потребности Калужской области. Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области предусмотрено направление собранных ТКО на сортировочные комплексы |  |
| 5 | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку | тыс. тонн |  | 54 | 135,6 | 251,111 | Операторами по обработке ТКО обеспечен отбор фракций и производство RDF-топлива. |  |
| 6 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % |  | 90 | 90 | 100 | Отклонения отсутсутствуют |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось) | % | 100 | 75,8 | 92,6 | 122,164 | По установленной квоте выдано 447 разрешений на добычу лося в рамках любительской и спортивной охоты, что выше уровня 2019 года на 8,8%. |  |
| 2 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля) | % | 92 | 68 | 75,1 | 110,441 | По установленной квоте выдано 394 разрешения на добычу косули европейской в рамках любительской и спортивной охоты, что выше уровня 2019 года на 9,4%. |  |
| 3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный) | % | 100 | 62 | 99,1 | 159,839 | По установленной квоте выдано 107 разрешений на добычу оленя благородного в рамках любительской и спортивной охоты, что выше уровня 2019 года на 20,2%. |  |
| 4 | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | % | 1,32 | 2 | 1,48 | 74 | Охотничьий инспектор работает более чем в 2 районе области, в связи с недостаточностью финансирования. |  |
| 5 | Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области | руб/га | 29,68 | 28,92 | 29,6162 | 102,407 | Увеличение добычи особей охотничьих ресурсов. Добыто: благородного оленя - 106 гол., косули - 296 гол., лося - 393 гол., кабана - 1406 гол., пятнистого оленя - 134 гол., лани - 21 гол.и др. |  |
| 6 | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области | % | 88,9 | 62 | 68,8 | 110,968 | В 2020 году охват видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству составляет 24 вида, что соответствует уровеню 2019 года, при этом общее количество объектов животного мира (позвоночных), занесенных в Красную книгу РФ по Калужской области увеличилось на 6 видов или на 17%. |  |
| 7 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Калужской области | % | 90,4 | 89,4 | 86,5 | 103,353 | Снижение площади закрепленных охотничьих угодий и увеличение общедоступных охотничьих угодий на 198,0 тыс. га. |  |
| 8 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | 91,1 | 81 | 90,35 | 111,543 | Возбуждено дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 179 ед. (в 2019 году 177 ед.) |  |
| 9 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области | % | 70 | 50 | 97,8 | 195,6 | Учет численности в рамках государствеенного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания ведется по 62 видам животных и птиц |  |
| 10 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | км | 1,31 | 1,4 | 1,4 | 100 | Очистка левого берега реки Ока в черте г. Калуга |  |
| 11 | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | кв. м | 0,78 | 0,9 | 0,9 | 100 | Очистка части акватории реки Ока в черте г. Калуга |  |

|  |  |  |  | Приложение №6 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы: | Охрана окружающей среды в Калужской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | 2020 год (тыс. руб.) |  |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году |  |  |
|  |  | предусмотрено | кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Общий объем финансирования государственной программы - всего |  | 1 163 162,759 | 1 163 162,759 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета (всего) |  | 340 516,500 | 340 516,500 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 13 172,700 | 13 172,700 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 327 343,800 | 327 343,800 |  |  |  |  |
| областного бюджета (всего) |  | 796 926,456 | 796 926,456 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 275 396,583 | 275 396,583 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 475 317,567 | 475 317,567 |  |  |  |  |
| Управление административно-технического контроля Калужской области |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 25 719,803 | 25 719,803 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение реализации государственной программы - всего |  | 104 902,811 | 104 902,811 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 13 065,400 | 13 065,400 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 91 837,411 | 91 837,411 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 78 172,227 | 78 172,227 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области - Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета |  | 26 730,584 | 26 730,584 |  |  |  |  |
| 1. Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения |  | 168 293,702 | 168 293,702 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета (всего) |  | 168 293,702 | 168 293,702 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 168 293,702 | 168 293,702 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  | 7 815,429 | 7 815,429 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 7 815,429 | 7 815,429 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 7 815,429 | 7 815,429 |  | Проведены работы в полном объеме в рамках государственных контратров: - по оказанию услуг по ведению Красной книги Калужской области; - по оказанию услуг по проведению комплексного экологического обследования ООПТ регионального значения; - по описанию местоположения границ ООПТ регионального значения; - по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на ООПТ регионального значения; - по проведению мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; - по изготовлению информационных аншлагов об ООПТ регионального значения. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 7 815,429 | 7 815,429 |  |  |  |  |
| 1.2. Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания |  | 1 190,850 | 1 190,850 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 1 190,850 | 1 190,850 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 1 190,850 | 1 190,850 |  | Проведены работы в полном объеме в рамках государственных контрактов: - по организации и проведению Международного экологического Форума; - по изданию доклада о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2019 году. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 1 190,850 | 1 190,850 |  |  |  |  |
| 1.3. Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности |  | 1 760,000 | 1 760,000 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 1 760,000 | 1 760,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 1 760,000 | 1 760,000 |  | Проведены работы в полном объеме в рамках государственных контрактов по оказанию услуг по обеспечению регионального государственного надзора лабораторно-аналитической информацией. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 1 760,000 | 1 760,000 |  |  |  |  |
| 1.4. Развитие учреждения в сфере природопользования и экологии |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 0,000 | 0,000 |  | В следствии реорганизации ГБУ Калужской области «Дирекция паков» путем присоединения ГБУ Калужской области «Дирекция природных ресурсов и экологии Калужской области» финансирование осуществляется в основном мероприятии «Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения» |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.5. Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориально системы наблюдения за состоянием окружающей среды |  | 380,000 | 380,000 |  | Проведены работы в полном объеме в рамках государственного контракта по организации инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области за 2019 год. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 380,000 | 380,000 |  |  |  |  |
| 1.6. Чистый воздух |  | 13 560,000 | 13 560,000 |  | Проведены работы в полном объеме в рамках государственных контрактов: - по оказанию услуг по организации мониторинга атмосферного воздуха в Калужской области на базе малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха; - по обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 13 560,000 | 13 560,000 |  |  |  |  |
| 1.7. Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения |  | 143 587,423 | 143 587,423 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 143 587,423 | 143 587,423 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 58 934,393 | 58 934,393 |  | Выполнены работы в соответствии с госзаданием |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 58 934,393 | 58 934,393 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | 84 653,030 | 84 653,030 |  | Содержание здания министерства природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 84 653,030 | 84 653,030 |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета (всего) |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| Управление административно-технического контроля Калужской области |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности в административно-технического контроля |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 46 212,306 | 46 212,306 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление административно-технического контроля Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Осуществление в соответствии с законодательством административно-технического контроля, в том числе в сфере благоустройства территории Калужской области |  | 45 668,443 | 45 668,443 |  | Программные мероприятия выполняются в соответствии с нормами действующего законодательства |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 45 668,443 | 45 668,443 |  |  |  |  |
| Управление административно-технического контроля Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |  | 543,863 | 543,863 |  | Программные мероприятия выполняются в соответствии с нормами действующего законодательства, данное мероприятие носит заявительный характер |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 543,863 | 543,863 |  |  |  |  |
| 3. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления |  | 828 381,170 | 828 381,170 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета (всего) |  | 327 343,800 | 327 343,800 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 327 343,800 | 327 343,800 |  |  |  |  |
| областного бюджета (всего) |  | 475 317,567 | 475 317,567 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  | 475 317,567 | 475 317,567 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 25 719,803 | 25 719,803 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  | 370 053,092 | 370 053,092 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 370 034,567 | 370 034,567 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 18,525 | 18,525 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |  | 0,000 | 0,000 |  | Заявок на предоставление субсии не поступало |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок временного накопления твердых коммуналных отходов (перегрузочных станций) |  | 185,250 | 185,250 |  | Поступила заявка на предоставление субсии МР "Тарусский район" нареализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТКО. Представлены КС на сумму 185250 рублей |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 166,725 | 166,725 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 18,525 | 18,525 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калужский региональный экологический оператор" |  | 44 940,000 | 44 940,000 |  | В соответствии с заявкой ГП "Калужский региональный экологический оператор" на увеличение уставного фонда с целью обеспечения уставной деятельности предприятия |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 44 940,000 | 44 940,000 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на приобретение контейнеров и бункеров для складирования твердых коммунальных отходов, контейнеров для складирования отходов потребления 1 - 2 класса опасности |  | 126 037,311 | 126 037,311 |  | Субсидия передоставлена на основании заявок ГП "Калужский региональный экологический оператор" |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 126 037,311 | 126 037,311 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1 - 2 классов опасности |  | 395,988 | 395,988 |  | Субсидия предоставлена в соответствии с заявкой ГП "Калужский региональный экологический оператор" |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 395,988 | 395,988 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов. |  | 0,000 | 0,000 |  | Заявок на предоставление субсидии не поступало |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат на мероприятия по информированию населения в сфере обращения с отходами |  | 0,000 | 0,000 |  | Заявок на предоставление субсидии не поступало |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. Предоставление субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) в целях возмещения затрат на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |  | 0,000 | 0,000 |  | Заявок на предоставление субсидии не поступало |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обращения с отходами, за исключением затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1 - 2 классов опасности |  | 198 494,543 | 198 494,543 |  | Субсидия представлена на основании заявок ГП "Калужский региональный экологический оператор" |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 198 494,543 | 198 494,543 |  |  |  |  |
| 3.2. Чистая страна |  | 365 323,778 | 365 323,778 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 234 339,500 | 234 339,500 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 105 283,000 | 105 283,000 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 25 701,278 | 25 701,278 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  | 365 323,778 | 365 323,778 |  | Обеспечено выполнение мероприятий в пределах установленных лимитов на 2020 год в полном объеме |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 234 339,500 | 234 339,500 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 105 283,000 | 105 283,000 |  |  |  |  |
| местных бюджетов |  | 25 701,278 | 25 701,278 |  |  |  |  |
| 3.3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  | 93 004,300 | 93 004,300 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 93 004,300 | 93 004,300 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Предоставление субсидий региональному оператору на возмещение части затрат, возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | 93 004,300 | 93 004,300 |  | Обеспечено выполнение мероприятия в полном объеме |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 93 004,300 | 93 004,300 |  |  |  |  |
| 4. Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов |  | 15 372,770 | 15 372,770 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета (всего) |  | 107,300 | 107,300 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 107,300 | 107,300 |  |  |  |  |
| областного бюджета (всего) |  | 15 265,470 | 15 265,470 |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  | 15 265,470 | 15 265,470 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания |  | 13 265,470 | 13 265,470 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 13 265,470 | 13 265,470 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, за счет средств областного бюджета (на основании бюджетной сметы) |  | 13 265,470 | 13 265,470 |  | Произведены расходы на обеспечение ГКУ КО "Калугаоблохота", в т.ч приобретено 4 машины ВАЗ ЛАДА,видеорегистраторы -14 шт.,система видеонаблюдения -1 шт. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 13 265,470 | 13 265,470 |  |  |  |  |
| 4.2. Охрана и использование объектов животного мира |  | 2 079,300 | 2 079,300 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 79,300 | 79,300 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |  | 2 079,300 | 2 079,300 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 79,300 | 79,300 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 2 079,300 | 2 079,300 |  | Приобретено зерно для подкормки животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, подготовлено охотустроойство Калужской области |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 79,300 | 79,300 |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |  |  |
| 4.3. Охрана водных биологических ресурсов |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  | 28,000 | 28,000 |  | Очистка левого берега реки Ока в черте г. Калуга от устья реки Яченка и части акватории реки Ока в черте г. Калуга. |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 7 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году, утвержденному приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 12.03.2021 г. № 227-21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |
| Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |  |
| 1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 93 | 72,1 | 77,527 |  |  |  |  |
| 2 | Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации | % | 3,64 | 3,65 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | % | 70 | 97,7 | 100 |  |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 277,527 |  |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 92,5 |  |  |
| 2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы |  | Oпп - Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы | k Оппсв = (1/k) x SUM(ОППj) j=1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения |  | 97,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления |  | 97,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов |  | 97,3 |  |  |  |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |
| Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oгп = 95,3, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) | шт | 4 | 12 | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в ЕГРН (по количеству нарастающим итогом) | % | 70 | 54 | 77,143 |  |  |  |
| 4 | Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний | % | 90,9 | 94 | 100 |  |  |  |
| 5 | Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области | % | 67 | 67 | 100 |  |  |  |
| 6 | Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов | ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| 7 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги | ед. | 7 | 5,4 | 100 |  |  |  |
| 8 | Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон | шт | 22 | 84 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 777,143 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 97,1 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 97,1, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений | % | 70 | 77 | 100 |  |  |  |
| 2 | Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел | % | 99 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений | % | 89 | 95,4 | 100 |  |  |  |
| 4 | Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных | % | 99 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия | тыс. руб. | 6000 | 9335,5 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 100, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 39,02 | 33,5 | 85,853 |  |  |  |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 92,69 | 98,4 | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 30 | 30 | 100 |  |  |  |
| 4 | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку. | тыс. тонн | 54 | 269,1 | 100 |  |  |  |
| 5 | Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку | тыс. тонн | 54 | 135,6 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 90 | 90 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 585,853 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 97,6 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 97,6, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось) | % | 75,8 | 92,6 | 100 |  |  |  |
| 2 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля) | % | 68 | 75,1 | 100 |  |  |  |
| 3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный) | % | 62 | 99,1 | 100 |  |  |  |
| 4 | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | % | 2 | 1,48 | 74 |  |  |  |
| 5 | Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области | руб/га | 28,92 | 29,6162 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области | % | 62 | 68,8 | 100 |  |  |  |
| 7 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Калужской области | % | 89,4 | 86,5 | 96,8 |  |  |  |
| 8 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | 81 | 90,35 | 100 |  |  |  |
| 9 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области | % | 50 | 97,8 | 100 |  |  |  |
| 10 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | км | 1,4 | 1,4 | 100 |  |  |  |
| 11 | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | кв. м | 0,9 | 0,9 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 1070,8 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 97,3 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 97,3, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |