

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

природных ресурсов и экологии

Калужской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности** **государственной программы Калужской области****«Охрана окружающей среды в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть.** |
| Наименование государственной программы Калужской области - «Охрана окружающей среды в Калужской области». |
| 1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: |
| 1) «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (приложение № 1 к настоящему годовому отчету); |
| 2) «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (приложение № 2 к настоящему годовому отчету); |
| 3) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (приложение № 3 к настоящему годовому отчету); |
| 4) «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» (приложение № 4 к настоящему годовому отчету). |
| 1.2. Основные цели и задачи государственной программы. |
| Цель государственной программы: |
|  - повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Калужской области. |
| Задачи государственной программы: |
|  - сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира; |
|  - повышение уровня благоустройства территории Калужской области; |
|  - развитие комплексной системы обращения с отходами; - обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов на территории Калужской области. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год.** |
| 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году: |
| - образовано 8 особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения (по показателю 6 ООПТ с нарастающим итогом, план перевыполнен);- данные наблюдения с малогабаритных станций мониторинга атмосферного воздуха стали доступны для всех заинтересованных лиц в режиме онлайн на Геоинформационном портале Калужской области;- было проведено 6226 проверок, из числа которых выявлено 4366 нарушений, а также возбуждено 3264 дела об административных правонарушениях, устранено 4241 нарушение;- на территориях муниципальных образований Калужской области было создано 655 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов;- охрана и воспроизводство объектов животного мира осуществляется на 2173,9 тыс. га охотничьих угодий, в том числе на 1829,45 тыс. га закрепленных территорий и на 343,64 тыс. га общедоступных территорий. |
| 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: |
| - сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов; - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; - обеспечение соответствия экономической и иной деятельности установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. |
| 2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: |
| 2.3.1. «Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации».Перевыполнение плана связано с выявлением уникальных природных комплексов и объектов, требующих принятие мер по их охране, а также поступлением обращений от жителей о необходимости их включения в состав природно-заповедного фонда Калужской области. |
| 2.3.2. «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности».Расчет индикатора произведен на основании данных государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации». Так по данным отчетности образовалось 453,13 тыс. тонн отходов производства и потребления I-IV классов опасности, из которых 13,61 тыс. тонн было утилизировано, 446,80 тыс. тонн - обработано (в целях дальнейшей утилизации). На территории области действует 5 объектов обработки отходов (сортировочных  комплексов) общей проектной мощностью 610 тыс. тонн, что позволяет обезвреживать и перерабатывать все образующиеся на территории Калужской области отходы, кроме отходов V класса опасности. |
| 2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: |
| 2.4.1. «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников». |
| Расчет индикатора произведен по данным статистической отчетности 2ТП-воздух. Не исполнение индикатора обусловлено тем, что предприятия осуществляют деятельность на устаревшем пыле-газоочистном оборудовании, а также увеличением транспортных средств. Однако по данным мониторинга состояния атмосферного воздуха высокого загрязнения не наблюдается, Калужская область занимает 1 место по Центральному федеральному округу по наименьшим выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствии с действующим законодательством объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду 1 категории (порядка 20 объектов) до 2024 года необходимо получить комплексное экологическое разрешение, в котором предусмотрен переход на оборудование, соответствующее требованиям справочников наилучших доступных (зеленых) технологий, что также позволит снизить антропогенную нагрузку на состояние окружающей среды.Сведения о достижении значений индикаторов представлены в приложении № 1. |
| **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.** |
| 3.1. Выполненные контрольные мероприятия:- количество контейнерных площадок, обеспеченных контейнерами, бункерами для складирования твердых коммунальных отходов, контейнерами для складирования отходов потребления 1-2 классов опасности, соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям;- количество направленных на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности (килограмм);- количество разработанной проектной документации на рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде, с целью ликвидации накопленного вреда окружающей среде;- объем твердых коммунальных отходов, образованных на территории Калужской области и транспортируемых на объект размещения твердых коммунальных отходов на захоронение (тыс. тонн).3.2. Невыполненные контрольные мероприятия:- количество отходов, собранных в результате раздельного накопления твердых коммунальных отходов (тыс. тонн);- количество разработанной проектной документации на строительство объектов размещения и обезвреживания отходов (единиц);- количество приобретенной специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами (единиц);- количество публикаций в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, о деятельности в сфере обращения с отходами (единиц).Финансирование мероприятий по сбору и транспортированию отходов из контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на приобретение специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами, а также по информированию населения в сфере обращения с отходами в 2021 году не осуществлялось.Заявления на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов в 2021 году не поступали, финансирование не осуществлялось. |
| **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.** |
| 4.1. Образование особо охраняемых природных территорий регионального значения в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области». |
| 4.2. Введение в строй новых промышленных предприятий, увеличение автотранспортных средств и неэффективная работа пыле-газоочистных установок на действующих предприятиях Калужской области.4.3. Проведение систематических проверок соблюдения юридическими и физическими лицами нормативных правовых актов, принятых в Калужской области, своевременное возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.4.4. Формирование инфраструктуры по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, утилизации (использованию) и экологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области.4.5. Отсутствие достаточного финансирования мероприятий по сбору и транспортированию отходов из контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на приобретение специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами, а также по информированию населения в сфере обращения с отходами.4.6. Охрана и воспроизводство объектов животного мира и сохранение биологического разнообразия. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий.** |
| Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 1 651 987,082 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - федерального бюджета 129 392,663 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 1 499 987,459 тыс. руб.; |
| - местных бюджетов 22 606,960 тыс. руб. |
| Наибольший объем средств направлен на реализацию мероприятия «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» - 1 170 377,013 тыс. рублей. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации государственной программы.**  |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 94,3 %, в том числе реализация подпрограмм государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности (3 подпрограммы), в том числе: |
| - «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (96,5%);- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (100%);- «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» (97,5%).Удовлетворительным уровнем эффективности характеризуется 1 подпрограмма:- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (90%).Показатели и индикаторы подпрограммы выполнены в полном объеме. Снижение эффективности подпрограммы обусловлено неисполнением контрольных событий, которое обусловлено отсутствием финансирования из областного бюджета, а также отсутствием заявлений на предоставление субсидии по отдельным мероприятиям подпрограммы. Для увеличения эффективности подпрограммы необходимо предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение контрольных событий. |
| Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3. |

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Регулирование качества окружающей среды,****повышение уровня экологического образования населения»****государственной программы Калужской области** **«Охрана окружающей среды в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть.** |
| Наименование подпрограммы - «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области». |
| 1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
|  1) «Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира»; |
|  2) «Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания»; |
|  3) «Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности»; |
| 4) «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориально системы наблюдения за состоянием окружающей среды»; |
| 5) «Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения». |
| 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы. |
| Цель подпрограммы: |
| - предупреждение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1) обеспечение эффективности государственного управления в части сохранения природных комплексов и объектов, являющихся особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения и которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения, ведения Красной книги Калужской области, поддержания, восстановления и регулирования численности животных видов; |
| 2) обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды Калужской области; |
| 3) обеспечение эффективности государственного экологического надзора; |
| 4) обеспечение экологического просвещения населения Калужской области; |
| 5) обеспечение эффективности государственного управления в части развития территориальной системы мониторинга окружающей среды; |
| 6) обеспечение функционирования системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области; |
| 7) сохранение и развитие ООПТ регионального значения. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период.**  |
| 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году. |
| В рамках основного мероприятия «Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» проведены следующие работы:- проведено комплексное экологическое обследование 15 предполагаемых ООПТ регионального значения;- выполнено описание местоположения границ 19 существующих ООПТ регионального значения, 10 предполагаемых ООПТ регионального значения и 40 охранных зон ООПТ регионального значения;- внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 31 ООПТ регионального значения;- изготовлено 36 информационных аншлагов для ООПТ регионального значения и 36 информационных знаков для охранных зон ООПТ регионального значения;- выполнены лесопатологические обследования лесных насаждений (аварийных деревьев) на 12 ООПТ регионального значения; - разработан проект расчистки лож прудов и благоустройства родника на ООПТ регионального значения «Родник у дер. Муковня»; - изданы сборники «Красная книга Калужской области для детей: альбом для раскрашивания» и выпуск 8 из серии «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области».Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Дирекция парков» в соответствии с государственным заданием выполнены следующие основные мероприятия по охране и использованию ООПТ регионального значения:- проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на 5 ООПТ регионального значения на общей площади 427,8 га;- установлено 72 информационных аншлага на 20 ООПТ регионального значения;- развешено 240 искусственных гнездовий на 7 ООПТ регионального значения;- составлены аннотированные списки флоры и фауны для 11 ООПТ регионального значения;- разработаны концепции и генеральные планы экологических троп для 8 ООПТ регионального значения;- разработаны эскизные проекты благоустройства 4 родников, расположенных на территориях ООПТ регионального значения;- проведены фотовыставки, лекции, экологические квесты, мастер классы т.д.В рамках основного мероприятия «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды»:- проведены работы по организации инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области. По результатам инвентаризации объемов выбросов и поглощений парниковых газов за 1990 год и за период с 2012 по 2020 годы на территории Калужской области наблюдается рост общих региональных выбросов парниковых газов, связанный с развитием экономики области, однако они остаются существенно ниже уровня выбросов 1990 года. Согласно оценке потенциала сокращения выбросов парниковых газов в период до 2030 года выбросы в Калужской области не превысят целевого показателя, обозначенного Президентом Российской Федерации (общероссийские выбросы парниковых газов в 2030 году - не более 70 процентов от уровня 1990 года);- создан геосервис «Экомониторинг» в системе Геоинформационный портал Калужской области с целью предоставления информации заинтересованным ведомствам, структурам и населению непосредственно с карты региона посредством веб-приложения. Представляемые данные обеспечивают достоверную информацию о состоянии окружающей среды Калужской области и антропогенных воздействиях на нее в наглядном и понятном виде;- организован мониторинг атмосферного воздуха в Калужской области посредством 15 малогабаритных автоматических станций, отслеживающих в режиме реального времени наличие и уровень загрязнения атмосферного воздуха по шести опасным химическим веществам и взвешенным частицам в 13 жилых зонах вблизи промышленных объектов, с оповещением администратора системы о любом превышении максимально разовой предельно допустимой концентрации. Информация использовалась для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Информирование населения о качестве атмосферного воздуха в онлайн-режиме транслировалось на Геоинформационном портале Калужской области, также осуществлялось размещение еженедельных отчетов на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (далее - министерство) и на страницах министерства в социальных сетях.В рамках основного мероприятия «Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» проведены лабораторные исследования.В рамках основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания» проведены следующие работы:- работа по организации и проведению VII Международного экологического форума;- работа по изданию печатной продукции: «Азбука природная: книжка-раскраска для самых маленьких»; «Памятники природы Калужской области. Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения. Том 2»; «Родники Калужской области. Том 1. Малоярославецкий район»; «Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области».Также проведен 21 творческий конкурс, всероссийский Экодиктант, акция «Сад памяти», акция «Сохраним лес». Проведены эколого-просветительские экскурсии по биоценозам и флоре ООПТ и практикум по разнообразию беспозвоночных животных для участников летней профильной смены биошколы олимпийского резерва. |
| 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы. |
| Повышение экологической эффективности и обеспечение экологической безопасности, в том числе совершенствование системы экологического мониторинга и государственного экологического надзора. В сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия повышение уровня эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, и создание новых особо охраняемых природных территорий. Также увеличение числа населения, вовлеченного в процесс экологического образования и воспитания, расширение географии проводимых мероприятий. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.** |
| 3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.1.1. «Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом)»; |
| 3.1.2. «Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом)»; |
| 3.1.3. «Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области»; |
| 3.1.4. «Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов»; |
| 3.1.5. «Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги»; |
| 3.1.6. «Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон». |
| 3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 3.2.1. «Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в ЕГРН (по количеству нарастающим итогом)».Показатель выполнен не в полном объеме в связи с недобросовестными поставщиками, оказывающими услуги по описанию местоположения границ ООПТ регионального значения, а также с длительными сроками рассмотрения уполномоченными органами проектов региональных нормативных правовых актов и документации о границах ООПТ регионального значения (внесено в ЕГРН 110 ООПТ регионального значения из 150 существующих). |
| 3.2.2. «Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний».Показатель не выполнен в полном объеме так как срок выполнения предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, выданных в ноябре - декабре 2021 года, не истек.Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.** |
| «Контрольные события не предусмотрены». |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 129 780,964 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - областного бюджета 129 780,964 тыс. руб. |
| Наибольший объем средств направлен на реализацию основного мероприятия «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориально системы наблюдения за состоянием окружающей среды» - 21 992,200 тыс. руб. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» характеризуется высоким уровнем эффективности – 96,5 %.Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля»****государственной программы Калужской области** **«Охрана окружающей среды в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть.** |
| Наименование подпрограммы - «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области». |
| 1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| - «проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля». |
| 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы. |
| Цель подпрограммы: |
| - обеспечение административно-технического контроля в Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
| - проведение систематических проверок соблюдения юридическими и физическими лицами нормативных правовых актов, принятых в Калужской области, в том числе по вопросам благоустройства, и своевременное возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период.**  |
| 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году. |
| За 2021 год управлением административно-технического контроля Калужской области (далее – управление) было проведено 6226 проверок, из числа которых выявлено 4366 нарушений. В общее число выявленных нарушений вошло 111 нарушений, принятие мер в отношении которых не отнесено к полномочиям управления, и, следовательно, материалы по которым были направлены по подведомственности.За отчётный период возбуждено 3264 дела об административных правонарушениях, в том числе должностными лицами территориальных отделов административно-технического контроля управления было вынесено 3093 постановления в отношении юридических, должностных и физических лиц. В общее количество составленных протоколов также вошло 180 административных дел, в которых объединены по субъекту правонарушения 668 нарушений. За 2021 год устранено 4241 нарушение. |
| 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы. |
| Достигнутые в 2021 году результаты внесли значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей подпрограммы. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.** |
| 3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.1.1. «Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений»; |
| 3.1.2. «Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел»; |
| 3.1.3. «Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений»; |
| 3.1.4. «Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных»; |
| 3.1.5. «Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия». |
| 3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям. |
| Все запланированные значения по всем показателям выполнены в полном объёме.Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.** |
| «Контрольные события не предусмотрены». |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 46 725,994 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - областного бюджета 46 725,994 тыс. руб. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 7. |

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»****государственной программы Калужской области** **«Охрана окружающей среды в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть.** |
| Наименование подпрограммы - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области - «Охрана окружающей среды в Калужской области». |
| 1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»; |
| 2) «Чистая страна»; |
| 3) «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами ». |
| 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы. |
| Цель подпрограммы: |
| - эффективное обращение с отходами производства и потребления. |
| Задачи подпрограммы: |
| 1) ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; |
| 2) обеспечение населения оказанием непрерывной услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период.**  |
| 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году. |
| В рамках подпрограммы была разработана проектная документация на рекультивацию шести объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории муниципальных районов: «Мосальский район», «Думиничский район», «Бабынинский район», «г. Людиново и Людиновский район», «Жиздринский район», «Медынский район».Кроме того, на территориях муниципальных образований Калужской области было создано 655 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.В 2021 году было приобретено 2393 контейнеров различного типа: - бункеров емкостью 8м3 в количестве 83 шт.;- контейнеров наземного типа производства ООО «Экобин» - 2310 шт.;- контейнеров для раздельного накопления ТКО - 230 шт.В рамках подпрограммы в 2021 году было осуществлено транспортирование и обезвреживание 8202,71 кг отходов производства и потребления 1-2 класса опасности, а также обслуживание контейнеров типа «Гринбокс», установленных на территориях муниципальных образований Калужской области. |
| 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:2.2.1. Услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечено 90 процентов населения Калужской области;2.2.2. На территории Калужской области продолжается внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов, в настоящее в время установлено 1214 контейнеров для раздельного сбора отходов;2.2.3. В 2021 году продолжалась рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона, строительная готовность объекта составляет 70,4 процента. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.** |
| 3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.1.1. «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»; |
| 3.1.2. «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»; |
| 3.1.3. «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов»; |
| 3.1.4. «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»; |
| 3.1.5. «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами». |
| 3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям. |
| Показатели с невыполненными значениями отсутствуют.Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.** |
| 4.1. Выполненные контрольные мероприятия: |
| - количество контейнерных площадок, обеспеченных контейнерами, бункерами для складирования твердых коммунальных отходов, контейнерами для складирования отходов потребления 1-2 классов опасности, соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям; |
| - количество направленных на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности (килограмм); |
| - количество разработанной проектной документации на рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде, с целью ликвидации накопленного вреда окружающей среде; |
| - объем твердых коммунальных отходов, образованных на территории Калужской области и транспортируемых на объект размещения твердых коммунальных отходов на захоронение (тыс. тонн). |
| 4.2. Невыполненные контрольные мероприятия: |
| - количество отходов, собранных в результате раздельного накопления твердых коммунальных отходов (тыс. тонн); |
| - количество разработанной проектной документации на строительство объектов размещения и обезвреживания отходов (единиц); |
| - количество приобретенной специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами (единиц); |
| - количество публикаций в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, о деятельности в сфере обращения с отходами (единиц). |
| Финансирование мероприятий по сбору и транспортированию отходов из контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на приобретение специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами, а также по информированию населения в сфере обращения с отходами в 2021 году не осуществлялось.Заявления на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов в 2021 году не поступали, финансирование не осуществлялось. |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 1350363,554 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - федерального бюджета 116803,165 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 1210953,429 тыс. руб.; |
| - местных бюджетов 22606,960 тыс. руб. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 90 %.Показатели и индикаторы подпрограммы выполнены в полном объеме. Снижение эффективности подпрограммы обусловлено неисполнением контрольных событий, которые обусловлены отсутствием финансирования из областного бюджета, а также отсутствием заявлений на предоставление субсидии по отдельным мероприятиям подпрограммы.Для увеличения эффективности подпрограммы необходимо предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение контрольных событий. |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |

|  |
| --- |
| **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы** **«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов»****государственной программы Калужской области** **«Охрана окружающей среды в Калужской области»****в 2021 году** |
| **1. Общая часть.** |
| Наименование подпрограммы - «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области». |
| 1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: |
| 1) «Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания»; |
| 2) «Охрана и использование объектов животного мира»; |
| 3) «Охрана водных биологических ресурсов». |
| 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы. |
| Цель подпрограммы: |
|  - сохранение и рациональное использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов в Калужской области. |
| Задачи подпрограммы: |
|  - воспроизводство и охрана охотничьих ресурсов; |
|  - восстановление запасов рыбных ресурсов и сохранение их видового разнообразия; |
|  - сохранение биологического разнообразия. |
| **2. Результаты, достигнутые за отчетный период.**  |
| 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году. |
| Охрана и воспроизводство объектов животного мира осуществляется на 2173,9 тыс. га охотничьих угодий, в том числе на 1829,45 тыс. га закрепленных территорий и на 343,64 тыс. га общедоступных территорий. С целью ведения охотхозяйственной деятельности охотпользователями заключено 81 охотхозяйственное соглашение. На основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов - 1.Совместно с государственным казенным учреждением Калужской области «Калугаоблохота» (далее - ГКУ КО «Калугаоблохота») реализовано мероприятие по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.Фактически выполнили 3377 единиц мероприятий, что на 11,5% больше уровня 2020 года, в том числе 2489 выездных рейдовых мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны и пользования объектов животного мира; выявлено 329 нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, из них привлечен к административной ответственности 191 человек. Передано в суды 3 дела. Наложено штрафов и исков на сумму 404,5 тыс. руб., из них взыскано 244,0 тыс. руб. Возбуждено 11 уголовных дел по ст.258 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ним наложено штрафов 404,5 тыс. руб., взыскано 202,0 тыс. руб., предъявлено исков на сумму 1116,0 тыс. руб. и взыскано 533,0 тыс. руб. Регулярно оказывается консультативная помощь 540 охотпользователям и гражданам, что на 8,2% больше уровня 2020 года; осуществлена раскладка 7770 доз вакцин в охотугодьях общего пользования Калужской области. Проведен мониторинг охотничьих ресурсов путем проведения зимнего маршрутного учета всеми охотпользователями области. Всего проведено 989 единиц учетных работ (в 2019 году – 831 ед.) на общей площади охотничьих угодий 2173,09 тыс. га. Учеты проведены в отношении 62 видов животных и птиц.Проведены общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021-2022 годов на территории Калужской области во всех муниципальных районах области. Экологическая экспертиза данных материалов успешно пройдена.Составлен и утвержден охотхозяйственный реестр. Всего численность охотничьих ресурсов на территории Калужской области имеет тенденцию к увеличению. Лось – 7687 голов, что на 10,0% больше уровня 2020 года; олень благородный – 1606 голов, что на 10% больше уровня 2020 года; косуля – 7378 голов, что на 10% больше уровня 2020 года, олень пятнистый – 2522 головы; кабан – 1285 голов; глухарь – 3847 голов и т.д.Рост численности основных видов охотничьих ресурсов позволяет ежегодно увеличивать квоту добычи, что положительно сказывается на экономике охотничьих хозяйств.В рамках любительской и спортивной охоты на общедоступных и закрепленных угодьях в сезон охоты 2020-2021 годов добыто охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи: благородного оленя – 104 головы или 97,2% от лимита добычи; косули – 378 голов или 95,9%; лося – 429 голов или 96 %; пятнистого оленя – 138 голов или 95,8%; лани – 21 голова или 100%; барсука – 3 головы или 100%.В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов в 2021 году принято 19 решений о регулировании численности лисицы, енотовидной собаки, кабана с целью предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов. Количество особей охотничьих ресурсов, добытых при осуществлении охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов: лисицы – 650 голов, енотовидной собаки – 348 голов, волка – 22 головы, кабана –541 голова.Юридическими и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими охотхозяйственную деятельность на территории Калужской области, в 2021 году оказано услуг на сумму 22,7 млн. руб.На реализацию мероприятия «Охрана и использование объектов животного мира» за счет средств федеральной субвенции приобретена актуальная научная информация о результатах учетов и мониторинга объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Калужской области, в том числе внесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области, а также закуплено 3,1 тонны зерна пшеницы для животных, внесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области.В рамках данного основного мероприятия и в рамках мероприятия «Обеспечение ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней за счет средств областного бюджета изготовлено и приобретено 6000 бланков разрешений на добычу копытных животных, а также 360 брикетов по 5 кг лизунца солевого «Лимисол»-Ф (с антигельминтиком) для диких животных, обитающих на территории общедоступных охотничьих угодий Калужской области. В рамках реализации «Мероприятие по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания» за счет средств областного бюджета приобретено 11,141 тонны соли каменной (кормовой) для диких животных, обитающих на территории общедоступных охотничьих угодий Калужской области, и приобретены бланки охотничьих билетов единого федерального образца.За счет средств областного бюджета реализовано мероприятие по воспроизводству зубра, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Калужской области, в том числе произведена закупка и поставка 105 тонн зерна (кукурузы) и 4750 кг соли лизунца.В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Охрана водных биологических ресурсов» произведена очистка береговой полосы и акватории водного объекта в Ферзиковском районе. |
| 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: |
| - сохранение на территории Калужской области биологического разнообразия;- восстановление запасов рыбных ресурсов и сохранение видового разнообразия;- повышение доступности охоты для населения и услуг в сфере охотничьего хозяйства;- развитие предпринимательской деятельности в сфере охотничьего и рыбного хозяйства;- обеспечение и поддержание видового разнообразия охотничьих животных в экологических системах наряду с увеличением численности охотничьих животных;- создание условий для развития дичеразведения и расширенного воспроизводства охотничьих животных;- совершенствование нормативно-правового регулирования в области охраны и использования животного мира и среды его обитания;- создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства. |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год.** |
| 3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |
| 3.1.1. «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось)»; |
| 3.1.2. «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля)»; |
| 3.1.3. «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный)»; |
| 3.1.4. «Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области»; |
| 3.1.5. «Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области»;  |
| 3.1.6. «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Калужской области»; |
| 3.1.7. «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»; |
| 3.1.8. «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области»; |
| 3.1.9. «Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий»; |
| 3.1.10. «Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий». |
| 3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: |
| 3.2.1. «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья». |
| Уменьшение финансирования из областного бюджета ГКУ КО «Калугаоблохота» и уменьшение объема субвенции из федерального бюджета бюджету Калужской области на осуществление переданных органам государственной власти Калужской области полномочий Российской Федерации не позволило увеличить штат охотничьих инспекторов в районах области.Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 1. |
| **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.** |
| «Контрольные события не предусмотрены». |
| **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.** |
| Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 16 657,825 тыс. руб., в том числе за счет средств:  |
| - федерального бюджета 103,294 тыс. руб.; |
| - областного бюджета 16 554,531 тыс. руб. |
| Наибольший объем средств областного и федерального бюджетов направлен на реализацию мероприятия «Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» - 82,6% от расходов финансирования подпрограммы по кассовому расходу 13 680,426 тыс. руб. |
| Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2. |
| **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.** |
| В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,5 %.Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в приложении № 3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  Приложение № 1к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2021 году |
|  |
| **Сведения о достижении значений индикаторов, показателей** |
| **№ п/п** | **Индикатор, показатель(наименование)** | **Единица измерения** | **Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** | **Справочно: значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу (при наличии)** |
| **2020 - факт** | **2021** |
| **план** | **факт** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области»** |
| 1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 72,1 | 93 | 72,5 | 77,957 | Расчет индикатора произведен по данным статистической отчетности 2ТП-воздух. Не исполнение индикатора обусловлено, тем что предприятия осуществляют деятельность на устаревшем пыле-газочистном оборудовании, а так же увеличением транспортных средств. Однако по данным мониторинга состояния атмосферного воздуха высокого загрязнения не наблюдается, Калужская область занимает 1 место по ЦФО по наименьшим выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствии с действующим законодательством объектам оказывающим негативное воздействие на окружающую среду 1 категории (порядка 20 объектов) до 2024 года необходимо получить комплексное экологическое разрешение, в котором предусмотрен переход на оборудование, соответствующее требованиям справочников наилучших-доступных (зеленых) технологий. |   |
| 2 | Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации | % | 3,65 | 3,64 | 3,65 | 100,275 | Увеличение колличеста ООПТ регионального значения (также по итогам 2020 года). |   |
| 3 | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | % | 97,7 | 70,5 | 101,6 | 144,113 | Расчет индикатора произведен на основании данных государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".Так по данным отчетности образовалось 453,13 тыс.тонн отходов производства и потребления I-IV классов опасности, из которых 13,61 тыс.тонн было утилизировано, 446,80 тыс.тонн - обработано (в целях дальнейшей утилизации). | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» - 70,5 (индикатор утратил силу с 1 января 2022 года - Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2549) |
| **Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды,повышение уровня экологического образования населения»** |
| 1 | Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. |   |
| 2 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) | шт | 12 | 6 | 20 | 333,333 | Перевыполнение плана связано с выявлением уникальных природных комплексов и объектов, требующих принятие мер по их охране, а также поступлением обращений от жителей о необходимости их включения в состав природно-заповедного фонда Калужской области. |   |
| 3 | Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в ЕГРН (по количеству нарастающим итогом) | % | 54 | 90 | 73,3 | 81,444 | Невыполнение плана связано с недобросовестными поставщиками, оказывающими услуги по описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также длительными сроками рассмотрения уполномоченными органами проектов региональных нормативных правовых актов и документации о границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. |   |
| 4 | Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний | % | 94 | 90,9 | 82 | 90,209 | Показатель не исполнен в полном объеме так как срок выполнения предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользованию выданных в ноябре – декабре 2021 год не истек. |   |
| 5 | Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области | % | 67 | 68 | 68 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. |   |
| 6 | Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут в полном объеме. |   |
| 7 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги | ед. | 5,4 | 7 | 5,7 | 122,807 | Показатель рассчитывается Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», не превышает предельного значения. |   |
| 8 | Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон | шт | 84 | 29 | 79 | 272,414 | На 20 ООПТ – установка аншлагов; на 5 ООПТ - патрулирование 40 рейдов; на 6 ООПТ- уборка неликвидной древесины; на 7 ООПТ- развешивание искусственных гнездовий в количестве 240 штук; на 6 ООПТ – (очистка от загрязнения и захламления, посадка саженцев, и т.п.). |   |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля»** |
| 1 | Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений | % | 77 | 70 | 88,2 | 126 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |   |
| 2 | Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел | % | 100 | 99 | 100 | 101,01 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |   |
| 3 | Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений | % | 95,4 | 89 | 99,8 | 112,135 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |   |
| 4 | Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных | % | 100 | 99 | 99,9 | 100,909 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |   |
| 5 | Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия | тыс. руб. | 9335,5 | 6000 | 12228,8246 | 203,814 | Исполнение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством |   |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»** |
| 1 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % |   | 9 | 9,2 | 102,222 | Значение показателя достигнуто |   |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % |   | 55,3 | 99,4 | 179,747 | значение показателя достигнуто с перевыполнением |   |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 30 | 39 | 29 | 134,483 | Значение показателя достигнуто с перевыполненим. |   |
| 4 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % |   | 91 | 90,8 | 100,22 | Значение показателя достигнуто |   |
| 5 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 90 | 90 | 90 | 100 | Отклонений значения показателя нет. |   |
| **Подпрограмма 4 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов»** |
| 1 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось) | % | 92,6 | 76 | 92,6 | 121,842 | Лимит добычи лося на сезон охоты 2020-2021 годов увеличился по сравнению сезоном охоты 2019-2020 годов на 8,8% |   |
| 2 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля) | % | 75,1 | 68,2 | 95,9 | 140,616 | Лимит добычи косули на сезон охоты 2020-2021 годов увеличился по сравнению сезоном охоты 2019-2020 годов на 9,4% |   |
| 3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный) | % | 99,1 | 62,2 | 97,2 | 156,27 | Лимит добычи оленя благородного на сезон охоты 2020-2021 годов увеличился по сравнению сезоном охоты 2019-2020 годов на 20,2% |   |
| 4 | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | % | 1,48 | 2 | 1,44 | 72 | Охотничий инспектор работает более чем в 2 районах области, в связи с недостаточностью финансирования |   |
| 5 | Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области | руб/га | 29,6162 | 30,42 | 48,9 | 160,75 | В рамках любительской и спортивной охоты увеличение добычи копытных животных. Добыто: лося - 429 особей, оленя благородного - 104 особи, оленя пятнистого - 138 особей, косули - 378 особей, лани - 21 особь и кабана - 844 особей. |   |
| 6 | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области | % | 68,8 | 64 | 70,6 | 110,313 | В 2021 году охват видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству составляет 24 вида, что соответствует уровню 2020 года |   |
| 7 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Калужской области | % | 86,5 | 88,4 | 84 | 105,238 | Снижение площади закрепленных охотничьих угодий и увеличение общедоступных охотничьих угодий на 46,2 тыс. га |   |
| 8 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | 90,35 | 82 | 98,8 | 120,488 | Возбуждено дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 329 ед ( в 2020 году 179 ед) . Привлечено к административной ответственнойсти 7 юридических лиц, 8 должностных лиц, 183 физических лица. |   |
| 9 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области | % | 97,8 | 51 | 69,7 | 136,667 | Учет численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания ведется по 62 видам. |   |
| 10 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100 | Очистка береговой полосы в Ферзиковском районе |   |
| 11 | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | кв. м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 | Очистка части акватории в Ферзиковском районе. |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2021 году |
|  |  |  |  |  |
| **Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)** |
| Наименование программы: | **Охрана окружающей среды в Калужской области** |
| **Наименование мероприятий** | **2021 год(тыс. руб.)** | **Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году** |
| ***предусмотрено*** | ***кассовое исполнение*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Общий объем финансирования государственной программы - всего** | 1 651 987,081 | 1 651 987,081 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета (всего) | 129 392,663 | 129 392,663 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 12 589,499 | 12 589,499 |   |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 116 803,165 | 116 803,165 |   |
| областного бюджета (всего) | 1 499 987,458 | 1 499 987,458 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 242 308,035 | 242 308,035 |   |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 1 210 953,430 | 1 210 953,430 |   |
| Управление административно-технического контроля Калужской области | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| местных бюджетов | 22 606,960 | 22 606,960 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Обеспечение реализации государственной программы - всего** | 108 458,745 | 108 458,745 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 12 486,205 | 12 486,205 |   |
| областного бюджета | 95 972,540 | 95 972,540 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 81 527,652 | 81 527,652 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области - Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета | 26 931,093 | 26 931,093 |   |
| **1. Регулирование качества окружающей среды,повышение уровня экологического образования населения** | 129 780,964 | 129 780,964 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета (всего) | 129 780,964 | 129 780,964 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 129 780,964 | 129 780,964 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 1.1. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира | 5 395,435 | 5 395,435 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 5 395,435 | 5 395,435 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 5 395,435 | 5 395,435 | Выполнены и оплачены работы и услуги:- по описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения в размере 340,000 тыс. рублей (оплачены государственные контракты заключенные в 2020 году);- по описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения в размере 988,272 тыс. рублей;- по проведению комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения в размере 748,600 тыс. рублей;- по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения в размере 2 041,192 тыс. рублей;- по осуществлению сравнительной оценки мощности иловых отложений до и после экологической реабилитации Людиновского водохранилища, являющегося особо охраняемой природной территорией регионального значения в размере 599,994 тыс. рублей;- по ведению Красной книги Калужской области в размере 162,500 тыс. рублей;- по проведению лесопатологического обследования на особо охраняемых природных территориях регионального значения в размере 327,377 тыс. рублей;- по изготовлению информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения в размере 187,500 тыс. рублей. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 5 395,435 | 5 395,435 |   |
| 1.2. Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания | 3 129,153 | 3 129,153 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 3 129,153 | 3 129,153 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 3 129,153 | 3 129,153 | Выполнены и оплачсены работы и услуги:- по организации и проведению Международного экологического Форума в размере 1 650,000 тыс. рублей;- по изданию печатной продукции («Азбука природная: книжка-раскраска для самых маленьких»; «Памятники природы Калужской области. Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения. Том 2»; «Родники Калужской области. Том 1. Малоярославецкий район»; «Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области») в размере 1 479,153 тыс. рублей. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 3 129,153 | 3 129,153 |   |
| 1.3. Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | 2 062,279 | 2 062,279 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 2 062,279 | 2 062,279 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 2 062,279 | 2 062,279 | Выполнены и оплачены работы и услуги:- по оказанию услуг по обеспечению регионального государственного надзора лабораторно - аналитической информацией в размере 2 000,000 тыс. рублей;- на организацию и проведение государственной экологической экспертизы в размере 62,279 тыс. рублей. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 2 062,279 | 2 062,279 |   |
| 1.4. Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориально системы наблюдения за состоянием окружающей среды | 21 992,200 | 21 992,200 | Выполнены и оплачены работы и услуги:- по организации инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской области в размере 500,000 тыс. рублей;- по созданию геосервиса «Экомониторинг» в системе «Геоинформационный портал Калужской области» в размере 8 000,000 тыс. рублей;- по организации сети наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на базе малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в рамках развития территориальной системы мониторинга окружающей среды в размере 13 492,200 тыс. рублей. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 21 992,200 | 21 992,200 |   |
| 1.5. Поддержка и развитие учреждений в сфере ООПТ регионального значения | 97 201,896 | 97 201,896 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 97 201,896 | 97 201,896 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 1.5.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 70 695,178 | 70 695,178 | Выполнены мероприятия в области особо охраняемых природных территорий в рамках государственного задания ГБУ КО "Дирекция парков". |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 70 695,178 | 70 695,178 |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 1.5.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 26 506,719 | 26 506,719 | Выполнены мероприятия в рамках работы учреждения |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 26 506,719 | 26 506,719 |   |
| **2. Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля** | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета (всего) | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| Управление административно-технического контроля Калужской области | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 2.1. проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности в административно-технического контроля | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 46 725,994 | 46 725,994 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Управление административно-технического контроля Калужской области** |   |   |   |
| 2.1.1. Осуществление в соответствии с законодательством административно-технического контроля, в том числе в сфере благоустройства территории Калужской области | 45 979,726 | 45 979,726 | За 2021 год управлением административно-технического контроля Калужской области (далее – управление) было проведено 6226 проверок, из числа которых выявлено 4366 нарушений. В общее число выявленных нарушений вошли 111 нарушений, принятие мер в отношении которых не отнесено к компетенции управления, и, следовательно, материалы по которым были направлены по подведомственности.За отчётный период возбуждено 3264 дела об административных правонарушениях, в том числе должностными лицами территориальных отделов административно-технического контроля управления было вынесено 3093 постановления в отношении юридических, должностных и физических лиц. В общее количество составленных протоколов также вошли 180 административных дел, в которых объединены по субъекту правонарушения 668 нарушений. За 2021 год устранено 4241 нарушение. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 45 979,726 | 45 979,726 |   |
| **Управление административно-технического контроля Калужской области** |   |   |   |
| 2.1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области | 746,268 | 746,268 | Законом Калужской области от 03 декабря 2020 г. № 27-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области (далее - субвенция) предусмотрена 26 муниципальным образованиям.По состоянию на 31.12.2021 субвенция перечислена 7 муниципальным образованиям:г. Киров и Кировский район в сумме 70 686 рублей, из них освоено 70 686 рублей; Куйбышевский район в сумме 8856 рублей, из них освоено 2 236 рублей; г. Людиново и Людиновский район в сумме 36 801 рублей, из них освоено ноль рублей; Перемышльский район в сумме 65 880 рублей, из них освоено ноль рублей; Ферзиковский район в сумме 11 490 рублей, из них освоено ноль рублей; г. Обнинск в сумме 28 755 рублей, из низ освоено 28 755 рублей; г. Калуга в сумме 596 300 рублей, из них освоено 596 300 рублей).От перечисления субвенции письменно отказались 7 муниципальных образований (Боровский район, Дзержинский район, Износковский район, Козельский район, Мещовский район, Тарусский район, Хвастовичский район).По состоянию на 31.12.2021 заявок на перечисление субвенции не поступило от 12 муниципальных образований (Бабынинский район, Барятинский район, Думиничский район, Жиздринский район, Жуковский район, Малоярославецкий район, Медынский район, Мосальский район, Спас-Деменский район, Сухиничский район, Ульяновский район, Юхновский район). |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 746,268 | 746,268 |   |
| **3. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления** | 1 350 363,554 | 1 350 363,554 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета (всего) | 116 803,165 | 116 803,165 |   |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 116 803,165 | 116 803,165 |   |
| областного бюджета (всего) | 1 210 953,430 | 1 210 953,430 |   |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 1 210 953,430 | 1 210 953,430 |   |
| местных бюджетов | 22 606,960 | 22 606,960 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 3.1. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 1 170 377,013 | 1 170 377,013 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 1 159 631,946 | 1 159 631,946 |   |
| местных бюджетов | 10 745,067 | 10 745,067 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 59 389,344 | 59 389,344 | Субсидия муниципальным образованиям Калужской области предоставлена в полном объеме в соответствии с поданными заявлениями. Субсидия предоставлена муниципальным районам «Мосальский район» - 6,25 млн. рублей , «Думиничский район»-7,72 млн. рублей , «Бабынинский район»- 7,72 млн. рублей, «Людиновский район»- 8,61 млн. рублей, «Жиздринский район»- 12,87 млн. рублей, «Медынский район» -10,29 млн. рублей в рамках муниципальных контрактов на разработку проектной сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных на территориях муниципальных образований Калужской области. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 53 460,324 | 53 460,324 |   |
| местных бюджетов | 5 929,020 | 5 929,020 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 53 662,845 | 53 662,845 | Субсидия предоставлена муниципальным образованиям Калужской области на основании поступивших заявлений на предоставление субсидии. Субсидия предоставлена следующим муниципальным образованиям:- МР «Барятинский район» на создание 4 контейнерных площадок и содержание 129 контейнерных площадок на сумму 0,803 млн. рублей;- МР «Боровский район» на создание 10 контейнерных площадок и содержание 3 контейнерных площадок на сумму 1,165 млн. рублей;- МР «Дзержинский район» на создание 10 контейнерных площадок на сумму 1,029 млн. рублей;- МР «Думиничский район» на создание 55 контейнерных площадок на сумму 1,690 млн. рублей;- МР «Жиздринский район» на создание 20 контейнерных площадок на сумму 0,459 млн. рублей;- МР «Жуковский район» на создание 20 контейнерных площадок на сумму 2,727 млн. рублей;- МР «Износковский район» на создание 26 контейнерных площадок на - сумму 1,261 млн. рублей;- МО «Город Калуга» на создание 79 контейнерных площадок и содержание 781 площадки на сумму 1,333 млн. рублей;- МР «Кировский район» на создание 7 контейнерных площадок и на содержание 56 контейнерных площадок на сумму 1,660 млн. рублей; - МР «Козельский район» на создание 30 контейнерных площадок на сумму 1,347 млн. рублей;- МР «Куйбышевский район» на создание 6 контейнерных площадок и содержание 217 контейнерных площадок на сумму 1,655 млн. рублей;- МР «Людиновский район» на создание 14 контейнерных площадок на сумму 1,129 млн. рублей;- МР «Малоярославецкий район» на создание 23 контейнерных площадок на сумму 2,145 млн. рублей;- МР «Медынский район» на создание 25 контейнерных площадок на сумму 1,124 млн. рублей;- МР «Мещовский район» на создание 7 контейнерных площадок и на содержание 63 контейнерных площадок на сумму 0,678 млн. рублей;- МР « Мосальский район» на создание 38 контейнерных площадок на сумму 8,083 млн. рублей;- МО «Город Обнинск» на создание 20 контейнерных площадок на сумму 3,200 млн. рублей;- МР «Перемышльский район» на создание 46 контейнерных площадок на сумму 2,027 млн. рублей;- МР «Спас-Деменский район» на создание 24 контейнерных площадок и содержание 193 контейнерных площадок на сумму 1,966 млн. рублей; - МР «Сухиничский район на создание 25 контейнерных площадок на сумму 1,813 млн. рублей;- МР Тарусский район» на создание 7 контейнерных площадок и на содержание 70 контейнерных площадок на сумму 1,073млн. рублей;- МР «Ульяновский район» на создание 32 контейнерных площадок на сумму 1,048млн. рублей;- МР «Ферзиковский район» на создание 29 контейнерных площадок на сумму 1,462 млн. рублей;- МР «Хвастовичский район» на создание 74 контейнерных площадок на сумму 1,362 млн. рублей;- МР «Юхновский район» » на создание 24 контейнерных площадок и на содержание 133 контейнерных площадок на сумму 1,874 млн. рублей; |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 48 846,798 | 48 846,798 |   |
| местных бюджетов | 4 816,047 | 4 816,047 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов. | 0,000 | 0,000 | Заявлений на предоставление субсидии в 2021 году не поступало. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 0,000 | 0,000 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.4. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обращения с отходами, за исключением затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1 - 2 классов опасности | 784 392,103 | 784 392,103 | Субсидия предоставлена ГП "КРЭО" в целях обеспечения финансовых затрат на транспортирование и захоронение 231,88 тыс. тонн твердых коммунальных отходов на полигоне ГУП "Экотехпром", расположенном в Износковском районе Калужской области. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 784 392,103 | 784 392,103 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.5. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор | 72 200,000 | 72 200,000 | Увеличение уставного фонда ГП "КРЭО" в соответствии с поступившими заявлениями. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 72 200,000 | 72 200,000 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.6. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на приобретение контейнеров и бункеров для складирования твердых коммунальных отходов, контейнеров для складирования отходов потребления 1 - 2 класса опасности | 183 411,022 | 183 411,022 | Проведена закупка контейнеров для накопления ТКО в соответствии с заключенными контрактами. Закуплено бункера накопителя емкость 8 м3-83 шт., контейнеров наземного типа "Экобин" емкостью 2,5 м3 - 2310 шт. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 183 411,022 | 183 411,022 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.7. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности | 4 143,200 | 4 143,200 | Субсидия предоставлена в целях обеспечения финансовых затрат ГП "КРЭО" на транспортирование и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности. Субсидия направлена на транспортирование и обезвреживание 8202,71 кг отходов производства и потребления 1-2 класса опасности, а также обслуживание контейнеров типа «Гринбокс», установленных на территориях муниципальных образований Калужской области. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 4 143,200 | 4 143,200 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.8. Предоставление субсиий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) в целях финансового обеспечения затрат на разработку проекта рекультивации земель, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 13 178,499 | 13 178,499 | Субсидия предоставлена государственному предприятию Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» в соответствии с заявлением в рамках заключенных контрактов на разработку проектной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в Жуковском районе и в дер. Тимашово Боровского района Калужской области. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 13 178,499 | 13 178,499 |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.9. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на мероприятия по информированию населения в сфере обращения с отходами | 0,000 | 0,000 | Заявлений на предоставление субсидии в 2021году не поступало. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 0,000 | 0,000 |   |
| 3.1.10. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на сбор и транспортирование отходов из контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0,000 | 0,000 | Заявлений на предоставление субсидии в 2021 году не поступало |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 0,000 | 0,000 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.1.10.1. Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на приобретение специальной техники для оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,000 | 0,000 | Заявлений на предоставление субсидии в 2021 году не поступало. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 0,000 | 0,000 |   |
| 3.2. Чистая страна | 177 034,107 | 177 034,107 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 113 968,828 | 113 968,828 |   |
| областного бюджета | 51 203,386 | 51 203,386 |   |
| местных бюджетов | 11 861,893 | 11 861,893 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.2.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 177 034,107 | 177 034,107 | Субсидия предоставлена МО «Город Калуга» в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии по итогам выполненных работ 2-го этапа рекультивации полигона ТБО г. Калуги. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 113 968,828 | 113 968,828 |   |
| областного бюджета | 51 203,386 | 51 203,386 |   |
| местных бюджетов | 11 861,893 | 11 861,893 |   |
| 3.3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 2 952,434 | 2 952,434 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 2 834,337 | 2 834,337 |   |
| областного бюджета | 118,097 | 118,097 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области** |   |   |   |
| 3.3.1. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 2 952,434 | 2 952,434 | В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в областном бюджете предусмотрено 2,952 млн. рублей. В соответствии с государственным контрактом от 02.12.2021 № 013720000122100589 осуществлена поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 230 шт. |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 2 834,337 | 2 834,337 |   |
| областного бюджета | 118,097 | 118,097 |   |
| **4. Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов** | 16 657,825 | 16 657,825 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета (всего) | 103,294 | 103,294 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 103,294 | 103,294 |   |
| областного бюджета (всего) | 16 554,531 | 16 554,531 |   |
| Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | 16 554,531 | 16 554,531 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 4.1. Осуществление функций по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | 13 680,426 | 13 680,426 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 13 680,426 | 13 680,426 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, за счет средств областного бюджета (на основании бюджетной сметы) | 13 680,426 | 13 680,426 | Произведены расходы на обеспечение деятельности ГКУ КО "Калугаоблохота", в т.ч. приобретено 9 машин (Нива), 7 ноутбуков, программное обеспечение к ним, 1 МФУ |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 13 680,426 | 13 680,426 |   |
| 4.2. Охрана и использование объектов животного мира | 2 949,399 | 2 949,399 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 75,294 | 75,294 |   |
| областного бюджета | 2 874,105 | 2 874,105 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 4.2.1. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 75,294 | 75,294 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 75,294 | 75,294 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 75,294 | 75,294 | Приобретена актуальная научная информация о результатах учетов и мониторинга объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Калужской области, в том числе внесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области, также закуплено 3,1 тонны зерна пшеницы для животных, внесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области ( зубра). |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 75,294 | 75,294 |   |
| 4.2.2. Обеспечение ветеринарно-профилактичеких и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней | 202,120 | 202,120 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 202,120 | 202,120 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.2.2.1. Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 202,120 | 202,120 | Изготовлено и приобретено 6000 бланков разрешений на добычу копытных животных, а также 360 брикетов по 5 кг лизунца солевого "Лимисол"-Ф ( с антигельминтиком) для диких животных, обитающих на территории общедоступных охотничьих угодий Калужской области |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 202,120 | 202,120 |   |
| 4.2.3. Осуществление мероприятий по воспроизводству зубра, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Калужской области | 2 457,112 | 2 457,112 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 2 457,112 | 2 457,112 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 2 457,112 | 2 457,112 | Закуплено 105 тонн зерна (кукурузы) и 950 шт. по 5 кг соли лизунца |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 2 457,112 | 2 457,112 |   |
| 4.2.4. Мероприятие по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания | 214,873 | 214,873 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 214,873 | 214,873 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 214,873 | 214,873 | Приобретено 11,141 тонны соли каменной (кормовой) для диких животных, обитающих на территории общедоступных охотничьих угодий Калужской области и 2000 шт бланков охотничьих билетов единого федерального образца |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| областного бюджета | 214,873 | 214,873 |   |
| 4.3. Охрана водных биологических ресурсов | 28,000 | 28,000 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 28,000 | 28,000 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| 4.3.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 28,000 | 28,000 | Очистка береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора и брошенных орудий добычи (вылова) (д. Криуши Ферзиковского района) |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 28,000 | 28,000 |   |
| ***из них:*** |   |   |   |
| **Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области** |   |   |   |
| 4.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 28,000 | 28,000 |   |
| ***в том числе за счет средств:*** |   |   |   |
| федерального бюджета | 28,000 | 28,000 |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3к годовому отчету о ходе реализации и эффективности государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2021 году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2021 году** |  |
| **1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы** |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений | mCelгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |
| 1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 93 | 72,5 | 77,957 |   |
| 2 | Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации | % | 3,64 | 3,65 | 100 |   |
| 3 | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | % | 70,5 | 101,6 | 100 |   |
| Сумма значений: | 277,957 |   |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: | 92,7 |
| **2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программы** |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Oпп - Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы | kОппсв = (1/k) x SUM(ОППj) j=1 |  |  |  |  |
| 1 | Регулирование качества окружающей среды,повышение уровня экологического образования населения | 96,5 |   |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля | 100 |   |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления | 90 |   |  |  |  |  |
| 4 | Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов | 97,5 |   |  |  |  |  |
| Сумма значений х 100% | 393,9 |   |  |  |  |  |
| Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу | 96 |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы** |  |
| Oгп = 94,3. Удовлетворительный уровень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области** |  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды,повышение уровня экологического образования населения» в 2021 году** |  |
| **1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений | mCelгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |
| 1 | Доля охвата существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения комплексным экологическим обследованием (по количеству нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом) | шт | 6 | 20 | 100 |   |
| 3 | Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о границах которых внесены в ЕГРН (по количеству нарастающим итогом) | % | 90 | 73,3 | 81,444 |   |
| 4 | Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по отношению к общему количеству предписаний | % | 90,9 | 82 | 90,209 |   |
| 5 | Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области | % | 68 | 68 | 100 |   |
| 6 | Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов | ед. | 1 | 1 | 100 |   |
| 7 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги | ед. | 7 | 5,7 | 100 |   |
| 8 | Количество мероприятий, связанных с обеспечением охраны и содержания ООПТ регионального значения, в том числе обустройством рекреационных зон | шт | 29 | 79 | 100 |   |
| Сумма значений: | 771,653 |   |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: | 96,5 |
| **2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" | nMerпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |
| Сумма значений х 100% | 0 |   |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы | 0 |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы** |  |
| Oпп = 96,5, Высокий уровень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области** |  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» в 2021 году** |  |
| **1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений | mCelгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |
| 1 | Удельный вес возбужденных дел об административных правонарушениях от числа выявленных правонарушений | % | 70 | 88,2 | 100 |   |
| 2 | Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от числа возбужденных дел | % | 99 | 100 | 100 |   |
| 3 | Удельный вес устраненных правонарушений от числа выявленных правонарушений | % | 89 | 99,8 | 100 |   |
| 4 | Удельный вес постановлений по делам об административных правонарушениях, оставленных в силе, от числа вынесенных | % | 99 | 99,9 | 100 |   |
| 5 | Сумма денежных взысканий, поступившая в областной и местные бюджеты в результате применения мер административного воздействия | тыс. руб. | 6000 | 12228,8246 | 100 |   |
| Сумма значений: | 500 |   |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: | 100 |
| **2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" | nMerпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |
| Сумма значений х 100% | 0 |   |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы | 0 |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы** |  |
| Oпп = 100, Высокий уровень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области** |  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» в 2021 году** |  |
| **1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений | mCelгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |
| 1 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось) | % | 76 | 92,6 | 100 |   |
| 2 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (косуля) | % | 68,2 | 95,9 | 100 |   |
| 3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (олень благородный) | % | 62,2 | 97,2 | 100 |   |
| 4 | Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья | % | 2 | 1,44 | 72 |   |
| 5 | Продуктивность охотничьих угодий в Калужской области | руб/га | 30,42 | 48,9 | 100 |   |
| 6 | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на Калужской области | % | 64 | 70,6 | 100 |   |
| 7 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Калужской области | % | 88,4 | 84 | 100 |   |
| 8 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | 82 | 98,8 | 100 |   |
| 9 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Калужской области | % | 51 | 69,7 | 100 |   |
| 10 | Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | км | 1,4 | 1,4 | 100 |   |
| 11 | Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | кв. м | 0,9 | 0,9 | 100 |   |
| Сумма значений: | 1072 |   |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: | 97,5 |
| **2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" | nMerпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |
| Сумма значений х 100% | 0 |   |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы | 0 |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы** |  |
| Oпп = 97,5, Высокий уровень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области** |  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» в 2021 году** |  |
| **1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений | mCelгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |
| 1 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % | 9 | 9,2 | 100 |   |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % | 55,3 | 99,4 | 100 |   |
| 3 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 39 | 29 | 100 |   |
| 4 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. | % | 91 | 90,8 | 100 |   |
| 5 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 90 | 90 | 100 |   |
| Сумма значений: | 500 |   |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: | 100 |
| **2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы** |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" | nMerпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |
| 1 | Количество отходов, собранных в результате раздельного накопления твердых коммунальных отходов (тыс. тонн) | 0 |   |  |  |
| 2 | Количество разработанной проектной документации на строительство объектов размещения и обезвреживания отходов (единиц) | 0 |   |  |  |
| 3 | Количество контейнерных площадок, обеспеченных контейнерами, бункерами для складирования твердых коммунальных отходов, контейнерами для складирования отходов потребления 1-2 классов опасности, соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям | 1 |   |  |  |
| 4 | Количество направленных на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности (килограмм) | 1 |   |  |  |
| 5 | Количество приобретенной специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами (единиц) | 0 |   |  |  |
| 6 | Количество публикаций в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, о деятельности в сфере обращения с отходами (единиц) | 0 |   |  |  |
| 7 | Количество разработанной проектной документации на рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде, с целью ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 1 |   |  |  |
| 8 | Объем твердых коммунальных отходов, образованных на территории Калужской областми и транспортируемых на объект размещения твердых коммунальных отходов на захоронение (тыс. тонн) | 1 |   |  |  |
| Сумма значений х 100% | 400 |   |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы | 50 |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы** |  |
| Oпп = 90, Удовлетворительный уровень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области** |  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |  |