Приложение № 6

к приказу министерства труда и социальной

защиты Калужской области

от 12.03.2021 № 358-П

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы государственной программы Калужской области - «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы государственной программы Калужской области - «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму государственной программы:

1. «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Калужской области»;

2. «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области»;

3. «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области»;

4. «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы государственной программы:

Цель государственной программы:

- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области

Задачи подпрограммы государственной программы:

- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Калужской области;

- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области;

- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

- увеличилась численность инвалидов в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации;

- увеличилась численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи и количество семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;

- увеличилось количество реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области;

- предоставлена возможность специалистам Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, пройти обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

- проведены социологические исследования по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области;

- проведен анализ нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области;

- развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области.

|  |
| --- |
| **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:** |
| 3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям: |

- Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые).

- Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети).

- Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг.

- Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Калужской области.

- Доля семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи.

- Доля специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

- Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Калужской области составила 30,9% (в 2019 году – 27,7%). Плановое значение данного показателя выполнено на 77,3%. Запланированное значение показателя не выполнено в связи с тем, что более половины обращающихся в службу занятости инвалидов (51 %) не имеют проф.образования, что затрудняет их трудоустройство на подходящие по состоянию здоровья рабочие места. Основная масса вакансий для инвалидов в счет установленной квоты сконцентрирована в больших населенных пунктах области, что уменьшает возможности трудоустройства жителей сельской местности. У подавляющего числа инвалидов, обращающихся в службу занятости населения, отсутствует заинтересованность в организации собственного дела.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события не предусмотрены.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы в разрезе программных мероприятий.**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 181275,059 тыс. руб., из них:

- 167361,918 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 13763,141 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 150,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Соглашением от 13.12.2019 года № 149-08-2020-091 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Калужской области в 2020 году бюджету Калужской области из федерального бюджета предоставлена субсидия в сумме 7 238,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий, включенных в Подпрограмму. Средства субсидии освоены на 99,3%. По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия в сумме 50,67 тыс. рублей.

Наибольший объем средств федерального бюджета направлен на реализацию мероприятий:

- по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- по формированию условий для развития ранней помощи;

- по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Калужской области направлены на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.

Фактический объем финансирования в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 181275,059 тыс. рублей, из них за счет ассигнований из областного и федерального бюджетов 181125,059 тыс. рублей.

Объем финансирования указан с учетом средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных в рамках подпрограммы государственным организациям, подведомственным министерству труда и социальной защиты Калужской области, на выполнение государственного задания, укрепления материально технической базы и на реализацию мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в сумме 169742,293 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной программы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97%.

В 2020 году плановое значение показателя «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Калужской области» выполнено на 77,3%. Запланированное значение показателя не выполнено в связи с тем, что более половины обращающихся в службу занятости инвалидов (51 %) не имеют проф.образования, что затрудняет их трудоустройство на подходящие по состоянию здоровья рабочие места. Основная масса вакансий для инвалидов в счет установленной квоты сконцентрирована в больших населенных пунктах области, что уменьшает возможности трудоустройства жителей сельской местности. У подавляющего числа инвалидов, обращающихся в службу занятости населения, отсутствует заинтересованность в организации собственного дела.