**Приложение 1**

к сводному отчету о ходе реализациии оценке

эффективности государственной программы

Калужской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Калужской области» в 2017 году

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* – «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

*Наименование подпрограммы* - «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» (далее – подпрограмма).

Цель подпрограммы - увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; достижение спортсменами Калужской области высоких спортивных результатов   
на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Задачи подпрограммы:

* обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни;
* обеспечение подготовки спортивных сборных команд Калужской области и спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2017 году:*

Более 65 тыс. человек приняли участие в 388 региональных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Более 17 тыс. чел. приняли участие в 438 межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных и спортивных мероприятиях;

Проведено и приняли участие в 175 тренировочных мероприятий по различным видам спорта с количеством участников – 526 человек.

За 2017 год министерством спорта Российской Федерации спортсменам Калужской области было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» – 2 чел., спортивные звания «Мастер спорта России международного класса» – 7 чел., «Мастер спорта России» – 34 чел.; судьям Калужской области: «Спортивный судья Всероссийской категории» – 16 чел., «Спортивный судья I категории» – 51 чел.

За 2017 год министерством спорта Калужской области были присвоены спортивные разряды: «Первый спортивный разряд» – 353 чел., «Кандидат в мастера спорта» – 288 чел.

В 2017 году 146 калужских спортсменов являлись спортсменами –кандидатами в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

В Играх ХХХI летней Олимпиады в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) приняла участие 1 спортсменка по пляжному волейболу.

Футбольный клуб «Калуга» закончил участие в первенстве России по футболу сезона 2016-2017 гг. среди команд футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона зоны «Центр», заняв 10 место из 13 команд.

Волейбольный клуб «Ока» закончил участие в чемпионате России по волейболу 2017 года высшей лиги «Б» сезона 2016-2017 гг., заняв 14 место из 18 команд.

Волейбольный клуб «Обнинск участвовал в чемпионате России по волейболу 2017 года высшей лиги «Б», заняв 8 место из 18 команд.

Количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 462 человека.

Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным в 2017 году предоставлены:

- денежные поощрения спортивно одаренной молодежи Калужской области – 10 чел.;

- денежные поощрения лучшим тренерам Калужской области – 10 чел.;

- денежные поощрения лучшим спортсменам Калужской области – 9 чел.;

- гранты 1 спортсменке Калужской области по конькобежному спорту, претендующей на успешное выступление на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г. Пхёнчхан (Южная Корея), и её тренеру;

- премии 75 спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их 15 тренерам;

- денежная компенсация по договорам найма (пожнайма) жилыж помещений тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные бюджетные учреждения дополнительного образования Калужской области – 1 чел.;

Всего дополнительное материальное обеспечение предоставлено 95 калужским спортсменам и 27 калужским тренерам.

Сумма выплат составила 6 941,10 рублей.

В рамках реализации социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Боровске.

В декабре 2017 года введены в эксплуатацию тренировочные площадки «Спутник» и «Орбита» в рамках мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года.

Тренировочные площадки позволят спортивной школе по футболу «Калуга» реализовать дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и программу спортивной подготовки по футболу, а также проводить на высочайшем уровне и в большем количестве региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Калужской области.

Кроме того, тренировочные площадки станут тренировочной базой для футбольного клуба Калуга выступающего во втором дивизионе Первенства России по футболу среди футбольных клубов.

Во второй половине декабря 2017 года начались работы по демонтажу стадиона «Центральный» и подготовке площадки под строительство Дворца спорта.

Согласно проектно-сметной документации объект состоит из трех основных блоков:

- ледовая арена, которая включает в себя: ледовое поле для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой, фигурному катанию с трибунами вместимостью 3000 мест; зал силовой подготовки; залы акробатики и хореографии; теоретический класс; музей спортивной славы;

- водный комплекс, который включает в себя: 50-метровый бассейн; 25-метровый бассейн, приспособленный для прыжков в воду; ванна размерами 10,0 х 5,95 м для обучения плаванию; трибуны на 1065 мест; зал сухого плавания 24,0 на 12,0 м.; универсальный спортивный зал 45,1 на 25,8 м;

- корпус временного размещения спортсменов, который включает в себя: кафе с обеденным залом на 250 посадочных мест; конференц-зал на 300 мест; 160 комнат для проживания 250 спортсменов.

Кроме того, проект Дворца спорта предусматривает наличие подземной стоянки на 372 парковочных мест.

Основным функциональным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по культивируемым видам спорта в Калужской области: плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу, минифутболу и новым видам спорта: подводному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, регби, адаптивным видам спорта.

Утвержденные проектом технические решения и предусмотренное спортивное оборудование Дворца спорта позволят проводить на его базе спортивные мероприятия по указанным видам спорта самого высокого уровня, в том числе международного.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Реализация мероприятий подпрограммы повлияло на увеличение доли граждан, систематически занимающихся в Калужской области физической культурой и спортом, в общей численности населения с 34,7% в 2016 году   
до 36,5% в 2017 году.

***Сведения о достижении значений показателей подпрограммы***

* *Показатели подпрограммы, выполненные на 100 % и выше, в том числе:*
* количество проводимых иных мероприятий в области физической культуры и спорта;
* количество спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации основного и резервного составов;
* количество межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в календарный план;
* количество тренировочных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в календарный план;
* количество призеров Спартакиад народов России, первенств, чемпионатов, кубков России, Европы, мира (в том числе этапов), Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр;
* число регулярно функционирующих спортивных сооружений;
* доля граждан в Калужской области, выполнивших нормативы Комплекса ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, из них учащихся и студентов.

*Показатель подпрограммы, выполненный менее чем на 100 %:*

* количество региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план;
* результаты выступлений команд по игровым видам спорта, представляющих Калужскую область;

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события подпрограммы на 2017 год:

* выполненные:

**-** завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Боровске (ввод в 2017 г.);

**-** завершение строительства тренировочных площадок в районе Грабцевское шоссе, г. Калуга и в районе Тульское шоссе, г. Калуга (ввод в 2017 г.).

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

На реализацию подпрограммы отрицательно повлияли следующие факторы:

* несвоевременное выполнение подрядчиками обязательств   
  по заключенными контрактам;
* несвоевременная оплата выполненных работ (услуг).

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактический объем финансирования и освоения в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 794 842,857 тыс. рублей, из них;

– 532 351,342 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 159 391,439 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

– 103 100,076 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена   
в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2017 году составила 99,5 процентов.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2017 году характеризуется  **высоким уровнем эффективности.**

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен   
в таблице № 3.1.*