**Приложение 3**

к сводному отчету о ходе реализации оценке

эффективности государственной программы

Калужской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Калужской области» в 2017 году

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* – «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

*Наименование подпрограммы -* «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом» (далее – подпрограмма).

*Цель подпрограммы* - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

*Задач подпрограммы:*

- развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства с учетом плотности населения и доступности транспортной инфраструктуры;

- создание материально-технических условий для развития спорта высших достижений, и прежде всего базовых для Калужской области видов спорта;

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий в местах шаговой доступности населения.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2017 году:***

В 2017 году проведены работы по капитальному ремонту спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность», а также мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки».

Осуществлена закупка спортивного оборудования по специальной физической подготовке и общей физической подготовке для шести специализированных детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва, реализуемое в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы»:

- ГАУ КО «СШОР резерва «Труд», ГБУ КО «СШОР «Олимп»; ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастики Ларисы Латыниной»; ГБУ КО «СШОР по гребному спорту»; ГБУ Калужской области «СШОР «Юность»; ГБУ КО «СШОР по конному спорту».

Для нужд государственного автономного учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 8 640,94 тыс. рублей. Из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены денежные средства в размере 15 769,7 тыс. рублей на закупку ратрака (специальная снегоуплотнительная техника на гусеничном ходу), что позволит обеспечить необходимые современные условия для подготовки лыжных дистанций спортивной школы «Орленок» и повышения качества оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Реализация мероприятий подпрограммы повлияла на увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 58,3 % в 2016 году до 89,5 в 2017 году.

***Сведения о достижении значений показателей подпрограммы***

*Все показатели подпрограммы выполнены на 100 % и выше, в том числе:*

* количество спортивных объектов областной и муниципальной собственности, на которых проводились работы по капитальному ремонту
и реконструкции;
* уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события подпрограммы на 2017 год:

* **выполненные:**
* капитальный ремонт спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность»;
* проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга»;
* проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности ГАУ КО «ЦСП «Анненки»;
* закупка спортивного оборудования по специальной физической подготовке и общей физической подготовке для ГАУ КО «СШОР резерва «Труд»; ГБУ КО «СШОР «Олимп»; ГБУ КО «СШОР по спортивной гимнастики Ларисы Латыниной»; ГБУ КО «СШОР по гребному спорту»; ГБУ Калужской области «СШОР «Юность»; ГБУ КО «СШОР по конному спорту».
1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

На реализацию подпрограммы отрицательно повлияли следующие факторы:

* недостаточное финансирование средств областного бюджета.
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

 Фактический объем финансирования в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 39 761,663 тыс. рублей, из них:

* 15 174,41 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
* 8 100,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
* 16 487,253 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов могут быть уточнены после официального опубликования отчетов о реализации муниципальных программ в сфере развития физической культуры и спорта.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена
в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2017 году составила 100 процентов.

Таким образом, реализация подпрограммы характеризуется высоким уровнем эффективности,

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен
в таблице № 3.3.*