**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской**

**области»**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»**

**в 2021 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

 1. «Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре»;

 2. «Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

 3. «Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию»;

 4. «Спорт-норма жизни»;

 5. «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»;

 6. «Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий работников в области физической культуры и спорта государственных или муниципальных учреждений Калужской области, осуществляющих спортивную подготовку».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

 - Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение качества оказания государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;

2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области и Российской Федерации;

3. Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, в том числе в организациях спортивной подготовки, а также по месту жительства населения;

4. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер их социальной поддержки;

5. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом стандартов спортивной подготовки.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

Министерство спорта Калужской области (далее – министерство) осуществляется взаимодействие в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет спорта» (ФГБОУ ВО СГУС), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО МГАФК), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (КГУ им. К.Э. Циолковского), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Московский государственный областной университет» (МГОУ), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж» (ГБПОУ КО «КИПК»). Обучение в рамках целевого обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях проходили 57 человек. В 2021/2022 учебном году министерством направлены на поступление на целевые места в образовательные организации высшего образования 7 человек.

Министерством разработаны меры социальной поддержки для целевого обучения студентов:

- приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 04.08.2014 № 474 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на платной основе» (в ред. приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 22.09.2014 № 563, от 05.11.2014 № 723, от 30.12.2014 № 929, в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 № 234, от 02.11.2015 № 614, от 28.01.2016 № 33, от 09.06.2016 № 283, 12.03.2018 № 80, от 22.05.2019 № 151, 14.05.2020 № 148, от 24.11.2020 № 479).

- приказ министерства спорта Калужской области от 17.03.2015 № 124 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе» (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 23.06.2015 № 333, от 28.01.2016 № 32, от 22.05.2019 № 151, от 14.05.2020 № 148, от 24.11.2020 № 478).

В 2021 году проводились следующие мероприятия:

- оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (закуплено более 220 видов спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, для спортивной школы «Торпедо» приобретен автобус)

- осуществлены выплаты 26 человекам в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки спортсменов Калужской области - участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)», 31 человеку в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере физической культуры и спорта»;

- произведены выплаты ежегодной социальной выплаты для возмещения части уплаченной процентной ставки гражданам, являющимся заемщиками (созаемщиками) по кредитным договорам (договорам займа), в том числе ипотечным кредитам, или по кредитным договорам, полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитных договоров (договоров займа), том числе ипотечных кредитов, заключенных с кредитной организацией, на приобретение жилого помещения на территории Калужской области 16 тренерам.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Совершенствования системы подготовки спортивного резерва путем приобретения спортивного оборудования, инвентаря с привлечением федерального софинансирования, спортивными организация осуществляющих спортивную подготовку.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

2. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3. Количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области;

4. Количество лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры социальной поддержки;

5. Количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта Калужской области в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

2. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Данные представлены в приложении № 1.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 769 723.991 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета 6 968.524 тыс. рублей;

 - областного бюджета 761 911.067 тыс. рублей;

 - местных бюджетов 844.400 тыс. рублей.

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» - 742 052,602 тыс. рублей.

Также финансирование выполненных объемов работ осуществлялось по следующим направлениям:

- «меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре» (900,000 тыс. рублей);

- «мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию» (14 218,85042 тыс. рублей);

- «спорт-норма жизни» (10 921,49778 тыс. рублей);

- «предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов» (222,222 тыс. рублей);

- «меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий работников в области физической культуры и спорта государственных или муниципальных учреждений Калужской области, осуществляющих спортивную подготовку» (1 408,819 тыс. рублей).

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 92,9 %

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» повлияло невыполнение следующих запланированных значений индикаторов:

- доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Невыполнение показателя связано с отменой соревнований, связанной с новой короновирусной инфекцией COVID-19);

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. Невыполнение показателя с отсутствием потребности в увеличении штатных единиц в учреждениях спортивной направленности.

В целях повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва необходимо продолжить реализацию мероприятий подпрограммы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.