**Приложение 3**

к сводному отчету о ходе реализации оценке

эффективности государственной программы

Калужской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Калужской области» в 2016 году

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в 2016 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* – «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

*Наименование подпрограммы -* «Развитие материально-технической базы для занятий населения Калужской области физической культурой и спортом» (далее – подпрограмма).

*Цель подпрограммы* - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

*Задач подпрограммы:*

- развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства с учетом плотности населения и доступности транспортной инфраструктуры;

- создание материально-технических условий для развития спорта высших достижений, и прежде всего базовых для Калужской области видов спорта;

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий в местах шаговой доступности населения;

- развитие материально-технической базы спортивных школ, включая спортивные школы олимпийского резерва

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2016 году:***

Проведены и оплачены работы по капитальному ремонту манежа ГБУ КО «СШОР по конному спорту», произведена поставка и монтаж оборудования (хоккейных бортов) для спортивного комплекса ГБУ КО «СШ «Маршал»*,* произведен капитальный ремонт и проведены работы по монтажу и настройке системы видеонаблюдения ГБУ КО «СШОР «Многоборец», проведен текущий ремонт ГАУ КО «СШОР «Труд», проведены проектно-изыскательские работы, обмерно-обследовательские работы для проведения капитального ремонта помещения ГАУ КО «СШОР «Орленок» с целью размещения в нем горнолыжного тренажера.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 34% в 2016 году.

***Сведения о достижении значений показателей подпрограммы***

*Все показатели подпрограммы выполнены на 100 % и выше, в том числе:*

* количество спортивных объектов областной и муниципальной собственности, на которых проводились работы по капитальному ремонту
и реконструкции;
* уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события подпрограммы на 2016 год:

* **выполненные:**
* капитальный ремонт спортивных комплексов ГБУ КО «СШОР по конному спорту»;
* капитальный ремонт ГБУ КО «СШОР «Многоборец»;
* капитальный ремонт ГАУ КО «СШОР «Труд»;
* проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ в ГАУ КО «СШОР «Орлёнок».
1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

На реализацию подпрограммы отрицательно повлияли следующие факторы:

* несвоевременная оплата выполненных работ (услуг).
1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

 Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 83 870,639 тыс. рублей, из них;

 - 19 328,639 тыс. рублей за счет средств областных бюджетов;

* 64 542,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов могут быть уточнены после официального опубликования отчетов о реализации муниципальных программ в сфере развития физической культуры и спорта.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена
в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2016 году составила 100 процентов.

Таким образом, реализация подпрограммы характеризуется высоким уровнем эффективности,

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен
в таблице № 3.3.*