## Лист1
Сводный план-график догазификации Калужской области
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | [11 empty] | Примечание
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Бабынинский район | п. Бабынино | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 54 | январь | декабрь
2 | Бабынинский район | с. Акулово | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 36 | январь | декабрь
3 | Бабынинский район | дер. Акулово | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
4 | Бабынинский район | дер. Альшаны | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
5 | Бабынинский район | с.Антопьево | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
6 | Бабынинский район | с.Бабынино | 72 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 72 | январь | декабрь
7 | Бабынинский район | п. Бабынинское отделение | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
8 | Бабынинский район | дер. Барановка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
9 | Бабынинский район | дер. Воронино | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
10 | Бабынинский район | п. Воротынск | 243 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 240 | январь | декабрь
11 | Бабынинский район | с. Вязовна | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
12 | Бабынинский район | п. Газопровод | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
13 | Бабынинский район | дер. Губино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
14 | Бабынинский район | дер. Доропоново | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
15 | Бабынинский район | дер. Егорьево | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
16 | Бабынинский район | с. Извеково | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
17 | Бабынинский район | дер. Ильино | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
18 | Бабынинский район | дер. Козино | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
19 | Бабынинский район | дер. Космачи | 40 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 40 | январь | декабрь
20 | Бабынинский район | дер. Кромино | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 75 | январь | декабрь
21 | Бабынинский район | с. Кумовское | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
22 | Бабынинский район | с.Куракино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
23 | Бабынинский район | дер.Лапино | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
24 | Бабынинский район | дер. Липилины Дворы | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
25 | Бабынинский район | дер. Лопухино | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
26 | Бабынинский район | дер.Матюково | 34 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 34 | январь | декабрь
27 | Бабынинский район | с.Муромцево | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
28 | Бабынинский район | с.Никольское | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
29 | Бабынинский район | дер. Оликово | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
30 | Бабынинский район | дер. Покров | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
31 | Бабынинский район | дер. Поповские Хутора | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
32 | Бабынинский район | с. Пятницкое | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
33 | Бабынинский район | дер.Рассудово | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
34 | Бабынинский район | дер. Рыжково | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
35 | Бабынинский район | дер. Рыково | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
36 | Бабынинский район | дер. Рындино | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
37 | Бабынинский район | с. Сабуровщино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
38 | Бабынинский район | п. Садовый | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
39 | Бабынинский район | дер. Семыкино | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
40 | Бабынинский район | с. Сергиево | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
41 | Бабынинский район | дер. Слобода | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
42 | Бабынинский район | дер.Спас | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
43 | Бабынинский район | дер. Спорное | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
44 | Бабынинский район | дер. Тимешово | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
45 | Бабынинский район | с. Тырново | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
46 | Бабынинский район | дер. Уколовка | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
47 | Бабынинский район | с. Утешево | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
48 | Бабынинский район | дер. Харское | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
49 | Бабынинский район | дер. Хвалово | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
50 | Бабынинский район | дер. Холопово | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
51 | Бабынинский район | дер. Черная Грязь | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
52 | Бабынинский район | дер. Шейная Гора | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
53 | Бабынинский район | СДТ "Димитровец" | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
54 | Бабынинский район | СДТ "Рассвет" | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
55 | Барятинский район | с.Барятино | 34 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
56 | Барятинский район | дер.Асмолово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
57 | Барятинский район | дер.Бахмутово | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
58 | Барятинский район | дер.Белозерские Зеваки | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
59 | Барятинский район | дер.Бычки | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
60 | Барятинский район | дер.Высокая Гора | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
61 | Барятинский район | дер.Гостижье | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
62 | Барятинский район | дер.Дегонка | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
63 | Барятинский район | дер.Добрая | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
64 | Барятинский район | дер.Егоровка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
65 | Барятинский район | ж.д.ст.Занозная | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
66 | Барятинский район | дер.Жданово | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
67 | Барятинский район | дер.Зайцева Гора | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
68 | Барятинский район | дер.Казакеевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
69 | Барятинский район | дер.Каменка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
70 | Барятинский район | дер.Камкино | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
71 | Барятинский район | п.Киевский | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
72 | Барятинский район | дер.Красный Холм | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
73 | Барятинский район | дер.Крисаново-Пятница | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
74 | Барятинский район | дер.Крутая | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
75 | Барятинский район | п.Марс | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
76 | Барятинский район | с.Милотичи | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
77 | Барятинский район | с.Милятино | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
78 | Барятинский район | п.Мирный | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
79 | Барятинский район | дер.Неручь | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
80 | Барятинский район | дер.Одринка | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
81 | Барятинский район | дер.Отъезжее | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
82 | Барятинский район | дер.Перенежье | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
83 | Барятинский район | дер.Плетни | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
84 | Барятинский район | дер.Поздняково | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
85 | Барятинский район | дер.Полом | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
86 | Барятинский район | дер.Разиньково | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
87 | Барятинский район | дер.Ракитня | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
88 | Барятинский район | с.Сильковичи | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
89 | Барятинский район | дер.Спасское | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
90 | Барятинский район | дер.Студёное | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
91 | Барятинский район | дер.Сутоки | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
92 | Барятинский район | дер.Филиппково | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
93 | Барятинский район | дер.Хизна | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
94 | Барятинский район | дер.Цветовка | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
95 | Барятинский район | дер.Чумазово | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
96 | Барятинский район | дер.Шемелинки | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
97 | Барятинский район | дер.Шершнево | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
98 | Боровский район | г. Боровск | 67 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 67 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
99 | Боровский район | дер.Абрамовская Слобода | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 29 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
100 | Боровский район | дер.Абрамовское | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 14 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
101 | Боровский район | дер.Асеньевская Слобода | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
102 | Боровский район | дер.Асеньевское | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 21 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
103 | Боровский район | г. Балабаново | 0 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз"
104 | Боровский район | дер.Беницы | 55 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 55 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
105 | Боровский район | дер.Бобровники | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 36 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
106 | Боровский район | дер.Борисово | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 31 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
107 | Боровский район | дер.Бортники | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 22 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
108 | Боровский район | дер.Бутовка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
109 | Боровский район | дер.Вашутино | 13 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 3 | август | декабрь | 10 | январь | декабрь
110 | Боровский район | c.Ворсино | 38 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 38 | январь | декабрь
111 | Боровский район | дер.Гордеево | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 30 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
112 | Боровский район | дер.Дылдино | 80 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 80 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
113 | Боровский район | г. Ермолино | 183 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 183 | январь | декабрь
114 | Боровский район | ж/д ст. Ворсино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 0
115 | Боровский район | дер.Ищеино | 82 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 82 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
116 | Боровский район | дер.Кабицыно | 245 | ООО «Стройбизнес» |  |  |  | 245 | январь | декабрь
117 | Боровский район | дер.Киселево | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
118 | Боровский район | дер.Климкино | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
119 | Боровский район | дер.Колодези | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 27 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
120 | Боровский район | дер.Комлево | 306 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 306 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
121 | Боровский район | дер.Коростелево | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 75 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
122 | Боровский район | дер.Коряково | 6 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
123 | Боровский район | дер.Кочетовка | 101 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 101 | январь | декабрь
124 | Боровский район | дер.Красное | 0 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз"
125 | Боровский район | дер.Кривское | 12 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 2 | август | декабрь | 10 | январь | декабрь
126 | Боровский район | дер.Куприно | 15 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 15 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
127 | Боровский район | дер.Курчино | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 28 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
128 | Боровский район | дер.Курьяново | 24 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
129 | Боровский район | дер.Лапшинка | 403 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 403 | январь | декабрь
130 | Боровский район | дер.Лучны | 51 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь
131 | Боровский район | дер.Маланьино | 49 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 49 | январь | декабрь
132 | Боровский район | дер.Малахово | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 24 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
133 | Боровский район | дер.Медовники | 47 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 47 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
134 | Боровский район | дер.Митяево | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 17 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
135 | Боровский район | дер.Николаевка | 149 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 149 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
136 | Боровский район | дер.Отяково | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 48 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
137 | Боровский район | дер.Пекино | 207 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 207 | январь | декабрь
138 | Боровский район | дер.Петрово | 26 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 26 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
139 | Боровский район | дер.Пинашино | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 25 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
140 | Боровский район | дер. Подсобного хозяйства дома отдыха "Балабаново" | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
141 | Боровский район | дер. Подсобное Хозяйство | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
142 | Боровский район | дер.Редькино | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
143 | Боровский район | дер.Рогачево | 92 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 90 | январь | декабрь
144 | Боровский район | дер.Рязанцево | 21 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
145 | Боровский район | дер.Сатино | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 16 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
146 | Боровский район | дер.Семичево | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 29 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
147 | Боровский район | дер.Серединское | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 75 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
148 | Боровский район | с. Совхоз "Боровский" | 30 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
149 | Боровский район | дер.Совьяки | 10 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 10 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
150 | Боровский район | дер.Тимашово | 115 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 115 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
151 | Боровский район | дер.Тишнево | 34 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [9 empty] | 34 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Асеньевское"
152 | Боровский район | дер.Уваровское | 79 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 79 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
153 | Боровский район | дер.Федорино | 44 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 44 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
154 | Боровский район | дер.Федотово | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 17 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
155 | Боровский район | дер.Хитрово | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 29 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
156 | Боровский район | дер.Шемякино | 38 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 38 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
157 | Боровский район | дер.Шувалово | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  |  | январь | декабрь |  |  |  | 45 | январь | декабрь | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Боровск"
158 | Боровский район | дер.Щиглево | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
159 | Дзержинский район | г. Кондрово | 268 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 | январь | декабрь | 254 | январь | декабрь
160 | Дзержинский район | дер.Адамовское | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
161 | Дзержинский район | дер.Акатово | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 25 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
162 | Дзержинский район | дер.Андреевское | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
163 | Дзержинский район | дер.Барсуки | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
164 | Дзержинский район | дер.Барятино | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
165 | Дзержинский район | дер.Богданово | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
166 | Дзержинский район | дер.Васильевское | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
167 | Дзержинский район | дер.Галкино | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
168 | Дзержинский район | дер.Горбенки | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
169 | Дзержинский район | дер.Горки | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
170 | Дзержинский район | дер.Грибаново | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
171 | Дзержинский район | с.Дворцы | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 60 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
172 | Дзержинский район | дер.Дорохи | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
173 | Дзержинский район | дер.Дубинино | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
174 | Дзержинский район | дер.Екимково | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
175 | Дзержинский район | ж.д.разъезд Костино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
176 | Дзержинский район | дер.Железцово | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
177 | Дзержинский район | дер.Желтыкино | 46 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
178 | Дзержинский район | дер.Жилетово | 144 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 136 | январь | декабрь
179 | Дзержинский район | дер.Звизжи | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
180 | Дзержинский район | дер.Камельгино | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 60 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
181 | Дзержинский район | дер.Каравай | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 9 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
182 | Дзержинский район | дер.Карцово | 154 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 19 | январь | декабрь | 135 | январь | декабрь
183 | Дзержинский район | дер.Кашенки | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
184 | Дзержинский район | дер. Кожухово"Деревня Карцово" | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
185 | Дзержинский район | дер.Кожухово"Село Совхоз Чкаловский" | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
186 | Дзержинский район | дер.Колышево | 64 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
187 | Дзержинский район | дер.Корокино | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
188 | Дзержинский район | дер.Косатынь | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
189 | Дзержинский район | дер.Костиково | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
190 | Дзержинский район | дер.Костино | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
191 | Дзержинский район | дер.Крыцыно | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
192 | Дзержинский район | дер.Куровское | 140 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 10 | январь | декабрь | 130 | январь | декабрь
193 | Дзержинский район | дер.Латышево | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
194 | Дзержинский район | с.ЛьваТолстого | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
195 | Дзержинский район | дер.Маковцы | 94 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 7 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь
196 | Дзержинский район | дер.Матово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
197 | Дзержинский район | дер.Меленки | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
198 | Дзержинский район | дер.Недетово | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
199 | Дзержинский район | дер.Никольское | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
200 | Дзержинский район | дер.НовоеУткино | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
201 | Дзержинский район | дер.Новоскаковское | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
202 | Дзержинский район | дер.Носыкино | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
203 | Дзержинский район | дер.Обухово | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
204 | Дзержинский район | дер.Огарево | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
205 | Дзержинский район | дер.Озерна | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
206 | Дзержинский район | дер.Озеро | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
207 | Дзержинский район | с.Острожное | 90 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 85 | январь | декабрь
208 | Дзержинский район | дер.Пахомово | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
209 | Дзержинский район | дер. Плюсково | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
210 | Дзержинский район | п. ПолотняныйЗавод | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 25 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
211 | Дзержинский район | дер. Потапово | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
212 | Дзержинский район | дер.Прудново | 64 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
213 | Дзержинский район | п.Пятовский | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
214 | Дзержинский район | дер.Редькино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
215 | Дзержинский район | дер.Рудня | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
216 | Дзержинский район | дер.Свинухово | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
217 | Дзержинский район | дер.Смагино | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
218 | Дзержинский район | с. Совхозим.Ленина | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
219 | Дзержинский район | с. СовхозЧкаловский | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
220 | Дзержинский район | дер.Старки | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
221 | Дзержинский район | дер.СтароеУткино | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
222 | Дзержинский район | дер.Староскаковское | 146 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 138 | январь | декабрь
223 | Дзержинский район | п.Товарково | 165 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | [6 empty] | 165 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Акатово"
224 | Дзержинский район | дер.Устье | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
225 | Дзержинский район | дер.Учхоз | 86 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 81 | январь | декабрь
226 | Дзержинский район | дер.Чуносово | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
227 | Дзержинский район | дер.Щуплово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
228 | Дзержинский район | дер.Юдинки | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
229 | Дзержинский район | п.Якшуново | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
230 | Дзержинский район | дер.Якшуново | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
231 | Дзержинский район | дер.Ярлыково | 47 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
232 | Думиничский район | пос. Думиничи | 212 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 21 | январь | декабрь | 191 | январь | декабрь
233 | Думиничский район | дер. Александровка | 38 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
234 | Думиничский район | дер. Баранково | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
235 | Думиничский район | с. Брынь | 101 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 96 | январь | декабрь
236 | Думиничский район | дер. Буда | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
237 | Думиничский район | с. Вертное | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
238 | Думиничский район | дер. Верхнее Гульцово | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 1 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
239 | Думиничский район | дер.Верхнее Сяглово | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
240 | Думиничский район | дер. Высокое | 41 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
241 | Думиничский район | дер. Дубровка | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
242 | Думиничский район | с.Дубровского отделения Сельхозтехники | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
243 | Думиничский район | дер. Думиничи | 40 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
244 | Думиничский район | ж./д.р-д.Вертное | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
245 | Думиничский район | ж./д.ст.Палики | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
246 | Думиничский район | ж.-д.ст.Думиничи | 67 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь
247 | Думиничский район | с.Зимницы | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
248 | Думиничский район | с. имени Ленина | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
249 | Думиничский район | дер. Клинцы | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
250 | Думиничский район | дер. Кочуково | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
251 | Думиничский район | дер.Куклино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
252 | Думиничский район | дер.Ломенка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
253 | Думиничский район | дер. Лутовня | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
254 | Думиничский район | с. Маклаки | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
255 | Думиничский район | дер. Маслово | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
256 | Думиничский район | п.Мирный | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
257 | Думиничский район | дер.Нижнее Гульцово | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
258 | Думиничский район | с. Новослободск | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
259 | Думиничский район | дер.Павловка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
260 | Думиничский район | с. Паликского Кирпичного Завода | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
261 | Думиничский район | дер.Плоцкое | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
262 | Думиничский район | дер. Поляки | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
263 | Думиничский район | дер. Поляна | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
264 | Думиничский район | пос. Новый | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
265 | Думиничский район | село Которь | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
266 | Думиничский район | дер.Семичастное | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
267 | Думиничский район | дер.Слободка | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
268 | Думиничский район | с. Усты | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
269 | Думиничский район | дер. Хлуднево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
270 | Думиничский район | дер.Хлудневский Карьер | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
271 | Думиничский район | с. Хотьково | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
272 | Думиничский район | с. Чернышено | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
273 | Жиздринский район | г. Жиздра | 74 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь
274 | Жиздринский район | дер. Акимовка | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
275 | Жиздринский район | д. Белый Колодец | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
276 | Жиздринский район | дер. Березовка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
277 | Жиздринский район | дер. Будылевка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
278 | Жиздринский район | дер. Гололобовка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
279 | Жиздринский район | ж.д.рзд. Березовский | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
280 | Жиздринский район | ж.д.ст. Зикеево | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
281 | Жиздринский район | ж.д.ст. Судимир | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
282 | Жиздринский район | с. Зикеево | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
283 | Жиздринский район | дер. Калинино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
284 | Жиздринский район | дер. Каменка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
285 | Жиздринский район | дер. Коренево | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
286 | Жиздринский район | дер. Лиховатка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
287 | Жиздринский район | дер. Митинка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
288 | Жиздринский район | дер. Младенск | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
289 | Жиздринский район | дер. Мужитино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
290 | Жиздринский район | с. Овсорок | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
291 | Жиздринский район | п. Овсорокской | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
292 | Жиздринский район | с. Огорь | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
293 | Жиздринский район | дер. Орля | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
294 | Жиздринский район | дер. Ослинка | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
295 | Жиздринский район | с. Полюдово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
296 | Жиздринский район | д. Поляна | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
297 | Жиздринский район | с. Совхоз "Коллективизатор" | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
298 | Жиздринский район | с. Студенец | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
299 | Жиздринский район | дер. Судимир | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
300 | Жиздринский район | дер. Улемец | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
301 | Жиздринский район | дер. Устье | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
302 | Жиздринский район | дер. Яровщина | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
303 | Жуковский район | г. Жуков | 225 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 34 | октябрь | декабрь | 191 | апрель | сентябрь
304 | Жуковский район | г. Белоусово | 61 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 61 | май | октябрь
305 | Жуковский район | г. Кременки | 120 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 120 | май | октябрь
306 | Жуковский район | п. Городок | 0 | АОР НП «Жуковмежрайгаз»
307 | Жуковский район | дер. Агафьино | 118 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 118 | июнь | ноябрь
308 | Жуковский район | дер. Акатово | 88 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 88 | январь | декабрь
309 | Жуковский район | дер. Александровка | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 60 | январь | декабрь
310 | Жуковский район | дер. Алешинка | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
311 | Жуковский район | дер. Алопово | 349 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 345 | январь | декабрь
312 | Жуковский район | дер. Алтухово | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 39 | январь | декабрь
313 | Жуковский район | дер. Барсуки | 35 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 35 | март | август
314 | Жуковский район | дер. Большое Леташово | 59 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 59 | январь | декабрь
315 | Жуковский район | с. Бор | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 48 | январь | декабрь
316 | Жуковский район | дер. Борисково | 834 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 834 | июнь | ноябрь
317 | Жуковский район | с. Буриново | 135 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 135 | январь | декабрь
318 | Жуковский район | дер. Бухловка | 43 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 6 | октябрь | декабрь | 37 | май | октябрь
319 | Жуковский район | дер. Верхние Колодези | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
320 | Жуковский район | дер. Верхняя Вязовня | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
321 | Жуковский район | дер. Верховье | 188 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 188 | май | ноябрь
322 | Жуковский район | дер. Воробьи | 230 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 230 | март | август
323 | Жуковский район | с. Высокиничи | 460 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 30 | октябрь | декабрь | 430 | май | ноябрь
324 | Жуковский район | дер. Глубокий Овраг | 44 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 44 | апрель | сентябрь
325 | Жуковский район | дер. Городенка | 53 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 53 | апрель | сентябрь
326 | Жуковский район | дер. Грачевка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
327 | Жуковский район | дер. Гремячево | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
328 | Жуковский район | дер. Доброе | 81 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 81 | январь | декабрь
329 | Жуковский район | дер. Дубровка | 29 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 29 | август | декабрь
330 | Жуковский район | дер. Ивашковичи | 58 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 58 | август | декабрь
331 | Жуковский район | с. Ильинское | 123 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 123 | январь | декабрь
332 | Жуковский район | дер. Инино | 50 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 5 | октябрь | декабрь | 45 | август | ноябрь
333 | Жуковский район | с. Истье | 269 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 269 | август | ноябрь
334 | Жуковский район | дер. Караулово | 88 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 88 | март | август
335 | Жуковский район | дер. Колесниково | 164 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 164 | март | август
336 | Жуковский район | дер. Комарово | 94 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 94 | март | август
337 | Жуковский район | дер. Корсаково | 84 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 84 | март | август
338 | Жуковский район | дер. Костинка | 38 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 38 | март | август
339 | Жуковский район | дер. Кривошеино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
340 | Жуковский район | с. Курилово | 28 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 28 | апрель | сентябрь
341 | Жуковский район | дер. Лаптевка | 41 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 41 | апрель | сентябрь
342 | Жуковский район | дер. Маринки | 94 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 94 | май | октябрь
343 | Жуковский район | дер. Марфино | 50 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 50 | май | октябрь
344 | Жуковский район | дер. Марьино | 62 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 62 | январь | декабрь
345 | Жуковский район | дер. Машково | 87 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 87 | август | декабрь
346 | Жуковский район | дер. Мелихово | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
347 | Жуковский район | дер. Миньково | 171 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 171 | сентябрь | декабрь
348 | Жуковский район | дер. Митино | 58 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 58 | июнь | сентябрь
349 | Жуковский район | дер. Молчановские Хутора | 38 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 38 | июль | октябрь
350 | Жуковский район | дер. Нара | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
351 | Жуковский район | с. Нижнее | 45 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 45 | август | ноябрь
352 | Жуковский район | дер. Нижняя Вязовня | 43 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 43 | январь | декабрь
353 | Жуковский район | дер. Никольские хутора | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
354 | Жуковский район | с. Никольское | 16 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 16 | сентябрь | декабрь
355 | Жуковский район | дер. Новая Слобода | 76 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 76 | январь | декабрь
356 | Жуковский район | дер. Новоселки | 75 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 75 | март | июнь
357 | Жуковский район | с. Оболенское | 73 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 73 | январь | декабрь
358 | Жуковский район | дер. Огубь | 123 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 123 | сентябрь | декабрь
359 | Жуковский район | дер. Окороково | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
360 | Жуковский район | дер. Ольхово | 54 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 5 | октябрь | декабрь | 49 | сентябрь | декабрь
361 | Жуковский район | дер. Ореховка | 112 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 112 | январь | декабрь
362 | Жуковский район | дер. Орехово | 137 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 137 | март | август
363 | Жуковский район | дер. Орион | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
364 | Жуковский район | дер. Пантелеевка | 400 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 400 | январь | декабрь
365 | Жуковский район | дер. Папино | 67 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 67 | май | сентябрь
366 | Жуковский район | дер. Передоль | 106 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 106 | январь | декабрь
367 | Жуковский район | дер. Пионерлагерь "Метростроя" | 63 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 63 | июнь | ноябрь
368 | Жуковский район | дер. Подчервино | 70 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 70 | май | сентябрь
369 | Жуковский район | с. Покров | 46 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 46 | апрель | август
370 | Жуковский район | дер. Поливановка | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
371 | Жуковский район | дер. Потесниково | 106 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 106 | апрель | октябрь
372 | Жуковский район | с. Санатория "Восход" | 61 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 61 | май | сентябрь
373 | Жуковский район | с. Совхоз "Победа" | 15 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 15 | сентябрь | декабрь
374 | Жуковский район | с. Совхоз "Чаусово" | 168 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 17 | октябрь | декабрь | 151 | июль | октябрь
375 | Жуковский район | дер. Софьинка | 101 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 101 | июль | октябрь
376 | Жуковский район | с. Спас-Прогнанье | 132 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 13 | октябрь | декабрь | 119 | июль | октябрь
377 | Жуковский район | дер. Стрелковка | 26 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 3 | октябрь | декабрь | 23 | май | сентябрь
378 | Жуковский район | дер. Ступинка | 144 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 144 | июнь | ноябрь
379 | Жуковский район | дер. Тайдашево | 20 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 20 | март | июль
380 | Жуковский район | с. Тарутино | 393 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 23 | октябрь | декабрь | 370 | август | ноябрь
381 | Жуковский район | дер. Тереховское | 213 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 213 | август | ноябрь
382 | Жуковский район | дер. Троица | 41 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 41 | сентябрь | декабрь
383 | Жуковский район | с. Троицкое | 458 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 17 | октябрь | декабрь | 441 | март | июль
384 | Жуковский район | дер. Тростье | 190 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 10 | октябрь | декабрь | 180 | май | сентябрь
385 | Жуковский район | с. Трубино | 114 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 11 | октябрь | декабрь | 103 | май | сентябрь
386 | Жуковский район | дер. Трясь | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 54 | январь | декабрь
387 | Жуковский район | дер. Успенские Хутора | 47 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 47 | май | сентябрь
388 | Жуковский район | дер. Фатеево | 31 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 31 | июнь | сентябрь
389 | Жуковский район | с. Федоровское | 50 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 50 | июнь | октябрь
390 | Жуковский район | х. Парк Птиц | 0 | АОР НП «Жуковмежрайгаз»
391 | Жуковский район | дер. Черная Грязь | 117 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 10 | октябрь | декабрь | 107 | август | декабрь
392 | Жуковский район | дер. Чернишня | 342 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 342 | сентябрь | декабрь
393 | Жуковский район | дер. Чубарово | 101 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» |  |  |  | 101 | август | декабрь
394 | Износковский район | с. Износки | 165 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 15 | январь | декабрь | 150 | январь | декабрь
395 | Износковский район | д.Алексеевка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
396 | Износковский район | дер.Алешня | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
397 | Износковский район | д.Баланино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
398 | Износковский район | дер.Ворсобино | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
399 | Износковский район | дер.Гамзюки | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
400 | Износковский район | д.Гиреево | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
401 | Износковский район | дер.Городенки | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
402 | Износковский район | дер.Дороховая | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
403 | Износковский район | дер.Запрудная | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
404 | Износковский район | дер.Захарово | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
405 | Износковский район | дер.Ивановское | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
406 | Износковский район | дер.Игумново | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
407 | Износковский район | с.Извольск | 62 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
408 | Износковский район | дер.Кошняки | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
409 | Износковский район | дер.Кузнецово | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
410 | Износковский район | дер.Леоново | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
411 | Износковский район | с.Льнозавод | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
412 | Износковский район | п.Мятлево | 423 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 22 | январь | декабрь | 401 | январь | декабрь
413 | Износковский район | д.Никулино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
414 | Износковский район | дер.Ореховня | 72 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 15 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
415 | Износковский район | д.Савино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
416 | Износковский район | дер.Самсонцево | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
417 | Износковский район | дер.Семеновское | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
418 | Износковский район | д.Собакино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
419 | Износковский район | д.Становое | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
420 | Износковский район | дер.Тетево | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
421 | Износковский район | дер.Угрюмово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
422 | Износковский район | дер.Уколово | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
423 | Износковский район | дер.Фотьяново | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
424 | Износковский район | дер.Хвощи | 67 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 10 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
425 | Износковский район | д.Хмелевка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
426 | Износковский район | с.Шанский Завод | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
427 | Износковский район | дер.Юдинка | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 27 | январь | декабрь
428 | г. Калуга | г. Калуга | 1145 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 20 | январь | декабрь | 1125 | январь | декабрь
429 | г. Калуга | д. Андреевское | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
430 | г. Калуга | д. Бабенки | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
431 | г. Калуга | д. Белая | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
432 | г. Калуга | дер. Березовка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
433 | г. Калуга | д. В.Вырка | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
434 | г. Калуга | д. Верховая | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
435 | г. Калуга | д. Воровая | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
436 | г. Калуга | д. Галкино | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
437 | г. Калуга | д. Галкино и СНТ Яблонька | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
438 | г. Калуга | д. Георгиевское | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
439 | г. Калуга | д. Городок | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
440 | г. Калуга | д. Григоровка | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
441 | г. Калуга | д. Груздово | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
442 | г. Калуга | ДНТ Радуга (Колюпаново) | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
443 | г. Калуга | ж.-д. ст. Тихонова Пустынь | 135 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 7 | январь | декабрь | 128 | январь | декабрь
444 | г. Калуга | д. Желыбино | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
445 | г. Калуга | д. Жерело | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
446 | г. Калуга | д. Животинки | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
447 | г. Калуга | д. Ильинка | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
448 | г. Калуга | д. Канищево | 51 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь
449 | г. Калуга | д. Карачево | 52 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь
450 | г. Калуга | дер.Козлово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
451 | г. Калуга | д. Колюпаново | 78 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь
452 | г. Калуга | д. Крутицы | 153 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 145 | январь | декабрь
453 | г. Калуга | дер. Куровское | 140 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 7 | январь | декабрь | 133 | январь | декабрь
454 | г. Калуга | д. Лихун | 266 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 | январь | декабрь | 252 | январь | декабрь
455 | г. Калуга | п. Мирный | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 27 | январь | декабрь
456 | г. Калуга | д. Мстихино | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
457 | г. Калуга | с. Муратовка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
458 | г. Калуга | с. Муратовского щебзавода | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
459 | г. Калуга | д. Н.Вырка | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
460 | г. Калуга | с. Некрасово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
461 | г. Калуга | п. Новый | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
462 | г. Калуга | д. Петрово | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
463 | г. Калуга | д. Плетеневка | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
464 | г. Калуга | д. Пучково | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
465 | г. Калуга | д. Рождествено | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
466 | г. Калуга | с. Росва | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
467 | г. Калуга | с. Рябинки | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
468 | г. Калуга | д. Сивково | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
469 | г. Калуга | с. Спас | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
470 | г. Калуга | д. Тимошево | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 2 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
471 | г. Калуга | д. Тинино | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
472 | г. Калуга | д. Угра | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
473 | г. Калуга | д. Чижовка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
474 | г. Калуга | п. Шопино | 52 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь
475 | г. Калуга | д. Юрьевка | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
476 | г. Калуга | дер. Яглово | 44 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
477 | Кировский район | г. Киров | 130 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 122 | январь | декабрь
478 | Кировский район | дер. Анисово-Городище | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
479 | Кировский район | дер. Анновка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
480 | Кировский район | дер. Барсуки | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
481 | Кировский район | дер. Бережки | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
482 | Кировский район | с. Бережки | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
483 | Кировский район | дер. Ближнее Натарово | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
484 | Кировский район | дер. Большие Желтоухи | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
485 | Кировский район | дер. Большие Савки | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
486 | Кировский район | дер. Большуха | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
487 | Кировский район | дер. Буда | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
488 | Кировский район | дер. Вежи | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
489 | Кировский район | дер. Верхняя Песочня | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
490 | Кировский район | с. Волое | 93 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 88 | январь | декабрь
491 | Кировский район | с. Воскресенск | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
492 | Кировский район | дер. Выползово | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
493 | Кировский район | дер. Гавриловка | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 26 | январь | декабрь
494 | Кировский район | с. Дуброво | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
495 | Кировский район | ж.-д. ст. Ужать | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
496 | Кировский район | п. Засецкий | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
497 | Кировский район | дер. Зимнички | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
498 | Кировский район | п. Калининский | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
499 | Кировский район | дер. Коновка | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
500 | Кировский район | дер. Косичино | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
501 | Кировский район | дер. Кузнецы | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
502 | Кировский район | дер. Леонов Починок | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
503 | Кировский район | дер. Липовка | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
504 | Кировский район | дер. Лосиное | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
505 | Кировский район | дер. Малая Большуха | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
506 | Кировский район | дер. Малая Песочня | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
507 | Кировский район | дер. Малые Желтоухи | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
508 | Кировский район | дер. Малые Савки | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
509 | Кировский район | дер. Нижняя Песочня | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
510 | Кировский район | дер. Новоселки | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 26 | январь | декабрь
511 | Кировский район | п. Примерный | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
512 | Кировский район | дер. Ракитня | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
513 | Кировский район | дер. Раменное | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
514 | Кировский район | дер. Санатория Нагорное | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
515 | Кировский район | дер. Соломоновка | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
516 | Кировский район | дер. Тешевичи | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
517 | Кировский район | дер. Тягаево | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
518 | Кировский район | с. Фоминичи | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
519 | Кировский район | дер. Чужбиновка | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
520 | Кировский район | п. Шубартовка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
521 | Кировский район | дер. Якимово | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
522 | Козельский район | г. Козельск | 890 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 45 | январь | декабрь | 845 | январь | декабрь
523 | Козельский район | г. Сосенский | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
524 | Козельский район | д. Алешня | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 75 | январь | декабрь
525 | Козельский район | д. Березичи | 128 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 7 | январь | декабрь | 121 | январь | декабрь
526 | Козельский район | с. Березичский Стклозавод | 86 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 81 | январь | декабрь
527 | Козельский район | д. Богдановка | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
528 | Козельский район | д. Булатово | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
529 | Козельский район | с. Бурнашево | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
530 | Козельский район | д. Волконское | 60 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 60 | январь | декабрь
531 | Козельский район | д. Дешовки | 289 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 15 | январь | декабрь | 274 | январь | декабрь
532 | Козельский район | д. Дубровка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
533 | Козельский район | ж.д.ст. Шепелево | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь
534 | Козельский район | д. Запрудное | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
535 | Козельский район | с. Ильинское | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
536 | Козельский район | д. Каменка | 52 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь
537 | Козельский район | д. Киреевск-Второе | 78 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 78 | январь | декабрь
538 | Козельский район | д. Киреевское- Первое | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
539 | Козельский район | с. Клыково | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
540 | Козельский район | д. Клюксы | 110 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 104 | январь | декабрь
541 | Козельский район | д. Курыничи | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
542 | Козельский район | д.Нелюбовка | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
543 | Козельский район | с. Нижние Прыски | 185 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 10 | январь | декабрь | 175 | январь | декабрь
544 | Козельский район | д. Н-Казачье | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
545 | Козельский район | с. Озерское | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
546 | Козельский район | д. Орденки | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
547 | Козельский район | д. Подборки | 38 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
548 | Козельский район | д. Полошково | 34 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 34 | январь | декабрь
549 | Козельский район | с. Попелево | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
550 | Козельский район | д. Потросово | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
551 | Козельский район | с. Березичский Школа-Интернат | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
552 | Козельский район | с. Сенино - Второе | 55 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
553 | Козельский район | д. Слаговищи | 110 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 104 | январь | декабрь
554 | Козельский район | д. Сосенка | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
555 | Козельский район | с. Старое Шамордино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
556 | Козельский район | д. Стенино | 62 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь
557 | Козельский район | д. Торбеево | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
558 | Козельский район | с. Фроловское | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
559 | Козельский район | х. Дмитровский | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
560 | Козельский район | д. Хотенка | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
561 | Козельский район | с. Чернышено | 59 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 59 | январь | декабрь
562 | Козельский район | д. Шамордино | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
563 | Куйбышевский район | п. Бетлица | 100 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 95 | январь | декабрь
564 | Куйбышевский район | с. Бутчино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
565 | Куйбышевский район | дер. Ветьмица | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
566 | Куйбышевский район | дер. Грибовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
567 | Куйбышевский район | дер. Дубровка | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
568 | Куйбышевский район | дер.Дяглево | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
569 | Куйбышевский район | с. Жерелёво | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
570 | Куйбышевский район | с. Закрутое | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
571 | Куйбышевский район | дер.Зимницы | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
572 | Куйбышевский район | дер.Козловка | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
573 | Куйбышевский район | дер.Лужница | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
574 | Куйбышевский район | дер.Милеево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
575 | Куйбышевский район | п. Михайловский | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
576 | Куйбышевский район | с. Мокрое | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
577 | Куйбышевский район | дер. Новодяглево | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
578 | Куйбышевский район | дер. Садовище | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
579 | Куйбышевский район | дер. Суборово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
580 | Людиновский район | г. Людиново | 171 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 9 | январь | декабрь | 162 | январь | декабрь
581 | Людиновский район | п. Алексеевский | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
582 | Людиновский район | дер. Березовка | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
583 | Людиновский район | дер. Буда | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
584 | Людиновский район | с. Букань | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
585 | Людиновский район | дер. Вербежичи | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
586 | Людиновский район | дер. Верзебнево | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
587 | Людиновский район | дер. Войлово | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
588 | Людиновский район | дер. Голосиловка | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
589 | Людиновский район | дер. Гряда | 34 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 34 | январь | декабрь
590 | Людиновский район | дер. Дубровка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
591 | Людиновский район | дер. Заболотье | 34 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 34 | январь | декабрь
592 | Людиновский район | п. Заречный | 146 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 138 | январь | декабрь
593 | Людиновский район | дер. Игнатовка | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
594 | Людиновский район | с. Колчино | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
595 | Людиновский район | дер. Колчино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
596 | Людиновский район | с. Косичино | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
597 | Людиновский район | с. Космачево | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
598 | Людиновский район | дер. Которец | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
599 | Людиновский район | дер. Кретовка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
600 | Людиновский район | дер. Кургановка | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
601 | Людиновский район | дер. Курганье | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
602 | Людиновский район | дер. Куява | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
603 | Людиновский район | дер. Манино | 115 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 109 | январь | декабрь
604 | Людиновский район | дер. Мостовка | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 26 | январь | декабрь
605 | Людиновский район | дер. Носовка | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
606 | Людиновский район | дер. Печки | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
607 | Людиновский район | дер. Погост | 41 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
608 | Людиновский район | дер. Романовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
609 | Людиновский район | дер. Савино | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
610 | Людиновский район | дер.Слободка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
611 | Людиновский район | дер. Хренники | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
612 | Людиновский район | д. Черный Поток | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
613 | Людиновский район | дер. Шупиловка | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
614 | Малоярославецкий район | дер.Авдотьино | 22 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 22 | сентябрь | декабрь
615 | Малоярославецкий район | дер. Алехново | 40 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 40 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
616 | Малоярославецкий район | дер.Алешково | 12 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
617 | Малоярославецкий район | дер.Афанасово | 5 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
618 | Малоярославецкий район | дер.Березенки | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
619 | Малоярославецкий район | дер. Березовка | 8 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
620 | Малоярославецкий район | дер.Богрово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
621 | Малоярославецкий район | дер. Большое Ноздрино | 18 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
622 | Малоярославецкий район | дер.Букрино | 71 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 71 | январь | декабрь
623 | Малоярославецкий район | дер.Быково | 29 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 29 | январь | декабрь
624 | Малоярославецкий район | дер. В. Горки | 44 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 44 | январь | декабрь
625 | Малоярославецкий район | дер. Величково | 20 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 20 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
626 | Малоярославецкий район | дер. Верховье | 2 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
627 | Малоярославецкий район | дер.Веткино | 130 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 130 | январь | декабрь
628 | Малоярославецкий район | дер. Воробьево | 4 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 4 | январь | декабрь
629 | Малоярославецкий район | с. Головтеево | 10 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
630 | Малоярославецкий район | дер.Голухино | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 45 | январь | декабрь
631 | Малоярославецкий район | дер.Гончаровка | 7 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 7 | январь | декабрь
632 | Малоярославецкий район | с. Госсортоучасток | 3 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
633 | Малоярославецкий район | с. Детчино | 152 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 152 | январь | декабрь
634 | Малоярославецкий район | дер. Дубровка | 68 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 68 | январь | декабрь
635 | Малоярославецкий район | дер. Дурово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
636 | Малоярославецкий район | дер. Ерденево | 16 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
637 | Малоярославецкий район | дер.Желудовка | 29 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 29 | январь | декабрь
638 | Малоярославецкий район | дер. Жилинка | 78 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 78 | январь | декабрь
639 | Малоярославецкий район | жд.ст. Ерденево | 110 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 110 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
640 | Малоярославецкий район | дер. Захарово | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
641 | Малоярославецкий район | дер. Ивановское | 40 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 40 | январь | декабрь
642 | Малоярославецкий район | с. Ильинское | 74 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 74 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
643 | Малоярославецкий район | дер. Ильичёвка | 102 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 102 | январь | декабрь
644 | Малоярославецкий район | дер.Караськово | 53 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 53 | январь | декабрь
645 | Малоярославецкий район | с. Карижа | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
646 | Малоярославецкий район | дер.Карпово | 44 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 44 | январь | декабрь
647 | Малоярославецкий район | дер.Кашурино | 57 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 57 | январь | декабрь
648 | Малоярославецкий район | с. Козлово | 64 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 64 | январь | декабрь
649 | Малоярославецкий район | с. Коллонтай | 468 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 468 | январь | декабрь
650 | Малоярославецкий район | дер. Кудиново | 27 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 27 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
651 | Малоярославецкий район | с. Кудиново | 5 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
652 | Малоярославецкий район | дер.Куклеиха | 43 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 43 | январь | декабрь
653 | Малоярославецкий район | дер.Кульнево | 3 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
654 | Малоярославецкий район | дер.Курдюковка | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
655 | Малоярославецкий район | дер. Лисенки | 67 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 67 | январь | декабрь
656 | Малоярославецкий район | дер. Локонское | 21 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
657 | Малоярославецкий район | дер. Лопатино | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
658 | Малоярославецкий район | с. Маклино | 417 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 417 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
659 | Малоярославецкий район | дер.Максимовка | 22 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
660 | Малоярославецкий район | дер. Малое Ноздрино | 6 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
661 | Малоярославецкий район | г. Малоярославец | 239 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 239 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
662 | Малоярославецкий район | дер.Мандрино | 21 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
663 | Малоярославецкий район | дер.Машкино | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
664 | Малоярославецкий район | дер.Митинка | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 39 | январь | декабрь
665 | Малоярославецкий район | дер. Митинка | 48 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 48 | январь | декабрь
666 | Малоярославецкий район | дер.Михеево | 66 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 66 | январь | декабрь
667 | Малоярославецкий район | дер. Мосолово | 65 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь
668 | Малоярославецкий район | дер. Мотякино | 15 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
669 | Малоярославецкий район | дер. Муратово | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 28 | январь | декабрь
670 | Малоярославецкий район | дер.Н.Горки | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
671 | Малоярославецкий район | с. Недельное | 186 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 186 | январь | декабрь
672 | Малоярославецкий район | с. Оболенское | 80 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 80 | январь | декабрь
673 | Малоярославецкий район | дер. Панское | 34 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 34 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
674 | Малоярославецкий район | дер. Пирогово | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 36 | январь | декабрь
675 | Малоярославецкий район | дер. Пнево | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 42 | январь | декабрь
676 | Малоярославецкий район | дер. Подосинки | 9 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
677 | Малоярославецкий район | дер.Подполково | 38 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 38 | январь | декабрь
678 | Малоярославецкий район | с. Поречье | 215 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 11 | январь | декабрь | 204 | январь | декабрь
679 | Малоярославецкий район | дер.Потресово | 315 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 17 | январь | декабрь | 298 | январь | декабрь
680 | Малоярославецкий район | дер. Прудки | 66 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 66 | январь | декабрь
681 | Малоярославецкий район | дер. Радищево | 2 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
682 | Малоярославецкий район | дер.Ратманово | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
683 | Малоярославецкий район | дер. Родинка | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
684 | Малоярославецкий район | дер.Рябцево | 88 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 88 | январь | декабрь
685 | Малоярославецкий район | с. Санаторий Воробьево | 17 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
686 | Малоярославецкий район | дер.Семынино | 38 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 38 | январь | декабрь
687 | Малоярославецкий район | с. Спас-Загорье | 185 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 185 | январь | декабрь
688 | Малоярославецкий район | с. Спас-Суходрев | 0 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз"
689 | Малоярославецкий район | дер. Староселье | 23 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | 23 | январь | декабрь
690 | Малоярославецкий район | дер.Степичево | 39 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 39 | январь | декабрь
691 | Малоярославецкий район | дер.Таурово | 4 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
692 | Малоярославецкий район | дер. Терентьево | 42 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 42 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
693 | Малоярославецкий район | дер.Тимохино | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
694 | Малоярославецкий район | дер. Тиняково | 74 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 74 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
695 | Малоярославецкий район | дер. Торбеево | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 48 | январь | декабрь
696 | Малоярославецкий район | дер. Усадье | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
697 | Малоярославецкий район | дер. Хрустали | 30 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
698 | Малоярославецкий район | дер. Черкасово | 45 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 45 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
699 | Малоярославецкий район | дер. Чулково | 6 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
700 | Малоярославецкий район | дер. Чуркино | 24 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 24 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
701 | Малоярославецкий район | дер.Шемякино | 159 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 8 | январь | декабрь | 151 | январь | декабрь
702 | Малоярославецкий район | дер. Шубинка | 19 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 19 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
703 | Малоярославецкий район | дер. Шумятино | 28 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 28 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
704 | Малоярославецкий район | п. Юбилейный | 5 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
705 | Малоярославецкий район | с. Юрьевское | 127 | ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | [6 empty] | 127 | январь | декабрь |  |  |  | срок газификации будет уточнен после снятия технологических ограничений на ГРС "Малоярославец"
706 | Медынский район | г. Медынь | 530 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 31 | январь | декабрь | 499 | январь | декабрь
707 | Медынский район | с. Адуево | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 75 | январь | декабрь
708 | Медынский район | дер. Варваровка | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
709 | Медынский район | дер. Водрино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
710 | Медынский район | дер. Гусево | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
711 | Медынский район | дер. Дошино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
712 | Медынский район | с. Егорье | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
713 | Медынский район | дер. Елешня-Вторая | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
714 | Медынский район | дер. Корнеево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
715 | Медынский район | дер. Королево | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
716 | Медынский район | с. Кременское | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
717 | Медынский район | дер. Логачево | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
718 | Медынский район | дер. Мансурово | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
719 | Медынский район | дер. Мешково | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
720 | Медынский район | дер. Михальчуково | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
721 | Медынский район | дер. Михеево | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
722 | Медынский район | дер. Новоселки | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
723 | Медынский район | дер. Обухово | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
724 | Медынский район | дер. Озерное | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
725 | Медынский район | дер. Ольховка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
726 | Медынский район | дер. Прудки | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
727 | Медынский район | дер. Пушкино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
728 | Медынский район | дер. Радюкино | 16 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 16 | январь | декабрь
729 | Медынский район | дер. Рокотино | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
730 | Медынский район | дер. Романово | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
731 | Медынский район | дер. Тихоновка | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
732 | Медынский район | дер. Уланово | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
733 | Медынский район | дер. Федоровка | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
734 | Мещовский район | г. Мещовск | 100 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 7 | январь | декабрь | 93 | январь | декабрь
735 | Мещовский район | дер. Баранцево | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
736 | Мещовский район | дер. Басово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
737 | Мещовский район | дер. Большое Алешино | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
738 | Мещовский район | с. Дача | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
739 | Мещовский район | с. Домашевского Щебзавода | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
740 | Мещовский район | ж.д. ст. Кудринская | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
741 | Мещовский район | с.Зеновка | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
742 | Мещовский район | дер. Иванково | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
743 | Мещовский район | с. Искра | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
744 | Мещовский район | дер. Картышово | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
745 | Мещовский район | дер. Карцево | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
746 | Мещовский район | с. Копцево | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
747 | Мещовский район | дер. Коровино | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
748 | Мещовский район | дер. Короськово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
749 | Мещовский район | с.Кудрино | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
750 | Мещовский район | дер. Лаптево | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
751 | Мещовский район | п. Лесной | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
752 | Мещовский район | дер. Ломтево | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
753 | Мещовский район | дер. Малое Алешино | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
754 | Мещовский район | дер. Малынино | 47 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 4 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
755 | Мещовский район | с. Мармыжи | 48 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
756 | Мещовский район | дер. Мерконичи | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
757 | Мещовский район | дер.Митино | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
758 | Мещовский район | п. Молодежный | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
759 | Мещовский район | дер. Молостово | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
760 | Мещовский район | с. Мошонки | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
761 | Мещовский район | дер. Нестеровка | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
762 | Мещовский район | с. Никольское | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
763 | Мещовский район | дер.Пашково | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
764 | Мещовский район | дер.Перегоричи | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
765 | Мещовский район | с. Петрушино | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
766 | Мещовский район | дер. Привалово | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
767 | Мещовский район | с. Растворово | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
768 | Мещовский район | дер. Роксаново | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
769 | Мещовский район | с. Серпейск | 120 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 114 | январь | декабрь
770 | Мещовский район | дер. Сосновка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
771 | Мещовский район | с. Сосновское Отделение | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
772 | Мещовский район | дер. Староселье | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
773 | Мещовский район | дер. Торкотино | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
774 | Мещовский район | дер. Шалово | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
775 | Мещовский район | дер. Шушуново | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
776 | Мещовский район | с.Шушуновское Отделение | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
777 | Мосальский район | г. Мосальск | 1287 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 14 | январь | декабрь | 1273 | январь | декабрь
778 | Мосальский район | дер. Адамовка | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
779 | Мосальский район | дер. Алферьево | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
780 | Мосальский район | дер. Аниконово | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
781 | Мосальский район | дер. Воронино | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
782 | Мосальский район | дер. Гачки | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
783 | Мосальский район | дер.Груздово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
784 | Мосальский район | с. Дашино | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
785 | Мосальский район | дер. Батищево | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 28 | январь | декабрь
786 | Мосальский район | дер.Девятовка | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
787 | Мосальский район | дер.Долгое | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
788 | Мосальский район | дер. Дубровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
789 | Мосальский район | дер.Емельяновка | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
790 | Мосальский район | дер. Калугово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
791 | Мосальский район | пос. Калуговский | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
792 | Мосальский район | дер.Кирпичный з-д | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
793 | Мосальский район | с. Ленское | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
794 | Мосальский район | дер. Липовка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
795 | Мосальский район | дер. Лиханово | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
796 | Мосальский район | дер. Людково | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
797 | Мосальский район | дер. Ляды | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
798 | Мосальский район | дер.Мощины | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
799 | Мосальский район | дер. Никиткино | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
800 | Мосальский район | дер. Новые Ляды | 55 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
801 | Мосальский район | дер.Передовик | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
802 | Мосальский район | дер. Пищалово | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
803 | Мосальский район | дер. Покровское | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
804 | Мосальский район | дер. Посконь | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
805 | Мосальский район | дер. Почернино | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
806 | Мосальский район | дер. Путогино | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
807 | Мосальский район | п. Шаховский | 46 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
808 | Мосальский район | дер. Рамено | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
809 | Мосальский район | п. Раменский | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
810 | Мосальский район | дер.Родня | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
811 | Мосальский район | дер. Ряполово | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
812 | Мосальский район | дер.Савино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
813 | Мосальский район | дер. Сельцо-Кольцово | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
814 | Мосальский район | дер.Сычево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
815 | Мосальский район | дер. Трушково | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
816 | Мосальский район | дер. Устоша | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
817 | Мосальский район | дер. Хирино | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
818 | Мосальский район | дер. Чертень | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
819 | г. Обнинск | г. Обнинск | 15 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 2 | август | декабрь | 13 | январь | декабрь
820 | г. Обнинск | СНТ "Березка" | 290 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 290 | январь | декабрь
821 | г. Обнинск | ТСН "Восток" | 107 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 107 | январь | декабрь
822 | г. Обнинск | НСТ "Кварц" | 140 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 140 | январь | декабрь
823 | г. Обнинск | СТ "Маяк" | 25 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 25 | январь | декабрь
824 | г. Обнинск | ТСН НСТ "Металлист" | 68 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 68 | январь | декабрь
825 | г. Обнинск | СТ "Надежда" | 26 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 26 | январь | декабрь
826 | г. Обнинск | НСТ "Нептун" | 75 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 75 | январь | декабрь
827 | г. Обнинск | НСТ "Орбита" | 307 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 307 | январь | декабрь
828 | г. Обнинск | НСТ "Приборист" | 248 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 248 | январь | декабрь
829 | г. Обнинск | НСТ "Прогноз-1" | 257 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 257 | январь | декабрь
830 | г. Обнинск | СТ "Родничок" | 72 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 72 | январь | декабрь
831 | г. Обнинск | СДНТ "Урожай" | 86 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 86 | январь | декабрь
832 | г. Обнинск | СДНТ "Химик-2" | 260 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 260 | январь | декабрь
833 | г. Обнинск | НСТ "Энергетик" | 52 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 52 | январь | декабрь
834 | г. Обнинск | СНТ "Долина" | 43 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 43 | январь | декабрь
835 | г. Обнинск | СНТ "Дружба" | 112 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 112 | январь | декабрь
836 | г. Обнинск | СНТ "Железнодорожник" | 18 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 18 | январь | декабрь
837 | г. Обнинск | СНТ "Коммунальник" | 25 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 25 | январь | декабрь
838 | г. Обнинск | СНТ "Медрадиолог" | 177 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 177 | январь | декабрь
839 | г. Обнинск | ТСН СНТ "Мичуринец-1" | 174 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 174 | январь | декабрь
840 | г. Обнинск | СНТ "Обнинское" | 149 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 149 | январь | декабрь
841 | г. Обнинск | СНТ "Орбита ВНИИГМИ-МЦД" | 97 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 97 | январь | декабрь
842 | г. Обнинск | СНТ "Полянка" | 29 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 29 | январь | декабрь
843 | г. Обнинск | СНТ "Протва" | 88 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 88 | январь | декабрь
844 | г. Обнинск | СНТ "Родник" | 82 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 82 | январь | декабрь
845 | г. Обнинск | СНТ "СОТ"Самсоново" | 30 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 30 | январь | декабрь
846 | г. Обнинск | СНТ "Химик-1" | 99 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 99 | январь | декабрь
847 | г. Обнинск | СНТ "Электромонтажник" | 90 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 90 | январь | декабрь
848 | г. Обнинск | СНТ "Электрон" | 147 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 147 | январь | декабрь
849 | г. Обнинск | СНТ "Пульс" | 10 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» |  |  |  | 10 | январь | декабрь
850 | Перемышльский район | с. Перемышль | 254 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 13 | январь | декабрь | 241 | январь | декабрь
851 | Перемышльский район | с. Ахлебинино | 51 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь
852 | Перемышльский район | дер. Басово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
853 | Перемышльский район | дер. Бобриха | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
854 | Перемышльский район | дер. Борисовка | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
855 | Перемышльский район | с. Борищево | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
856 | Перемышльский район | дер. Боьшие Козлы | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
857 | Перемышльский район | дер. Будаково | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
858 | Перемышльский район | дер. Бушовка | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
859 | Перемышльский район | дер. Верхнее Алопово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
860 | Перемышльский район | дер. Верхнее Косьмово | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
861 | Перемышльский район | дер. Вороново | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
862 | Перемышльский район | дер. Головнино | 78 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 78 | январь | декабрь
863 | Перемышльский район | дер. Голодское | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
864 | Перемышльский район | дер. Горки | 78 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 78 | январь | декабрь
865 | Перемышльский район | с. Гремячево | 40 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
866 | Перемышльский район | дер. Гриднево | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
867 | Перемышльский район | дер. Гулево | 25 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 25 | январь | декабрь
868 | Перемышльский район | дер. Еловка | 52 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь
869 | Перемышльский район | дер. Жашково | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
870 | Перемышльский район | дер. Желохово | 67 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 67 | январь | декабрь
871 | Перемышльский район | дер. Забелино | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
872 | Перемышльский район | дер. Заборовка | 62 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь
873 | Перемышльский район | с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
874 | Перемышльский район | дер. Киреево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
875 | Перемышльский район | дер. Кожемякино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
876 | Перемышльский район | с. Корекозево | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
877 | Перемышльский район | дер. Кременево | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
878 | Перемышльский район | дер. Крутицы | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
879 | Перемышльский район | дер. Курово | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
880 | Перемышльский район | дер. Лучкино | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
881 | Перемышльский район | с. Макарово | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
882 | Перемышльский район | дер. Малые Козлы | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
883 | Перемышльский район | дер. Мехово | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
884 | Перемышльский район | дер. Нижнее Алопово | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
885 | Перемышльский район | дер. Нижнее Косьмово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
886 | Перемышльский район | дер. Николаевка | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
887 | Перемышльский район | с. Никольское | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
888 | Перемышльский район | дер. Новоселки | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
889 | Перемышльский район | дер. Пески | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
890 | Перемышльский район | дер. Песочня | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
891 | Перемышльский район | дер. Подкорье | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
892 | Перемышльский район | дер. Покровское | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
893 | Перемышльский район | дер. Поляна | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
894 | Перемышльский район | с. Рождественно | 53 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
895 | Перемышльский район | дер. Рядовка | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
896 | Перемышльский район | дер. Садки | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
897 | Перемышльский район | с. Семеновка | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
898 | Перемышльский район | дер. Сильково | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
899 | Перемышльский район | дер. Столпово | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
900 | Перемышльский район | дер. Торопово | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
901 | Перемышльский район | дер. Фитинино | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
902 | Перемышльский район | дер. Холмы | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
903 | Перемышльский район | дер. Хотисино | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
904 | Перемышльский район | дер. Хохловка | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
905 | Перемышльский район | дер. Шильниково | 30 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 30 | январь | декабрь
906 | Спас-Деменский район | г.Спас-Деменск | 586 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 12 | январь | декабрь | 574 | январь | декабрь
907 | Спас-Деменский район | дер.Грозынь | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
908 | Спас-Деменский район | дер.Ерши | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
909 | Спас-Деменский район | дер.Ипоть | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
910 | Спас-Деменский район | с.Лазинки | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
911 | Спас-Деменский район | дер.Морозово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
912 | Спас-Деменский район | х.Новоалександровский | 121 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 115 | январь | декабрь
913 | Спас-Деменский район | дер.Старые Стребки | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
914 | Спас-Деменский район | дер.Супесок | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
915 | Спас-Деменский район | с.Чипляево | 47 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь
916 | Сухиничский район | г. Сухиничи | 455 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 10 | январь | декабрь | 445 | январь | декабрь
917 | Сухиничский район | п. Середейский | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
918 | Сухиничский район | дер. Азарьево | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
919 | Сухиничский район | дер. Александровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
920 | Сухиничский район | дер. Алешинка | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
921 | Сухиничский район | дер.Алнеры | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
922 | Сухиничский район | с. Беликово | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
923 | Сухиничский район | дер. Белилово | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
924 | Сухиничский район | с.Богдановы Колодези | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
925 | Сухиничский район | дер.Бордуково | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
926 | Сухиничский район | с.Брынь | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
927 | Сухиничский район | дер.Верхний Волок | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
928 | Сухиничский район | дер.Верховая | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
929 | Сухиничский район | дер.Володино | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
930 | Сухиничский район | с.Воронеты | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
931 | Сухиничский район | дер.Глазково | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
932 | Сухиничский район | дер.Глазово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
933 | Сухиничский район | дер.Глухая | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
934 | Сухиничский район | дер. Горбатка | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
935 | Сухиничский район | дер.Горки | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
936 | Сухиничский район | с.Дабужа | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
937 | Сухиничский район | дер.Ермолово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
938 | Сухиничский район | с.Завода | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
939 | Сухиничский район | дер.Ионино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
940 | Сухиничский район | дер.Казарь | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
941 | Сухиничский район | дер.Кипеть | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
942 | Сухиничский район | дер. Клевенево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
943 | Сухиничский район | дер.Костино | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
944 | Сухиничский район | дер.Лёвково | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
945 | Сухиничский район | дер.Мурдасово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
946 | Сухиничский район | дер.Нижний Волок | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
947 | Сухиничский район | с.Никитино | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
948 | Сухиничский район | с. Новосельский | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
949 | Сухиничский район | с.Попково | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
950 | Сухиничский район | дер.Радождево | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
951 | Сухиничский район | дер.Ресса | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
952 | Сухиничский район | дер.Романково | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
953 | Сухиничский район | дер.Руднево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
954 | Сухиничский район | дер.Слизнево | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
955 | Сухиничский район | дер.Соболевка | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
956 | Сухиничский район | с.Стрельна | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
957 | Сухиничский район | дер.Субботники | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
958 | Сухиничский район | с.Татаринцы | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
959 | Сухиничский район | дер. Тросна | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
960 | Сухиничский район | дер.Уколово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
961 | Сухиничский район | с. Уруга | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
962 | Сухиничский район | с. Фролово | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
963 | Сухиничский район | с. Хотень | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
964 | Сухиничский район | с. Шлиппово | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
965 | Сухиничский район | дер. Юрьево | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
966 | Тарусский район | г. Таруса | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
967 | Тарусский район | дер. Алекино | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
968 | Тарусский район | дер. Андреево | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
969 | Тарусский район | дер. Асоя | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
970 | Тарусский район | с. Барятино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
971 | Тарусский район | дер. Безобразово | 41 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
972 | Тарусский район | дер. Больсуново | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
973 | Тарусский район | с. Вознесенье | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
974 | Тарусский район | с. Волковское | 58 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 58 | январь | декабрь
975 | Тарусский район | дер. Гурьево | 23 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 23 | январь | декабрь
976 | Тарусский район | дер. Игнатовское | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
977 | Тарусский район | дер. Ильинское | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
978 | Тарусский район | дер. Исканское | 112 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 106 | январь | декабрь
979 | Тарусский район | с. Истомино | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
980 | Тарусский район | дер. Кольцово | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 45 | январь | декабрь
981 | Тарусский район | дер. Кресты | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
982 | Тарусский район | с. Кузьмищево | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
983 | Тарусский район | дер. Ладыжино | 59 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 59 | январь | декабрь
984 | Тарусский район | дер. Латынино | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
985 | Тарусский район | с. Лопатино | 61 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 58 | январь | декабрь
986 | Тарусский район | дер. Лыткино | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
987 | Тарусский район | дер. Муковня | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
988 | Тарусский район | с. Некрасово | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
989 | Тарусский район | дер. Никитино | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
990 | Тарусский район | с. Петрищево | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
991 | Тарусский район | п. Петрищевский | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
992 | Тарусский район | дер. Похвиснево | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
993 | Тарусский район | дер.Романовка | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
994 | Тарусский район | с. Роща | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 28 | январь | декабрь
995 | Тарусский район | дер. Салтыково | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
996 | Тарусский район | дер. Селиверстово | 91 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 86 | январь | декабрь
997 | Тарусский район | дер. Строитель | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
998 | Тарусский район | с. Трубецкое | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
999 | Тарусский район | дер. Хлопово | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
1000 | Тарусский район | дер. Хрущево | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1001 | Тарусский район | дер. Шишкино | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
1002 | Тарусский район | дер. Юрятино | 79 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 79 | январь | декабрь
1003 | Тарусский район | дер. Ям | 38 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
1004 | Ульяновский район | с. Ульяново | 234 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 229 | январь | декабрь
1005 | Ульяновский район | дер. Белый Камень | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
1006 | Ульяновский район | с. Волосово-Дудино | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
1007 | Ульяновский район | дер. Вязовна | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
1008 | Ульяновский район | с. Дебрь | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
1009 | Ульяновский район | дер. Дретово | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
1010 | Ульяновский район | дер. Дубна | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
1011 | Ульяновский район | с. Дудоровский | 98 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 93 | январь | декабрь
1012 | Ульяновский район | дер. Дурнево | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
1013 | Ульяновский район | с. Ефимцево | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
1014 | Ульяновский район | дер. Жильково | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
1015 | Ульяновский район | с.Заречье | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
1016 | Ульяновский район | дер. Колосово | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
1017 | Ульяновский район | с. Крапивна | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
1018 | Ульяновский район | с. Медынцево | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
1019 | Ульяновский район | дер. Мелихово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1020 | Ульяновский район | дер.Никитское | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
1021 | Ульяновский район | дер. Обухово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1022 | Ульяновский район | с.Сорокино | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
1023 | Ульяновский район | дер. Фурсово | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
1024 | Ферзиковский район | п. Ферзиково | 360 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 19 | январь | декабрь | 341 | январь | декабрь
1025 | Ферзиковский район | с. Авчурино | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
1026 | Ферзиковский район | дер. Андреевское | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1027 | Ферзиковский район | дер. Андроново | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
1028 | Ферзиковский район | дер. Аристово | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
1029 | Ферзиковский район | дер.Асеевки | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
1030 | Ферзиковский район | дер. Баютино | 2 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 2 | январь | декабрь
1031 | Ферзиковский район | дер. Бебелево | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1032 | Ферзиковский район | с.Богданино | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
1033 | Ферзиковский район | дер. Болдасовка | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1034 | Ферзиковский район | дер. Бронцы | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
1035 | Ферзиковский район | дер.Бунаково | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1036 | Ферзиковский район | дер.Бутырки | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1037 | Ферзиковский район | дер. Воинка | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
1038 | Ферзиковский район | дер. Володарское | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
1039 | Ферзиковский район | с.Воскресенское | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1040 | Ферзиковский район | дер.Горневская Слобода | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1041 | Ферзиковский район | дер. Городня | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1042 | Ферзиковский район | с.Грабцево | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1043 | Ферзиковский район | п.Дугна | 121 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 115 | январь | декабрь
1044 | Ферзиковский район | дер.Елькино | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1045 | Ферзиковский район | п. Желябужский | 97 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 92 | январь | декабрь
1046 | Ферзиковский район | дер.Жиливки | 47 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь
1047 | Ферзиковский район | дер. Зудна | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1048 | Ферзиковский район | дер. Ивашево | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
1049 | Ферзиковский район | дер. Ильино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1050 | Ферзиковский район | дер.Искра | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
1051 | Ферзиковский район | дер.Каптевка | 20 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
1052 | Ферзиковский район | дер.Клишино | 28 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 28 | январь | декабрь
1053 | Ферзиковский район | с. Кольцово | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
1054 | Ферзиковский район | дер. Красный Городок | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1055 | Ферзиковский район | дер. Криуша | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
1056 | Ферзиковский район | дер. Литвиново | 35 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
1057 | Ферзиковский район | дер.Мешково | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1058 | Ферзиковский район | дер. Натальино | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1059 | Ферзиковский район | дер. Незымаево | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1060 | Ферзиковский район | дер. Некрасово | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
1061 | Ферзиковский район | дер. Новая Деревня | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1062 | Ферзиковский район | с.Новоселки | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1063 | Ферзиковский район | п.Октябрьский | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1064 | Ферзиковский район | дер. Перцево | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1065 | Ферзиковский район | д. Песочня | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
1066 | Ферзиковский район | дер.Петровка | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
1067 | Ферзиковский район | дер. Петрово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1068 | Ферзиковский район | дер.Поздняково | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1069 | Ферзиковский район | с. Покровское | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
1070 | Ферзиковский район | дер. Поливаново | 24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
1071 | Ферзиковский район | п. Рожковского лесничества | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1072 | Ферзиковский район | с.Сашкино | 17 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 17 | январь | декабрь
1073 | Ферзиковский район | дер.Старо-Селиваново | 50 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
1074 | Ферзиковский район | дер. Сугоново | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
1075 | Ферзиковский район | дер. Сухининки | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
1076 | Ферзиковский район | дер.Тибекино | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
1077 | Ферзиковский район | дер. Тиньково | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1078 | Ферзиковский район | с.Ферзиково | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
1079 | Ферзиковский район | дер. Филенево | 5 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
1080 | Ферзиковский район | дер. Фитинино | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1081 | Ферзиковский район | дер.Черкасово | 41 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
1082 | Ферзиковский район | дер. Ястребовка | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1083 | Хвастовичский район | с. Хвастовичи | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1084 | Хвастовичский район | д. Авдеевка | 15 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 15 | январь | декабрь
1085 | Хвастовичский район | с. Алексеевка | 19 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 19 | январь | декабрь
1086 | Хвастовичский район | с. Бояновичи | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 75 | январь | декабрь
1087 | Хвастовичский район | с. Воткино | 14 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 14 | январь | декабрь
1088 | Хвастовичский район | д. Высокое | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1089 | Хвастовичский район | д. Дуброво | 3 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
1090 | Хвастовичский район | п. Еленский | 297 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 16 | январь | декабрь | 281 | январь | декабрь
1091 | Хвастовичский район | с. Ильинка | 21 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 21 | январь | декабрь
1092 | Хвастовичский район | с. Колодяссы | 0 | АО "Газпром газораспределение Калуга"
1093 | Хвастовичский район | с. Колонна | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
1094 | Хвастовичский район | с. Красное | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
1095 | Хвастовичский район | с. Кудрявец | 43 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
1096 | Хвастовичский район | с. Ловать | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1097 | Хвастовичский район | с. Милеево | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1098 | Хвастовичский район | д. Нехочи | 49 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
1099 | Хвастовичский район | д. Новосёлки | 6 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
1100 | Хвастовичский район | с. Пеневичи | 18 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 18 | январь | декабрь
1101 | Хвастовичский район | с. Подбужье | 85 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
1102 | Хвастовичский район | с. Севастополь | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1103 | Хвастовичский район | с. Слобода | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
1104 | Хвастовичский район | д. Стайки | 64 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
1105 | Хвастовичский район | д. Теребень | 71 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 71 | январь | декабрь
1106 | Юхновский район | г. Юхнов | 431 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 29 | январь | декабрь | 402 | январь | декабрь
1107 | Юхновский район | дер. Озеро | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
1108 | Юхновский район | дер. Есипово | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1109 | Юхновский район | дер. Кострамово | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1110 | Юхновский район | дер. Сулихово | 10 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
1111 | Юхновский район | дер. Давыдово | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
1112 | Юхновский район | дер. Лунево | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
1113 | Юхновский район | с. Щелканово | 55 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
1114 | Юхновский район | дер. Зубово | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 27 | январь | декабрь
1115 | Юхновский район | дер. Жеремесло | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
1116 | Юхновский район | дер. Павлищево | 45 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
1117 | Юхновский район | дер. Упрямово | 39 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь
1118 | Юхновский район | дер. Кашино | 9 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 9 | январь | декабрь
1119 | Юхновский район | дер. Куреево | 7 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
1120 | Юхновский район | дер. Коптево | 13 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 13 | январь | декабрь
1121 | Юхновский район | дер. Рыляки | 122 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 6 | январь | декабрь | 116 | январь | декабрь
1122 | Юхновский район | дер. Можино | 22 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
1123 | Юхновский район | дер. Лабеки | 56 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 53 | январь | декабрь
1124 | Юхновский район | дер. Касимовка | 44 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
1125 | Юхновский район | дер. Гороховка | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
1126 | Юхновский район | с. Заресский | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
1127 | Юхновский район | дер. Мочалово | 54 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь
1128 | Юхновский район | дер. Куркино | 26 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 26 | январь | декабрь
1129 | Юхновский район | дер. Луканино | 37 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
1130 | Юхновский район | дер. Беляево | 75 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 75 | январь | декабрь
1131 | Юхновский район | дер. Батино | 36 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
1132 | Юхновский район | дер. Колыхманово | 27 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 27 | январь | декабрь
1133 | Юхновский район | дер. Плоское | 65 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь
1134 | Юхновский район | дер. Ольхи | 11 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 11 | январь | декабрь
1135 | Юхновский район | дер. Обидино | 32 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 32 | январь | декабрь
1136 | Юхновский район | дер. Выползово | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1137 | Юхновский район | дер. Еремино | 12 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 12 | январь | декабрь
1138 | Юхновский район | дер. Порослицы | 4 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 4 | январь | декабрь
1139 | Юхновский район | дер. Шуклеево | 33 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 33 | январь | декабрь
1140 | Юхновский район | дер. Барановка | 42 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
1141 | Юхновский район | дер. Емельяновка | 31 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 31 | январь | декабрь
1142 | Юхновский район | дер. Мальцево | 8 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  |  |  | 8 | январь | декабрь
1143 | Юхновский район | дер. Чемоданово | 89 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | 5 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь