## Утверждаемый
Корректировка (актуализация) Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2021 - 2025 годов (по состоянию на 2022 год)
Инвестиции ПАО "Газпром", млн руб. | [17 empty] | Другие источники финансирования, млн руб.
Инвестор: |  |  | ВСЕГО: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Информационно: затраты на реализацию мероприятий программы после 2025 г. | [8 empty] | Инвестор: | [5 empty] | ВСЕГО: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | после 2025 г.
ИТОГО: |  |  | 23811.0257 | 1153.6616 | 3204.1449 | 8487.695 | 5249.4107 | 5716.1135 | 2438.8997 | [8 empty] | ИТОГО: | [5 empty] | 1824.0994 | 341.2576 | 545.9368 | 386.9595 | 493.987 | 55.9584 | 571.4559
ООО "Газпром газификация", в том числе: |  |  | 16773.5319 | 154.3862 | 737.225 | 5499.7137 | 4829.3705 | 5552.8365 | 2415.9117 | [8 empty] | Администрация региона, в том числе: | [5 empty] | 895.6203 | 313.1669 | 402.0649 | 161.9367 | 18.4517 | 0 | 141.9953
Строительство газопроводов-отводов и ГРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Строительство внутрипоселковых газопроводов | [5 empty] | 893.8174 | 313.1669 | 402.0649 | 160.1339 | 18.4517 | 0 | 0
Строительство межпоселковых газопроводов |  |  | 14984.4857 | 154.3862 | 653.5091 | 4602.0995 | 4157.2122 | 5417.2787 | 1483.7024 | [8 empty] | Перевод котельных на природный газ | [5 empty] | 1.8028 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0 | 141.9953
Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  | 1789.0462 | 0 | 83.7159 | 897.6142 | 672.1583 | 135.5577 | 932.2093 | [8 empty] | Население, в том числе: | [5 empty] | 928.4791 | 28.0907 | 143.8719 | 225.0228 | 475.5353 | 55.9584 | 429.4606
Развитие автономной газификации (СПГ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Подвод газа к домовладению («последняя миля») | [5 empty] | 464.2396 | 14.0453 | 71.936 | 112.5114 | 237.7676 | 27.9792 | 214.7303
ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе: |  |  | 5965.4529 | 900.0065 | 2134.1599 | 2767.9553 | 163.3311 | 0 | 0 | [8 empty] | Приобретение газового оборудования | [5 empty] | 464.2396 | 14.0453 | 71.936 | 112.5114 | 237.7676 | 27.9792 | 214.7303
Строительство газопроводов-отводов и ГРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Прочие источники финансирования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство межпоселковых газопроводов |  |  | 5965.4529 | 900.0065 | 2134.1599 | 2767.9553 | 163.3311 | 0 | 0
Развитие автономной газификации (СПГ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПАО "Газпром", в том числе: |  |  | 712.5379 | 99.2689 | 332.76 | 215.46 | 63.772 | 1.277 | 22.988
Строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция и техническое перевооружение объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС |  |  | 712.5379 | 99.2689 | 332.76 | 215.46 | 63.772 | 1.277 | 22.988
ООО "Газпром газомоторное топливо" |  |  | 359.503 | 0 | 0 | 4.566 | 192.937 | 162 | 0
Прирост уровня газификации населения, п.п.1) |  |  | 2.16 | 0.04 | 0.34 | 0.45 | 1.2 | 0.13 | 0.94
в городах и поселках городского типа, п.п. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в сельской местности, п.п. |  |  | 7.11 | 0.15 | 1.11 | 1.48 | 3.95 | 0.42 | 3.08
№ | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА |  | Количество газифицируемых населенных пунктов | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Группы Компаний Газпром | [11 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона
[6 empty] | Объекты газификации (газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы) | [6 empty] | Строительство внутрипоселковых газопроводов | [9 empty] | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий
|  |  | всего | население |  | Заказчик2) |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Количество | Период выполнения работ |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)4) | Количество5) | Период выполнения работ |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)4)
|  |  | тыс. куб.м/ год |  | ед. |  |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР3) | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР3) | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | начало | окончание | шт.
| Калужская область, в том числе: |  | 79101.2648 | 48298.0394 | 500 |  |  | 1388.87 |  |  |  |  | 739.2995 |  |  |  |  | 310.018 |  |  |  |  | 18064 |  |  | 24618 | 29 |  |  | 49
| строительство газопроводов-отводов и ГРС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция газопроводов-отводов и ГРС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство объектов газификации |  | 79101.2648 | 48298.0394 | 500 | 0 |  | 1387.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18064 | 0 | 0 | 24618 | 29 | 0 | 0 | 49
| развитие автономной газификации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
От существующих источников газоснабжения:
ГРС Воротынск
1 | Газопровод межпоселковый к дер. Вечна - дер. Григоровское - дер. Константиновка - дер. Зеленино с отводами до дер.Вольня, дер. Голчань, дер. Игнатовское, дер. Никитинка Перемышльского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 513.7841 | 513.7841 | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 27.3 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 368 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75
1.1 | Уличные газопроводы д. Вечна Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 81.1585 | 81.1585 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 70 | 2017 | 2022 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_1
1.2 | Уличные газопроводы д. Григоровское Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 26.4054 | 26.4054 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 23 | 2017 | 2022 | 191 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_2
1.3 | Уличные газопроводы д. Константиновка Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 30.757 | 30.757 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 24 | 2017 | 2022 | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_3
1.4 | Уличные газопроводы д. Зеленино Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 42.8405 | 42.8405 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 34 | 2017 | 2022 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_4
1.5 | Уличные газопроводы д. Вольня Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 114.8989 | 114.8989 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 47 | 2017 | 2022 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_5
1.6 | Уличные газопроводы д. Голчань Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 151.4629 | 151.4629 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 40 | 2017 | 2022 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_6
1.7 | Уличные газопроводы д. Игнатовское Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 31.6599 | 31.6599 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 20 | 2017 | 2022 | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_7
1.8 | Уличные газопроводы дер. Никитинка Перемышльского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 34.601 | 34.601 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.882 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 20 | 2017 | 2022 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_75_8
2 | Газопровод межпоселковый от дер. Жашково - с. Рыченки - дер. Петровское - дер. Погореловка - дер. Михайловское - дер. Комсино с отводами к дер. Ждановка - дер. Воробьевка Перемышльского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 650.5443 | 650.5443 | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 20 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | 456 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_76
2.1 | Уличные газопроводы дер. Рыченки Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 140.2401 | 140.2401 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 85 | 2017 | 2022 | 68 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_1
2.2 | Уличные газопроводы дер. Петровское Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 101.5626 | 101.5626 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.044 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 40 | 2017 | 2022 | 49 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_2
2.3 | Уличные газопроводы дер. Погореловка Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 130.8156 | 130.8156 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 90 | 2017 | 2022 | 186 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_76_3
2.4 | Уличные газопроводы дер. Михайловское Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 90.1124 | 90.1124 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.412 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 50 | 2017 | 2022 | 61 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_4
2.5 | Уличные газопроводы дер. Комсино Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 51.3652 | 51.3652 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 31 | 2017 | 2022 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_5
2.6 | Уличные газопроводы дер. Ждановка Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 84.4735 | 84.4735 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 38 | 2017 | 2022 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_6
2.7 | Уличные газопроводы дер. Воробьевка Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 51.9748 | 51.9748 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 36 | 2017 | 2022 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_76_7
3 | Газопровод межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 278.8397 | 278.8397 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6.2 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | 145 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_74
3.1 | Уличные газопроводы дер. Тучнево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 182.6881 | 182.6881 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 95 | 2017 | 2023 | 95 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_74_1
3.2 | Уличные газопроводы дер. Осеньево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.1516 | 96.1516 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 50 | 2017 | 2023 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_74_2
4 | Газопровод межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 251.9954 | 251.9954 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_371
4.1 | Уличные газопроводы дер. Ленское Бабынинского района Калужской области | Газопровод внутрипоселковый | 251.9954 | 251.9954 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 65 | 2022 | 2024 | 65 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_371_1
5 | Газопровод межпоселковый к дер. Николо-Лапиносово города Калуги | Газопровод межпоселковый | 45.6584 | 45.6584 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 249 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_68
5.1 | Уличные газопроводы дер.Николо-Лапиносово города Калуги | Газопровод внутрипоселковый | 45.6584 | 45.6584 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 249 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_68_1
6 | Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района | Газопровод межпоселковый | 73.5025 | 73.5025 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 36 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_69
6.1 | Уличные газопроводы с. Заболотье Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 73.5025 | 73.5025 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.2083 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 43 | 2024 | 2027 | 36 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_69_1
7 | Газопровод межпоселковый к дер. Грицкое Перемышльского района | Газопровод межпоселковый | 93.2568 | 93.2568 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_70
7.1 | Уличные газопроводы дер. Грицкое Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 93.2568 | 93.2568 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.1056 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2027 | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_70_1
8 | Газопровод межпоселковый к дер. Салтановское Перемышльского района | Газопровод межпоселковый | 29.2225 | 29.2225 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_72
8.1 | Уличные газопроводы дер. Салтановское Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 29.2225 | 29.2225 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3352 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_72_1
ГРС Мосальск
9 | Газопровод межпоселковый дер. Воронино - дер. Ивано-Дуброво - дер. Бараньи Рога - дер. Ольхи - дер. Быстрое - с. Боровенск - дер. Речицы - дер. Горбачи - дер. Творищи - дер. Фошня с отводом до с. Тарасково Мосальского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 1244.6641 | 1244.6641 | 10 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 36.2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | 347 | 7 | - | - | 7 | 40_СГ_341
9.1 | Уличные газопроводы дер. Ивано-Дуброво Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 212.8459 | 212.8459 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 55 | 2017 | 2022 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_1
9.2 | Уличные газопроводы дер. Бараньи Рога Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 64.6628 | 64.6628 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 21 | 2017 | 2022 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_2
9.3 | Уличные газопроводы дер. Ольхи Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 92.766 | 92.766 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 28 | 2017 | 2022 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_3
9.4 | Уличные газопроводы дер. Быстрое Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 57.0608 | 57.0608 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 17 | 2017 | 2022 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_4
9.5 | Уличные газопроводы с. Боровенск Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 225.8458 | 225.8458 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 56 | 2017 | 2022 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_5
9.6 | Уличные газопроводы дер. Речицы Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 100.8489 | 100.8489 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 38 | 2017 | 2022 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_6
9.7 | Уличные газопроводы дер. Горбачи Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 66.9709 | 66.9709 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 19 | 2017 | 2022 | 51 | 1 | 2017 | 2022 | 1 | 40_СГ_341_7
9.8 | Уличные газопроводы дер. Творищи Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 12.9612 | 12.9612 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 6 | 2017 | 2022 | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_8
9.9 | Уличные газопроводы дер. Фошня Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 132.8857 | 132.8857 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 41 | 2017 | 2022 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_9
9.10 | Уличные газопроводы с. Тарасково Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 277.8163 | 277.8163 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 79 | 2017 | 2022 | 54 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_341_10
10 | Газопровод межпоселковый к дер. Берно Мосальского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 67.9392 | 67.9392 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2.8 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_268
10.1 | Уличные газопроводы дер. Берно Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.9392 | 67.9392 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 22 | 2022 | 2024 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_268_1
11 | Газопровод межпоселковый к дер. Вязичня - дер. Новая Роща - дер. Василево - дер. Дубровки Мосальского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 231.4658 | 231.4658 | 4 | ООО "Газпром газификация" |  | 11 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 67 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_267
11.1 | Уличные газопроводы дер. Вязичня Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.0417 | 35.0417 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 11 | 2022 | 2025 | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_267_1
11.2 | Уличные газопроводы дер.Новая Роща Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 72.3649 | 72.3649 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_267_2
11.3 | Уличные газопроводы дер. Василево Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 81.4139 | 81.4139 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 21 | 2022 | 2025 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_267_3
11.4 | Уличные газопроводы дер. Дубровки Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 42.6454 | 42.6454 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 11 | 2022 | 2025 | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_267_4
12 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимофеевское Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 30.5657 | 30.5657 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_277
12.1 | Уличные газопроводы дер. Тимофеевское Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.5657 | 30.5657 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.77033 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_277_1
13 | Газопровод межпоселковый к дер. Коровкино Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 41.2742 | 41.2742 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_263
13.1 | Уличные газопроводы дер. Коровкино Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 41.2742 | 41.2742 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.87304 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 17 | 2024 | 2027 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_263_1
14 | Газопровод межпоселковый к дер. Высокое Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 40.0039 | 40.0039 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_265
14.1 | Уличные газопроводы дер. Высокое Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 40.0039 | 40.0039 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1298 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_265_1
15 | Газопровод межпоселковый к дер. Ивонино Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 47.9723 | 47.9723 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_261
15.1 | Уличные газопроводы дер. Ивонино Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.9723 | 47.9723 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_261_1
16 | Газопровод межпоселковый к дер. Почепок Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 14.5054 | 14.5054 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_262
16.1 | Уличные газопроводы дер. Почепок Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 14.5054 | 14.5054 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_262_1
ГРС с-з Неделинский
17 | Газопровод межпоселковый дер. Прудки - дер. Дольское - дер. Победа Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 225.6145 | 225.6145 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 9.2 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_296
17.1 | Уличные газопроводы дер. Дольское Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 115.6031 | 115.6031 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 45 | 2022 | 2023 | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_296_1
17.2 | Уличные газопроводы дер. Победа Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 110.0114 | 110.0114 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 44 | 2022 | 2023 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_296_2
ГРС Мещовск
18 | Межпоселковый газопроводк к дер.Торхово - дер. Тушенка - дер. Высокое Мещовского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 154.6866 | 154.6866 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.3 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 66 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_254
18.1 | Уличные газопроводы дер. Тушенка Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.0247 | 50.0247 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2024 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_254_1
18.2 | Уличные газопроводы дер. Высокое Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.8817 | 60.8817 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 17 | 2022 | 2024 | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_254_2
18.3 | Уличные газопроводы дер. Торхово Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 43.7802 | 43.7802 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 13 | 2022 | 2024 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_254_3
19 | Газопровод межпоселковый к дер. Берды - с. Пронино - дер. Нешенка Козельского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 174.2122 | 174.2122 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 7 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_257
19.1 | Уличные газопроводы дер. Берды Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 72.9191 | 72.9191 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_257_1
19.2 | Уличные газопроводы с. Пронино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.1187 | 60.1187 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2025 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_257_2
19.3 | Уличные газопроводы дер. Нешенка Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 41.1744 | 41.1744 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2025 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_257_3
20 | Межпоселковый газопровод к с. Терпилово - с. Писково Мещовского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 103.6762 | 103.6762 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 13 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 93 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_381
20.1 | Уличные газопроводы с. Терпилово Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 70.2626 | 70.2626 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2025 | 54 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_381_1
20.2 | Уличные газопроводы с. Писково Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 33.4136 | 33.4136 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_381_2
21 | Газопровод межпоселковый к дер. Бобровицы Мещовского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 46.6388 | 46.6388 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 8.6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_382
21.1 | Уличные газопроводы дер. Бобровицы Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 46.6388 | 46.6388 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2025 | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_382_1
22 | Газопровод межпоселковый г. Мещовск - с. Рудники - с. Хохлово - с. Покров - с. Горохово - дер. Казаковка - дер. Деревягино Мещовского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 81.8691 | 81.8691 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 22.42 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | 16.6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 30 | - | - | 328 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_259
23 | Газопровод межпоселковый к х. Софиевский и с. Конецполье Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 50.6738 | 50.6738 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_255
23.1 | Уличные газопроводы х. Софиевский Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.2415 | 19.2415 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_255_1
23.2 | Уличные газопроводы с. Конецполье Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 31.4323 | 31.4323 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_255_2
24 | Газопровод межпоселковый к дер. Чавля Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 25.2965 | 25.2965 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_249
24.1 | Уличные газопроводы дер. Чавля Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.2965 | 25.2965 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_249_1
25 | Газопровод межпоселковый к дер. Збуново Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 38.2844 | 38.2844 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_256
25.1 | Уличные газопроводы дер. Збуново Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 38.2844 | 38.2844 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_256_1
26 | Газопровод межпоселковый к дер. Хочутино Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 8.7059 | 8.7059 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_260
26.1 | Уличные газопроводы дер. Хочутино Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 8.7059 | 8.7059 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_260_1
27 | Газопровод межпоселковый к дер. Крюково Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 9.9731 | 9.9731 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_272
27.1 | Уличные газопроводы дер. Крюково Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 9.9731 | 9.9731 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.30813 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 6 | 2024 | 2027 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_272_1
28 | Газопровод межпоселковый к дер. Тиханово Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 13.6643 | 13.6643 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_275
28.1 | Уличные газопроводы дер. Тиханово Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 13.6643 | 13.6643 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_275_1
29 | Газопровод межпоселковый к дер. Щербово Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 3.3478 | 3.3478 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_276
29.1 | Уличные газопроводы дер. Щербово Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 3.3478 | 3.3478 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.10271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2027 | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_276_1
30 | Газопровод межпоселковый к дер. Лошиха Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 22.2549 | 22.2549 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_251
30.1 | Уличные газопроводы дер. Лошиха Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.2549 | 22.2549 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_251_1
ГРС Заветы Ильича
31 | Газопровод межпоселковый дер. Кувшиново - дер. Натальинка - дер. Катилово - дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка - дер. Никитино - дер. Пушкино - дер. Нефедово Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 1186.7945 | 1186.7945 | 10 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 35 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | 439 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116
31.1 | Уличные газопроводы дер. Кувшиново Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 167.7453 | 167.7453 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 65 | 2017 | 2023 | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_1
31.2 | Уличные газопроводы дер. Натальинка Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 285.6663 | 285.6663 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 84 | 2017 | 2023 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_2
31.3 | Уличные газопроводы дер. Катилово Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 104.5466 | 104.5466 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 45 | 2017 | 2023 | 44 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_3
31.4 | Уличные газопроводы дер. Погореловка Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 267.8204 | 267.8204 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 87 | 2017 | 2023 | 131 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_4
31.5 | Уличные газопроводы дер. Крюково Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.4877 | 67.4877 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 31 | 2017 | 2023 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_5
31.6 | Уличные газопроводы дер. Стрекалово Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.7411 | 60.7411 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 28 | 2017 | 2023 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_6
31.7 | Уличные газопроводы дер. Дзержинка Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 41.8187 | 41.8187 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 18 | 2017 | 2023 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_7
31.8 | Уличные газопроводы дер. Никитино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.0781 | 32.0781 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 15 | 2017 | 2023 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_8
31.9 | Уличные газопроводы дер. Пушкино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.3936 | 96.3936 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 43 | 2017 | 2023 | 42 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_9
31.10 | Уличные газопроводы дер. Нефедово Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 62.4968 | 62.4968 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 23 | 2017 | 2023 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_116_10
32 | Межпоселковый газопровод дер. Беляево -с. Климов Завод Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 396.516 | 303.1385 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 17.5 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 179 | 4 | 2017 | 2023 | 4 | 40_СГ_350
32.1 | Распределительные газовые сети с. Климов Завод Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 396.516 | 303.1385 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.74 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 175 | 2017 | 2023 | 179 | 4 | 2017 | 2023 | 4 | 40_СГ_350_1
33 | Газопровод межпоселковый к н.п. Астапова - Слобода и Сосино Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 55.7048 | 55.7048 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 44 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_111
33.1 | Уличные газопроводы дер. Астапова Слобода Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 36.3158 | 36.3158 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.22 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 19 | 2020 | 2022 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_111_1
33.2 | Уличные газопроводы дер. Сосино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.389 | 19.389 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.22 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 12 | 2020 | 2022 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_111_2
34 | Газопровод межпоселковый к дер. Подборье - дер. Мокрое Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 175.4813 | 175.4813 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 72 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_108
34.1 | Уличные газопроводы дер. Подборье Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 66.7617 | 66.7617 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_108_1
34.2 | Уличные газопроводы дер. Мокрое Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 108.7195 | 108.7195 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 32 | 2022 | 2024 | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_108_2
35 | Газопровод межпоселковый к дер. Озерки - дер. Олоньи Горы Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 251.2542 | 251.2542 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 9 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_112
35.1 | Уличные газопроводы дер. Озерки Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 34.1505 | 34.1505 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2021 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_112_1
35.2 | Уличные газопроводы дер.Олоньи Горы Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 217.1037 | 217.1037 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2021 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 56 | 2022 | 2024 | 56 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_112_2
36 | Газопровод межпоселковый к дер. Бардино - дер. Ситское Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 171.5201 | 171.5201 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 12 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 62 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_384
36.1 | Уличные газопроводы дер. Бардино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 86.4751 | 86.4751 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_384_1
36.2 | Уличные газопроводы дер.Ситское Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 85.045 | 85.045 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_384_2
37 | Газопровод межпоселковый к дер. Суковка Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 54.9974 | 54.9974 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_107
37.1 | Уличные газопроводы дер.Суковка Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 54.9974 | 54.9974 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_107_1
38 | Газопровод межпоселковый к д. Чермошня Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 31.2412 | 31.2412 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_103
38.1 | Уличные газопроводы д.Чермошня Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 31.2412 | 31.2412 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_103_1
39 | Газопровод межпоселковый к дер. Александровка Юхновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 180.8785 | 86.9238 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 9 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 52 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_385
39.1 | Уличные газопроводы дер. Александровка Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 180.8785 | 86.9238 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 43 | 2022 | 2025 | 52 | 1 | 2022 | 2025 | 1 | 40_СГ_385_1
40 | Газопровод межпоселковый к дер. Пречистое Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 111.3778 | 111.3778 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_101
40.1 | Уличные газопроводы дер. Пречистое Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 111.3778 | 111.3778 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5164 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 49 | 2024 | 2027 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_101_1
41 | Газопровод межпоселковый к дер. Камынино Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 27.5004 | 27.5004 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_106
41.1 | Уличные газопроводы дер. Камынино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.5004 | 27.5004 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_106_1
42 | Газопровод межпоселковый к дер. Абрамово, дер. Бабенки Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 63.6894 | 63.6894 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_104
42.1 | Уличные газопроводы дер. Абрамово Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 38.1288 | 38.1288 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.71898 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2027 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_104_1
42.2 | Уличные газопроводы дер. Бабенки Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.5607 | 25.5607 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_104_2
43 | Газопровод межпоселковый к дер. Стененки, Бельдягино и Андреенки Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 300.8183 | 300.8183 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 11.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | 121 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_115
43.1 | Уличные газопроводы дер. Бельдягино Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 101.4647 | 101.4647 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.6191 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 51 | 2024 | 2027 | 61 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_115_1
43.2 | Уличные газопроводы дер. Стененки Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 159.9287 | 159.9287 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5193 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 88 | 2024 | 2027 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_115_2
43.3 | Уличные газопроводы дер. Андреенки Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.425 | 39.425 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1298 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_115_3
44 | Газопровод межпоселковый к дер. Папаево Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 126.6152 | 126.6152 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_391
44.1 | Уличные газопроводы дер. Папаево Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 126.6152 | 126.6152 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.8246 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 55 | 2024 | 2027 | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_391_1
45 | Газопровод межпоселковый к дер. Огибалово, дер. Алексеевское, дер. Ракитня, дер. Гладкое Юхновского района | Газопровод межпоселковый | 115.5251 | 115.5251 | 4 | ООО "Газпром газификация" |  | 6.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_113
45.1 | Уличные газопроводы дер. Алексеевское Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.5941 | 47.5941 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.97575 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2027 | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_113_1
45.2 | Уличные газопроводы дер. Огибалово Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 16.298 | 16.298 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.30813 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 6 | 2024 | 2027 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_113_2
45.3 | Уличные газопроводы дер. Ракитня Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.6069 | 39.6069 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_113_3
45.4 | Уличные газопроводы дер. Гладкое Юхновского района | Газопровод внутрипоселковый | 12.0261 | 12.0261 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_113_4
ГРС Киров-2
46 | Газопровод межпоселковый х. Новоалександровский - с. Буднянский, дер. Буда Первая - дер. Буда Вторая Спас-Деменского района к дер. Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 402.2057 | 402.2057 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 27 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | - | 187 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_144
46.1 | Уличные газопроводы с. Буднянский Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 244.7854 | 244.7854 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 99 | 2017 | 2023 | 122 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_144_1
46.2 | Уличные газопроводы дер. Буда Первая Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 120.7142 | 120.7142 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 49 | 2017 | 2023 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_144_2
46.3 | Уличные газопроводы дер. Буда Вторая Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 36.7061 | 36.7061 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 15 | 2017 | 2023 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_144_3
47 | Газопровод межпоселковый х. Новоалександровский - дер. Верхуличи - дер. Понизовье с отводами к дер. Стайки Спас-Деменского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 224.1586 | 224.1586 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 18.2 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 241 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_163
47.1 | Уличные газопроводы дер. Верхуличи Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.8865 | 27.8865 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 14 | 2017 | 2022 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_163_1
47.2 | Уличные газопроводы дер. Понизовье Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 87.4344 | 87.4344 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 43 | 2017 | 2022 | 82 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_163_2
47.3 | Уличные газопроводы дер. Стайки Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 108.8377 | 108.8377 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 53 | 2017 | 2022 | 100 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_163_3
48 | Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 108.5689 | 108.5689 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 9.2 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 56 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_160
48.1 | Уличные газопроводы с. Новое Село Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 59.4481 | 59.4481 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 28 | 2020 | 2023 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_160_1
48.2 | Уличные газопроводы с. Барнятино Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.1209 | 49.1209 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 23 | 2020 | 2023 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_160_2
49 | Газопровод межпоселковый от дер. Милеево к дер. Высокое, дер. Городец - дер. Мамоновка Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 445.047 | 445.047 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 23.3 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - | 177 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_164
49.1 | Уличные газопроводы дер. Высокое Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 214.6402 | 214.6402 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 86 | 2020 | 2024 | 104 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_164_1
49.2 | Уличные газопроводы дер. Городец Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 140.225 | 140.225 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 57 | 2020 | 2024 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_164_2
49.3 | Уличные газопроводы дер. Мамоновка Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 90.1818 | 90.1818 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 34 | 2020 | 2024 | 56 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_164_3
50 | Газопровод межпоселковый дер. Козловка - с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 286.5568 | 286.5568 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 120 | 1 | - | - | 2 | 40_СГ_159
50.1 | Уличные газопроводы с. Троицкое Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 286.5568 | 286.5568 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 110 | 2020 | 2023 | 120 | 0 | - | - | 1 | 40_СГ_159_1
51 | Газопровод межпоселковый к дер. Малые Зимницы Кировского района - дер. Рассвет - дер. Ряполово Думиничского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 299.5849 | 299.5849 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.4 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | 141 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_156
51.1 | Уличные газопроводы дер. Малые Зимницы Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | 200.3546 | 200.3546 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 99 | 2020 | 2024 | 74 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_156_1
51.2 | Уличные газопроводы дер. Рассвет Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_156_2
51.3 | Уличные газопроводы дер. Ряполово Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_156_3
52 | Газопровод межпоселковый к дер. Труфаново - дер. Муравка Барятинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 791.6077 | 791.6077 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7.1 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | 208 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_151
52.1 | Уличные газопроводы дер. Труфаново Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 409.8064 | 409.8064 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 7.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 120 | 2022 | 2024 | 120 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_151_1
52.2 | Уличные газопроводы дер.Муравка Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 381.8013 | 381.8013 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 88 | 2022 | 2024 | 88 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_151_2
53 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакеевка Кировского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 201.9132 | 89.1676 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2.6 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 0 | - | - | 1 | 40_СГ_145
53.1 | Уличные газопроводы дер. Бакеевка Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | 201.9132 | 89.1676 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 23 | 2022 | 2024 | 23 | 0 | 2021 | 2024 | 1 | 40_СГ_145_1
54 | Газопровод межпоселковый к дер. Покров Кировского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
54.1 | Уличные газопроводы дер. Покров Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Газопровод межпоселковый к п. Малиновский Кировского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 60.8043 | 60.8043 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_154
55.1 | Уличные газопроводы п. Малиновский Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.8043 | 60.8043 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_154_1
56 | Газопровод межпоселковый к дер. Хатожа Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 121.4596 | 121.4596 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_162
56.1 | Уличные газопроводы дер. Хатожа Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 121.4596 | 121.4596 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30 | 2022 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_162_1
57 | Газопровод межпоселковый к дер. Гуличи Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 195.3567 | 195.3567 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_153
57.1 | Уличные газопроводы дер. Гуличи Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 195.3567 | 195.3567 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 54 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_153_1
58 | Газопровод межпоселковый к дер. Починок - дер. Участок Желны - дер. Желны Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 329.5437 | 329.5437 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 8 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_157
58.1 | Уличные газопроводы дер. Починок Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 119.5494 | 119.5494 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 32 | 2022 | 2024 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_157_1
58.2 | Уличные газопроводы дер.Участок Желны Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 74.3157 | 74.3157 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_157_2
58.3 | Уличные газопроводы дер. Желны Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 135.6785 | 135.6785 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 34 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_157_3
59 | Газопровод межпоселковый к дер. Болва - с.Павлиново - дер. Павлиново - дер. Жданово, с отводом до дер. Нестеры Спас-Деменского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 427.4707 | 365.9957 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 32 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | 332 | 1 | - | - | 2 | 40_СГ_165
59.1 | Уличные газопроводы дер. Болва Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 108.4372 | 108.4372 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 49 | 2022 | 2024 | 97 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_165_1
59.2 | Уличные газопроводы с. Павлиново Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 180.1006 | 118.6255 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 55 | 2022 | 2024 | 89 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_165_2
59.3 | Уличные газопроводы дер. Павлиново Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.9605 | 32.9605 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_165_3
59.4 | Уличные газопроводы дер. Жданово Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.0527 | 30.0527 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2024 | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_165_4
59.5 | Уличные газопроводы дер. Нестеры Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 75.9197 | 75.9197 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 69 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_165_5
60 | Газопровод межпоселковый к дер. Теплово Спас-Деменского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 75.4682 | 75.4682 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 1.8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_152
60.1 | Уличные газопроводы дер. Теплово Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 75.4682 | 75.4682 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 23 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_152_1
61 | Газопровод межпоселковый к дер. Суборовка - с. Любунь - дер. Церковщина Спас-Деменского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 392.3457 | 335.9729 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 11.5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 159 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_161
61.1 | Уличные газопроводы дер. Суборовка Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 52.0131 | 52.0131 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_161_1
61.2 | Уличные газопроводы с. Любунь Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 227.6546 | 171.2818 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 6.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 57 | 2022 | 2024 | 91 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_161_2
61.3 | Уличные газопроводы дер.Церковщина Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 112.678 | 112.678 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 35 | 2022 | 2024 | 48 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_161_3
62 | Газопровод межпоселковый к дер.Утриково Спас-Деменского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 63.7623 | 63.7623 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.2 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_380
62.1 | Уличные газопроводы дер.Утриково Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 63.7623 | 63.7623 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_380_1
63 | Газопровод межпоселковый к дер. Неполоть Кировского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 62.0296 | 62.0296 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 6.5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_379
63.1 | Уличные газопроводы дер. Неполоть Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | 62.0296 | 62.0296 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2025 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_379_1
64 | Газопровод межпоселковый от с. Жерелево - дер. Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 293.9377 | 293.9377 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 140 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_166
64.1 | Уличные газопроводы дер. Кузьминичи Куйбышевского района | Газопровод внутрипоселковый | 293.9377 | 293.9377 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 119 | 2017 | 2022 | 140 | 1 | 2017 | 2022 | 1 | 40_СГ_166_1
65 | Газопровод межпоселковый к дер. Старое Шопотово Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 31.0159 | 31.0159 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_148
65.1 | Уличные газопроводы дер. Старое Шопотово Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 31.0159 | 31.0159 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.77033 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_148_1
66 | Газопровод межпоселковый к дер. Устиново Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 51.0591 | 51.0591 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_158
66.1 | Уличные газопроводы дер. Устиново Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 51.0591 | 51.0591 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.71898 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_158_1
67 | Газопровод межпоселковый к дер. Коськово Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 24.2309 | 24.2309 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_140
67.1 | Уличные газопроводы дер. Коськово Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 24.2309 | 24.2309 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_140_1
68 | Газопровод межпоселковый к дер. Харинка Барятинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 10.0469 | 10.0469 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_142
68.1 | Уличные газопроводы дер. Харинка Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 10.0469 | 10.0469 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 13 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_142_1
69 | Газопровод межпоселковый к дер. Салово Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 54.3295 | 54.3295 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_146
69.1 | Уличные газопроводы дер. Салово Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 54.3295 | 54.3295 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_146_1
70 | Газопровод межпоселковый к дер. Приют Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 21.8307 | 21.8307 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_147
70.1 | Уличные газопроводы дер. Приют Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 21.8307 | 21.8307 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.56491 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 11 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_147_1
71 | Газопровод межпоселковый к дер. Гончаровы Зеваки Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 23.1503 | 23.1503 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_149
71.1 | Уличные газопроводы дер. Гончаровы Зеваки Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 23.1503 | 23.1503 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_149_1
72 | Газопровод межпоселковый к дер. Мамоново Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 18.6927 | 18.6927 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_150
72.1 | Уличные газопроводы дер. Мамоново Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 18.6927 | 18.6927 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.4622 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_150_1
73 | Газопровод межпоселковый к дер. Шишкино Барятинского района | Газопровод межпоселковый | 48.461 | 48.461 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_167
73.1 | Уличные газопроводы дер. Шишкино Барятинского района | Газопровод внутрипоселковый | 48.461 | 48.461 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_167_1
74 | Газопровод межпоселковый к дер. Дурино Кировского района | Газопровод межпоселковый | 22.884 | 22.884 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_143
74.1 | Уличные газопроводы дер. Дурино Кировского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.884 | 22.884 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_143_1
75 | Газопровод межпоселковый к дер. Марково Спас-Деменского района | Газопровод межпоселковый | 13.3142 | 13.3142 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_278
75.1 | Уличный газопровод дер. Марково Спас-Деменского района | Газопровод внутрипоселковый | 13.3142 | 13.3142 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_278_1
ГРС Кондрово
76 | Газопровод межпоселковый с.Шанский Завод - дер. Терехово - дер. Михали - дер.Раево с отводом до дер. Павлищево Износковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 483.9105 | 483.9105 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 27.3 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 195 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_179
76.1 | Уличные газопроводы дер. Терехово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.5159 | 60.5159 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.595 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 23 | 2017 | 2023 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_179_1
76.2 | Уличные газопроводы дер. Михали Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 217.0407 | 217.0407 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 82 | 2017 | 2023 | 82 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_179_2
76.3 | Уличные газопроводы дер.Раево Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 153.7315 | 153.7315 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 55 | 2017 | 2023 | 55 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_179_3
76.4 | Уличные газопроводы дер. Павлищево Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 52.6225 | 52.6225 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.239 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 20 | 2017 | 2023 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_179_4
77 | Межпоселковый газопровод к дер. Фролово - дер. Вертебы - дер. Пятовская - дер. Мишнево - дер. Захарово - дер. Ларинское Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 1126.3494 | 1126.3494 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7.5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | 377 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3
77.1 | Уличные газопроводы дер. Фролово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 238.1551 | 238.1551 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 77 | 2022 | 2024 | 77 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_1
77.2 | Уличные газопроводы дер. Вертебы Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 136.0886 | 136.0886 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 44 | 2022 | 2024 | 44 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_2
77.3 | Уличные газопроводы дер. Пятовская Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 204.1329 | 204.1329 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 66 | 2022 | 2024 | 66 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_3
77.4 | Уличные газопроводы дер. Мишнево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 253.6197 | 253.6197 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 82 | 2022 | 2024 | 82 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_4
77.5 | Уличные газопроводы дер. Захарово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 225.7834 | 225.7834 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 73 | 2022 | 2024 | 73 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_5
77.6 | Уличные газопроводы дер. Ларинское Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 68.5698 | 68.5698 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_3_6
78 | Газопровод межпоселковый к дер. Дубрава - дер. Ярцево-дер. Болобоново-дер. Люблинка-дер. Сени - дер. Лужное - дер. Дурнево Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 662.7255 | 662.7255 | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 21.4 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | 400 | 2 | - | - | 2 | 40_СГ_386
78.1 | Уличные газопроводы дер. Дубрава Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.6679 | 19.6679 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.473 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 10 | 2015 | 2022 | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_386_1
78.2 | Уличные газопроводы дер. Ярцево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 69.1009 | 69.1009 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.703 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 38 | 2015 | 2022 | 42 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_386_2
78.3 | Уличные газопроводы дер. Болобоново Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 77.2032 | 77.2032 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.117 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 43 | 2015 | 2022 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_386_3
78.4 | Уличные газопроводы дер. Люблинка Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 71.8845 | 71.8845 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.272 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 40 | 2015 | 2022 | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_386_4
78.5 | Уличные газопроводы дер. Сени Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 112.9993 | 112.9993 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.127 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 50 | 2015 | 2022 | 61 | 1 | 2015 | 2022 | 1 | 40_СГ_386_5
78.6 | Уличные газопроводы дер. Лужное Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 198.0118 | 198.0118 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 82 | 2015 | 2022 | 104 | 1 | 2015 | 2022 | 1 | 40_СГ_386_6
78.7 | Уличные газопроводы дер. Дурнево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 113.8579 | 113.8579 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.683 | 2012 | 2013 | 2016 | 2022 | 49 | 2015 | 2022 | 74 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_386_7
79 | Газопровод межпоселковый от дер. Озерна до дер. Давыдово - дер. Куприяново Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 221.8782 | 221.8782 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 144 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_176
79.1 | Уличные газопроводы дер. Давыдово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 136.0356 | 136.0356 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 52 | 2022 | 2024 | 82 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_176_1
79.2 | Уличные газопроводы дер. Куприяново Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 85.8427 | 85.8427 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 37 | 2022 | 2024 | 62 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_176_2
80 | Газопровод межпоселковый п. Мятлево - дер. Пушкино - дер. Кононово - дер. Гришино - дер. Воронки - дер. Вязищи - дер. Чернышевка - дер. Дерново - дер. Курганы - дер. Бурцево - дер. Рудинка - дер. Криково Износковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 485.5168 | 485.5168 | 11 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 21.5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 381 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178
80.1 | Уличные газопроводы дер. Пушкино Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.6921 | 39.6921 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_1
80.2 | Уличные газопроводы дер. Кононово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.9393 | 80.9393 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 58 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_2
80.3 | Уличные газопроводы дер. Гришино Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.8461 | 19.8461 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_3
80.4 | Уличные газопроводы дер. Воронки Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.6921 | 39.6921 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_4
80.5 | Уличные газопроводы дер. Вязищи Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 44.6687 | 44.6687 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_5
80.6 | Уличные газопроводы дер. Чернышевка Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.1683 | 45.1683 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_6
80.7 | Уличные газопроводы дер. Дерново Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 79.3842 | 79.3842 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_7
80.8 | Уличные газопроводы дер. Курганы Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 40.7312 | 40.7312 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_8
80.9 | Уличные газопроводы дер. Бурцево Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.7229 | 35.7229 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_9
80.10 | Уличные газопроводы дер. Рудинка Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.918 | 27.918 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_10
80.11 | Уличные газопроводы дер. Криково Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 31.7537 | 31.7537 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_178_11
81 | Газопровод межпоселковый к дер. Жильнево Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 39.5885 | 39.5885 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_175
81.1 | Уличные газопроводы дер. Жильнево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.5885 | 39.5885 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_175_1
ГРС Медынь
82 | Газопровод межпоселковый от дер. Тихоновка к дер. Макарцево - дер. Насоново с отводом к дер. Каляево Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 211.1919 | 211.1919 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 8 | 2012 | 2014 | 2016 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 98 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_241
82.1 | Уличные газопроводы дер. Макарцево Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 63.2245 | 63.2245 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.313 | 2012 | 2014 | 2016 | 2022 | 35 | 2012 | 2022 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_241_1
82.2 | Уличные газопроводы дер. Насоново Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.5444 | 67.5444 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.169 | 2012 | 2014 | 2016 | 2022 | 37 | 2012 | 2022 | 29 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_241_2
82.3 | Уличные газопроводы дер. Каляево Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.423 | 80.423 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.465 | 2012 | 2014 | 2016 | 2022 | 48 | 2012 | 2022 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_241_3
83 | Газопровод межпоселковый с. Кременское - дер. Тишинино - дер. Дураково - дер. Брюхово - дер. Никитск - с. Никитское - с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 1364.8021 | 1346.1266 | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 30.1 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 2 | - | - | 2 | 40_СГ_246
83.1 | Уличные газопроводы дер. Тишинино Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 75.3516 | 75.3516 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_1
83.2 | Уличные газопроводы дер. Дураково Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 87.4289 | 87.4289 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 36 | 2022 | 2024 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_2
83.3 | Уличные газопроводы дер. Брюхово Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 187.9369 | 187.9369 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 70 | 2022 | 2024 | 60 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_3
83.4 | Уличные газопроводы дер. Никитск Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 327.7827 | 327.7827 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 148 | 2022 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_4
83.5 | Уличные газопроводы с. Никитское Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 143.3805 | 143.3805 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 106 | 2022 | 2024 | 182 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_5
83.6 | Уличные газопроводы с. Передел Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 384.3749 | 365.6994 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 12.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 150 | 2022 | 2024 | 241 | 2 | 2022 | 2024 | 2 | 40_СГ_246_6
83.7 | Уличные газопроводы дер. Свердлово Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 158.5466 | 158.5466 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 60 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_246_7
84 | Газопровод межпоселковый к н.п. Самсоново и Агеевка Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 112.0192 | 112.0192 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.7 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 68 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_235
84.1 | Уличные газопроводы дер. Самсоново Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 42.1569 | 42.1569 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 20 | 2019 | 2022 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_235_1
84.2 | Уличные газопроводы с.Агеевка Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 69.8623 | 69.8623 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 28 | 2019 | 2022 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_235_2
85 | Межпоселковый газопровод от д. Огарёво - дер. Большое Болынтово - дер. Малое Болынтово Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 199.3492 | 199.3492 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 102 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_227
85.1 | Уличные газопроводы д. Огарево Дзержинского района6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
85.2 | Уличные газопроводы дер. Большое Болынтово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 156.0234 | 62.0687 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 35 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_227_2
85.3 | Уличные газопроводы дер. Малое Болынтово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 53.724 | 53.724 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_227_3
86 | Межпоселковый газопровод к дер. Копылово - дер. Хлестово - дер. Дубенки - дер. Головино - дер. Чапаевка с отводами к дер. Прокудино, дер. Николаевка, дер. Детьково Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 448.5119 | 448.5119 | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 20 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | 136 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133
86.1 | Уличные газопроводы дер. Копылово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.1322 | 32.1322 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 8 | 2022 | 2024 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_1
86.2 | Уличные газопроводы дер. Хлестово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.3304 | 80.3304 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_2
86.3 | Уличные газопроводы дер. ДубенкиДзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.7764 | 32.7764 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 8 | 2022 | 2024 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_3
86.4 | Уличные газопроводы дер. Головино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 64.2643 | 64.2643 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_4
86.5 | Уличные газопроводы дер. Чапаевка Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 76.3139 | 76.3139 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 19 | 2022 | 2024 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_5
86.6 | Уличные газопроводы дер. Прокудино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 76.3139 | 76.3139 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 19 | 2022 | 2024 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_6
86.7 | Уличные газопроводы дер. Николаевка Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.4767 | 39.4767 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2024 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_7
86.8 | Уличные газопроводы дер. Детьково Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 46.9041 | 46.9041 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2024 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_133_8
87 | Межпоселковый газопровод к дер. Некрасово - дер. Дюкино Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 123.9629 | 123.9629 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_226
87.1 | Уличные газопроводы дер. Некрасово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 43.8774 | 43.8774 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2024 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_226_1
87.2 | Уличные газопроводы дер. Дюкино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.0855 | 80.0855 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_226_2
88 | Газопровод межпоселковый к дер. Морозово - дер. Большое Семеновское Износковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 269.983 | 269.983 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 82 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_237
88.1 | Уличные газопроводы дер. Морозово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 116.3056 | 116.3056 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_237_1
88.2 | Уличные газопроводы дер. Большое Семеновское Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 153.6774 | 153.6774 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 45 | 2022 | 2024 | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_237_2
89 | Газопровод межпоселковый к дер. Шестово - дер. Богданово - дер. Айдарово - дер. Самородка Износковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 204.9596 | 204.9596 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7.8 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 128 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_243
89.1 | Уличные газопроводы дер. Шестово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.3602 | 47.3602 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_243_1
89.2 | Уличные газопроводы дер. Богданово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 78.9337 | 78.9337 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2024 | 58 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_243_2
89.3 | Уличные газопроводы дер. Айдарово Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 57.8847 | 57.8847 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 22 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_243_3
89.4 | Уличные газопроводы дер. Самородка Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 20.7809 | 20.7809 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 9 | 2022 | 2024 | 9 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_243_4
90 | Газопровод межпоселковый к дер. Сазоново, с. Троицкое Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 263.6259 | 263.6259 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_177
90.1 | Уличные газопроводы дер. Сазоново Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 127.9361 | 127.9361 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 33 | 2022 | 2024 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_177_1
90.2 | Уличные газопроводы с.Троицкое Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 135.6898 | 135.6898 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 35 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_177_2
91 | Газопровод межпоселковый к дер. Марютино, дер. Синявино Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 305.9481 | 305.9481 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 8.7 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | 95 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_240
91.1 | Уличные газопроводы дер. Марютино Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 254.7223 | 254.7223 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 72 | 2022 | 2024 | 79 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_240_1
91.2 | Уличные газопроводы дер. Синявино Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 51.2258 | 51.2258 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2024 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_240_2
92 | Газопровод межпоселковый к дер. Грибово - дер. Петровск Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 236.488 | 236.488 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 66 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_233
92.1 | Уличные газопроводы дер. Грибово Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.9213 | 96.9213 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_233_1
92.2 | Уличные газопроводы дер. Петровск Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 139.5667 | 139.5667 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 36 | 2022 | 2024 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_233_2
93 | Газопровод межпоселковый к дер. Левино Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 168.6904 | 168.6904 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_222
93.1 | Уличные газопроводы дер. Левино Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 168.6904 | 168.6904 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 43 | 2022 | 2024 | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_222_1
94 | Межпоселковый газопровод к дер. Слобода - дер. Беляйково - дер. Шестаково Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 247.306 | 115.7695 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 6 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 46 | 2 | - | - | 2 | 40_СГ_230
94.1 | Уличные газопроводы дер. Слобода Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 98.4708 | 42.098 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2025 | 18 | 1 | 2022 | 2025 | 1 | 40_СГ_230_1
94.2 | Уличные газопроводы дер. Беляйково Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 111.9995 | 36.8357 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2025 | 14 | 1 | 2022 | 2025 | 1 | 40_СГ_230_2
94.3 | Уличные газопроводы дер. Шестаково Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 36.8357 | 36.8357 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2025 | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_230_3
95 | Межпоселковый газопровод к дер. Кольцово - дер. Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 155.8538 | 155.8538 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_239
95.1 | Уличные газопроводы дер. Кольцово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 105.3222 | 105.3222 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2025 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_239_1
95.2 | Уличные газопроводы дер. Никола-Ленивец Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.5315 | 50.5315 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2025 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_239_2
96 | Межпоселковый газопровод к дер. Милёнки Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 45.5003 | 45.5003 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.8 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 58 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_229
96.1 | Уличные газопроводы дер. Милёнки Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.5003 | 45.5003 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2025 | 58 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_229_1
97 | Газопровод межпоселковый к дер. Клины Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 156.8512 | 156.8512 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 55 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_238
97.1 | Уличные газопроводы дер. Клины Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 156.8512 | 156.8512 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 45 | 2022 | 2025 | 55 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_238_1
98 | Газопровод межпоселковый к дер. Кочубеевка Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 112.6576 | 112.6576 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_200
98.1 | Уличные газопроводы дер. Кочубеевка Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 112.6576 | 112.6576 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 34 | 2022 | 2025 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_200_1
99 | Газопровод межпоселковый к дер. Нероново Медынского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 89.1676 | 89.1676 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_210
99.1 | Уличные газопроводы дер. Нероново Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 89.1676 | 89.1676 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 23 | 2022 | 2025 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_210_1
100 | Газопровод межпоселковый к дер. Акишево Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 50.3493 | 50.3493 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_207
100.1 | Уличные газопроводы дер. Акишево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.3493 | 50.3493 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5407 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_207_1
101 | Газопровод межпоселковый к дер. Батуево Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 105.7053 | 105.7053 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_234
101.1 | Уличные газопроводы дер. Батуево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 105.7053 | 105.7053 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.3624 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 46 | 2024 | 2027 | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_234_1
102 | Газопровод межпоселковый к дер. Макарово Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 42.6013 | 42.6013 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_215
102.1 | Уличные газопроводы дер. Макарово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 42.6013 | 42.6013 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_215_1
103 | Газопровод межпоселковый к дер. Мишнево (с/п Барсуки) Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 144.8762 | 144.8762 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_212
103.1 | Уличные газопроводы дер. Мишнево (с/п Барсуки) Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 144.8762 | 144.8762 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.7489 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 73 | 2024 | 2027 | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_212_1
104 | Газопровод межпоселковый к дер. Новая Жизнь Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 36.5811 | 36.5811 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_231
104.1 | Уличные газопроводы дер. Новая Жизнь Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 36.5811 | 36.5811 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_231_1
105 | Газопровод межпоселковый к дер. Девятилово Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 22.0641 | 22.0641 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_54
105.1 | Уличные газопроводы дер. Девятилово Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.0641 | 22.0641 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_54_1
106 | Газопровод межпоселковый к дер. Покров (СП Угорское) Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 24.0924 | 24.0924 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_98
106.1 | Уличные газопроводы дер. Покров (СП Угорское) Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 24.0924 | 24.0924 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_98_1
107 | Газопровод межпоселковый к дер. Слобода Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 79.8085 | 79.8085 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_122
107.1 | Уличные газопроводы дер. Слобода (с/п "Угорское") Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 79.8085 | 79.8085 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5407 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_122_1
108 | Газопровод межпоселковый к дер. Субботино Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 15.2744 | 15.2744 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_125
108.1 | Уличные газопроводы дер. Субботино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 15.2744 | 15.2744 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_125_1
109 | Газопровод межпоселковый к дер. Горки и дер. Мочалки Износковского района | Газопровод межпоселковый | 81.3688 | 81.3688 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_223
109.1 | Уличные газопроводы дер. Горки Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.6459 | 45.6459 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_223_1
109.2 | Уличные газопроводы дер. Мочалки Износковского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.7229 | 35.7229 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_223_2
110 | Газопровод межпоселковый к дер. Бородино Медынского района | Газопровод межпоселковый | 80.6861 | 80.6861 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 135 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_206
110.1 | Уличные газопроводы дер. Бородино Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.6861 | 80.6861 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.7974 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2027 | 135 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_206_1
111 | Газопровод межпоселковый к дер. Ердово Медынского района | Газопровод межпоселковый | 56.1532 | 56.1532 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_220
111.1 | Уличные газопроводы дер. Ердово Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 56.1532 | 56.1532 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.6434 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2027 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_220_1
112 | Газопровод межпоселковый к дер. Ильинка Медынского района | Газопровод межпоселковый | 32.194 | 32.194 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_201
112.1 | Уличные газопроводы дер. Ильинка Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.194 | 32.194 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.82169 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2027 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_201_1
113 | Газопровод межпоселковый к дер. Степановское Медынского района | Газопровод межпоселковый | 79.3842 | 79.3842 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_218
113.1 | Уличные газопроводы дер. Степановское Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 79.3842 | 79.3842 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.0542 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2027 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_218_1
114 | Газопровод межпоселковый к дер. Дворики Медынского района | Газопровод межпоселковый | 30.8081 | 30.8081 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_232
114.1 | Уличные газопроводы дер. Дворики Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.8081 | 30.8081 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.77033 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_232_1
115 | Газопровод межпоселковый к дер. Косово Медынского района | Газопровод межпоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_248
115.1 | Уличные газопроводы дер. Косово Медынского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2839 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_248_1
ГРС Протвино
116 | Газификация населенных пунктов дер. Екатериновка, дер. Неботово, дер. Павловка Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 237.6162 | 237.6162 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 11 | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 78 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_343
116.1 | Уличные газопроводы дер.Екатериновка Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 85.8763 | 85.8763 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 28 | 2016 | 2022 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_343_1
116.2 | Уличные газопроводы дер.Неботово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 70.3802 | 70.3802 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 23 | 2016 | 2022 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_343_2
116.3 | Уличные газопроводы дер.Павловка Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 81.3597 | 81.3597 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 27 | 2016 | 2022 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_343_3
117 | Газопровод закольцовка от г. Кременки - с. Остров - с. Гостешево - дер. Нижнее Судаково – дер. Ишутино – дер. Казаново - дер. Арефьево с переврезкой в дер. Верхняя Вязовня Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 510.8688 | 510.8688 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 10.6 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | 607 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285
117.1 | Уличные газопроводы с. Остров Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 149.9795 | 149.9795 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 72 | 2022 | 2024 | 157 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_1
117.2 | Уличные газопроводы дер. Нижнее Судаково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 44.0803 | 44.0803 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 70 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_2
117.3 | Уличные газопроводы с. Гостешево Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 225.1205 | 225.1205 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 94 | 2022 | 2024 | 204 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_3
117.4 | Уличные газопроводы дер. Арефьево Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.1516 | 25.1516 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 73 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_4
117.5 | Уличные газопроводы дер. Ишутино Жуковского района 16) | Газопровод внутрипоселковый | 18.8143 | 18.8143 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 8 | 2022 | 2024 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_5
117.6 | Уличные газопроводы дер. Казаново Жуковского района 16) | Газопровод внутрипоселковый | 47.7227 | 47.7227 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 85 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_285_6
118 | Газопровод межпоселковый к дер. Лаговщина - дер. Льгово Тарусского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 761.9598 | 761.9598 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 215 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_294
118.1 | Уличные газопроводы дер. Лаговщина Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 348.9167 | 348.9167 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 90 | 2022 | 2024 | 90 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_294_1
118.2 | Уличные газопроводы дер.Льгово Таруского района | Газопровод внутрипоселковый | 413.0431 | 413.0431 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 110 | 2022 | 2024 | 125 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_294_2
119 | Газопровод межпоселковый к дер. Угличи - дер. Андреевское Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 104.5762 | 104.5762 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 98 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_284
119.1 | Уличные газопроводы дер. Андреевское Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 54.6089 | 54.6089 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.3352 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2027 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_284_1
119.2 | Уличные газопроводы дер. Угличи Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.9673 | 49.9673 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2325 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2027 | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_284_2
ГРС Воробьи
120 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 0 | 0 | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 16 | 2017 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_345
121 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до газораспределительной сети ГРС «Институт им. Карпова» Калужской области | Газопровод межпоселковый | 0 | 0 | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 11.9 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_346
122 | Межпоселковый газопровод к дер. Борисково - с. Нижнее - дер. Орехово Жуковского района Калужской области 7) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122.1 | Уличные газопроводы дер. Борисково Жуковского района 8) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122.2 | Уличные газопроводы с. Нижнее Жуковского района 9) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122.3 | Уличные газопроводы дер. Орехово Жуковского района 10) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
123 | Газопровод межпоселковый к дер. Добрино Боровского района | Газопровод межпоселковый | 455.0272 | 455.0272 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | 211 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_48
123.1 | Уличные газопроводы дер. Добрино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 455.0272 | 455.0272 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 8.9359 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 174 | 2024 | 2027 | 211 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_48_1
124 | Газопровод межпоселковый к дер. Аристово Боровского района | Газопровод межпоселковый | 710.4159 | 710.4159 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_50
124.1 | Уличные газопроводы дер. Аристово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 710.4159 | 710.4159 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.9301 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 96 | 2024 | 2027 | 108 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_50_1
125 | Газопровод межпоселковый к дер. Шилово и дер. Иклинское Боровского района | Газопровод межпоселковый | 767.2558 | 767.2558 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 170 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_51
125.1 | Уличные газопроводы дер. Шилово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 141.859 | 141.859 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.7732 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 54 | 2024 | 2027 | 73 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_51_1
125.2 | Уличные газопроводы дер. Иклинское Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 625.3967 | 625.3967 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.6462 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 71 | 2024 | 2027 | 97 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_51_2
126 | Газопровод межпоселковый к дер. Никитинское Боровского района | Газопровод межпоселковый | 60.9303 | 60.9303 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_55
126.1 | Уличные газопроводы дер. Никитинское Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.9303 | 60.9303 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2325 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_55_1
127 | Газопровод межпоселковый к дер. Денисово Боровского района | Газопровод межпоселковый | 96.473 | 96.473 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_57
127.1 | Уличные газопроводы дер. Денисово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.473 | 96.473 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.9515 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 38 | 2024 | 2027 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_57_1
128 | Газопровод межпоселковый к дер. Павлово Боровского района | Газопровод межпоселковый | 211.2775 | 211.2775 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 95 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_62
128.1 | Уличные газопроводы дер. Павлово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 211.2775 | 211.2775 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.0571 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 79 | 2024 | 2027 | 95 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_62_1
129 | Газопровод межпоселковый к дер. Ивакино Боровского района | Газопровод межпоселковый | 256.8361 | 256.8361 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 116 | 0 | - | - | 1 | 40_СГ_43
129.1 | Уличные газопроводы дер. Ивакино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 256.8361 | 256.8361 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.0842 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 99 | 2023 | 2026 | 116 | 0 | - | - | 1 | 40_СГ_43_1
130 | Газопровод межпоселковый к дер. Чериково Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 241.0071 | 241.0071 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_65
130.1 | Уличные газопроводы дер. Чериково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 241.0071 | 241.0071 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.3139 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 84 | 2024 | 2027 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_65_1
131 | Газопровод межпоселковый дер. Терники Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 72.1691 | 72.1691 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_64
131.1 | Уличные газопроводы дер. Терники Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 72.1691 | 72.1691 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.4893 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 29 | 2024 | 2027 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_64_1
132 | Газопровод межпоселковый к дер. Глядово Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 150.2757 | 150.2757 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_198
132.1 | Уличные газопроводы дер. Глядово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 150.2757 | 150.2757 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 70 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_198_1
ГРС Еленский
133 | Газопровод межпоселковый п. Еленский - дер. Долина Хвастовичского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 73.4502 | 73.4502 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 5.2 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_97
133.1 | Уличные газопроводы дер. Долина Хвастовичского района | Газопровод внутрипоселковый | 73.4502 | 73.4502 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 25 | 2017 | 2022 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_97_1
ГРС Восход
134 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Черная Грязь" к дер.Овчинино, дер.Новая Слобода, дер.Величково, дер.Лыково, г.Жуков Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 910.1447 | 889.4712 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 15.9 | 2012 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - | 666 | 1 | - | - | 2 | 40_СГ_79
134.1 | Уличные газопроводы дер. Овчинино Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 59.8332 | 59.8332 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 27 | 2017 | 2023 | 54 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_79_1
134.2 | Уличные газопроводы дер. Новая Слобода Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 163.9769 | 143.3035 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 85 | 2017 | 2023 | 242 | 1 | 2017 | 2023 | 1 | 40_СГ_79_2
134.3 | Уличные газопроводы дер.Величково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 472.4686 | 472.4686 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.682 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 175 | 2017 | 2023 | 281 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_79_3
134.4 | Уличные газопроводы дер. Лыково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 213.8659 | 213.8659 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.241 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 117 | 2017 | 2023 | 89 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_79_4
135 | Межпоселковый газопровод к дер. Луканино - с. Кутепово Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 445.8338 | 445.8338 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.1 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | 111 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_78
135.1 | Уличные газопроводы дер. Луканино Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 152.6278 | 152.6278 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 38 | 2022 | 2024 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_78_1
135.2 | Уличные газопроводы с.Кутепово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 293.206 | 293.206 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 73 | 2022 | 2024 | 73 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_78_2
ГРС Ферзиково
136 | Газопровод межпоселковый к дер. Перерушево - дер. Комола Ферзиковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 182.1152 | 182.1152 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_335
136.1 | Уличные газопроводы дер. Перерушево Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 124.0593 | 124.0593 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 32 | 2022 | 2024 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_335_1
136.2 | Уличные газопроводы дер. Комола Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 58.0559 | 58.0559 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 17 | 2022 | 2024 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_335_2
137 | Газопровод межпоселковый к дер. Анненки Ферзиковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 79.2161 | 79.2161 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_24
137.1 | Уличные газопроводы дер. Анненки Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 79.2161 | 79.2161 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 29 | 2022 | 2025 | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_24_1
138 | Газопровод межпоселковый к дер. Китаево Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 25.4777 | 25.4777 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_330
138.1 | Уличные газопроводы дер. Китаево Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.4777 | 25.4777 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_330_1
139 | Газопровод межпоселковый к дер. Кривцово Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 27.1133 | 27.1133 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_327
139.1 | Уличные газопроводы дер. Кривцово Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.1133 | 27.1133 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.4622 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2027 | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_327_1
140 | Газопровод межпоселковый к дер. Лобаново Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 16.1472 | 16.1472 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_334
140.1 | Уличные газопроводы дер. Лобаново Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 16.1472 | 16.1472 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_334_1
141 | Газопровод межпоселковый к ж/д рзд. Перерушево Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 22.0011 | 22.0011 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_328
141.1 | Уличные газопроводы ж/д рзд. Перерушево Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.0011 | 22.0011 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_328_1
142 | Газопровод межпоселковый к дер. Пышково Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 9.7585 | 9.7585 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_333
142.1 | Уличные газопроводы дер. Пышково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 9.7585 | 9.7585 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.4622 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2027 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_333_1
143 | Газопровод межпоселковый к дер. Воронино Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 70.1566 | 70.1566 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 175 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_329
143.1 | Уличные газопроводы дер. Воронино Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 70.1566 | 70.1566 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2839 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 175 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_329_1
ГРС Обнинск-2
144 | Газопровод межпоселковый от дер. Кривское к дер. Городня - дер. Писково с отводом на дер. Сороковеть, дер. Бавыкино, дер. Машково, дер. Заречье Боровского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 682.8276 | 682.8276 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 18.2 | 2017 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - | 590 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11
144.1 | Уличные газопроводы дер. Городня Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 142.1776 | 142.1776 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.57 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 52 | 2017 | 2023 | 293 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_1
144.2 | Уличные газопроводы дер.Писково Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 120.9147 | 120.9147 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 46 | 2017 | 2023 | 124 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_2
144.3 | Уличные газопроводы дер. Сороковеть Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 107.0236 | 107.0236 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 56 | 2017 | 2023 | 56 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_3
144.4 | Уличные газопроводы дер. Бавыкино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 90.6588 | 90.6588 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.908 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 50 | 2017 | 2023 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_4
144.5 | Уличные газопроводы дер. Машково Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 157.0117 | 157.0117 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 65 | 2017 | 2023 | 87 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_5
144.6 | Уличные газопроводы дер. Заречье Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 65.0413 | 65.0413 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 29 | 2017 | 2023 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_11_6
145 | Строительство АГНКС-1 г. Обнинск | Перспективная АГНКС | 0 | 0 | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" |  | - | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_10000
145.1 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС | Газопровод распределительный | 4927.5 | 0 | 0 | ООО "Газпром газификация" |  | - | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40_СГ_10001
ГРС Борисово
146 | Газопровод межпоселковый от дер. Зудна к дер. Переделки - дер. Марухта - с. Борщевка - дер. Огарково Ферзиковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 135.3808 | 135.3808 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 11.2 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 330 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37
146.1 | Уличные газопроводы дер. Зудна Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 33.8361 | 33.8361 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 | 2018 | 2022 | 205 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37_1
146.2 | Уличные газопроводы дер. Переделки Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 26.338 | 26.338 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 14 | 2018 | 2022 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37_2
146.3 | Уличные газопроводы дер. Марухта Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 24.1019 | 24.1019 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 14 | 2018 | 2022 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37_3
146.4 | Уличные газопроводы с. Борщевка Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 31.8141 | 31.8141 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 22 | 2018 | 2022 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37_4
146.5 | Уличные газопроводы дер. Огарково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.2909 | 19.2909 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 10 | 2018 | 2022 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_37_5
147 | Газопровод межпоселковый к дер. Босарево - с. Дупли Ферзиковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 82.3671 | 82.3671 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.2 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 58 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_30
147.1 | Уличные газопроводы дер.Босарево Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.7189 | 27.7189 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2025 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_30_1
147.2 | Уличные газопроводы с. Дупли Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 54.6481 | 54.6481 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.55 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 23 | 2022 | 2025 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_30_2
ГРС Сосенский
148 | Газопровод межпоселковый от г. Сосенский – дер. Марьино - дер.Гранный Холм Козельского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 139.0786 | 139.0786 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 8.8 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 116 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_298
148.1 | Уличные газопроводы дер. Марьино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 55.4916 | 55.4916 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 17 | 2020 | 2023 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_298_1
148.2 | Уличные газопроводы дер. Гранный Холм Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 83.587 | 83.587 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 52 | 2020 | 2023 | 97 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_298_2
149 | Газопровод межпоселковый к с. Средний Козельского района Козельского района | Газопровод межпоселковый | 15.6129 | 15.6129 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_225
149.1 | Уличные газопроводы с. Средний Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 15.6129 | 15.6129 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.77033 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_225_1
ГРС Знамя
150 | Газопровод межпоселковый дер.Торкотино - с. Местничи - с. Подкопаево - с. Гаврики Мещовского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 357.2217 | 357.2217 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 17.6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | 158 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_121
150.1 | Уличные газопроводы с. Местничи Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 92.5042 | 92.5042 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 44 | 2022 | 2023 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_121_1
150.2 | Уличные газопроводы с. Подкопаево Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 127.9409 | 127.9409 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 48 | 2022 | 2023 | 74 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_121_2
150.3 | Уличные газопроводы с. Гаврики Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 136.7765 | 136.7765 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 50 | 2022 | 2023 | 54 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_121_3
ГРС Таруса
151 | Газопровод межпоселковый к дер. Любовцово - дер. Бояково Тарусского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 569.467 | 569.467 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | 293 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_319
151.1 | Уличные газопроводы дер. Любовцово Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 333.4178 | 333.4178 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 7.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 120 | 2022 | 2024 | 156 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_319_1
151.2 | Уличные газопроводы дер. Бояково Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 236.0492 | 236.0492 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 88 | 2022 | 2024 | 137 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_319_2
152 | Газопровод межпоселковый к дер. Марфино - дер. Ильенки Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 55.953 | 55.953 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 65 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_317
152.1 | Уличные газопроводы дер. Марфино Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.7428 | 22.7428 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_317_1
152.2 | Уличные газопроводы дер. Ильенки Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 33.2102 | 33.2102 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_317_2
153 | Газопровод межпоселковый к дер. Крюково Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 30.8452 | 30.8452 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_314
153.1 | Уличные газопроводы дер. Крюково Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.8452 | 30.8452 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_314_1
154 | Газопровод межпоселковый к дер. Глинище - дер. Мансурово Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 41.0082 | 41.0082 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 42 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_318
154.1 | Уличные газопроводы дер. Глинище Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 17.3523 | 17.3523 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_318_1
154.2 | Уличные газопроводы дер. Мансурово Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 23.6559 | 23.6559 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_318_2
155 | Газопровод межпоселковый к дер. Коломлино Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 25.724 | 25.724 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 71 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_315
155.1 | Уличные газопроводы дер. Коломлино Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.724 | 25.724 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 71 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_315_1
156 | Газопровод межпоселковый к дер. Сивцево и дер. Елизаветино Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 95.9141 | 95.9141 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 6.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_321
156.1 | Уличные газопроводы дер. Елизаветино Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 28.4582 | 28.4582 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1298 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_321_1
156.2 | Уличные газопроводы дер. Сивцево Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.4559 | 67.4559 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.8488 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 36 | 2024 | 2027 | 1 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_321_2
157 | Газопровод межпоселковый к дер. Яблоново, дер. Коханово, дер. Шарапове Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 148.567 | 148.567 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 170 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_316
157.1 | Уличные газопроводы дер. Яблоново Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.6475 | 39.6475 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 65 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_316_1
157.2 | Уличные газопроводы дер. Коханово Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.4751 | 47.4751 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2325 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2027 | 64 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_316_2
157.3 | Уличные газопроводы дер. Шарапово Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 61.4444 | 61.4444 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.592 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 31 | 2024 | 2027 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_316_3
ГРС Ульяново
158 | Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с. Кирейково - с. Поздняково - с. Касьяново с отводами к дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 729.3859 | 729.3859 | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 46.4 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | 231 | 0 | - | - | 6 | 40_СГ_325
158.1 | Уличные газопроводы с. Уколица Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 205.0687 | 205.0687 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 57 | 2022 | 2024 | 50 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_325_1
158.2 | Уличные газопроводы с. Кирейково Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 188.1544 | 188.1544 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 6.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 42 | 0 | - | - | 1 | 40_СГ_325_2
158.3 | Уличные газопроводы с. Поздняково Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 80.2006 | 80.2006 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 29 | 2022 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_325_3
158.4 | Уличные газопроводы с. Касьяново Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 116.5564 | 116.5564 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 24 | 2022 | 2024 | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_325_4
158.5 | Уличные газопроводы дер. Брежнево Ульяновского района 13) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
158.6 | Уличные газопроводы дер. Госьково Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 36.8804 | 36.8804 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 43 | 0 | - | - | 3 | 40_СГ_325_6
158.7 | Уличные газопроводы с. Озерно Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.3217 | 60.3217 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_325_7
159 | Газопровод межпоселковый к с. Афанасово Ульяновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 137.3767 | 137.3767 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 63 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_324
159.1 | Уличные газопроводы с..Афанасово Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 137.3767 | 137.3767 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 43 | 2022 | 2024 | 63 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_324_1
160 | Газопровод межпоселковый к дер. Долгое Ульяновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 90.8378 | 90.8378 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_362
160.1 | Уличные газопроводы дер. Долгое Ульяновского района | Газопровод внутрипоселковый | 90.8378 | 90.8378 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 23 | 2022 | 2024 | 23 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_362_1
ГРС Барсуки
161 | Газопровод межпоселковый дер. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 425.5058 | 425.5058 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.1 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | 211 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_21
161.1 | Уличные газопроводы дер. Трояново Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 425.5058 | 425.5058 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 136 | 2022 | 2024 | 211 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_21_1
ГРС Козельск
162 | Газопровод межпоселковый г. Козельск – дер. Гришинск с отводами к дер. Лавровск, дер. Савинск, дер. Парфеново, с. Губино, дер. Бобровка Козельского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 281.8018 | 281.8018 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 20 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | - | - | 241 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172
162.1 | Уличные газопроводы дер. Гришинск Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 66.7794 | 66.7794 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 46 | 2019 | 2024 | 71 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_1
162.2 | Уличные газопроводы дер. Лавровск Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.0644 | 39.0644 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 28 | 2019 | 2024 | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_2
162.3 | Уличные газопроводы дер. Савинск Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.3007 | 45.3007 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 28 | 2019 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_3
162.4 | Уличные газопроводы дер. Парфеново Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.8324 | 32.8324 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 21 | 2019 | 2024 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_4
162.5 | Уличные газопроводы с. Губино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 81.3688 | 81.3688 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 41 | 2019 | 2024 | 44 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_5
162.6 | Уличные газопроводы дер. Бобровка Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 16.456 | 16.456 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 12 | 2019 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_172_6
163 | Газопровод межпоселковый к с. Меховое Сухиничского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 84.9403 | 84.9403 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_102
163.1 | Уличные газопроводы с. Меховое Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 84.9403 | 84.9403 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 26 | 2022 | 2024 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_102_1
164 | Газопровод межпоселковый от с.. Попелево до дер. Прилипки - дер. Заречье – дер. Слепцово – с. Покровск – дер. Ерлыково – дер. Кстищи Козельского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 268.53 | 200.4423 | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 14 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 252 | 1 | - | - | 2 | 40_СГ_174
164.1 | Уличные газопроводы дер. Прилипки Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 13.6195 | 13.6195 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 11 | 2022 | 2024 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_174_1
164.2 | Уличные газопроводы дер. Заречье Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.269 | 22.269 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_174_2
164.3 | Уличные газопроводы дер. Слепцово Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 29.2697 | 29.2697 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_174_3
164.4 | Уличные газопроводы с. Покровск Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 157.2035 | 89.1158 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 43 | 2022 | 2024 | 154 | 1 | 2022 | 2024 | 2 | 40_СГ_174_4
164.5 | Уличные газопроводы дер. Ерлыково Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 18.3838 | 18.3838 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_174_5
164.6 | Уличные газопроводы дер. Кстищи Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.7845 | 27.7845 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 14 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_174_6
165 | Газопровод межпоселковый от с. Клыково – дер. Ольховка - дер. Бильдино – дер. Плюсково – дер. Антипово - дер. Грива Козельского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 367.9925 | 367.9925 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 12.5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | 319 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173
165.1 | Уличные газопроводы дер. Ольховка Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 39.6921 | 39.6921 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173_1
165.2 | Уличные газопроводы дер. Бильдино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 95.5341 | 95.5341 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 41 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173_2
165.3 | Уличные газопроводы дер. Плюсково Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 170.935 | 170.935 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 86 | 2022 | 2024 | 214 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173_3
165.4 | Уличные газопроводы дер. Антипово Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.5641 | 32.5641 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173_4
165.5 | Уличные газопроводы дер. Грива Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 29.2672 | 29.2672 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 26 | 2022 | 2024 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_173_5
166 | Газопровод межпоселковый к дер. Акатово Козельского района | Газопровод межпоселковый | 26.3102 | 26.3102 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_169
166.1 | Уличные газопроводы дер. Акатово Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 26.3102 | 26.3102 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_169_1
167 | Газопровод межпоселковый к дер. Васильевка Козельского района | Газопровод межпоселковый | 19.0796 | 19.0796 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_170
167.1 | Уличные газопроводы дер. Васильевка Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.0796 | 19.0796 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_170_1
168 | Газопровод межпоселковый к дер. Звягино, с. Матчино Козельского района | Газопровод межпоселковый | 59.7713 | 59.7713 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_171
168.1 | Уличные газопроводы дер. Звягино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 13.0934 | 13.0934 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.56491 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 11 | 2024 | 2027 | 27 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_171_1
168.2 | Уличные газопроводы с. Матчино Козельского района | Газопровод внутрипоселковый | 46.6778 | 46.6778 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_171_2
ГРС Огорь
169 | Газопровод межпоселковый от с. Огорь до дер. Скурынск Жиздринского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 20046.2284 | 36.7661 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7.2 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_280
169.1 | Уличные газопроводы дер. Скурынск Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 20046.2284 | 36.7661 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 13 | 2020 | 2022 | 18 | 1 | 2020 | 2022 | 1 | 40_СГ_280_1
ГРС Думиничи
170 | Газопровод межпоселковый дер. Высокое - дер. Пыренка - с. Ясенок - дер. Кожановка - дер. Пузановка Думиничского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 244.1481 | 244.1481 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 16.6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 2020 | 2021 | 164 | 2 | 2020 | 2021 | 2 | 40_СГ_96
170.1 | Уличные газопроводы дер. Пыренка Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 125.0717 | 125.0717 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 58 | 2022 | 2024 | 60 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_96_1
170.2 | Уличные газопроводы с. Ясенок Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 63.5074 | 63.5074 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 32 | 2022 | 2024 | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_96_2
170.3 | Уличные газопроводы дер. Кожановка Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.7999 | 25.7999 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 13 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_96_3
170.4 | Уличные газопроводы дер. Пузановка Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 29.7691 | 29.7691 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2024 | 27 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_96_4
171 | Газопровод межпоселковый к дер. Хотисино Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 23.8153 | 23.8153 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_93
171.1 | Уличные газопроводы дер. Хотисино Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 23.8153 | 23.8153 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_93_1
172 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижнее Сяглово Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 19.8461 | 19.8461 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_126
172.1 | Уличные газопроводы дер. Нижнее Сяглово Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.8461 | 19.8461 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 1 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_126_1
173 | Газопровод межпоселковый к дер. Боброво Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 37.7075 | 37.7075 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_91
173.1 | Уличные газопроводы дер. Боброво Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 37.7075 | 37.7075 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.97575 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2027 | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_91_1
174 | Газопровод межпоселковый к дер.Шваново Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 23.8153 | 23.8153 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_95
174.1 | Уличные газопроводы дер. Шваново Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 23.8153 | 23.8153 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_95_1
175 | Газопровод межпоселковый к дер. Усты Сухиничского района с отводом к дер. Дяглево Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 71.4458 | 71.4458 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_94
175.1 | Уличные газопроводы дер. Усты Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 55.569 | 55.569 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.438 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 28 | 2024 | 2027 | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_94_1
175.2 | Уличные газопроводы дер. Дяглево Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 15.8768 | 15.8768 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_94_2
ГРС Сухиничи
176 | Газопровод межпоселковый г. Сухиничи ‒ дер. Гусово Сухиничского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 163.0448 | 163.0448 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2.2 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 70 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_308
176.1 | Уличные газопроводы дер. Гусово Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 163.0448 | 163.0448 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 66 | 2022 | 2024 | 70 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_308_1
177 | Газопровод межпоселковый к дер. Жердево Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 20.9198 | 20.9198 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_302
177.1 | Уличные газопроводы дер. Жердево Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 20.9198 | 20.9198 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_302_1
178 | Газопровод межпоселковый к дер. Живодовка Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 17.574 | 17.574 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_306
178.1 | Уличные газопроводы дер. Живодовка Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 17.574 | 17.574 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_306_1
179 | Газопровод межпоселковый к дер. Корвяково Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 32.9259 | 32.9259 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_309
179.1 | Уличные газопроводы дер. Корвяково Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 32.9259 | 32.9259 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.87304 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 17 | 2024 | 2027 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_309_1
180 | Газопровод межпоселковый к дер. Суббочево Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 11.7073 | 11.7073 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_307
180.1 | Уличные газопроводы дер. Суббочево Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 11.7073 | 11.7073 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_307_1
181 | Газопровод межпоселковый к дер. Хватово Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 26.8765 | 26.8765 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_300
181.1 | Уличные газопроводы дер. Хватово Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 26.8765 | 26.8765 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_300_1
182 | Газопровод межпоселковый к дер. Цеповая Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 25.9804 | 25.9804 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_303
182.1 | Уличные газопроводы дер. Цеповая Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.9804 | 25.9804 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.71898 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_303_1
ГРС Сычевский
183 | Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское - дер. Внуково Бабынинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 260.1017 | 260.1017 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 84 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_312
183.1 | Уличные газопроводы дер. Волхонское Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 141.1449 | 141.1449 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_312_1
183.2 | Уличные газопроводы дер. Внуково Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 118.9568 | 118.9568 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 34 | 2022 | 2024 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_312_2
184 | Газопровод межпоселковый к дер. Сосновка - дер. Орловка - дер. Бражниково Бабынинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 285.2622 | 285.2622 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 93 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_313
184.1 | Уличные газопроводы дер. Сосновка Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 95.6215 | 95.6215 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 28 | 2022 | 2024 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_313_1
184.2 | Уличные газопроводы дер. Орловка Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.9621 | 67.9621 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 21 | 2022 | 2024 | 31 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_313_2
184.3 | Уличные газопроводы дер. Бражниково Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 121.6786 | 121.6786 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 34 | 2022 | 2024 | 34 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_313_3
185 | Газопровод межпоселковый к дер. Верхний Доец и Нижний доец Бабынинского района | Газопровод межпоселковый | 37.7259 | 37.7259 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_310
185.1 | Уличные газопроводы дер. Верхний Доец Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 17.1654 | 17.1654 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 15 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_310_1
185.2 | Уличные газопроводы дер. Нижний Доец Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 20.5606 | 20.5606 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 11 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_310_2
186 | Газопровод межпоселковый к дер. Савинское Бабынинского района | Газопровод межпоселковый | 17.9385 | 17.9385 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_311
186.1 | Уличные газопроводы дер. Савинское Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 17.9385 | 17.9385 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_311_1
ГРС Чкаловский
187 | Межпоселковый газопровод к дер. Колышкино - дер. Дерминка с отводами к дер. Троскино, дер. Лапино Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 130.9336 | 130.9336 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 10.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 133 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_340
187.1 | Уличные газопроводы дер. Колышкино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 15.0593 | 15.0593 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 9 | 2022 | 2024 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_340_1
187.2 | Уличные газопроводы дер. Дерминка Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 58.7592 | 58.7592 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 28 | 2022 | 2024 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_340_2
187.3 | Уличные газопроводы дер. Троскино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 23.4829 | 23.4829 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 9 | 2022 | 2024 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_340_3
187.4 | Уличные газопроводы дер. Лапино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 33.6321 | 33.6321 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_340_4
188 | Газопровод межпоселковый к дер. Никулинки Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 10.9397 | 10.9397 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_59
188.1 | Уличные газопроводы дер. Никулинки Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 10.9397 | 10.9397 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_59_1
189 | Газопровод межпоселковый к дер. Покров (СП с-з Чкаловский) Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 46.0847 | 46.0847 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_339
189.1 | Уличные газопроводы дер. Покров (СП с-з Чкаловский) Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 46.0847 | 46.0847 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 39 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_339_1
ГРС Редькино
190 | Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 341.5053 | 341.5053 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 14.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 106 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288
190.1 | Уличные газопроводы дер. Гавшино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 37.5656 | 37.5656 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 11 | 2022 | 2024 | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288_1
190.2 | Уличные газопроводы дер. Лопатино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 51.2258 | 51.2258 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288_2
190.3 | Уличные газопроводы дер. Ползино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 95.6215 | 95.6215 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 28 | 2022 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288_3
190.4 | Уличные газопроводы дер. Росино Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 34.1505 | 34.1505 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288_4
190.5 | Уличные газопроводы дер. Фролово (с/п Редькино) Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 122.9419 | 122.9419 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 36 | 2022 | 2024 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_288_5
191 | Газопровод межпоселковый к дер. Кирьяново Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 101.2149 | 101.2149 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_287
191.1 | Уличные газопроводы дер. Кирьяново Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 101.2149 | 101.2149 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.6191 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 51 | 2024 | 2027 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_287_1
192 | Газопровод межпоселковый к дер. Карамышево Дзержинского района | Газопровод межпоселковый | 13.6602 | 13.6602 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_56
192.1 | Уличные газопроводы дер. Карамышево Дзержинского района | Газопровод внутрипоселковый | 13.6602 | 13.6602 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.20542 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 4 | 2024 | 2027 | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_56_1
193 | Газопровод межпоселковый к дер. Васильевское Мосальского района | Газопровод межпоселковый | 24.8633 | 24.8633 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_264
193.1 | Уличные газопроводы дер. Васильевское Мосальского района | Газопровод внутрипоселковый | 24.8633 | 24.8633 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_264_1
ГРС Жиздра
194 | Газопровод межпоселковый к пос. Дубищенский - дер. Остров Жиздринского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 139.5667 | 139.5667 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.7 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_100
194.1 | Уличные газопроводы пос. Дубищенский Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 62.0296 | 62.0296 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_100_1
194.2 | Уличные газопроводы дер. Остров Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 77.537 | 77.537 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_100_2
195 | Газопровод межпоселковый к дер. Мурачевка Жиздринского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 67.4051 | 67.4051 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.6 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_99
195.1 | Уличные газопроводы дер. Мурачевка Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 67.4051 | 67.4051 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2025 | 18 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_99_1
ГРС Карпова
196 | Межпоселковый газопровод к дер. Малая Росляковка - дер. Болотское Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 710.1362 | 710.1362 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6.5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | 642 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_375
196.1 | Уличные газопроводы дер. Передоль Жуковского района 14) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
196.2 | Уличные газопроводы дер.Малая Росляковка Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 148.8203 | 148.8203 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 54 | 2022 | 2024 | 178 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_375_2
196.3 | Уличные газопроводы дер. Любицы Жуковского района 15) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
196.4 | Уличные газопроводы дер. Болотское Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 149.168 | 149.168 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 57 | 2022 | 2024 | 93 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_375_4
197 | Газопровод межпоселковый к дер. Трехсвятское - дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 552.6246 | 552.6246 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 158 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_192
197.1 | Уличные газопроводы дер. Трёхсвятское Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 348.9167 | 348.9167 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 90 | 2022 | 2024 | 90 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_192_1
197.2 | Уличные газопроводы дер. Кривоносово Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 203.708 | 203.708 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 60 | 2022 | 2024 | 68 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_192_2
198 | Газопровод межпоселковый к дер. Дураково Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 35.2768 | 35.2768 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_181
198.1 | Уличные газопроводы дер. Дураково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.2768 | 35.2768 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.77033 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 7 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_181_1
199 | Газопровод межпоселковый к дер. Кувшиново Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 63.0928 | 63.0928 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_137
199.1 | Уличные газопроводы дер. Кувшиново Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 63.0928 | 63.0928 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2325 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_137_1
ГРС Курилово
200 | Межпоселковый газопровод к дер. Рыжково - дер. Горки Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 410.9463 | 410.9463 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 7.3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 106 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_182
200.1 | Уличные газопроводы дер. Рыжково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 220.9806 | 220.9806 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 57 | 2022 | 2024 | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_182_1
200.2 | Уличные газопроводы дер. Горки Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 189.9658 | 189.9658 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 49 | 2022 | 2024 | 49 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_182_2
ГРС Бабынино
201 | Газопровод межпоселковый к дер. Тужимово - х. Аникановский Бабынинского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 85.6129 | 85.6129 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_18
201.1 | Уличные газопроводы дер. Тужимово Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.5472 | 35.5472 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2025 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_18_1
201.2 | Уличные газопроводы х. Аникановский Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.0657 | 50.0657 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 12 | 2022 | 2025 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_18_2
202 | Газопровод межпоселковый к дер. Каторгино Бабыпинскою района | Газопровод межпоселковый | 22.8872 | 22.8872 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_16
202.1 | Уличные газопроводы дер. Каторгино Бабынинского района | Газопровод внутрипоселковый | 22.8872 | 22.8872 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.82169 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2027 | 30 | 0 | 2024 | 2027 | 0 | 40_СГ_16_1
203 | Газопровод межпоселковый к дер. Домашовка Мещовского района | Газопровод межпоселковый | 40.1728 | 40.1728 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_15
203.1 | Уличные газопроводы дер. Домашовка Мещовского района | Газопровод внутрипоселковый | 40.1728 | 40.1728 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.82169 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2027 | 16 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_15_1
204 | Газопровод межпоселковый к дер. Каменка Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 10.6157 | 10.6157 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_332
204.1 | Уличные газопроводы дер. Каменка Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 10.6157 | 10.6157 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_332_1
ГРС Чаусово
205 | Межпоселковый газопровод к дер. Заворово Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 202.6281 | 202.6281 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.6 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 47 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_338
205.1 | Уличные газопроводы дер. Заворово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 202.6281 | 202.6281 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 47 | 2022 | 2025 | 47 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_338_1
ГРС Новосельского
206 | Газопровод межпоселковый к с. Немерзски - с. Наумово - дер.Острогубово - с. Охотное Сухиничского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 226.5791 | 226.5791 | 4 | ООО "Газпром газификация" |  | 9 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 133 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_274
206.1 | Уличные газопроводы с.Немерзски Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 52.0098 | 52.0098 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2022 | 2025 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_274_1
206.2 | Уличные газопроводы с.Наумово Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 42.3996 | 42.3996 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2025 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_274_2
206.3 | Уличные газопроводы дер. Острогубово Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 84.25 | 84.25 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 33 | 2022 | 2025 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_274_3
206.4 | Уличные газопроводы с.Охотное Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.9197 | 47.9197 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2025 | 65 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_274_4
207 | Газопровод межпоселковый к дер. Волково и дер. Горшково Сухиничского района | Газопровод межпоселковый | 94.8596 | 94.8596 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 37 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_273
207.1 | Уличные газопроводы дер. Волково Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 44.0109 | 44.0109 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2325 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_273_1
207.2 | Уличные газопроводы дер. Горшково Сухиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.8487 | 50.8487 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2839 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_273_2
ГРС Балабаново
208 | Газопровод межпоселковый к дер. Новомихайловское Боровского района | Газопровод межпоселковый | 351.1942 | 351.1942 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | 509 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_19
208.1 | Уличные газопроводы дер. Новомихайловское Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 351.1942 | 351.1942 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 6.5221 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 127 | 2024 | 2027 | 509 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_19_1
ГРС Которец
209 | Газопровод межпоселковый к дер. Каменка Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 19.8461 | 19.8461 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_180
209.1 | Уличные газопроводы к дер. Каменка Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.8461 | 19.8461 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_180_1
ГРС Палики
210 | Газопровод межпоселковый к дер. Речица Думиничского района | Газопровод межпоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_127
210.1 | Уличные газопроводы дер. Речица Думиничского района | Газопровод внутрипоселковый | 49.6151 | 49.6151 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.2839 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_127_1
ГРС Калуга-1
211 | Газопровод межпоселковый к дер. Аргуново, дер. Рожки, дер. Новоселки г. Калуги | Газопровод межпоселковый | 604.3874 | 604.3874 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 12.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | 724 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_208
211.1 | Уличные газопроводы дер. Аргуново г. Калуги | Газопровод внутрипоселковый | 493.0829 | 493.0829 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 10.9901 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 214 | 2024 | 2027 | 609 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_208_1
211.2 | Уличные газопроводы дер. Рожки г. Калуги | Газопровод внутрипоселковый | 29.769 | 29.769 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 111 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_208_2
211.3 | Уличные газопроводы дер. Новоселки г. Калуги | Газопровод внутрипоселковый | 81.5355 | 81.5355 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.9515 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 38 | 2024 | 2027 | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_208_3
212 | Газопровод межпоселковый к дер. Марьино г. Калуги | Газопровод межпоселковый | 237.327 | 237.327 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | 746 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_124
212.1 | Уличные газопроводы дер. Марьино г. Калуги | Газопровод внутрипоселковый | 237.327 | 237.327 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.2896 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 103 | 2024 | 2027 | 746 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_124_1
213 | Строительство АГНКС-3 г. Калуга | Перспективная АГНКС | 0 | 0 | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" |  | - | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_30000
214 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС | Газопровод распределительный | 4927.5 | 0 | 0 | ООО "Газпром газификация" |  | - | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40_СГ_30001
ГРС Борисово (Тульская область)
215 | Газопровод межпоселковый к дер. Брагино Перемышльского района | Газопровод межпоселковый | 50.8776 | 50.8776 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_36
215.1 | Уличные газопроводы дер. Брагино Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 50.8776 | 50.8776 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.6947 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 33 | 2024 | 2027 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_36_1
216 | Газопровод межпоселковый к дер. Широково и Виньково Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 41.6823 | 41.6823 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_28
216.1 | Уличные газопроводы дер. Шиковово Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 25.1424 | 25.1424 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 13 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_28_1
216.2 | Уличные газопроводы дер. Виньково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 16.5398 | 16.5398 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_28_2
217 | Газопровод межпоселковый к дер. Судаково Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 10.7719 | 10.7719 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_29
217.1 | Уличные газопроводы дер. Судаково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 10.7719 | 10.7719 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_29_1
218 | Газопровод межпоселковый к дер. Шейкино Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 24.9939 | 24.9939 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_31
218.1 | Уличные газопроводы дер. Шейкино Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 24.9939 | 24.9939 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.56491 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 11 | 2024 | 2027 | 17 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_31_1
219 | Газопровод межпоселковый к дер. Вишняково Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 30.791 | 30.791 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_33
219.1 | Уличные газопроводы дер. Вишняково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.791 | 30.791 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.71898 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2027 | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_33_1
220 | Газопровод межпоселковый к дер. Меньшиково Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 10.363 | 10.363 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_34
220.1 | Уличные газопроводы дер. Меньшиково Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 10.363 | 10.363 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.25678 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 15 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_34_1
221 | Газопровод межпоселковый к дер. Глебово Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 29.2843 | 29.2843 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_35
221.1 | Уличные газопроводы дер. Глебово Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 29.2843 | 29.2843 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.97575 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2027 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_35_1
222 | Газопровод межпоселковый от дер. Поздняково - дер. Дурасово - с. Грязново - дер. Кутьково - дер. Верховое - с. Титово Ферзиковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 490.9822 | 490.9822 | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" |  | 17.2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | - | 13 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 260 | 2018 | 2021 | 208 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_20000
ГРС Лопатинское
223 | Газопровод межпоселковый к дер. Слободка Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 96.4437 | 96.4437 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_289
223.1 | Уличные газопроводы дер. Слободка Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.4437 | 96.4437 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5407 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_289_1
224 | Газопровод межпоселковый к дер. Гурьево -дер. Кареево Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 127.7169 | 127.7169 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 6.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 186 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_304
224.1 | Уличные газопроводы дер. Гурьево Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 91.9039 | 91.9039 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.2596 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 44 | 2024 | 2027 | 150 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_304_1
224.2 | Уличные газопроводы дер. Кареево Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 35.813 | 35.813 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 36 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_304_2
225 | Газопровод межпоселковый к с. Лысая Гора Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 42.215 | 42.215 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_290
225.4 | Уличные газопроводы с. Лысая Гора Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 42.215 | 42.215 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_290_1
226 | Газопровод межпоселковый к дер. Исаково Тарусского района | Газопровод межпоселковый | 17.5258 | 17.5258 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_291
226.1 | Уличные газопроводы дер. Исаково Тарусского района | Газопровод внутрипоселковый | 17.5258 | 17.5258 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.51355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_291_1
ГРС Бебелево
227 | Газопровод межпоселковый к дер. Новолоки Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 15.8768 | 15.8768 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_25
227.1 | Уличные газопроводы дер. Новолоки Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 15.8768 | 15.8768 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.41084 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_25_1
228 | Газопровод межпоселковый к дер. Караваинки, дер. Тимофеевка, дер. Михайловка Ферзиковского района | Газопровод межпоселковый | 151.5819 | 151.5819 | 3 | ООО "Газпром газификация" |  | 6.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 102 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_26
228.1 | Уличные газопроводы дер. Караваинки Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.1407 | 45.1407 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1298 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_26_1
228.2 | Уличные газопроводы дер. Тимофеевка Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 45.916 | 45.916 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1298 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 32 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_26_2
228.3 | Уличные газопроводы дер. Михайловка Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 60.5252 | 60.5252 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.438 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 28 | 2024 | 2027 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_26_3
От источников газоснабжения требующих реконструкции:
229 | Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Малоярославец" | Магистральный газопровод-отвод и ГРС реконструируемые | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | 0.961 | 2011 | 2022 | 2021 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_24
230 | Газопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярславецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 579.916 | 579.916 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 9 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 10.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_196
230.1 | Уличные газопроводы дер. Заболотное Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 106.3137 | 106.3137 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2023 | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_196_1
230.2 | Уличные газопроводы п. Игнатьевское Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 157.8675 | 157.8675 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 60 | 2022 | 2023 | 88 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_196_2
230.3 | Уличные газопроводы дер. Дубровка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 131.5562 | 131.5562 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 50 | 2022 | 2023 | 43 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_196_3
230.4 | Уличные газопроводы дер. Бородухино Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 184.1787 | 184.1787 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 70 | 2022 | 2023 | 46 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_196_4
231 | Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново с отводом к дер. Некрасово Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 1673.7586 | 1673.7586 | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.6 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | 450 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_190
231.1 | Уличные газопроводы дер.Лукьяново Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 372.2919 | 372.2919 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 100 | 2022 | 2023 | 117 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_190_1
231.2 | Уличные газопроводы дер.Астреево Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 853.0223 | 853.0223 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 220 | 2022 | 2023 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_190_2
231.3 | Уличные газопроводы дер.Константиново Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 336.7726 | 336.7726 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 90 | 2022 | 2023 | 234 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_190_3
231.4 | Уличные газопроводы дер. Некрасово Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 111.6719 | 111.6719 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2023 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_190_4
232 | Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники-Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 247.2774 | 247.2774 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 6 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 93 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_195
232.1 | Уличные газопроводы дер. Сокольники-Вторые Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 131.508 | 131.508 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 49 | 2022 | 2023 | 55 | 0 | - | - | 2 | 40_СГ_195_1
232.2 | Уличные газопроводы дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 115.7695 | 115.7695 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 44 | 2022 | 2023 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_195_2
233 | Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 87.0839 | 87.0839 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_191
233.1 | Уличные газопроводы дер. Бураково Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 87.0839 | 87.0839 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.6191 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 51 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_191_1
234 | Газопровод межпоселковый к дер. Меличкино Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 411.2536 | 411.2536 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_188
234.1 | Уличные газопроводы дер. Меличкино Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 411.2536 | 411.2536 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.1355 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_188_1
235 | Газопровод межпоселковый к дер. Меньшовка Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 249.9224 | 249.9224 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_187
235.1 | Уличные газопроводы дер. Меньшовка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 249.9224 | 249.9224 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 5.7518 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 112 | 2024 | 2027 | 19 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_187_1
236 | Техническое перевооружение ГРС Боровск | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_08
237 | Межпоселковый газопровод к дер. Башкардово Боровского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 155.0741 | 155.0741 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_39
237.1 | Уличные газопроводы дер. Башкардово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 155.0741 | 155.0741 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_39_1
238 | Газопровод межпоселковый к дер. Ильино, дер. Атрепьево Боровского района | Газопровод межпоселковый | 271.6655 | 271.6655 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 57 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_40
238.1 | Уличные газопроводы дер. Ильино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 207.884 | 207.884 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.3652 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 85 | 2024 | 2027 | 51 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_40_1
238.2 | Уличные газопроводы дер. Атрепьево Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 63.7814 | 63.7814 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.4893 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 29 | 2024 | 2027 | 6 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_40_2
239 | Газопровод межпоселковый к дер. Бердовка Боровского района | Газопровод межпоселковый | 97.6476 | 97.6476 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_41
239.1 | Уличные газопроводы дер. Бердовка Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 97.6476 | 97.6476 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.7974 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2027 | 8 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_41_1
240 | Техническое перевооружение ГРС Людиново-2 | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_53
241 | Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 351.6474 | 69.7833 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 1 | - | - | 1 | 40_СГ_373
241.1 | Уличные газопроводы дер. Дынное Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 351.6474 | 69.7833 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 18 | 2022 | 2024 | 18 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 40_СГ_373_1
242 | Газопровод межпоселковый к дер. Запрудное Людиновского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 140.8053 | 140.8053 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.1 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_185
242.1 | Уличные газопроводы дер. Запрудное Людиновского района | Газопровод внутрипоселковый | 140.8053 | 140.8053 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 42 | 2022 | 2024 | 52 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_185_1
243 | Газопровод межпоселковый к дер. Верхнее Ашково Жиздринского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 30.0056 | 30.0056 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_374
243.1 | Уличные газопроводы дер. Верхнее Ашково Жиздринского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.0056 | 30.0056 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2025 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_374_1
244 | Газопровод межпоселковый к дер. Колотовка Людиновского района | Газопровод межпоселковый | 371.8483 | 371.8483 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 127 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_184
244.1 | Уличные газопроводы дер. Колотовка Людиновского района | Газопровод внутрипоселковый | 371.8483 | 371.8483 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 6.6762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 130 | 2024 | 2027 | 127 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_184_1
245 | Газопровод межпоселковый к ж/д ст. Куява Людиновского района | Газопровод межпоселковый | 40.5383 | 40.5383 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_183
245.1 | Уличные газопроводы ж/д ст. Куява Людиновского района | Газопровод внутрипоселковый | 40.5383 | 40.5383 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 59 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_183_1
246 | Техническое перевооружение ГРС Высокиничи | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_12
247 | Межпоселковый газопровод к дер. Колышево - дер. Шопино Жуковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 305.8868 | 305.8868 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 89 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_80
247.1 | Уличные газопроводы дер. Колышево Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 196.0458 | 196.0458 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 45 | 2022 | 2024 | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_80_1
247.2 | Уличные газопроводы дер. Шопино Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 109.841 | 109.841 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 38 | 2022 | 2024 | 44 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_80_2
248 | Газопровод межпоселковый к дер. Макаровское Лесничество, дер. Макарово Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 254.7513 | 254.7513 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 212 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_81
248.1 | Уличные газопроводы дер. Макаровское Лесничество Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 19.5968 | 19.5968 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 21 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_81_1
248.2 | Уличные газопроводы дер. Макарово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 235.1545 | 235.1545 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.8788 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 95 | 2024 | 2027 | 191 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_81_2
249 | Газопровод межпоселковый к дер. Щиглево Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 132.9957 | 132.9957 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_77
249.1 | Уличные газопроводы дер. Щиглево Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 132.9957 | 132.9957 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.2083 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 43 | 2024 | 2027 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_77_1
250 | Газопровод межпоселковый к дер. Грибовка Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 72.1935 | 72.1935 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 111 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_213
250.1 | Уличные газопроводы дер. Грибовка Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 72.1935 | 72.1935 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 111 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_213_1
250 | Газопровод межпоселковый к дер. Горнево Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 121.0187 | 121.0187 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 90 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_204
250.1 | Уличные газопроводы дер. Горнево | Газопровод внутрипоселковый | 121.0187 | 121.0187 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.6191 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 51 | 2024 | 2027 | 90 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_204_1
251 | Газопровод межпоселковый к с. Тиньково Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 157.3946 | 157.3946 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 149 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_205
251.1 | Уличные газопроводы с. Тиньково Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 157.3946 | 157.3946 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.9786 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 58 | 2024 | 2027 | 149 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_205_1
252 | Газопровод межпоселковый к дер. Никоново Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 222.4374 | 222.4374 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 109 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_216
252.1 | Уличные газопроводы дер. Никоново Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 222.4374 | 222.4374 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.0057 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 78 | 2024 | 2027 | 109 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_216_1
253 | Газопровод межпоселковый к с. Ивановское Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 277.116 | 277.116 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 185 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_219
253.1 | Уличные газопроводы с. Ивановское Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 277.116 | 277.116 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.9301 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 96 | 2024 | 2027 | 185 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_219_1
254 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимашово Жуковского района | Газопровод межпоселковый | 132.7501 | 132.7501 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 150 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_224
254.1 | Уличные газопроводы дер.Тимашово Жуковского района | Газопровод внутрипоселковый | 132.7501 | 132.7501 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5164 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 49 | 2024 | 2027 | 150 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_224_1
255 | Техническое перевооружение ГРС Детчино | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_13
256 | Газопровод межпоселковый к дер. Бабичево Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 484.6065 | 484.6065 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_86
256.1 | Уличные газопроводы дер. Сергеевка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 147.3204 | 147.3204 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 38 | 2022 | 2024 | 38 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_86_1
256.2 | Уличные газопроводы дер. Бабичево Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 337.2861 | 337.2861 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 87 | 2022 | 2024 | 87 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_86_2
257 | Газопровод межпоселковый к дер. Смахтино Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 253.6366 | 253.6366 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 3.7 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_88
257.1 | Уличные газопроводы дер. Смахтино Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 253.6366 | 253.6366 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 67 | 2022 | 2024 | 67 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_88_1
258 | Газопровод межпоселковый к дер. Николаевка Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 155.0741 | 155.0741 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 5.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_89
258.1 | Уличные газопроводы дер. Николаевка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 155.0741 | 155.0741 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_89_1
259 | Газопровод межпоселковый к дер. Сляднево - дер. Селиверстове Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 312.069 | 312.069 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 4.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 53 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_85
259.1 | Уличные газопроводы дер. Сляднево Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 276.8447 | 276.8447 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 7.9601 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 155 | 2024 | 2027 | 41 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_85_1
259.2 | Уличные газопроводы дер. Селиверстово Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 35.2243 | 35.2243 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.0271 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_85_2
260 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимовка Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 33.7165 | 33.7165 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_83
260.1 | Уличные газопроводы дер. Тимовка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 33.7165 | 33.7165 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.66762 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_83_1
261 | Газопровод межпоселковый к дер. Павловка Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 70.8105 | 70.8105 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_84
261.1 | Уличные газопроводы дер. Павловка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 70.8105 | 70.8105 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.592 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 31 | 2024 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_84_1
262 | Газопровод межпоселковый к дер. Васисово и дер. Ивановка Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 125.5178 | 125.5178 | 2 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_87
262.1 | Уличные газопроводы дер. Васисово Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 110.1827 | 110.1827 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.0813 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 60 | 2024 | 2027 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_87_1
262.2 | Уличные газопроводы дер. Ивановка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 15.3351 | 15.3351 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.35949 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_87_2
263 | Техническое перевооружение ГРС Неделинской ПТФ | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_29
264 | Газопровод межпоселковый к дер.Чернолокня Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 174.4583 | 174.4583 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4.9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_271
264.1 | Уличные газопроводы дер. Чернолокня Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 174.4583 | 174.4583 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 45 | 2022 | 2024 | 45 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_271_1
265 | Газопровод межпоселковый к дер. Азарово Малоярославецкого района | Газопровод межпоселковый | 95.1484 | 95.1484 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_295
265.1 | Уличные газопроводы дер. Азарово Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 95.1484 | 95.1484 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5164 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 49 | 2024 | 2027 | 11 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_295_1
266 | Техническое перевооружение ГРС Асеньевское | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_02
267 | Газопровод межпоселковый к дер. Болдаково Боровского района | Газопровод межпоселковый | 27.6808 | 27.6808 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 0.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_4
267.1 | Уличные газопроводы дер. Болдаково Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 27.6808 | 27.6808 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.82169 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2027 | 4 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_4_1
268 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыжково Боровского района | Газопровод межпоселковый | 153.2296 | 153.2296 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_5
268.1 | Уличные газопроводы дер. Рыжково Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 153.2296 | 153.2296 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.8759 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 56 | 2024 | 2027 | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_5_1
269 | Газопровод межпоселковый к дер. Челохово Боровского района | Газопровод межпоселковый | 41.5213 | 41.5213 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_6
269.1 | Уличные газопроводы дер. Челохово Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 41.5213 | 41.5213 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.9244 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 3 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_6_1
270 | Газопровод межпоселковый к дер. Старая Боровского района | Газопровод межпоселковый | 75.9118 | 75.9118 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 1.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_7
270.1 | Уличные газопроводы дер. Старая Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 75.9118 | 75.9118 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5407 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_7_1
271 | Газопровод межпоселковый к дер. Зеленино Боровского района | Газопровод межпоселковый | 90.2112 | 90.2112 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_8
271.1 | Уличные газопроводы дер. Зеленино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 90.2112 | 90.2112 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.3624 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 46 | 2024 | 2027 | 28 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_8_1
272 | Газопровод межпоселковый к дер. Гольтяево Боровского района | Газопровод межпоселковый | 140.4972 | 140.4972 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_9
272.1 | Уличные газопроводы дер. Гольтяево Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 140.4972 | 140.4972 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3.0813 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 60 | 2024 | 2027 | 14 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_9_1
273 | Газопровод межпоселковый к дер. Каверино Боровского района | Газопровод межпоселковый | 30.7733 | 30.7733 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_10
273.1 | Уличные газопроводы дер. Каверино Боровского района | Газопровод внутрипоселковый | 30.7733 | 30.7733 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 0.61627 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 5 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_10_1
274 | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_17
275 | Газопровод межпоселковый к дер. Мужачи Перемышльского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 134.2179 | 134.2179 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 3.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 76 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_130
275.1 | Уличные газопроводы дер. Мужачи Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 134.2179 | 134.2179 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 4.2111 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 82 | 2024 | 2027 | 76 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_130_1
276 | Газопровод межпоселковый к дер. Средняя фабрика Перемышльского района | Газопровод межпоселковый | 47.6407 | 47.6407 | 1 | ООО "Газпром газификация" |  | 2.25 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_134
276.1 | Уличные газопроводы дер. Средняя Фабрика Перемышльского района | Газопровод внутрипоселковый | 47.6407 | 47.6407 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.1812 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 26 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_134_1
277 | Газопровод межпоселковый от дер. Пучково г. Калуга до площадки АК «Калужский» Перемышльского района Калужской области 11) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
278 | Газопровод межпоселковый к дер. Фелисово Феризковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 57.5694 | 57.5694 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 5.1 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 80 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_132
278.1 | Уличные газопроводы дер. Фелисово Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 57.5694 | 57.5694 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2024 | 80 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_132_1
279 | Газопровод межпоселковый к дер. Стопкино Феризковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 116.3056 | 116.3056 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_129
279.1 | Уличные газопроводы дер. Стопкино Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 116.3056 | 116.3056 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 30 | 2022 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_129_1
280 | Газопровод межпоселковый к дер. Выселки - дер. Усадье Феризковского района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 135.6898 | 135.6898 | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | 4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_131
281.1 | Уличные газопроводы дер. Выселки Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 96.9213 | 96.9213 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 25 | 2022 | 2024 | 25 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_131_1
281.2 | Уличные газопроводы дер. Усадье Ферзиковского района | Газопровод внутрипоселковый | 38.7685 | 38.7685 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" |  | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2022 | 2024 | 10 | 0 | - | - | 0 | 40_СГ_131_2
282 | Газопровод межпоселковый к дер. Калашников хутор г. Калуги 12) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
282.1 | Уличные газопроводы дер. Калашников Хутор 12) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
283 | Техническое перевооружение ГРС Черная грязь | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_44
284 | Техническое перевооружение ГРС Киров-1 | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | ПАО "Газпром" |  | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40_ГТС_49
Примечание:
1) Расчет выполнен с учетом показателя жилищного фонда на текущий год и не учитывает его ежегодный прирост
2) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
3) Срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
5) Мероприятия по переводу на газ объектов теплоэнергетики (котельные) должны быть включены субъектом РФ в Схемы теплоснабжения муниципальных образований, с учетом установленных сроков в обязательствах Администрации (Правительства) региона
6) Уличные газопроводы д. Огарево Дзержинского района - газификация домовладений в н.п. Огарево будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации
7) Межпоселковый газопровод к дер. Борисково - с. Нижнее - дер. Орехово Жуковского района Калужской области - письмо Администации МР Жуковский район от 13.10.2022; письмо Министерства строительства и ЖКХ КО от 17.11.2022 №8233-22.
8) Уличные газопроводы дер. Борисково Жуковского района - газификация домовладений в н.п.Борисково будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации
9) Уличные газопроводы с. Нижнее Жуковского района - газификация домовладений в н.п. Нижнее будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации
10) Уличные газопроводы дер. Орехово Жуковского района - газификация домовладений в н.п. Орехово будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации
11) Газопровод межпоселковый от дер. Пучково г. Калуга до площадки АК «Калужский» Перемышльского района Калужской области - исключен письмо Министерства строительства и ЖКХ КО от 02.11.2021 №8032-21
12) Уличные газопроводы дер. Калашников Хутор газификация - домовладений в н.п.Калашников Хутор будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации, письмо от 28.11.2022 №ВЮ-2299-22
13) Уличные газопроводы дер. Брежнево Ульяновского района - письмо от администрации Ульяновского района от 28.01.2020 №195
14) Уличные газопроводы дер. Передоль Жуковского района - газификация домовладений в н.п. Передоль будут осущевствляться в рамках догазификации
15) Уличные газопроводы дер. Любицы Жуковского района - газификация домовладений в н.п. Любицы будут осущевствляться в рамках мероприятий догазификации
16 ) Межпоселковый газопровод к дер. Ишутино, дер. Казаново Жуковского района Калужской области - объект включен в состав:"Газопровод закольцовка от г. Кременки - с. Остров - с. Гостешево - дер. Нижнее Судаково – дер. Ишутино – дер. Казаново - дер. Арефьево с переврезкой в дер. Верхняя Вязовня Жуковского района Калужской области"