

Правительство Калужской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.11.2018 № 728, от 29.11.2019 № 758,** **от 29.07.2020 № 582, от 24.11.2020 № 884, от 30.08.2021 № 567, от 07.12.2021 № 847, от 20.05.2022 № 360, от 21.11.2022 № 903, от 22.12.2022 № 1000, от 25.01.2023 № 47, от 06.04.2023 № 249, от 12.07.2023 № 496, от 19.09.2023 № 666, от 25.12.2023 № 901, от 19.01.2024 № 63, от 02.05.2024 № 274)**  |

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.11.2018 № 728, от 29.11.2019 № 758, от 29.07.2020 № 582, от 24.11.2020 № 884, от 30.08.2021 № 567, от 07.12.2021 № 847, от 20.05.2022 № 360, от 21.11.2022 № 903, от 22.12.2022 № 1000, от 25.01.2023 № 47, от 06.04.2023 № 249, от 12.07.2023 № 496, от 19.09.2023 № 666, от 25.12.2023 № 901, от 19.01.2024 № 63, от 02.05.2024 № 274) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 13.09.2021 № 1548» дополнить словами «, от 09.09.2023 № 1477, от 06.05.2024 № 586)».

1.2. В приложении «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032 годы» к Постановлению (далее – Региональная программа):

1.2.1. В разделе 1 «Паспорт региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032 годы» Региональной программы (далее – паспорт):

1.2.1.1. Строки 8 «Объемы и источники финансирования региональной программы», 9 «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «8 |   |  (млн. руб.) |
| Объемы и источники финансирования региональной программы: | Источник финансирования | Всего | Годы реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Областной бюджет | 828,51 | 24,43 | 212,79 | 295,63 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1,23 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства единого оператора газификации, направляемые на догазификацию: | 813,21 | 380,96 | 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Калуга» | 223,16 | 133,44 | 89,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 237,45 | 69,15 | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 262,25 | 150 | 112,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АОР «НП «Жуковмежрайгаз» | 32,68 | 21,79 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ООО «Стройбизнес» | 57,67 | 6,58 | 51,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства организаций  | 19 884,80 | 8 490,91 | 4 437,97 | 6 015,18 | 473,78 | 457,92 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 5 123,98 | 855,82 | 938,16 | 390,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, направляемые на строительство газораспределительных сетей: | 258,85 | 86,27 | 172,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Калуга» | 182,41 | 82,38 | 141,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 23,17 | 0 | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АОР «НП «Жуковмежрайгаз» | 3,89 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, направляемые на догазификацию: | 375,13 | 189,55 | 185,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Калуга» | 322,71 | 162,6 | 245,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 11,96 | 9,84 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 21,35 | 10,54 | 10,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по АОР «НП «Жуковмежрайгаз» | 19,11 | 6,57 | 12,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 26 651,74 | 9752,7 | 6021,754 | 6700,80737 | 1189,511 | 877,9244 | 429,042 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации региональной программы | - объем (прирост) потребления природного газа в год - 0,09 млрд метров куб.;- протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 1 км;- реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) - 1 ед.;- протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 1 213 км;- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 984 км;- уровень газификации населения - 93,8%;- уровень потенциальной газификации населения - 99%;- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) – 472 ед.;- газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) - 38000 ед.;- уровень газификации населения природным газом - 93,8%;- перевод котельных на природный газ - 1 ед.;- перевод на природный газ автотранспортной техники - 31 ед.;- количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 1 ед.» |

1.2.2. Раздел 2 «План мероприятий региональной программы с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития» Региональной программы изложить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. В таблице раздела 3 «Сводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной программы» Региональной программы:

1.2.3.1. Строки 4 «Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов»,
5 «Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов», 9 «Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)», 12 «Перевод на природный газ автотранспортной техники», 13 «Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 120 | 241 | 481 | 63 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 |
| млн. руб. | 7370,10 | 4320,50 | 5417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 107,90 |
| средства организаций, в том числе: | км | 120 | 241 | 481 | 63 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 |
| млн. руб. | 7370,10 | 4320,50 | 5417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 107,90 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 120 | 241 | 481 | 63 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 |
| млн. руб. | 7370,10 | 4320,50 | 5417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 107,90 |
| 5 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 90,00 | 145,40 | 394,00 | 38,80 | 279,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 |
| млн. руб. | 1005,04 | 502,57 | 893,51 | 683,41 | 457,92 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3551,49 |
| 1) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 62 | 104 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| млн. руб. | 21,170 | 212,520 | 295,630 | 295,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 824,950 |
| 2) средства организаций, в том числе:  | км | 0 | 11 | 338 | 39 | 279 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| млн. руб. | 897,60 | 117,47 | 597,88 | 387,78 | 457,92 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,6928 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 11 | 338 | 39 | 279 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| млн. руб. | 897,60 | 117,47 | 597,88 | 387,78 | 457,92 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467,69277 |
| 3) иные источники, в том числе: | км | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,00 |
| млн. руб. | 86,27 | 172,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,85 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 25 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| млн. руб. | 82,38 | 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,79 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| млн. руб. | 3,89 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06 |
| 9 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | ед. | 30 | 30 | 33 | 196 | 26 | 181 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| млн. руб. | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| млн. руб. | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| млн. руб. | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 13 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства организаций, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| ООО "Газпром газомоторное топливо" (по согласованию) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00» |

1.2.4. В разделе 4 «Мероприятия по подготовке населения к использованию газа» Региональной программы слова «(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 2187)» заменить словами «(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 2187, от 01.06.2023 № 904, от 16.04.2024 № 484, от 06.05.2024 № 595),».

1.2.5. Раздел 5 «Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом» Региональной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых

для обеспечения населения газом

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемые для обеспечения населения газом, расположенные на территории Калужской области размещаются на Геопортале Калужской области (<https://geoportal40.ru/>), реализованном на геоинформационной платформе управления пространственными данными в сети Интернет ORBISmap.».

1.2.6. Подпункт 7.2 пункта 7 приложения № 1 «Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Калужской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом» к Региональной программе изложить в следующей редакции:

«7.2. Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 № 25 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.01.2024 № 69, от 20.02.2024 № 112, от 20.03.2024 № 175, от 23.04.2024 № 248, от 13.06.2024 № 361).».

1.2.7. В Приложении № 2 «Прогноз ожидаемых результатов реализации региональной программы» к Региональной программе:

1.2.7.1. В пункте 1:

1.2.7.1.1. В подпункте 1.4 цифры «1200» заменить цифрами «1213».

1.2.7.1.2. В подпункте 1.5 цифры «1051» заменить цифрами «984».

1.2.7.1.3. В подпункте 1.8 цифры «484» заменить цифрами «472».

1.2.7.1.4. В подпункте 1.13 цифру «3» заменить цифрой «1».

1.2.8. Приложение № 4 «Информация об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы» к Региональной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2.9. Подпункт 1.3 пункта 1 приложения № 6 «Сведения о порядке расчета показателей региональной программы» к Региональной программе изложить в следующей редакции:

«1.3. Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 № 25 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.01.2024 № 69, от 20.02.2024 № 112, от 20.03.2024 № 175, от 23.04.2024 № 248, от 13.06.2024 № 361).».

1.2.10. В Приложении № 9 «Прогнозируемый размер расходов Калужской области на реализацию Региональной программы» к Региональной программе цифры «84,79» заменить цифрами «828,51».

1.2.11. Приложение № 10 «Перечень объектов строительства, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график строительных работ» к Региональной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.1.2. Дополнить Региональную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=143670&dst=100735) приложением № 13 «Мероприятия по популяризации природного газа в качестве моторного топлива» согласно [приложению № 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=145929&dst=101828) к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Губернатор Калужской области** | **В.В. Шапша** |

Приложение № 1

к постановлению

Правительства Калужской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 4

к региональной Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Калужской области на 2023-2032 годы

**Информация об объемах и источниках финансирования реализации Региональной программы**

 Общий объем финансирования региональной программы составляет
25 192,16 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 1. Средства областного бюджета – 828,51 млн. рублей.

 2. Федеральный бюджет – 1,23 млн. рублей.

 3. Средства единого оператора газификации, направляемые на догазификацию –
813,21 млн. рублей.

 4. Средства организаций – 19 884,80 млн. рублей.

 5. Иные источники – 5 123,98 млн. рублей.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства Калужской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 10

к региональной Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Калужской области на 2023-2032 годы

**Перечень объектов строительства, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график строительных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта |   | График производства работ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Начало работ | Завершение работ |
| 1. АО "Газпром газораспределение Калуга" (по согласованию) |
| 1.1 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ с. Горенское, г. Калуга | 7 919,90 | 3 401,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2022 | декабрь 2024 |
| 1.2 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ д. Паршино, мкр-н "Тарусская Слобода" Тарусского района Калужской области | 10 000,00 | 7 892,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2022 | декабрь 2024 |
| 1.3 | Распределительный газопровод низкого давления дер. Сутормино Тарусского района Калужской области | 10 312,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2022 | декабрь 2023 |
| 1.4 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления, дер. Поречье Малоярославецкого района Калужской области | 15 149,64 | 30 957,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2022 | декабрь 2024 |
| 1.5 | Газопровод низкого давления дер. Колышево Жуковского района Калужской области | 9 111,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2022 | декабрь 2023 |
| 1.6 | Распределительные газопроводы к дер. М. Каменка - дер. Б. Каменка - дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки - дер. Уварово - дер. Матюнино, г. Калуга | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | март 2019 | декабрь 2023 |
| 1.7 | Распределительный газопровод дер. Дракуны Козельского района | 2 909,32 | 18 258,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2023 | декабрь 2024 |
| 1.8 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПШ по адресу: г. Калуга, дер. Лихун, дер. Марьино | 14 981,40 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2023 | июль 2025 |
| 1.9 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. Коммунальной до ул. Живова в микрорайоне "Серебряный век" г. Таруса | - | 2 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | сентябрь 2024 | декабрь 2024 |
| 1.10 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПШ дер. Ломохино-дер. Боково Перемышельского района Калужской области | - | 3 659,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | сентябрь 2024 | декабрь 2026 |
| 1.11 | Устройство защитного футляра на газопроводе высокого давления Д-530 мм «Северное полукольцо» г. Калуга, от места врезки от поворота на ОАО «КЭМЗ» до ГРП №47 п. Турынино на участке пересечения с автодорогой от ГРС "Турынино" до кольцевой автодороги Р-132 |   | 3 841,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | сентябрь 2024 | декабрь 2024 |
| 1.12 | Устройство защитного футляра на газопроводе высокого давления 2-й категории Д-530 мм от ГРС-2 до Грабцевского шоссе на «Фольксваген" на участке пересечения с автодорогой от ГРС "Турынино" до кольцевой автодороги Р-132 |   | 4 510,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | сентябрь 2024 | декабрь 2024 |
| 1.13 | Устройство защитного футляра на газопроводе высокого давления 2-й категории Д-159мм микрорайона «Солнечный» по ул. Маяковского, в г. Калугена участке пересечения с автодорогой от ГРС "Турынино" до кольцевой автодороги Р-132 |   | 1 193,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | сентябрь 2024 | декабрь 2024 |
| ВСЕГО | 82 383,57 | 141 413,88 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. ОАО "Малоярославецмежрайгаз" (по согласованию) |
|   | Газопровод высокого давления по ул. Ворошилова г. Балабаново Боровского района | - | 7 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | декабрь 2024 |
|   | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Черкасово Малоярославецкого района | - | 7 387,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | декабрь 2024 |
|   | Газопровод среднего давления от д. Шумятино до д. Трубицино и низкого давления по д. Трубицино Малоярославецкого района Калужской области с установкой 2 ПГБ | - | 7 993,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | декабрь 2024 |
| ВСЕГО |   | 23 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| 3. АОР "НП "Жуковмежрайгаз" (по согласованию) |
|   | Распределительный газопровод дер. Молчановские Хутора Жуковского района | 3 893,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | декабрь 2023 |
| ВСЕГО | 3 893,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| 4. АО "Газпром газораспределение Обнинск" (по согласованию) |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 10, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 47 | - | 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 52, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79, - ул. Белкинская | - | 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 54, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 24, ГРП-10 вход | - | 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 56, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79, - ул. Белкинская | - | 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 69, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, до ж/д | - | 4 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 72, г. Обнинск, ГРП-11, вход, Гагарина, 21 - 27 | - | 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 73, г. Обнинск, ГРП-11, выход, Гагарина, 21 - 27 | - | 570,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 95, г. Обнинск, пр. Маркса, 49, - Гагарина | - | 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
|   | Реконструкция отключающего устройства на газопроводе в газовом колодце N 106, г. Обнинск, ул. Белкинская, 4 - 5 (у дороги) | - | 465,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | январь 2024 | сентябрь 2024 |
| ВСЕГО |   | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| ИТОГО | 86 276,57 | 172 583,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |   |   |

Приложение № 3

к постановлению

Правительства Калужской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 13

к региональной Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Калужской области на 2023-2032 годы

**Мероприятия по популяризации природного газа в качестве моторного топлива**

Мероприятия по популяризации природного газа в качестве моторного топлива осуществляются в рамках Государственной программы Калужской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области», утвержденной постановление Правительства Калужской области от 09.01.2024 № 3 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области».

[Направление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=166620&dst=100011)м «Средства массовой информации» государственной программы Калужской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» утвержденным распоряжением руководителя администрации Губернатора Калужской области от 31.01.2024 № 24-ра «Об утверждении направления «Средства массовой информации» государственной программы Калужской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» предусмотрен структурный элемент «Поддержка мероприятий по информированию о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива и пропаганде его применения».