## 5
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[7 empty] | " | " |  | 20 | 22 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2020
[5 empty] | план | факт |  |  | план | факт
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  | 124.899 | 138.085 |  |  | 91.9337 | 28.6743
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  |  | 116.081 | 128.336 |  |  | 81.4113 | 28.6743
1 |  | Материальные расходы, всего |  |  | 38.62 | 42.697 |  |  | 6.7057 | 5.4455
в том числе:
1.1 |  | Топливо
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | 1.811 | 2.003 |  |  | 3.889 | 0
1.3 |  | Покупная электроэнергия
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  |  | 56.487 | 62.451 |  |  | 56.2009 | 0
3 |  | Амортизационные отчисления |  |  | 8.672 | 9.588 |  |  | 8.672 | 0
4 |  | Налоги и сборы, всего |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.82698 | 0
5 |  | Прочие расходы, всего |  |  | 12.298 | 13.596 |  |  | 9.0058 | 23.2288
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  |  | 12.298 | 13.596 |  |  | 6.8773 | 17.2689
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  |  | 8.818 | 9.749 |  |  | 10.5224 | 0
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.6264 | 0
VI |  | Налог на прибыль |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.104 | 0
VII |  | Чистая прибыль |  |  | 4.7116 | 5.2091 |  |  | 8.4183 | 0
VIII |  | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |  |  | 124.899 | 138.085 |  |  | 91.9337 | 28.6743
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  |  | 107.409 | 118.748 |  |  | 74.8434 | 28.6743
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  | 17.49 | 19.337 |  |  | 17.0903 | 0
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  | 2022 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 79.817 | 46.525 | 55.076 | 55.076 | 0 | 0 | 8.551 | 18.38%
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 79.817 | 46.525 | 55.076 | 55.076 | - | 0 | 8.551 | 18.38%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 79.817 | 46.525 | 55.076 | 55.076 | - | 0 | 8.551 | 18.38%
1 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0
2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец |  |  | 3.116 | 3.116 | 4.844 | 4.844 | - | 0 | 1.728 | 55.46% |  |  | + |  | 0 | Увеличение стоимости из-за выполнения прокола методом ГНБ
8 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
7 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь |  |  | 7.864 | 7.865 | 7.864 | 7.864 | - | 0 | -0.001 | -0.01271% |  |  | + |  | 0
6 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская |  |  | 5.267 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
5 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ |  |  | 3.942 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
4 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ |  |  | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная |  |  | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная |  |  | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка |  |  | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая |  |  | 14.784 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) |  |  | 27.379 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
3 | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка |  |  | 2.695 | 2.695 | 2.698 | 2.698 | - | 0 | 0.003 | 0.1113% |  |  | + |  | 0
4 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
5 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" |  |  | 6.355 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
7 | Приобретение ПРМ на базе УАЗ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
8 | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи |  |  | 4.104 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% |  |  | + |  | 0
9 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. |  |  | 24.434 | 24.434 | 31.255 | 31.255 | - | 0 | 6.821 | 27.92% |  |  | + |  | 0 | Увеличение стоимости из-за изменения стоимости оборудования
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 38.771 | 45.897
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.712 | 4.712
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.712 | 4.712
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2 |  |  | Амортизация | 8.672 | 8.672
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.672 | 8.672
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС | 0 | 0
1.4 |  |  | Прочие собственные средства | 25.387 | 32.513
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты | 0 | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 |  |  | Займы организаций | 0 | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 38.771 | 45.897
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по
энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[7 empty] | " | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  | Ввод мощностей
|  | план * | факт |  |  | план * |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  | МВт, Гкал/час, км |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6
1 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец | 3,3км | 3,3км |  |  | 3,3км |  | 3,21км
3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь | 6,06км | 6,06км |  |  | 6,06км |  | 6,817км
5 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ | 0,16МВт; 1км | 0,16МВт; 1км |  |  | 0,16МВт; 1км |  | 0,16МВт; 1,39км
8 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная | 2,44км | 2,44км |  |  | 2,44км |  | 2,693км
9 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная | 1км | 1км |  |  | 1км |  | 0,974 км
10 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка | 0,56км | 0,56км |  |  | 0,56км |  | 0,569км
11 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка | 1,93км | 1,93км |  |  | 1,93км |  | 1,799км
15 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
18 | Приобретение ПРМ на базе УАЗ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
19 | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. | 1 шт | 1 шт |  |  | 1 шт |  | 1 шт
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[13 empty] | 2021г. | [6 empty] | Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 22.091 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.091 | 23.821 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 108.355 | 46.525 | 55.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.525 | 55.076 | 55.076 | 55.076 | 61.831 | 8.551 | 18.38%
1 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец |  |  |  | 3.116 | 3.116 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.116 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 0 | 1.728 | 55.46% | + | [5 empty] | Увеличение стоимости из-за выполнения прокола методом ГНБ
3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь |  |  |  | 7.864 | 7.865 | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.865 | 7.864 | 7.864 | 7.864 | 0 | -0.001 | -0.01271% | +
5 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская |  |  |  | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0%
6 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0%
7 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 0 | 0 | 0% | +
8 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная |  |  |  | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0% | +
9 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная |  |  |  | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 0 | 0 | 0% | +
10 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка |  |  |  | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 0 | 0 | 0% | +
11 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая |  |  |  | 14.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 0%
12 | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) |  |  |  | 27.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.379 | 0 | 0%
13 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка |  |  |  | 2.695 | 2.695 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.695 | 2.698 | 2.698 | 2.698 | 0 | 0.003 | 0.1113% | +
15 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" |  |  |  | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | 0%
18 | Приобретение ПРМ на базе УАЗ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи |  |  |  | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0%
20 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. |  |  |  | 24.434 | 24.434 | 31.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.434 | 31.255 | 31.255 | 31.255 | 0 | 6.821 | 27.92% |  | + |  |  |  |  | Увеличение стоимости из-за изменения стоимости оборудования
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 46.525 | 0 | 46.525 | 0 | 0 | 55.076 | 0 | 55.076 | 0 | 8.551 | 0 | 8.551 | 0 |  | 55.076 | 0 | 55.076 |  | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [19 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
1 |  | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск | [19 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
2 |  | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец | 3.116 |  | 3.116 |  |  | 4.844 |  | 4.844 |  | 1.728 | 0 | 1.728 |  |  | 4.844 |  | 4.844 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
3 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
4 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь | 7.865 |  | 7.865 |  |  | 7.864 |  | 7.864 |  | -0.001 |  | -0.001 |  |  | 7.864 |  | 7.864 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
5 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
6 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
7 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ | 2.328 |  | 2.328 |  |  | 2.328 |  | 2.328 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.328 |  | 2.328 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
8 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная | 3.71 |  | 3.71 |  |  | 3.71 |  | 3.71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.71 |  | 3.71 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
9 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная | 0.929 |  | 0.929 |  |  | 0.929 |  | 0.929 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.929 |  | 0.929 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
10 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка | 1.448 |  | 1.448 |  |  | 1.448 |  | 1.448 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.448 |  | 1.448 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
11 |  | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
12 |  | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
13 |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
14 |  | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка | 2.695 |  | 2.695 |  |  | 2.698 |  | 2.698 |  | 0.003 | 0 | 0.003 |  |  | 2.698 |  | 2.698 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
15 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
16 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
17 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
18 |  | Приобретение ПРМ на базе УАЗ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
8 |  | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
9 |  | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. | 24.434 |  | 24.434 |  |  | 31.255 |  | 31.255 |  | 6.821 | 0 | 6.821 |  |  | 31.255 |  | 31.255 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
[22 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
[22 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | -
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Note on T11: MDE_MayorovaLV:

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
[6 empty] | 2021г. |  |  |  | Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[16 empty] | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план |  | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 13.384 | 13.384 | 0 |  | 0 | 0 | 13.028 |  | 0 | 0 | 13.384 | 0.356
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.712 | 4.712 | 0 |  | 0 | 0 | 4.356 |  | 0 | 0 | 4.712 | 0.356
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4.712 | 4.712 | 0 |  | 0 | 0 | 4.356 |  | 0 | 0 | 4.712 | 0.356
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 8.672 | 8.672 | 0 |  | 0 | 0 | 8.672 |  | 0 | 0 | 8.672 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.672 | 8.672 | 0 |  | 0 | 0 | 8.672 |  | 0 | 0 | 8.672 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 25.387 | 32.513 | 0 |  | 3.244 | 0 | 0 |  | 0 | 1.155 | 25.387 | 28.114
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 25.387 | 32.513 | 0 |  | 3.244 | 0 | 0 |  | 0 | 1.155 | 25.387 | 28.114
|  | ВСЕГО источников финансирования | 38.771 | 45.897 | 0 |  | 3.244 | 0 | 13.028 |  | 0 | 1.155 | 38.771 | 28.47
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
2021г.
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[21 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2021 | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2021 | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2021 | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2021
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.3 |  | 3.3
3 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0 |  | 0 | 6.817 | 6.817 | 0 | 0 |  | 0 | 6.06 | 6.06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.06 |  | 6.06
5 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0,16, 1 | 0,16, 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0,16, 1,39 | 0,16, 1,39 | 0 | 0 |  | 0 | 0,16, 1 | 0,16, 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0,16, 1 |  | 0,16, 1
8 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2.693 | 2.693 | 0 | 0 |  | 0 | 2.44 | 2.44 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.44 |  | 2.44
9 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.974 | 0.974 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
10 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 |  | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.56 |  | 0.56
11 |  | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 |  | 0 | 1.799 | 1.799 | 0 | 0 |  | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.93 |  | 1.93
15 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Приобретение ПРМ на базе УАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
2021г.
Утверждаю руководитель организации
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[9 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта | [7 empty] | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | [7 empty] | городское округ Калуга, Калужская область, Россия
Тип проекта | [7 empty] | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | [7 empty] | -
Срок ввода объекта | [7 empty] | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [7 empty] | В рамках проведения открытого конкурса в электронной форме единственным претиндентом осуществляется прохождение ценовой комиссии
Проектная документация | [7 empty] | Проектная документация сформирована
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | [7 empty] | Техно-рабочий проект разработан Московским проектно-изыскательским институтом «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» филиалом АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» утвержден начальником Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Н.В.Ивлевым
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | [7 empty] | не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | [7 empty] | -
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [7 empty] | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | [7 empty] | не требуется
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 20 |  |  |  | 21 | года с НДС, млн. руб. |  |  | 10.94
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | [7 empty] | утвержденные индексы
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | [7 empty] | 10.94
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | [7 empty] | 10.94
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | [7 empty] | 0
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2021 | года с НДС, млн. руб. |  |  | 10.94
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | [7 empty] | 10.94
освоено по договору, млн. руб. | [7 empty] | 10.94
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | [7 empty] | 0
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | [7 empty] | 0
оплачено по договору, млн. руб. | [7 empty] | 0
освоено по договору, млн. руб. | [7 empty] | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | [7 empty] | 0
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту | [7 empty] | 10.94
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту | [7 empty] | 10.94
Участники реализации инвестиционного проекта: | [7 empty] | Проект выполнен Московским проектно-изыскательским институтом «МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» филиалом АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ». Генеральным подрядчиком является ООО "ОСК-1520".
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | [7 empty] | ООО "ОСК-1520"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [7 empty] | Опора, провод
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [7 empty] | объект построен 31.12.2021
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

## 11
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
2021г.
Утверждаю руководитель организации
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[16 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период 2021 год
по состоянию на |  |  |  |  | 20 | г.
| 1 | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2020 | 2021
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2022 | 2022
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2022 | 2022
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2022 | 2022
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2020 | 2021
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2022 | 2022
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2022 | 2022
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2022 | 2022
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Муратовка
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома"
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
II. |  |  |  | Проектный этап |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 100 | 100
III. |  |  |  | Организационный этап |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100
IV. |  |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2022 | 2022
V. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2022 | 2020
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12.2
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ 2 |  | квартал |  | года/ |  |  |  | 2021 | год]
Утверждаю руководитель организации
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
(подпись) С.С.Тишин
[9 empty] | " |  |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
млн.руб.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал |  |  |  | на конец 2021года/ за 2021 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
| Выручка | [5 empty] | 138085 |  |  |  | 138085
| Чистая прибыль | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Направления распределения чистой прибыли:
|  |  | дивиденды |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| EBITDA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Собственный капитал
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | по строительству |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 |  |  |  | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
2021г
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
С.С.Тишин
[11 empty] | " | " |  | 20 |  | года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч |  | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1. | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2020 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.2. | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.3. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2020 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.4. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.5. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2024 |  | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.6. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2024 |  | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.7. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.8. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.9. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.10. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.11. | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2023 |  | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.12. | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) | 0 | 0 |  | 0 |  | 2024 | 2025 |  | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.13. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.14. | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.15. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2020 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.16. | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2020 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.17. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2022 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.18. | Приобретение ПРМ на базе УАЗ | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2020 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.19. | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2022 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
2.20. | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | + | не требуется |  |  | не требуется |  | не требуется
3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики