## стр.1
Утверждаю
Заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго -ф-ла ОАО "РЖД"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
С.С.Тишин
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | Московской дирекции по энергообеспечению структурного подоахделения Трансэнерго -ф-ла ОАО "РЖД"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | [6 empty] | квартал 2 |  |  | г.
за |  | 2021 |  |  |  | год
" | 22 |  | " | марта |  |  |  | 2 | 022 | г. |  |  |  | в | Министерство конкурентной политики Калужской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области № 556-РК от 31.12.2019 года "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области на 2020 – 2024 годы "
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области №461 от 25.10.2021г.

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[11 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 276.762 | 89.851 | 38.771 | 45.897 | 51.08 | 7.126 |  |  |  |  | 7.126
1 |  | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск |  |  | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 4.357
2 |  | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 130.3% | 4.751 | 2.597 | 2.597 | 4.037 | 0 | 1.44 |  | 0 | 0 |  | 1.44 | Объект выполнен, увеличение стоимости из-за необходимоси выполнение прокола методом ГНБ
3 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1 |  |  | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 5.095
4 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Тихонова Пустынь |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 9.117 | 6.553 | 6.553 | 6.553 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект выполнен
5 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская |  |  | 2018-2023 | 2023 |  | 11.41% | 4.451 | 3.943 | 0 | 0 | 3.943 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ |  |  | 2018-2023 | 2023 |  | 0% | 3.285 | 3.285 | 0 | 0 | 3.285 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынск ВЛ-0,4кВ |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.797 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект выполнен
8 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 3.826 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект выполнен
9 |  | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.26 | 0.774 | 0.774 | 0.774 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект выполнен
10 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка |  |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.615 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект выполнен
11 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая |  |  |  | 2018-2024 | 2024 |  | 0% | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 12.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Техническое перевооружение ВЛ-10кв ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км) |  |  |  | 2022-2025 | 2025 |  | 0% | 22.816 | 22.816 | 0 | 0 | 22.816 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст.Людиново ул.Лесная |  |  |  | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Объект исключен
14 | Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка |  |  |  | 2018-2021 | 2021 | 2021 | 100.1% | 3.657 | 2.246 | 2.246 | 2.249 | 0 | 0.003 |  | 0 | 0 |  | 0.003 | Объект выполнен
15 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 4.082
16 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская |  |  |  | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 2.776
17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома" |  |  |  | 2018-2022 | 2022 |  | 27.42% | 7.297 | 5.296 | 0 | 0 | 5.296 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | ПРМ на базе УАЗ |  |  |  | 2020-2024 | 2021 | 2020 | 100% | 3.626 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 0% | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ. |  |  |  | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 103.2% | 176.214 | 20.362 | 20.362 | 26.045 | 0 | 5.683 |  | 0 | 0 |  | 5.683 | Объект выполнен, увеличение стоимости из-за изменения стоимости оборудования
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 38.771 |  | 45.897 |  | 7.126 |  | 18.3797
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 13.384 |  | 13.384 |  | 0 |  | 0
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  | 4.712 |  | 4.712 |  | 0 |  | 0
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  |  |  | 4.712 |  | 4.712 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 4.712 |  | 4.712 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1.2 |  |  |  | от услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 4.712 |  | 4.712 |  | 0 |  | 0
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 8.672 |  | 8.672 |  | 0 |  | 0
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 25.387 |  | 32.513 |  | 7.126 |  | 28.0695
Б.1 |  |  |  | Кредиты |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Б.2 |  |  |  | Займы |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 25.387 |  | 32.513 |  | 7.126 |  | 28.0695
Б.3.1 |  |  |  | Средства ОАО "РЖД" от прочих видов деятельности |  |  |  |  | 25.387 |  | 32.513 |  | 7.126 |  | 28.0695
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Г.1 |  |  |  | Лизинг |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Справочно: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Note on AS12: Песоцкая Елена Александровна: указать 2021 год если работы закрыты в этом году
Note on BB10: Песоцкая Елена Александровна: 1-(7-9)/6 = 63,18% - проценты с учётом выполнения в 2021 году! Протянуть формулу по всем ИП
Note on BK21: Песоцкая Елена Александровна: если ИП исключён то и значений не должно быть!