## Мероприятия РП
Приложение № 1
к постановлению Правительства Калужской области
от ____________ № ______
План мероприятий
Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023 - 2032 годы
Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей
|  |  | Количество потребителей | Протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник | млн. рублей |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час | тыс. куб. м в год | куб. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Газоснабжение природным газом
1 | 1.1 | Газопровод межпоселковый к дер. Вечна - дер. Григоровское - дер. Константиновка - дер. Зеленино с отводами до дер.Вольня, дер. Голчань, дер. Игнатовское, дер. Никитинка Перемышльского района Калужской области | x | 27.3 | 1513 | 820 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 273 | Строительство | 2017 | 2019 | 54.6 | 2020 | 2022 | 218.4 | 2023 | x
1 | 1.1.1 | Уличные газопроводы д. Вечна Перемышльского района Калужской области | x | 3 | 259 | 140 | x | Средства областного бюджета | 6.66 | Строительство | 2017 | 2019 | 0.7 | 2020 | 2024 | 5.96 | 2024 | x
1 | 1.1.1.1 | Потребитель | 70 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.1.2 | Уличные газопроводы д. Константиновка Перемышльского района Калужской области | x | 1.6 | 88.8 | 48 | x | Средства областного бюджета | 1.82 | Строительство | 2017 | 2019 | 0.4 | 2020 | 2026 | 1.42 | 2027 | x
1 | 1.1.2.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.1.3 | Уличные газопроводы д. Зеленино Перемышльского района Калужской области | x | 2.3 | 125.8 | 68 | x | Средства областного бюджета | 3.544 | Строительство | 2017 | 2019 | 0.5 | 2020 | 2026 | 3.044 | 2027 | x
1 | 1.1.3.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.2 | Газопровод межпоселковый от дер. Жашково - с. Рыченки - дер. Петровское - дер. Погореловка - дер. Михайловское - дер. Комсино с отводами к дер. Ждановка - дер. Воробьевка Перемышльского района Калужской области | x | 20 | 1687.2 | 912 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 200 | Строительство | 2017 | 2019 | 40 | 2020 | 2022 | 160 | 2024 | x
1 | 1.2.1 | Уличные газопроводы дер. Ждановка Перемышльского района | x | 1.8 | 140.6 | 76 | x | Средства областного бюджета | 7.6 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.9 | 2020 | 2024 | 3.7 | 2024 | x
1 | 1.2.1.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.2.2 | Уличные газопроводы дер. Воробьевка Перемышльского района | x | 1.4 | 133.2 | 72 | x | Средства областного бюджета | 4.4 | Строительство | 2017 | 2019 | 2.5 | 2020 | 2024 | 1.9 | 2024 | x
1 | 1.2.2.1 | Потребитель | 36 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.3 | Газопровод межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево Дзержинского района Калужской области | x | 6.2 | 536.5 | 290 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 62 | Строительство | 2017 | 2021 | 12.4 | 2022 | 2024 | 49.6 | 2025 | x
1 | 1.3.1 | Уличные газопроводы дер. Тучнево Дзержинского района | x | 4 | 351.5 | 190 | x | Средства областного бюджета | 6.007 | Строительство | 2017 | 2021 | 4.3 | 2022 | 2026 | 1.707 | 2027 | x
1 | 1.3.1.1 | Потребитель | 95 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.3.2 | Уличные газопроводы дер. Осеньево Дзержинского района | x | 3.9 | 185 | 100 | x | Средства областного бюджета | 15.08 | Строительство | 2017 | 2021 | 4.1 | 2022 | 2024 | 10.98 | 2024 | x
1 | 1.3.2.1 | Потребитель | 50 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.4 | Газопровод межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской области | x | 5 | 240.5 | 252 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50 | Строительство | 2021 | 2022 | 10 | 2023 | 2026 | 40 | 2027 | x
1 | 1.4.1 | Уличные газопроводы дер. Ленское Бабынинского района Калужской области | x | 1.5 | 240.5 | 252 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 19.7714 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.6304 | 2025 | 2026 | 16.141 | 2027 | x
1 | 1.4.1.1 | Потребитель | 65 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.5 | Газопровод межпоселковый к дер. Николо-Лапиносово города Калуги | x | 1.5 | 74 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15 | Строительство | 2021 | 2023 | 3 | 2023 | 2026 | 12 | 2027 | x
1 | 1.5.1 | Уличные газопроводы дер.Николо-Лапиносово города Калуги | x | 1.3 | 74 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.803 | 2025 | 2026 | 10.301 | 2027 | x
1 | 1.5.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.6 | Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Калужской области | x | 0.4 | 159.1 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2028 | 3.2 | 2029 | x
1 | 1.6.1 | Уличные газопроводы с. Заболотье Перемышльского района | x | 2.2 | 159.1 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22.176 | Строительство | 2024 | 2027 | 3.769 | 2027 | 2028 | 18.407 | 2029 | x
1 | 1.6.1.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.7 | Газопровод межпоселковый к дер. Грицкое Перемышльского района Калужской области | x | 0.8 | 151.7 | 93 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.6 | 2026 | 2027 | 6.4 | 2028 | x
1 | 1.7.1 | Уличные газопроводы дер. Грицкое Перемышльского района | x | 2.1 | 151.7 | 93 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.168 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.598 | 2026 | 2027 | 17.57 | 2028 | x
1 | 1.7.1.1 | Потребитель | 41 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8 | Газопровод межпоселковый дер. Воронино - дер. Ивано-Дуброво - дер. Бараньи Рога - дер. Ольхи - дер. Быстрое - с. Боровенск - дер. Речицы - дер. Горбачи - дер. Творищи - дер. Фошня с отводом до с. Тарасково Мосальского района Калужской области | x | 36.2 | 832.5 | 450 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 362 | Строительство | 2017 | 2019 | 72.4 | 2020 | 2022 | 289.6 | 2022 | x
1 | 1.8.1 | Уличные газопроводы дер. Ивано-Дуброво Мосальского района | x | 2 | 203.5 | 110 | x | Средства областного бюджета | 9.4 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.5 | 2020 | 2023 | 5.9 | 2023 | x
1 | 1.8.1.1 | Потребитель | 55 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.2 | Уличные газопроводы дер. Бараньи Рога Мосальского района | x | 1.6 | 77.7 | 42 | x | Средства областного бюджета | 7.5 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.2 | 2020 | 2023 | 4.3 | 2023 | x
1 | 1.8.2.1 | Потребитель | 21 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.3 | Уличные газопроводы дер. Ольхи Мосальского района | x | 1 | 103.6 | 56 | x | Средства областного бюджета | 4.9 | Строительство | 2017 | 2019 | 2.8 | 2020 | 2023 | 2.1 | 2023 | x
1 | 1.8.3.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.4 | Уличные газопроводы дер. Быстрое Мосальского района | x | 1.8 | 62.9 | 34 | x | Средства областного бюджета | 7.6 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.3 | 2020 | 2023 | 4.3 | 2023 | x
1 | 1.8.4.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.5 | Уличные газопроводы дер. Речицы Мосальского района | x | 1.7 | 140.6 | 76 | x | Средства областного бюджета | 8.72 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.6 | 2020 | 2024 | 5.12 | 2024 | x
1 | 1.8.5.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.6 | Уличные газопроводы дер. Горбачи Мосальского района | x | 2.6 | 70.3 | 38 | x | Средства областного бюджета | 11.6 | Строительство | 2017 | 2019 | 2.9 | 2020 | 2023 | 8.7 | 2023 | x
1 | 1.8.6.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.7 | Уличные газопроводы дер. Творищи Мосальского района | x | 1.2 | 22.2 | 12 | x | Средства областного бюджета | 6.8 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.3 | 2020 | 2023 | 3.5 | 2023 | x
1 | 1.8.7.1 | Потребитель | 6 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.8.8 | Уличные газопроводы дер. Фошня Мосальского района | x | 1.9 | 151.7 | 82 | x | Средства областного бюджета | 9.7 | Строительство | 2017 | 2019 | 3.6 | 2020 | 2023 | 6.1 | 2023 | x
1 | 1.8.8.1 | Потребитель | 41 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.9 | Газопровод межпоселковый к дер. Берно Мосальского района Калужской области | x | 2.8 | 81.4 | 68 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28 | Строительство | 2021 | 2023 | 5.6 | 2023 | 2026 | 22.4 | 2027 | x
1 | 1.9.1 | Уличные газопроводы дер. Берно Мосальского района | x | 1.7 | 81.4 | 68 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.779 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.863 | 2025 | 2026 | 8.916 | 2027 | x
1 | 1.9.1.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.10 | Газопровод межпоселковый к дер. Вязичня - дер. Новая Роща - дер. Василево - дер. Дубровки Мосальского района Калужской области | x | 11 | 233.1 | 232 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 110 | Строительство | 2021 | 2023 | 22 | 2025 | 2026 | 88 | 2027 | x
1 | 1.10.1 | Уличные газопроводы дер. Вязичня Мосальского района | x | 1.2 | 40.7 | 35 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.948 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.908 | 2025 | 2026 | 10.04 | 2027 | x
1 | 1.10.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.10.2 | Уличные газопроводы дер.Новая Роща Мосальского района | x | 1.2 | 74 | 73 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.948 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.908 | 2025 | 2026 | 10.04 | 2027 | x
1 | 1.10.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.10.3 | Уличные газопроводы дер. Василево Мосальского района | x | 1 | 77.7 | 81 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.874 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.507 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.10.3.1 | Потребитель | 21 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.10.4 | Уличные газопроводы дер. Дубровки Мосальского района | x | 0.9 | 40.7 | 43 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.841 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.311 | 2025 | 2026 | 7.53 | 2027 | x
1 | 1.10.4.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.11 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимофеевское Мосальского района Калужской области | x | 2.5 | 55.5 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25 | Строительство | 2024 | 2025 | 5 | 2026 | 2027 | 20 | 2028 | x
1 | 1.11.1 | Уличные газопроводы дер. Тимофеевское Мосальского района | x | 0.8 | 55.5 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.11.1.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.12 | Газопровод межпоселковый к дер. Коровкино Мосальского района Калужской области | x | 1.2 | 62.9 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.12.1 | Уличные газопроводы дер. Коровкино Мосальского района | x | 0.9 | 62.9 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.12.1.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.13 | Газопровод межпоселковый к дер. Высокое Мосальского района Калужской области | x | 2.1 | 81.4 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.2 | 2026 | 2027 | 16.8 | 2028 | x
1 | 1.13.1 | Уличные газопроводы дер. Высокое Мосальского района | x | 1.1 | 81.4 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.087 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.884 | 2026 | 2027 | 9.203 | 2028 | x
1 | 1.13.1.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.14 | Газопровод межпоселковый к дер. Ивонино Мосальского района Калужской области | x | 0.3 | 74 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.6 | 2026 | 2027 | 2.4 | 2028 | x
1 | 1.14.1 | Уличные газопроводы дер. Ивонино Мосальского района | x | 1 | 74 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.14.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.15 | Газопровод межпоселковый к дер. Почепок Мосальского района Калужской области | x | 0.8 | 44.4 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.6 | 2026 | 2027 | 6.4 | 2028 | x
1 | 1.15.1 | Уличные газопроводы дер. Почепок Мосальского района | x | 0.6 | 44.4 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.15.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.16 | Газопровод межпоселковый дер. Прудки - дер. Дольское - дер. Победа Малоярославецкого района Калужской области | x | 9.2 | 329.3 | 226 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 92 | Строительство | 2020 | 2022 | 18.4 | 2022 | 2024 | 73.6 | 2025 | x
1 | 1.16.1 | Уличные газопроводы дер. Дольское Малоярославецкого района | x | 2 | 166.5 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 52.415 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.784 | 2024 | 2024 | 48.631 | 2025 | x
1 | 1.16.1.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.16.2 | Уличные газопроводы дер. Победа Малоярославецкого района | x | 2.7 | 162.8 | 110 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 37.441 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.84 | 2024 | 2024 | 33.601 | 2025 | x
1 | 1.16.2.1 | Потребитель | 44 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.17 | Межпоселковый газопровод к дер.Торхово - дер. Тушенка - дер. Высокое Мещовского района Калужской области | x | 3.3 | 162.8 | 155 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 33 | Строительство | 2021 | 2023 | 6.6 | 2023 | 2025 | 26.4 | 2026 | x
1 | 1.17.1 | Уличные газопроводы дер. Тушенка Мещовского района | x | 1 | 51.8 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.448 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.801 | 2025 | 2026 | 13.647 | 2027 | x
1 | 1.17.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.17.2 | Уличные газопроводы дер. Высокое Мещовского района | x | 1 | 62.9 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.623 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.175 | 2025 | 2026 | 16.448 | 2027 | x
1 | 1.17.2.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.17.3 | Уличные газопроводы дер. Торхово Мещовского района | x | 1 | 48.1 | 44 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.909 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.08 | 2025 | 2025 | 22.829 | 2026 | x
1 | 1.17.3.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.18 | Газопровод межпоселковый к дер. Берды - с. Пронино - дер. Нешенка Козельского района Калужской области | x | 7 | 185 | 174 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 70 | Строительство | 2021 | 2023 | 14 | 2024 | 2026 | 56 | 2027 | x
1 | 1.18.1 | Уличные газопроводы дер. Берды Козельского района | x | 1.5 | 74 | 73 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.485 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.935 | 2025 | 2026 | 12.55 | 2027 | x
1 | 1.18.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.18.2 | Уличные газопроводы с. Пронино Козельского района | x | 1.8 | 66.6 | 60 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.578 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.518 | 2025 | 2026 | 15.06 | 2027 | x
1 | 1.18.2.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.18.3 | Уличные газопроводы дер. Нешенка Козельского района | x | 0.9 | 44.4 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.841 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.311 | 2025 | 2026 | 7.53 | 2027 | x
1 | 1.18.3.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.19 | Межпоселковый газопровод к с. Терпилово - с. Писково Мещовского района Калужской области | x | 13 | 185 | 104 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 130 | Строительство | 2022 | 2023 | 26 | 2025 | 2026 | 104 | 2027 | x
1 | 1.19.1 | Уличные газопроводы с. Терпилово Мещовского района | x | 1.5 | 111 | 70 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.768 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.218 | 2025 | 2026 | 12.55 | 2027 | x
1 | 1.19.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.19.2 | Уличные газопроводы с. Писково Мещовского района | x | 1 | 74 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.788 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.421 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.19.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.20 | Газопровод межпоселковый к дер. Бобровицы Мещовского района Калужской области | x | 8.6 | 66.6 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 86 | Строительство | 2022 | 2023 | 17.2 | 2024 | 2026 | 68.8 | 2027 | x
1 | 1.20.1 | Уличные газопроводы дер. Бобровицы Мещовского района | x | 1 | 66.6 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.071 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.704 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.20.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.21 | Газопровод межпоселковый г. Мещовск - с. Рудники - с. Хохлово - с. Покров - с. Горохово - дер. Казаковка - дер. Деревягино Мещовского района Калужской области | x | 22.4 | 656 | 656 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 224 | Строительство | 2017 | 2019 | 44.8 | 2020 | 2021 | 179.2 | 2023 | x
1 | 1.22 | Газопровод межпоселковый к х. Софиевский и с. Конецполье Барятинского района Калужской области | x | 5.2 | 74 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 52 | Строительство | 2024 | 2025 | 10.4 | 2026 | 2027 | 41.6 | 2028 | x
1 | 1.22.1 | Уличные газопроводы х. Софиевский Барятинского района | x | 0.5 | 37 | 19 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.22.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.22.2 | Уличные газопроводы с. Конецполье Барятинского района | x | 0.5 | 37 | 32 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.22.2.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.23 | Газопровод межпоселковый к дер. Чавля Мещовского района Калужской области | x | 2.9 | 44.4 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 29 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.8 | 2026 | 2027 | 23.2 | 2028 | x
1 | 1.23.1 | Уличные газопроводы дер. Чавля Мещовского района | x | 0.6 | 44.4 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.23.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.24 | Газопровод межпоселковый к дер. Збуново Мещовского района Калужской области | x | 39 | 66.6 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 390 | Строительство | 2024 | 2025 | 78 | 2026 | 2027 | 312 | 2028 | x
1 | 1.24.1 | Уличные газопроводы дер. Збуново Мещовского района | x | 0.9 | 66.6 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.24.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.25 | Газопровод межпоселковый к дер. Хочутино Мещовского района Калужской области | x | 0.7 | 18.5 | 9 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.4 | 2026 | 2027 | 5.6 | 2028 | x
1 | 1.25.1 | Уличные газопроводы дер. Хочутино Мещовского района | x | 0.3 | 18.5 | 9 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.25.1.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.26 | Газопровод межпоселковый к дер. Крюково Мещовского района Калужской области | x | 0.1 | 22.2 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.26.1 | Уличные газопроводы дер. Крюково Мещовского района | x | 0.3 | 22.2 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.014 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.514 | 2027 | 2027 | 2.5 | 2028 | x
1 | 1.26.1.1 | Потребитель | 6 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.27 | Газопровод межпоселковый к дер. Тиханово Мещовского района Калужской области | x | 2.9 | 29.6 | 14 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 29 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.8 | 2026 | 2027 | 23.2 | 2028 | x
1 | 1.27.1 | Уличные газопроводы дер. Тиханово Мещовского района | x | 0.4 | 29.6 | 14 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.27.1.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.28 | Газопровод межпоселковый к дер. Щербово Мещовского района Калужской области | x | 0.1 | 25.9 | 2 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.28.1 | Уличные газопроводы дер. Щербово Мещовского района | x | 0.1 | 25.9 | 2 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1.007 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.171 | 2026 | 2027 | 0.836 | 2028 | x
1 | 1.28.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.29 | Газопровод межпоселковый к дер. Лошиха Мещовского района Калужской области | x | 1.5 | 37 | 2 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15 | Строительство | 2024 | 2025 | 3 | 2026 | 2027 | 12 | 2028 | x
1 | 1.29.1 | Уличные газопроводы дер. Лошиха Мещовского района | x | 0.5 | 37 | 2 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.29.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30 | Газопровод межпоселковый дер. Кувшиново - дер. Натальинка - дер. Катилово - дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка - дер. Никитино - дер. Пушкино - дер. Нефедово Юхновского района Калужской области | x | 35 | 1624.3 | 878 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 350 | Строительство | 2017 | 2021 | 70 | 2022 | 2024 | 280 | 2025 | x
1 | 1.30.1 | Уличные газопроводы дер. Кувшиново Юхновского района | x | 3.9 | 240.5 | 130 | x | Средства областного бюджета | 19.8 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.3 | 2025 | 2026 | 19.5 | 2027 | x
1 | 1.30.1.1 | Потребитель | 65 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.2 | Уличные газопроводы дер. Натальинка Юхновского района | x | 2.5 | 310.8 | 168 | x | Средства областного бюджета | 12.7 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.2 | 2025 | 2026 | 12.5 | 2027 | x
1 | 1.30.2.1 | Потребитель | 84 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.3 | Уличные газопроводы дер. Катилово Юхновского района | x | 1.8 | 166.5 | 90 | x | Средства областного бюджета | 7.7 | Строительство | 2017 | 2021 | 3.3 | 2022 | 2026 | 4.4 | 2027 | x
1 | 1.30.3.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.4 | Уличные газопроводы дер. Погореловка Юхновского района | x | 3.1 | 321.9 | 174 | x | Средства областного бюджета | 15.8 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.3 | 2025 | 2026 | 15.5 | 2027 | x
1 | 1.30.4.1 | Потребитель | 87 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.5 | Уличные газопроводы дер. Крюково Юхновского района | x | 1.1 | 114.7 | 62 | x | Средства областного бюджета | 8.65 | Строительство | 2017 | 2021 | 2.7 | 2022 | 2026 | 5.95 | 2027 | x
1 | 1.30.5.1 | Потребитель | 31 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.6 | Уличные газопроводы дер. Стрекалово Юхновского района | x | 1.1 | 103.6 | 56 | x | Средства областного бюджета | 6.02 | Строительство | 2017 | 2021 | 2.7 | 2022 | 2026 | 3.32 | 2027 | x
1 | 1.30.6.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.7 | Уличные газопроводы дер. Дзержинка Юхновского района | x | 1.2 | 66.6 | 36 | x | Средства областного бюджета | 4.01 | Строительство | 2017 | 2021 | 2.7 | 2022 | 2023 | 1.31 | 2023 | x
1 | 1.30.7.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.8 | Уличные газопроводы дер. Никитино Юхновского района | x | 1 | 55.5 | 30 | x | Средства областного бюджета | 4.97 | Строительство | 2017 | 2021 | 3.2 | 2022 | 2026 | 1.77 | 2027 | x
1 | 1.30.8.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.9 | Уличные газопроводы дер. Пушкино Юхновского района | x | 1.6 | 159.1 | 86 | x | Средства областного бюджета | 6.17 | Строительство | 2017 | 2021 | 3.9 | 2022 | 2026 | 2.27 | 2027 | x
1 | 1.30.9.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.30.10 | Уличные газопроводы дер. Нефедово Юхновского района | x | 1.4 | 85.1 | 46 | x | Средства областного бюджета | 6.68 | Строительство | 2017 | 2021 | 3.7 | 2022 | 2025 | 2.98 | 2026 | x
1 | 1.30.10.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.31 | Межпоселковый газопровод дер. Беляево -с. Климов Завод Юхновского района Калужской области | x | 17.5 | 647.5 | 350 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 175 | Строительство | 2017 | 2021 | 35 | 2022 | 2025 | 140 | 2026 | x
1 | 1.32 | Газопровод межпоселковый к н.п. Астапова - Слобода и Сосино Юхновского района Калужской области | x | 5 | 114.7 | 62 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50 | Строительство | 2019 | 2021 | 10 | 2022 | 2022 | 40 | 2024 | x
1 | 1.33 | Газопровод межпоселковый к дер. Подборье - дер. Мокрое Юхновского района Калужской области | x | 6 | 192.4 | 176 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2021 | 2023 | 12 | 2024 | 2026 | 48 | 2027 | x
1 | 1.33.1 | Уличные газопроводы дер. Подборье Юхновского района | x | 1 | 74 | 67 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.877 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.938 | 2025 | 2026 | 26.939 | 2027 | x
1 | 1.33.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.33.2 | Уличные газопроводы дер. Мокрое Юхновского района | x | 1.5 | 118.4 | 109 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.63 | 2025 | 2026 | 9.49 | 2027 | x
1 | 1.33.2.1 | Потребитель | 32 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.34 | Газопровод межпоселковый к дер. Озерки - дер. Олоньи Горы Юхновского района Калужской области | x | 9 | 244.2 | 251 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 90 | Строительство | 2021 | 2024 | 18 | 2026 | 2027 | 72 | 2028 | x
1 | 1.34.1 | Уличные газопроводы дер. Озерки Юхновского района | x | 1 | 37 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2021 | 2025 | 3.228 | 2025 | 2027 | 6.852 | 2028 | x
1 | 1.34.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.34.2 | Уличные газопроводы дер.Олоньи Горы Юхновского района | x | 3.5 | 207.2 | 217 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.281 | Строительство | 2021 | 2025 | 7.122 | 2025 | 2027 | 28.159 | 2028 | x
1 | 1.34.2.1 | Потребитель | 56 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.35 | Газопровод межпоселковый к дер. Бардино - дер. Ситское Юхновского района Калужской области | x | 12 | 148 | 172 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 120 | Строительство | 2021 | 2023 | 24 | 2025 | 2026 | 96 | 2027 | x
1 | 1.35.1 | Уличные газопроводы дер. Бардино Юхновского района | x | 1 | 74 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 27.011 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.65 | 2025 | 2026 | 24.361 | 2027 | x
1 | 1.35.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.35.2 | Уличные газопроводы дер.Ситское Юхновского района | x | 1 | 74 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.107 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.205 | 2025 | 2026 | 3.902 | 2027 | x
1 | 1.35.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.36 | Газопровод межпоселковый к дер. Суковка Юхновского района Калужской области | x | 4 | 74 | 55 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40 | Строительство | 2021 | 2024 | 8 | 2025 | 2027 | 32 | 2028 | x
1 | 1.36.1 | Уличные газопроводы дер.Суковка Юхновского района | x | 1 | 74 | 55 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.439 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.693 | 2025 | 2027 | 2.746 | 2028 | x
1 | 1.36.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.37 | Газопровод межпоселковый к дер. Чермошня Юхновского района Калужской области | x | 2 | 74 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2021 | 2023 | 4 | 2024 | 2026 | 16 | 2027 | x
1 | 1.37.1 | Уличные газопроводы дер.Чермошня Юхновского района | x | 1 | 74 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.367 | Строительство | 2022 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.37.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.38 | Газопровод межпоселковый к дер. Александровка Юхновского района Калужской области | x | 9 | 159.1 | 181 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 90 | Строительство | 2021 | 2024 | 18 | 2026 | 2028 | 72 | 2029 | x
1 | 1.38.1 | Уличные газопроводы дер. Александровка Юхновского района | x | 2.5 | 159.1 | 181 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.787 | Строительство | 2022 | 2024 | 3.87 | 2026 | 2028 | 20.917 | 2029 | x
1 | 1.38.1.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.39 | Газопровод межпоселковый к дер. Пречистое Юхновского района Калужской области | x | 0.2 | 181.3 | 111 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.39.1 | Уличные газопроводы дер. Пречистое Юхновского района | x | 2.5 | 181.3 | 111 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.2 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.283 | 2026 | 2027 | 20.917 | 2028 | x
1 | 1.39.1.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.40 | Газопровод межпоселковый к дер. Камынино Юхновского района Калужской области | x | 0.8 | 37 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.6 | 2026 | 2027 | 6.4 | 2028 | x
1 | 1.40.1 | Уличные газопроводы дер. Камынино Юхновского района | x | 0.5 | 37 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.40.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.41 | Газопровод межпоселковый к дер. Абрамово, дер. Бабенки Юхновского района Калужской области | x | 0.7 | 88.8 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.4 | 2026 | 2027 | 5.6 | 2028 | x
1 | 1.41.1 | Уличные газопроводы дер. Абрамово Юхновского района | x | 0.7 | 51.8 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.41.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.41.2 | Уличные газопроводы дер. Бабенки Юхновского района | x | 0.5 | 37 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.41.2.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.42 | Газопровод межпоселковый к дер. Стененки, Бельдягино и Андреенки Юхновского района Калужской области | x | 11.8 | 595.7 | 301 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 118 | Строительство | 2024 | 2026 | 23.6 | 2027 | 2028 | 94.4 | 2029 | x
1 | 1.42.1 | Уличные газопроводы дер. Бельдягино Юхновского района | x | 2.6 | 188.7 | 101 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 26.209 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.455 | 2027 | 2028 | 21.754 | 2029 | x
1 | 1.42.1.1 | Потребитель | 51 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.42.2 | Уличные газопроводы дер. Стененки Юхновского района | x | 4.5 | 325.6 | 160 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.362 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.711 | 2027 | 2028 | 37.651 | 2029 | x
1 | 1.42.2.1 | Потребитель | 88 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.42.3 | Уличные газопроводы дер. Андреенки Юхновского района | x | 1.1 | 81.4 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.087 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.884 | 2027 | 2028 | 9.203 | 2029 | x
1 | 1.42.3.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.43 | Газопровод межпоселковый к дер. Папаево Юхновского района Калужской области | x | 0.4 | 203.5 | 127 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.8 | 2024 | 2026 | 3.2 | 2027 | x
1 | 1.43.1 | Уличные газопроводы дер. Папаево Юхновского района | x | 2.8 | 203.5 | 127 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.225 | Строительство | 2024 | 2027 | 4.798 | 2027 | 2028 | 23.427 | 2029 | x
1 | 1.43.1.1 | Потребитель | 55 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.44 | Газопровод межпоселковый к дер. Огибалово, дер. Алексеевское, дер. Ракитня, дер. Гладкое Юхновского района Калужской области | x | 6.8 | 177.6 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 68 | Строительство | 2024 | 2025 | 13.6 | 2026 | 2027 | 54.4 | 2028 | x
1 | 1.44.1 | Уличные газопроводы дер. Алексеевское Юхновского района | x | 1 | 70.3 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.44.1.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.44.2 | Уличные газопроводы дер. Огибалово Юхновского района | x | 0.3 | 22.2 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.44.2.1 | Потребитель | 6 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.44.3 | Уличные газопроводы дер. Ракитня Юхновского района | x | 0.9 | 66.6 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.44.3.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.44.4 | Уличные газопроводы дер. Гладкое Юхновского района | x | 0.3 | 18.5 | 12 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.44.4.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.45 | Газопровод межпоселковый х. Новоалександровский - с. Буднянский, дер. Буда Первая - дер. Буда Вторая Спас-Деменского района к дер. Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области | x | 27 | 603.1 | 326 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 270 | Строительство | 2017 | 2019 | 54 | 2020 | 2025 | 216 | 2026 | x
1 | 1.45.1 | Уличные газопроводы с. Буднянский Спас-Деменского района | x | 4.6 | 366.3 | 198 | x | Средства областного бюджета | 29.1 | Строительство | 2017 | 2019 | 6.1 | 2025 | 2025 | 23 | 2026 | x
1 | 1.45.1.1 | Потребитель | 99 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.46 | Газопровод межпоселковый х. Новоалександровский - дер. Верхуличи - дер. Понизовье с отводами к дер. Стайки Спас-Деменского района Калужской области | x | 18.2 | 407 | 220 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 182 | Строительство | 2017 | 2020 | 36.4 | 2020 | 2022 | 145.6 | 2024 | x
1 | 1.46.1 | Уличные газопроводы дер. Верхуличи Спас-Деменского района | x | 2.5 | 51.8 | 28 | x | Средства областного бюджета | 8.87 | Строительство | 2017 | 2020 | 3.8 | 2020 | 2023 | 5.07 | 2023 | x
1 | 1.46.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.46.2 | Уличные газопроводы дер. Понизовье Спас-Деменского района | x | 4.3 | 159.1 | 86 | x | Средства областного бюджета | 16.78 | Строительство | 2017 | 2020 | 5.1 | 2020 | 2024 | 11.68 | 2024 | x
1 | 1.46.2.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.46.3 | Уличные газопроводы дер. Стайки Спас-Деменского района | x | 5.5 | 196.1 | 106 | x | Средства областного бюджета | 21.13 | Строительство | 2017 | 2020 | 5.5 | 2020 | 2024 | 15.63 | 2024 | x
1 | 1.46.3.1 | Потребитель | 53 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.47 | Газопровод межпоселковый от дер. Асмолово до с. Новое Село - с. Барнятино Барятинского района Калужской области | x | 9.2 | 188.7 | 102 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 92 | Строительство | 2020 | 2022 | 18.4 | 2022 | 2024 | 73.6 | 2025 | x
1 | 1.47.1 | Уличные газопроводы с. Новое Село Барятинского района | x | 4 | 103.6 | 56 | x | Средства областного бюджета | 18.01 | Строительство | 2020 | 2022 | 5.7 | 2022 | 2025 | 12.31 | 2026 | x
1 | 1.47.1.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.47.2 | Уличные газопроводы с. Барнятино Барятинского района | x | 1.8 | 85.1 | 46 | x | Средства областного бюджета | 7.7 | Строительство | 2020 | 2022 | 3 | 2022 | 2024 | 4.7 | 2024 | x
1 | 1.47.2.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.48 | Газопровод межпоселковый от дер. Милеево к дер. Высокое, дер. Городец - дер. Мамоновка Куйбышевского района Калужской области | x | 23.3 | 654.9 | 354 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 233 | Строительство | 2020 | 2022 | 46.6 | 2023 | 2024 | 186.4 | 2025 | x
1 | 1.48.1 | Уличные газопроводы дер. Высокое Куйбышевского района | x | 2.4 | 318.2 | 172 | x | Средства областного бюджета | 9.4 | Строительство | 2020 | 2022 | 3.8 | 2022 | 2025 | 5.6 | 2026 | x
1 | 1.48.1.1 | Потребитель | 86 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.48.2 | Уличные газопроводы дер. Городец Куйбышевского района | x | 1.5 | 210.9 | 114 | x | Средства областного бюджета | 5.56 | Строительство | 2020 | 2022 | 0.6 | 2022 | 2025 | 4.96 | 2026 | x
1 | 1.48.2.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.48.3 | Уличные газопроводы дер. Мамоновка Куйбышевского района | x | 3.001 | 125.8 | 68 | x | Средства областного бюджета | 20.43 | Строительство | 2020 | 2022 | 5.1 | 2022 | 2025 | 15.33 | 2026 | x
1 | 1.48.3.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.49 | Газопровод межпоселковый дер. Козловка - с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области | x | 6 | 242.09 | 287 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2020 | 2022 | 12 | 2022 | 2022 | 48 | 2024 | x
1 | 1.49.1 | Уличные газопроводы с. Троицкое Куйбышевского района | x | 7.3 | 242.09 | 287 | x | Средства областного бюджета | 34.3 | Строительство | 2020 | 2022 | 7.6 | 2022 | 2024 | 26.7 | 2024 | x
1 | 1.49.1.1 | Потребитель | 110 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.50 | Газопровод межпоселковый к дер. Малые Зимницы Кировского района - дер. Рассвет - дер. Ряполово Думиничского района Калужской области | x | 5.4 | 551.3 | 498 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 54 | Строительство | 2020 | 2022 | 10.8 | 2023 | 2024 | 43.2 | 2025 | x
1 | 1.50.1 | Уличные газопроводы дер. Малые Зимницы Кировского района | x | 3.34 | 366.3 | 198 | x | Средства областного бюджета | 15.11 | Строительство | 2020 | 2022 | 3.81 | 2022 | 2025 | 11.3 | 2026 | x
1 | 1.50.1.1 | Потребитель | 99 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.50.2 | Уличные газопроводы дер. Рассвет Думиничского района | x | 1 | 92.5 | 250 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.773 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.458 | 2025 | 2026 | 7.315 | 2027 | x
1 | 1.50.2.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.50.3 | Уличные газопроводы дер. Ряполово Думиничского района | x | 1 | 92.5 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.079 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.966 | 2025 | 2026 | 5.113 | 2027 | x
1 | 1.50.3.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.51 | Газопровод межпоселковый к дер. Труфаново - дер. Муравка Барятинского района Калужской области | x | 7.1 | 769.6 | 792 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 71 | Строительство | 2021 | 2023 | 14.2 | 2023 | 2025 | 56.8 | 2026 | x
1 | 1.51.1 | Уличные газопроводы дер. Труфаново Барятинского района | x | 7.5 | 444 | 410 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 75.604 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.713 | 2025 | 2026 | 72.891 | 2027 | x
1 | 1.51.1.1 | Потребитель | 120 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.51.2 | Уличные газопроводы дер.Муравка Барятинского района | x | 5.5 | 325.6 | 382 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.484 | 2025 | 2026 | 1.757 | 2027 | x
1 | 1.51.2.1 | Потребитель | 88 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.52 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакеевка Кировского района Калужской области | x | 2.6 | 85.1 | 202 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 26 | Строительство | 2021 | 2023 | 5.2 | 2023 | 2026 | 20.8 | 2027 | x
1 | 1.52.1 | Уличные газопроводы дер. Бакеевка Кировского района | x | 1.3 | 85.1 | 202 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.103 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.595 | 2025 | 2026 | 9.508 | 2027 | x
1 | 1.52.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.53 | Газопровод межпоселковый к п. Малиновский Кировского района Калужской области | x | 3.9 | 55.5 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.8 | 2023 | 2024 | 31.2 | 2025 | x
1 | 1.53.1 | Уличные газопроводы п. Малиновский Кировского района | x | 0.8 | 55.5 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.226 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.78 | 2025 | 2026 | 3.446 | 2027 | x
1 | 1.53.1.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.54 | Газопровод межпоселковый к дер. Хатожа Куйбышевского района Калужской области | x | 4.2 | 111 | 60 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 42 | Строительство | 2021 | 2023 | 8.4 | 2023 | 2024 | 33.6 | 2025 | x
1 | 1.54.1 | Уличные газопроводы дер. Хатожа Куйбышевского района | x | 4 | 111 | 60 | x | Средства областного бюджета | 16.382 | Строительство | 2021 | 2022 | 4.732 | 2023 | 2025 | 11.65 | 2026 | x
1 | 1.54.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.55 | Газопровод межпоселковый к дер. Гуличи Куйбышевского района Калужской области | x | 5 | 199.8 | 195 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50 | Строительство | 2021 | 2023 | 10 | 2023 | 2026 | 40 | 2027 | x
1 | 1.55.1 | Уличные газопроводы дер. Гуличи Куйбышевского района | x | 3.5 | 199.8 | 195 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 38.98 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.307 | 2025 | 2026 | 35.673 | 2027 | x
1 | 1.55.1.1 | Потребитель | 54 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.56 | Газопровод межпоселковый к дер. Починок - дер. Участок Желны - дер. Желны Куйбышевского района Калужской области | x | 8 | 318.2 | 330 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 80 | Строительство | 2021 | 2023 | 16 | 2023 | 2026 | 64 | 2027 | x
1 | 1.56.1 | Уличные газопроводы дер. Починок Куйбышевского района | x | 2 | 118.4 | 120 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.785 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.367 | 2025 | 2026 | 13.418 | 2027 | x
1 | 1.56.1.1 | Потребитель | 32 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.56.2 | Уличные газопроводы дер.Участок Желны Куйбышевского района | x | 1 | 74 | 74 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.315 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.218 | 2025 | 2026 | 15.097 | 2027 | x
1 | 1.56.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.56.3 | Уличные газопроводы дер. Желны Куйбышевского района | x | 2 | 125.8 | 136 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.314 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.749 | 2025 | 2026 | 13.565 | 2027 | x
1 | 1.56.3.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.57 | Газопровод межпоселковый к дер. Болва - с.Павлиново - дер. Павлиново - дер. Жданово, с отводом до дер. Нестеры Спас-Деменского района Калужской области | x | 32 | 636.4 | 427 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 320 | Строительство | 2021 | 2023 | 64 | 2024 | 2028 | 256 | 2029 | x
1 | 1.57.1 | Уличные газопроводы дер. Болва Спас-Деменского района | x | 4.5 | 181.3 | 108 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.362 | Строительство | 2022 | 2027 | 5.055 | 2027 | 2028 | 40.307 | 2029 | x
1 | 1.57.1.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.57.2 | Уличные газопроводы с. Павлиново Спас-Деменского района | x | 4.6 | 203.5 | 180 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 46.369 | Строительство | 2022 | 2027 | 7.339 | 2027 | 2028 | 39.03 | 2029 | x
1 | 1.57.2.1 | Потребитель | 55 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.57.3 | Уличные газопроводы дер. Павлиново Спас-Деменского района | x | 1.2 | 51.8 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 17.738 | Строительство | 2022 | 2027 | 2.639 | 2027 | 2028 | 15.099 | 2029 | x
1 | 1.57.3.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.57.4 | Уличные газопроводы дер. Жданово Спас-Деменского района | x | 2.5 | 51.8 | 30 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.894 | Строительство | 2022 | 2027 | 3.513 | 2027 | 2028 | 8.381 | 2029 | x
1 | 1.57.4.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.57.5 | Уличные газопроводы дер. Нестеры Спас-Деменского района | x | 2 | 148 | 76 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39.387 | Строительство | 2022 | 2027 | 3.982 | 2027 | 2028 | 35.405 | 2029 | x
1 | 1.57.5.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.58 | Газопровод межпоселковый к дер. Теплово Спас-Деменского района Калужской области | x | 1.8 | 85.1 | 75 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18 | Строительство | 2021 | 2022 | 3.6 | 2023 | 2025 | 14.4 | 2026 | x
1 | 1.58.1 | Уличные газопроводы дер. Теплово Спас-Деменского района | x | 1.6 | 85.1 | 75 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.647 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.648 | 2025 | 2025 | 13.999 | 2026 | x
1 | 1.58.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.59 | Газопровод межпоселковый к дер. Суборовка - с. Любунь - дер. Церковщина Спас-Деменского района Калужской области | x | 11.5 | 407 | 392 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 115 | Строительство | 2021 | 2023 | 23 | 2024 | 2028 | 92 | 2029 | x
1 | 1.59.1 | Уличные газопроводы дер. Суборовка Спас-Деменского района | x | 1 | 66.6 | 52 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.215 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.425 | 2024 | 2028 | 21.79 | 2029 | x
1 | 1.59.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.59.2 | Уличные газопроводы с. Любунь Спас-Деменского района | x | 6.5 | 210.9 | 227 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 65.493 | Строительство | 2022 | 2023 | 8.325 | 2024 | 2028 | 57.168 | 2029 | x
1 | 1.59.2.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.59.3 | Уличные газопроводы дер.Церковщина Спас-Деменского района | x | 4 | 129.5 | 113 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44.798 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.779 | 2024 | 2028 | 41.019 | 2029 | x
1 | 1.59.3.1 | Потребитель | 35 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.60 | Газопровод межпоселковый к дер.Утриково Спас-Деменского района Калужской области | x | 3.2 | 74 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32 | Строительство | 2021 | 2023 | 6.4 | 2024 | 2026 | 25.6 | 2027 | x
1 | 1.60.1 | Уличные газопроводы дер.Утриково Спас-Деменского района | x | 1.3 | 74 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.892 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.015 | 2025 | 2026 | 10.877 | 2027 | x
1 | 1.60.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.61 | Газопровод межпоселковый к дер. Неполоть Кировского района Калужской области | x | 6.5 | 59.2 | 62 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 65 | Строительство | 2021 | 2023 | 13 | 2024 | 2026 | 52 | 2027 | x
1 | 1.61.1 | Уличные газопроводы дер. Неполоть Кировского района | x | 0.8 | 59.2 | 62 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.166 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.473 | 2025 | 2026 | 6.693 | 2027 | x
1 | 1.61.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.62 | Газопровод межпоселковый от с. Жерелево - дер. Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области | x | 6 | 587.56 | 238 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2017 | 2019 | 12 | 2020 | 2022 | 48 | 2023 | x
1 | 1.62.1 | Уличные газопроводы дер. Кузьминичи Куйбышевского района | x | 10.51 | 587.56 | 238 | x | Средства областного бюджета | 58.65 | Строительство | 2017 | 2019 | 14.6 | 2023 | 2023 | 44.05 | 2024 | x
1 | 1.62.1.1 | Потребитель | 119 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.63 | Газопровод межпоселковый к дер. Старое Шопотово Барятинского района Калужской области | x | 2 | 55.5 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2024 | 2025 | 4 | 2026 | 2027 | 16 | 2028 | x
1 | 1.63.1 | Уличные газопроводы дер. Старое Шопотово Барятинского района | x | 0.8 | 55.5 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.63.1.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.64 | Газопровод межпоселковый к дер. Устиново Барятинского района Калужской области | x | 5.2 | 51.8 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 52 | Строительство | 2024 | 2025 | 10.4 | 2026 | 2027 | 41.6 | 2028 | x
1 | 1.64.1 | Уличные газопроводы дер. Устиново Барятинского района | x | 0.7 | 51.8 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.64.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.65 | Газопровод межпоселковый к дер. Коськово Барятинского района Калужской области | x | 0.1 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.65.1 | Уличные газопроводы дер. Коськово Барятинского района | x | 0.6 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.65.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.66 | Газопровод межпоселковый к дер. Харинка Барятинского района Калужской области | x | 0.4 | 18.5 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2026 | 2027 | 3.2 | 2028 | x
1 | 1.66.1 | Уличные газопроводы дер. Харинка Барятинского района | x | 0.3 | 18.5 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.66.1.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.67 | Газопровод межпоселковый к дер. Салово Барятинского района Калужской области | x | 1.2 | 85.1 | 54 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.67.1 | Уличные газопроводы дер. Салово Барятинского района | x | 1.2 | 85.1 | 54 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.67.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.68 | Газопровод межпоселковый к дер. Приют Барятинского района Калужской области | x | 1.9 | 40.7 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 19 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.8 | 2026 | 2027 | 15.2 | 2028 | x
1 | 1.68.1 | Уличные газопроводы дер. Приют Барятинского района | x | 0.6 | 40.7 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.68.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.69 | Газопровод межпоселковый к дер. Гончаровы Зеваки Барятинского района Калужской области | x | 2.4 | 44.4 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.8 | 2026 | 2027 | 19.2 | 2028 | x
1 | 1.69.1 | Уличные газопроводы дер. Гончаровы Зеваки Барятинского района | x | 0.6 | 44.4 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.028 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.028 | 2027 | 2027 | 5 | 2028 | x
1 | 1.69.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.70 | Газопровод межпоселковый к дер. Мамоново Барятинского района Калужской области | x | 2.8 | 33.3 | 19 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.6 | 2026 | 2027 | 22.4 | 2028 | x
1 | 1.70.1 | Уличные газопроводы дер. Мамоново Барятинского района | x | 0.5 | 33.3 | 19 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.70.1.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.71 | Газопровод межпоселковый к дер. Шишкино Барятинского района Калужской области | x | 4.9 | 85.1 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49 | Строительство | 2024 | 2025 | 9.8 | 2026 | 2027 | 39.2 | 2028 | x
1 | 1.71.1 | Уличные газопроводы дер. Шишкино Барятинского района | x | 1.2 | 85.1 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.71.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.72 | Газопровод межпоселковый к дер. Дурино Кировского района Калужской области | x | 0.8 | 48.1 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.6 | 2026 | 2027 | 6.4 | 2028 | x
1 | 1.72.1 | Уличные газопроводы дер. Дурино Кировского района | x | 0.7 | 48.1 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.72.1.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.73 | Газопровод межпоселковый к дер. Марково Спас-Деменского района Калужской области | x | 0.9 | 25.9 | 13 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.73.1 | Уличный газопровод дер. Марково Спас-Деменского района | x | 0.4 | 25.9 | 13 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.73.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.74 | Газопровод межпоселковый с.Шанский Завод - дер. Терехово - дер. Михали - дер.Раево с отводом до дер. Павлищево Износковского района Калужской области | x | 27.3 | 600 | 600 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 273 | Строительство | 2017 | 2019 | 54.6 | 2020 | 2024 | 218.4 | 2025 | x
1 | 1.74.1 | Уличные газопроводы дер. Михали Износковского района | x | 5 | 350 | 400 | x | Средства областного бюджета | 25.6 | Строительство | 2017 | 2020 | 0.6 | 2025 | 2026 | 25 | 2027 | x
1 | 1.74.1.1 | Потребитель | 82 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.74.3 | Уличные газопроводы дер.Раево Износковского района | x | 2.5 | 250 | 200 | x | Средства областного бюджета | 12.7 | Строительство | 2017 | 2020 | 0.2 | 2025 | 2026 | 12.5 | 2027 | x
1 | 1.74.2.1 | Потребитель | 55 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75 | Межпоселковый газопровод к дер. Фролово - дер. Вертебы - дер. Пятовская - дер. Мишнево - дер. Захарово - дер. Ларинское Дзержинского района Калужской области | x | 7.5 | 1357.9 | 1126 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 75 | Строительство | 2021 | 2023 | 15 | 2024 | 2026 | 60 | 2027 | x
1 | 1.75.1 | Уличные газопроводы дер. Фролово Дзержинского района | x | 1 | 284.9 | 237 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.346 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.069 | 2025 | 2026 | 9.277 | 2027 | x
1 | 1.75.1.1 | Потребитель | 77 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75.2 | Уличные газопроводы дер. Вертебы Дзержинского района | x | 0.6 | 162.8 | 136 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.728 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.359 | 2025 | 2026 | 4.369 | 2027 | x
1 | 1.75.2.1 | Потребитель | 44 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75.3 | Уличные газопроводы дер. Пятовская Дзержинского района | x | 4.5 | 244.2 | 204 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.202 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.559 | 2025 | 2026 | 18.643 | 2027 | x
1 | 1.75.3.1 | Потребитель | 66 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75.4 | Уличные газопроводы дер. Мишнево Дзержинского района | x | 1.4 | 303.4 | 254 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.244 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.004 | 2025 | 2026 | 10.24 | 2027 | x
1 | 1.75.4.1 | Потребитель | 82 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75.5 | Уличные газопроводы дер. Захарово Дзержинского района | x | 1.5 | 270.1 | 226 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.061 | Строительство | 2022 | 2025 | 6.794 | 2025 | 2026 | 11.267 | 2027 | x
1 | 1.75.5.1 | Потребитель | 73 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.75.6 | Уличные газопроводы дер. Ларинское Дзержинского района | x | 1.2 | 92.5 | 69 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.182 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.673 | 2025 | 2026 | 5.509 | 2027 | x
1 | 1.75.6.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.76 | Газопровод межпоселковый к дер. Дубрава - дер. Ярцево-дер. Болобоново-дер. Люблинка-дер. Сени - дер. Лужное - дер. Дурнево Дзержинского района Калужской области | x | 21.4 | 507.93 | 286 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 214 | Строительство | 2012 | 2013 | 42.8 | 2016 | 2022 | 171.2 | 2023 | x
1 | 1.76.1 | Уличные газопроводы дер. Дубрава Дзержинского района | x | 0.473 | 31.14 | 20 | x | Средства областного бюджета | 4.565 | Строительство | 2012 | 2013 | 2.2 | 2025 | 2026 | 2.365 | 2027 | x
1 | 1.76.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.76.3 | Уличные газопроводы дер. Болобоново Дзержинского района | x | 2.116 | 163.86 | 86 | x | Средства областного бюджета | 15.58 | Строительство | 2012 | 2013 | 5 | 2025 | 2026 | 10.58 | 2027 | x
1 | 1.76.3.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.76.4 | Уличные газопроводы дер. Люблинка Дзержинского района | x | 2.271 | 146.1 | 80 | x | Средства областного бюджета | 15.455 | Строительство | 2012 | 2013 | 4.1 | 2025 | 2026 | 11.355 | 2027 | x
1 | 1.76.4.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.76.5 | Уличные газопроводы д. Сени Дзержинского района | x | 2.126 | 166.83 | 100 | x | Средства областного бюджета | 14.63 | Строительство | 2012 | 2013 | 4 | 2025 | 2026 | 10.63 | 2027 | x
1 | 1.76.5.1 | Потребитель | 50 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.77 | Газопровод межпоселковый от дер. Озерна до дер. Давыдово - дер. Куприяново Дзержинского района Калужской области | x | 4 | 329.3 | 222 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40 | Строительство | 2020 | 2023 | 8 | 2023 | 2026 | 32 | 2027 | x
1 | 1.77.1 | Уличные газопроводы дер. Давыдово Дзержинского района | x | 4.5 | 192.4 | 136 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.362 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.292 | 2025 | 2026 | 42.07 | 2027 | x
1 | 1.77.1.1 | Потребитель | 52 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.77.2 | Уличные газопроводы дер. Куприяново Дзержинского района | x | 4 | 136.9 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40.322 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.735 | 2025 | 2026 | 37.587 | 2027 | x
1 | 1.77.2.1 | Потребитель | 37 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78 | Газопровод межпоселковый п. Мятлево - дер. Пушкино - дер. Кононово - дер. Гришино - дер. Воронки - дер. Вязищи - дер. Чернышевка - дер. Дерново - дер. Курганы - дер. Бурцево - дер. Рудинка - дер. Криково Износковского района Калужской области | x | 21.5 | 851 | 487 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 215 | Строительство | 2020 | 2022 | 43 | 2022 | 2026 | 172 | 2027 | x
1 | 1.78.1 | Уличные газопроводы дер. Пушкино Износковского района | x | 1 | 74 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 41.039 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.65 | 2025 | 2026 | 36.389 | 2027 | x
1 | 1.78.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.2 | Уличные газопроводы дер. Кононово Износковского района | x | 2 | 148 | 81 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 53.577 | Строительство | 2022 | 2025 | 6.082 | 2025 | 2026 | 47.495 | 2027 | x
1 | 1.78.2.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.3 | Уличные газопроводы дер. Гришино Износковского района | x | 0.6 | 37 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 46.823 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.435 | 2025 | 2026 | 43.388 | 2027 | x
1 | 1.78.3.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.4 | Уличные газопроводы дер. Воронки Износковского района | x | 1 | 74 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.243 | 2025 | 2026 | 5.837 | 2027 | x
1 | 1.78.4.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.5 | Уличные газопроводы дер. Вязищи Износковского района | x | 0.8 | 59.2 | 45 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.972 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.346 | 2025 | 2026 | 18.626 | 2027 | x
1 | 1.78.5.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.6 | Уличные газопроводы дер. Чернышевка Износковского района | x | 1 | 74 | 45 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 17.151 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.326 | 2025 | 2026 | 14.825 | 2027 | x
1 | 1.78.6.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.7 | Уличные газопроводы дер. Дерново Износковского района | x | 2 | 148 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.562 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.515 | 2025 | 2026 | 41.047 | 2027 | x
1 | 1.78.7.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.8 | Уличные газопроводы дер. Курганы Износковского района | x | 1 | 74 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.478 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.149 | 2025 | 2026 | 25.329 | 2027 | x
1 | 1.78.8.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.9 | Уличные газопроводы дер. Бурцево Износковского района | x | 0.9 | 66.6 | 36 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.101 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.237 | 2025 | 2026 | 18.864 | 2027 | x
1 | 1.78.9.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.10 | Уличные газопроводы дер. Рудинка Износковского района | x | 0.5 | 37 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.596 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.41 | 2025 | 2026 | 2.186 | 2027 | x
1 | 1.78.10.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.78.11 | Уличные газопроводы дер. Криково Износковского района | x | 0.9 | 59.2 | 32 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 41.965 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.697 | 2025 | 2026 | 38.268 | 2027 | x
1 | 1.78.11.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.79 | Газопровод межпоселковый к дер. Жильнево Дзержинского района Калужской области | x | 0.4 | 66.6 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2026 | 2027 | 3.2 | 2028 | x
1 | 1.79.1 | Уличные газопроводы дер. Жильнево Дзержинского района | x | 0.9 | 66.6 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.79.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.80 | Газопровод межпоселковый от дер. Тихоновка к дер. Макарцево - дер. Насоново с отводом к дер. Каляево Медынского района Калужской области | x | 8 | 2220 | 1364 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 80 | Строительство | 2012 | 2014 | 16 | 2016 | 2022 | 64 | 2023 | x
1 | 1.81 | Газопровод межпоселковый с. Кременское - дер. Тишинино - дер. Дураково - дер. Брюхово - дер. Никитск - с. Никитское - с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Калужской области | x | 30.1 | 2220 | 1364 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 301 | Строительство | 2017 | 2022 | 60.2 | 2022 | 2025 | 240.8 | 2026 | x
1 | 1.81.1 | Уличные газопроводы дер. Тишинино Медынского района | x | 1.5 | 111 | 75 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.26 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.903 | 2025 | 2026 | 32.357 | 2027 | x
1 | 1.81.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.2 | Уличные газопроводы дер. Дураково Медынского района | x | 1.8 | 133.2 | 87 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32.511 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.79 | 2025 | 2026 | 29.721 | 2027 | x
1 | 1.81.2.1 | Потребитель | 36 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.3 | Уличные газопроводы дер. Брюхово Медынского района | x | 3.5 | 259 | 188 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.281 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.686 | 2025 | 2026 | 30.595 | 2027 | x
1 | 1.81.3.1 | Потребитель | 70 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.4 | Уличные газопроводы дер. Никитск Медынского района | x | 2.4 | 547.6 | 328 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 37.84 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.943 | 2025 | 2026 | 34.897 | 2027 | x
1 | 1.81.4.1 | Потребитель | 148 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.5 | Уличные газопроводы с. Никитское Медынского района | x | 5.3 | 392.2 | 143 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 53.427 | Строительство | 2022 | 2025 | 7.737 | 2025 | 2025 | 45.69 | 2026 | x
1 | 1.81.5.1 | Потребитель | 106 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.6 | Уличные газопроводы с. Передел Медынского района | x | 12.5 | 555 | 384 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 126.006 | Строительство | 2022 | 2023 | 13.022 | 2024 | 2028 | 112.984 | 2029 | x
1 | 1.81.6.1 | Потребитель | 150 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.81.7 | Уличные газопроводы дер. Свердлово Медынского района | x | 3 | 222 | 159 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39.293 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.136 | 2025 | 2026 | 36.157 | 2027 | x
1 | 1.81.7.1 | Потребитель | 60 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.82 | Газопровод межпоселковый к н.п. Самсоново и Агеевка Медынского района Калужской области | x | 4.7 | 179.81 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 47 | Строительство | 2019 | 2021 | 9.4 | 2022 | 2022 | 37.6 | 2023 | x
1 | 1.82.1 | Уличные газопроводы дер. Самсоново Медынского района | x | 2.7 | 133.84 | 40 | x | Средства областного бюджета | 10.142 | Строительство | 2019 | 2021 | 3.3 | 2022 | 2024 | 6.842 | 2024 | x
1 | 1.82.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.82.2 | Уличные газопроводы с.Агеевка Медынского района | x | 0.8 | 45.97 | 56 | x | Средства областного бюджета | 4.06 | Строительство | 2019 | 2021 | 2.3 | 2022 | 2024 | 1.76 | 2024 | x
1 | 1.82.2.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.83 | Межпоселковый газопровод от д. Огарёво - дер. Большое Болынтово - дер. Малое Болынтово Дзержинского района Калужской области | x | 3.2 | 159.1 | 210 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32 | Строительство | 2021 | 2023 | 6.4 | 2023 | 2024 | 25.6 | 2025 | x
1 | 1.83.1 | Уличные газопроводы дер. Большое Болынтово Дзержинского района | x | 1 | 92.5 | 156 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.915 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.64 | 2025 | 2026 | 6.275 | 2027 | x
1 | 1.83.1.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.83.2 | Уличные газопроводы дер. Малое Болынтово Дзержинского района | x | 0.7 | 66.6 | 54 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.135 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.04 | 2024 | 2024 | 5.095 | 2025 | x
1 | 1.83.2.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84 | Межпоселковый газопровод к дер. Копылово - дер. Хлестово - дер. Дубенки - дер. Головино -дер. Чапаевка с отводами к дер. Прокудино, дер. Николаевка, дер. Детьково Дзержинского района Калужской области | x | 20 | 429.2 | 447 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 200 | Строительство | 2021 | 2024 | 40 | 2026 | 2027 | 160 | 2028 | x
1 | 1.84.1 | Уличные газопроводы дер. Копылово Дзержинского района | x | 0.4 | 29.6 | 32 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2022 | 2026 | 1.907 | 2026 | 2027 | 2.124 | 2028 | x
1 | 1.84.1.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.2 | Уличные газопроводы дер. Хлестово Дзержинского района | x | 0.6 | 74 | 80 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2022 | 2026 | 1.84 | 2026 | 2027 | 4.208 | 2028 | x
1 | 1.84.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.3 | Уличные газопроводы дер. ДубенкиДзержинского района | x | 0.6 | 29.6 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.047 | Строительство | 2022 | 2026 | 1.458 | 2026 | 2027 | 4.589 | 2028 | x
1 | 1.84.3.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.4 | Уличные газопроводы дер. Головино Дзержинского района | x | 1.5 | 59.2 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2022 | 2026 | 3.106 | 2026 | 2027 | 12.014 | 2028 | x
1 | 1.84.4.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.5 | Уличные газопроводы дер. Чапаевка Дзержинского района | x | 0.5 | 70.3 | 76 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2022 | 2026 | 3.398 | 2026 | 2027 | 1.641 | 2028 | x
1 | 1.84.5.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.6 | Уличные газопроводы дер. Прокудино Дзержинского района | x | 0.8 | 70.3 | 76 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.064 | Строительство | 2022 | 2026 | 2.041 | 2026 | 2027 | 6.023 | 2028 | x
1 | 1.84.6.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.7 | Уличные газопроводы дер. Николаевка Дзержинского района | x | 1.1 | 44.4 | 39 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.088 | Строительство | 2022 | 2026 | 1.567 | 2026 | 2027 | 9.521 | 2028 | x
1 | 1.84.7.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.84.8 | Уличные газопроводы дер. Детьково Дзержинского района | x | 1.5 | 51.8 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2022 | 2026 | 2.079 | 2026 | 2027 | 13.041 | 2028 | x
1 | 1.84.8.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.85 | Межпоселковый газопровод к дер. Некрасово - дер. Дюкино Дзержинского района Калужской области | x | 3 | 118.4 | 124 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30 | Строительство | 2021 | 2024 | 6 | 2025 | 2026 | 24 | 2027 | x
1 | 1.85.1 | Уличные газопроводы дер. Некрасово Дзержинского района | x | 1.5 | 44.4 | 44 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.552 | 2025 | 2026 | 12.568 | 2027 | x
1 | 1.85.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.85.2 | Уличные газопроводы дер. Дюкино Дзержинского района | x | 1.5 | 74 | 80 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.064 | 2025 | 2026 | 12.056 | 2027 | x
1 | 1.85.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.86 | Газопровод межпоселковый к дер. Морозово - дер. Большое Семеновское Износковского района Калужской области | x | 5.9 | 277.5 | 270 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 59 | Строительство | 2021 | 2023 | 11.8 | 2023 | 2026 | 47.2 | 2027 | x
1 | 1.86.1 | Уличные газопроводы дер. Морозово Износковского района | x | 1.5 | 111 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36.857 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.33 | 2025 | 2026 | 33.527 | 2027 | x
1 | 1.86.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.86.2 | Уличные газопроводы дер. Большое Семеновское Износковского района | x | 2.5 | 166.5 | 154 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44.099 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.987 | 2025 | 2026 | 40.112 | 2027 | x
1 | 1.86.2.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.87 | Газопровод межпоселковый к дер. Шестово - дер. Богданово - дер. Айдарово - дер. Самородка Износковского района Калужской области | x | 7.8 | 292.3 | 205 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 78 | Строительство | 2021 | 2023 | 15.6 | 2023 | 2026 | 62.4 | 2027 | x
1 | 1.87.1 | Уличные газопроводы дер. Шестово Износковского района | x | 1.4 | 66.6 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.657 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.364 | 2025 | 2026 | 19.293 | 2027 | x
1 | 1.87.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.87.2 | Уличные газопроводы дер. Богданово Износковского района | x | 2.5 | 111 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 56.174 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.756 | 2025 | 2026 | 50.418 | 2027 | x
1 | 1.87.2.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.87.3 | Уличные газопроводы дер. Айдарово Износковского района | x | 1.9 | 81.4 | 58 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36.663 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.925 | 2025 | 2026 | 32.738 | 2027 | x
1 | 1.87.3.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.87.4 | Уличные газопроводы дер. Самородка Износковского района | x | 1 | 33.3 | 21 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.315 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.671 | 2025 | 2026 | 5.644 | 2027 | x
1 | 1.87.4.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.88 | Газопровод межпоселковый к дер. Сазоново, с. Троицкое Медынского района Калужской области | x | 6 | 251.6 | 264 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2021 | 2023 | 12 | 2024 | 2026 | 48 | 2027 | x
1 | 1.88.1 | Уличные газопроводы дер. Сазоново Медынского района | x | 1.1 | 122.1 | 128 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.088 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.384 | 2025 | 2026 | 7.704 | 2027 | x
1 | 1.88.1.1 | Потребитель | 33 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.88.2 | Уличные газопроводы с.Троицкое Медынского района | x | 1.3 | 129.5 | 136 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.86 | 2025 | 2026 | 10.244 | 2027 | x
1 | 1.88.2.1 | Потребитель | 35 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.89 | Газопровод межпоселковый к дер. Марютино, дер. Синявино Медынского района Калужской области | x | 8.7 | 321.9 | 306 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 87 | Строительство | 2021 | 2023 | 17.4 | 2024 | 2026 | 69.6 | 2027 | x
1 | 1.89.1 | Уличные газопроводы дер. Марютино Медынского района | x | 4 | 266.4 | 255 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40.321 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.857 | 2025 | 2026 | 36.464 | 2027 | x
1 | 1.89.1.1 | Потребитель | 72 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.89.2 | Уличные газопроводы дер. Синявино Медынского района | x | 1.1 | 55.5 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.087 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.08 | 2025 | 2026 | 8.007 | 2027 | x
1 | 1.89.2.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.90 | Газопровод межпоселковый к дер. Грибово - дер. Петровск Медынского района Калужской области | x | 7 | 225.7 | 237 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 70 | Строительство | 2021 | 2023 | 14 | 2023 | 2026 | 56 | 2027 | x
1 | 1.90.1 | Уличные газопроводы дер. Грибово Медынского района | x | 2 | 92.5 | 97 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.16 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.372 | 2025 | 2026 | 17.788 | 2027 | x
1 | 1.90.1.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.90.2 | Уличные газопроводы дер. Петровск Медынского района | x | 3 | 133.2 | 140 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.806 | 2025 | 2026 | 27.435 | 2027 | x
1 | 1.90.2.1 | Потребитель | 36 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.91 | Газопровод межпоселковый к дер. Левино Медынского района Калужской области | x | 2 | 159.1 | 169 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2021 | 2023 | 4 | 2023 | 2026 | 16 | 2027 | x
1 | 1.91.1 | Уличные газопроводы дер. Левино Медынского района | x | 2.5 | 159.1 | 169 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.201 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.378 | 2025 | 2026 | 22.823 | 2027 | x
1 | 1.91.1.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.92 | Межпоселковый газопровод к дер. Слобода - дер. Беляйково - дер. Шестаково Дзержинского района Калужской области | x | 6 | 318.2 | 403 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2021 | 2023 | 12 | 2024 | 2028 | 48 | 2029 | x
1 | 1.92.1 | Уличные газопроводы дер. Слобода Дзержинского района | x | 2 | 59.2 | 98 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.172 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.438 | 2025 | 2026 | 16.734 | 2027 | x
1 | 1.92.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.92.2 | Уличные газопроводы дер. Беляйково Дзержинского района | x | 1 | 51.8 | 112 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.788 | Строительство | 2022 | 2024 | 2.421 | 2024 | 2028 | 8.367 | 2029 | x
1 | 1.92.2.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.92.3 | Уличные газопроводы дер. Шестаково Дзержинского района | x | 1 | 51.8 | 37 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.367 | Строительство | 2022 | 2024 | 2 | 2024 | 2028 | 8.367 | 2029 | x
1 | 1.92.3.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.92.4 | Уличные газопроводы дер. Кольцово Дзержинского района | x | 3 | 111 | 105 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.617 | 2025 | 2026 | 26.624 | 2027 | x
1 | 1.92.4.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.92.5 | Уличные газопроводы дер. Никола-Ленивец Дзержинского района | x | 1 | 44.4 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.079 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.732 | 2025 | 2026 | 8.347 | 2027 | x
1 | 1.92.5.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.93 | Межпоселковый газопровод к дер. Милёнки Дзержинского района Калужской области | x | 4.2 | 66.6 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 42 | Строительство | 2021 | 2024 | 8.4 | 2026 | 2027 | 33.6 | 2028 | x
1 | 1.93.1 | Уличные газопроводы дер. Милёнки Дзержинского района | x | 3 | 66.6 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.24 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.013 | 2024 | 2027 | 27.227 | 2028 | x
1 | 1.93.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.94 | Газопровод межпоселковый к дер. Клины Медынского района Калужской области | x | 5 | 166.5 | 157 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50 | Строительство | 2021 | 2023 | 10 | 2024 | 2026 | 40 | 2027 | x
1 | 1.94.1 | Уличные газопроводы дер. Клины Медынского района | x | 2.3 | 166.5 | 157 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23.114 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.87 | 2025 | 2026 | 19.244 | 2027 | x
1 | 1.94.1.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.95 | Газопровод межпоселковый к дер. Кочубеевка Медынского района Калужской области | x | 3.3 | 125.8 | 113 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 33 | Строительство | 2021 | 2023 | 6.6 | 2024 | 2026 | 26.4 | 2027 | x
1 | 1.95.1 | Уличные газопроводы дер. Кочубеевка Медынского района | x | 2 | 125.8 | 113 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.172 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.438 | 2025 | 2026 | 16.734 | 2027 | x
1 | 1.95.1.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.96 | Газопровод межпоселковый к дер. Нероново Медынского района Калужской области | x | 1.1 | 85.1 | 89 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2021 | 2023 | 2.2 | 2024 | 2026 | 8.8 | 2027 | x
1 | 1.96.1 | Уличные газопроводы дер. Нероново Медынского района | x | 1.5 | 85.1 | 89 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.485 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.935 | 2025 | 2026 | 12.55 | 2027 | x
1 | 1.96.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.97 | Газопровод межпоселковый к дер. Акишево Дзержинского района Калужской области | x | 0.5 | 111 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5 | Строительство | 2024 | 2025 | 1 | 2026 | 2027 | 4 | 2028 | x
1 | 1.97.1 | Уличные газопроводы дер. Акишево Дзержинского района | x | 1.5 | 111 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.97.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.98 | Газопровод межпоселковый к дер. Батуево Дзержинского района Калужской области | x | 3.3 | 170.2 | 106 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 33 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.6 | 2026 | 2027 | 26.4 | 2028 | x
1 | 1.98.1 | Уличные газопроводы дер. Батуево Дзержинского района | x | 2.4 | 170.2 | 106 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.192 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.112 | 2026 | 2027 | 20.08 | 2028 | x
1 | 1.98.1.1 | Потребитель | 46 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.99 | Газопровод межпоселковый к дер. Макарово Дзержинского района Калужской области | x | 1.2 | 85.1 | 43 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.99.1 | Уличные газопроводы дер. Макарово Дзержинского района | x | 1.2 | 85.1 | 43 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.99.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.100 | Газопровод межпоселковый к дер. Мишнево (с/п Барсуки) Дзержинского района Калужской области | x | 0.9 | 270.1 | 145 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.100.1 | Уличные газопроводы дер. Мишнево (с/п Барсуки) Дзержинского района | x | 3.7 | 270.1 | 145 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 37.298 | Строительство | 2024 | 2026 | 6.34 | 2026 | 2027 | 30.958 | 2028 | x
1 | 1.100.1.1 | Потребитель | 73 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.101 | Газопровод межпоселковый к дер. Новая Жизнь Дзержинского района Калужской области | x | 4.4 | 74 | 37 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.8 | 2027 | 2028 | 35.2 | 2029 | x
1 | 1.101.1 | Уличные газопроводы дер. Новая Жизнь Дзержинского района | x | 1 | 74 | 37 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2027 | 2028 | 8.367 | 2029 | x
1 | 1.101.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.102 | Газопровод межпоселковый к дер. Девятилово Дзержинского района Калужской области | x | 0.1 | 25.9 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.102.1 | Уличные газопроводы дер. Девятилово Дзержинского района | x | 0.4 | 25.9 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.102.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.103 | Газопровод межпоселковый к дер. Покров (СП Угорское) Дзержинского района Калужской области | x | 0.1 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.2 | 2027 | 2028 | 0.8 | 2029 | x
1 | 1.103.1 | Уличные газопроводы дер. Покров (СП Угорское) Дзержинского района | x | 0.6 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2027 | 1.028 | 2027 | 2028 | 5.02 | 2029 | x
1 | 1.103.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.104 | Газопровод межпоселковый к дер. Слобода Дзержинского района Калужской области | x | 3.8 | 111 | 80 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 38 | Строительство | 2024 | 2025 | 7.6 | 2026 | 2027 | 30.4 | 2028 | x
1 | 1.104.1 | Уличные газопроводы дер. Слобода (с/п "Угорское") Дзержинского района | x | 1.5 | 111 | 80 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.104.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.105 | Газопровод межпоселковый к дер. Субботино Дзержинского района Калужской области | x | 1.6 | 29.6 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.2 | 2026 | 2027 | 12.8 | 2028 | x
1 | 1.105.1 | Уличные газопроводы дер. Субботино Дзержинского района | x | 0.4 | 29.6 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.105.1.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.106 | Газопровод межпоселковый к дер. Горки и дер. Мочалки Износковского района Калужской области | x | 2.3 | 151.7 | 82 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.6 | 2026 | 2027 | 18.4 | 2028 | x
1 | 1.106.1 | Уличные газопроводы дер. Горки Износковского района | x | 1.2 | 85.1 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.106.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.106.2 | Уличные газопроводы дер. Мочалки Износковского района | x | 0.9 | 66.6 | 36 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.106.2.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.107 | Газопровод межпоселковый к дер. Бородино Медынского района Калужской области | x | 1.1 | 129.5 | 81 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.2 | 2026 | 2027 | 8.8 | 2028 | x
1 | 1.107.1 | Уличные газопроводы дер. Бородино Медынского района | x | 1.8 | 129.5 | 81 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.144 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.084 | 2026 | 2027 | 15.06 | 2028 | x
1 | 1.107.1.1 | Потребитель | 35 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.108 | Газопровод межпоселковый к дер. Ердово Медынского района Калужской области | x | 2 | 118.4 | 56 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2024 | 2025 | 4 | 2026 | 2027 | 16 | 2028 | x
1 | 1.108.1 | Уличные газопроводы дер. Ердово Медынского района | x | 1.6 | 118.4 | 56 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.128 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.741 | 2026 | 2027 | 13.387 | 2028 | x
1 | 1.108.1.1 | Потребитель | 32 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.109 | Газопровод межпоселковый к дер. Степановское Медынского района Калужской области | x | 1.4 | 148 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2026 | 2027 | 11.2 | 2028 | x
1 | 1.109.1 | Уличные газопроводы дер. Степановское Медынского района | x | 2 | 148 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.168 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.598 | 2026 | 2027 | 17.57 | 2028 | x
1 | 1.109.1.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.110 | Газопровод межпоселковый к дер. Косово Медынского района Калужской области | x | 0.1 | 92.5 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2025 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.110.1 | Уличные газопроводы дер. Косово Медынского района | x | 1.3 | 92.5 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.227 | 2026 | 2027 | 10.877 | 2028 | x
1 | 1.110.1.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.111 | Газификация населенных пунктов дер. Екатериновка, дер. Неботово, дер. Павловка Жуковского района Калужской области | x | 11 | 256.74 | 156 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 110 | Строительство | 2014 | 2020 | 22 | 2021 | 2023 | 88 | 2024 | x
1 | 1.111.1 | Уличные газопроводы дер.Екатериновка Жуковского района | x | 1.44 | 107.4 | 56 | x | Средства областного бюджета | 10.85 | Строительство | 2016 | 2020 | 3.65 | 2025 | 2026 | 7.2 | 2027 | x
1 | 1.111.1.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.111.2 | Уличные газопроводы дер.Неботово Жуковского района | x | 0.89 | 65.5 | 46 | x | Средства областного бюджета | 7.25 | Строительство | 2016 | 2020 | 2.8 | 2025 | 2026 | 4.45 | 2027 | x
1 | 1.111.2.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.111.3 | Уличные газопроводы дер.Павловка Жуковского района | x | 0.71 | 83.84 | 54 | x | Средства областного бюджета | 6.3 | Строительство | 2016 | 2020 | 2.75 | 2025 | 2026 | 3.55 | 2027 | x
1 | 1.111.3.1 | Потребитель | 27 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112 | Газопровод закольцовка от г. Кременки - с. Остров - с. Гостешево - дер. Нижнее Судаково – дер. Ишутино – дер. Казаново - дер. Арефьево с переврезкой в дер. Верхняя Вязовня Жуковского района Калужской области | x | 10.6 | 710.4 | 444 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 106 | Строительство | 2020 | 2023 | 21.2 | 2025 | 2026 | 84.8 | 2027 | x
1 | 1.112.1 | Уличные газопроводы с. Остров Жуковского района | x | 1.1 | 266.4 | 150 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.088 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.993 | 2025 | 2026 | 7.095 | 2027 | x
1 | 1.112.1.1 | Потребитель | 72 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112.2 | Уличные газопроводы дер. Нижнее Судаково Жуковского района | x | 1 | 59.2 | 44 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.15 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.985 | 2025 | 2026 | 3.165 | 2027 | x
1 | 1.112.2.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112.3 | Уличные газопроводы с. Гостешево Жуковского района | x | 2.3 | 347.8 | 225 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23.184 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.482 | 2025 | 2026 | 17.702 | 2027 | x
1 | 1.112.3.1 | Потребитель | 94 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112.4 | Уличные газопроводы дер. Арефьево Жуковского района | x | 0.7 | 37 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.169 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.982 | 2025 | 2026 | 2.187 | 2027 | x
1 | 1.112.4.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112.5 | Уличные газопроводы дер. Ишутино Жуковского района | x | 0,5 | 66.6 | 36 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5 | Строительство | 2022 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 3 | 2027 | x
1 | 1.112.5.1 | Потребитель | 18 | [6 empty] | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.112.6 | Уличные газопроводы дер. Казаново Жуковского района | x | 1 | 314.5 | 170 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2022 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 6 | 2027 | x
1 | 1.112.6.1 | Потребитель | 85 | [14 empty] | Население
1 | 1.113 | Газопровод межпоселковый к дер. Лаговщина - дер. Льгово Тарусского района Калужской области | x | 5.4 | 740 | 762 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 54 | Строительство | 2021 | 2023 | 10.8 | 2023 | 2026 | 43.2 | 2027 | x
1 | 1.113.1 | Уличные газопроводы дер. Лаговщина Тарусского района | x | 4.5 | 333 | 349 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 17.127 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.745 | 2025 | 2026 | 12.382 | 2027 | x
1 | 1.113.1.1 | Потребитель | 90 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.113.2 | Уличные газопроводы дер.Льгово Таруского района | x | 5.5 | 407 | 413 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.261 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.345 | 2025 | 2026 | 14.916 | 2027 | x
1 | 1.113.2.1 | Потребитель | 110 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.114 | Газопровод межпоселковый к дер. Угличи - дер. Андреевское Тарусского района Калужской области | x | 2.2 | 185 | 105 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.4 | 2026 | 2027 | 17.6 | 2028 | x
1 | 1.114.1 | Уличные газопроводы дер. Андреевское Тарусского района | x | 1.3 | 96.2 | 55 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.227 | 2026 | 2027 | 10.877 | 2028 | x
1 | 1.114.1.1 | Потребитель | 26 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.114.2 | Уличные газопроводы дер. Угличи Тарусского района | x | 1.2 | 88.8 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.114.2.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.115 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до ГРС «Барсуки» Жуковского района Калужской области | x | 16 | 355.2 | 710 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 160 | Строительство | 2017 | 2022 | 32 | 2022 | 2024 | 128 | 2025 | x
1 | 1.116 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Воробьи» до газораспределительной сети ГРС «Институт им. Карпова» Калужской области | x | 11.9 | 355.2 | 710 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 119 | Строительство | 2017 | 2022 | 23.8 | 2023 | 2024 | 95.2 | 2025 | x
1 | 1.117 | Газопровод межпоселковый к дер. Аристово Боровского района Калужской области | x | 0.6 | 355.2 | 710 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.2 | 2026 | 2027 | 4.8 | 2028 | x
1 | 1.117.1 | Уличные газопроводы дер. Аристово Боровского района | x | 4.9 | 355.2 | 710 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49.394 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.396 | 2026 | 2027 | 40.998 | 2028 | x
1 | 1.117.1.1 | Потребитель | 96 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.118 | Газопровод межпоселковый к дер. Шилово и дер. Иклинское Боровского района Калужской области | x | 1.2 | 462.5 | 767 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.118.1 | Уличные газопроводы дер. Шилово Боровского района | x | 2.8 | 199.8 | 142 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.225 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.798 | 2026 | 2027 | 23.427 | 2028 | x
1 | 1.118.1.1 | Потребитель | 54 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.118.2 | Уличные газопроводы дер. Иклинское Боровского района | x | 3.6 | 262.7 | 625 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36.289 | Строительство | 2024 | 2026 | 6.168 | 2026 | 2027 | 30.121 | 2028 | x
1 | 1.118.2.1 | Потребитель | 71 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.119 | Газопровод межпоселковый к дер. Никитинское Боровского района Калужской области | x | 0.2 | 88.8 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.119.1 | Уличные газопроводы дер. Никитинское Боровского района | x | 1.2 | 88.8 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.119.1.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.120 | Газопровод межпоселковый к дер. Денисово Боровского района Калужской области | x | 0.3 | 140.6 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.6 | 2026 | 2027 | 2.4 | 2028 | x
1 | 1.120.1 | Уличные газопроводы дер. Денисово Боровского района | x | 2 | 140.6 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.161 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.427 | 2026 | 2027 | 16.734 | 2028 | x
1 | 1.120.1.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.121 | Газопровод межпоселковый к дер. Павлово Боровского района Калужской области | x | 1.8 | 292.3 | 211 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.6 | 2026 | 2027 | 14.4 | 2028 | x
1 | 1.121.1 | Уличные газопроводы дер. Павлово Боровского района | x | 4.1 | 292.3 | 211 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 41.329 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.025 | 2026 | 2027 | 34.304 | 2028 | x
1 | 1.121.1.1 | Потребитель | 79 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.122 | Газопровод межпоселковый к дер. Ивакино Боровского района | x | 0.1 | 366.3 | 257 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.122.1 | Уличные газопроводы дер. Ивакино Боровского района | x | 5.1 | 366.3 | 257 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 51.411 | Строительство | 2023 | 2026 | 8.739 | 2026 | 2027 | 42.672 | 2028 | x
1 | 1.122.1.1 | Потребитель | 99 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.123 | Газопровод межпоселковый к дер. Чериково Жуковского района Калужской области | x | 2.2 | 310.8 | 241 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.4 | 2026 | 2027 | 17.6 | 2028 | x
1 | 1.123.1 | Уличные газопроводы дер. Чериково Жуковского района | x | 4.3 | 310.8 | 241 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 43.346 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.368 | 2026 | 2027 | 35.978 | 2028 | x
1 | 1.123.1.1 | Потребитель | 84 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.124 | Газопровод межпоселковый дер. Терники Жуковского района Калужской области | x | 2.3 | 107.3 | 72 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.6 | 2026 | 2027 | 18.4 | 2028 | x
1 | 1.124.1 | Уличные газопроводы дер. Терники Жуковского района | x | 1.5 | 107.3 | 72 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.124.1.1 | Потребитель | 29 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.125 | Газопровод межпоселковый к дер. Глядово Жуковского района Калужской области | x | 0.3 | 305.953 | 237.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.6 | 2026 | 2027 | 2.4 | 2028 | x
1 | 1.125.1 | Уличные газопроводы дер. Глядово Жуковского района | x | 3.6 | 259 | 150 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36.289 | Строительство | 2024 | 2026 | 6.168 | 2026 | 2027 | 30.121 | 2028 | x
1 | 1.125.1.1 | Потребитель | 70 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.125.2 | Уличные газопроводы дер. Долина Хвастовичского района | x | 2.4 | 46.953 | 87.5 | x | Средства областного бюджета | 11.8 | Строительство | 2017 | 2020 | 4.1 | 2021 | 2026 | 7.7 | 2027 | x
1 | 1.125.2.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.127 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Черная Грязь" к дер.Овчинино, дер.Новая Слобода, дер.Величково, дер.Лыково, г.Жуков Жуковского района Калужской области | x | 15.9 | 303 | 409.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 159 | Строительство | 2012 | 2023 | 31.8 | 2024 | 2027 | 127.2 | 2028 | x
1 | 1.127.1 | Уличные газопроводы дер. Лыково Жуковского района | x | 3.241 | 303 | 409.5 | x | Средства областного бюджета | 21.805 | Строительство | 2017 | 2021 | 5.6 | 2025 | 2026 | 16.205 | 2027 | x
1 | 1.127.1.1 | Потребитель | 117 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.128 | Межпоселковый газопровод к дер. Луканино - с. Кутепово Жуковского района Калужской области | x | 5.1 | 410.7 | 446 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 51 | Строительство | 2021 | 2023 | 10.2 | 2024 | 2026 | 40.8 | 2027 | x
1 | 1.128.1 | Уличные газопроводы дер. Луканино Жуковского района | x | 2 | 140.6 | 153 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.697 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.893 | 2025 | 2026 | 8.804 | 2027 | x
1 | 1.128.1.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.128.2 | Уличные газопроводы с.Кутепово Жуковского района | x | 4 | 270.1 | 293 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.804 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.297 | 2025 | 2026 | 17.507 | 2027 | x
1 | 1.128.2.1 | Потребитель | 73 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.129 | Газопровод межпоселковый к дер. Перерушево - дер. Комола Ферзиковского района Калужской области | x | 5 | 118.4 | 124 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50 | Строительство | 2021 | 2023 | 10 | 2023 | 2024 | 40 | 2025 | x
1 | 1.129.1 | Уличные газопроводы дер. Перерушево Ферзиковского района | x | 1 | 118.4 | 124 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.721 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.024 | 2025 | 2026 | 7.697 | 2027 | x
1 | 1.129.1.1 | Потребитель | 32 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.129.2 | Уличные газопроводы дер. Комола Ферзиковского района | x | 1 | 62.9 | 58 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.723 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.819 | 2025 | 2026 | 8.904 | 2027 | x
1 | 1.129.2.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.130 | Газопровод межпоселковый к дер. Анненки Ферзиковского района Калужской области | x | 1.6 | 107.3 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16 | Строительство | 2021 | 2023 | 3.2 | 2024 | 2026 | 12.8 | 2027 | x
1 | 1.130.1 | Уличные газопроводы дер. Анненки Ферзиковского района | x | 2 | 107.3 | 79 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.551 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.641 | 2025 | 2026 | 3.91 | 2027 | x
1 | 1.130.1.1 | Потребитель | 29 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.131 | Газопровод межпоселковый к дер. Китаево Ферзиковского района Калужской области | x | 0.9 | 44.4 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.131.1 | Уличные газопроводы дер. Китаево Ферзиковского района | x | 0.6 | 44.4 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.131.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.132 | Газопровод межпоселковый к дер. Кривцово Ферзиковского района Калужской области | x | 0.2 | 33.3 | 27 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.132.1 | Уличные газопроводы дер. Кривцово Ферзиковского района | x | 0.5 | 33.3 | 27 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.132.1.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.133 | Газопровод межпоселковый к дер. Лобаново Ферзиковского района Калужской области | x | 2.7 | 25.9 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 27 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.4 | 2025 | 2027 | 21.6 | 2028 | x
1 | 1.133.1 | Уличные газопроводы дер. Лобаново Ферзиковского района | x | 0.4 | 25.9 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.133.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.134 | Газопровод межпоселковый к ж/д рзд. Перерушево Ферзиковского района Калужской области | x | 0.2 | 29.6 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.134.1 | Уличные газопроводы ж/д рзд. Перерушево Ферзиковского района | x | 0.4 | 29.6 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.985 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.3 | 2028 | x
1 | 1.134.1.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.135 | Газопровод межпоселковый к дер. Пышково Ферзиковского района Калужской области | x | 1.8 | 33.3 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.6 | 2026 | 2027 | 14.4 | 2028 | x
1 | 1.135.1 | Уличные газопроводы дер. Пышково Ферзиковского района | x | 0.5 | 33.3 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.135.1.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.136 | Газопровод межпоселковый от дер. Кривское к дер. Городня - дер. Писково с отводом на дер. Сороковеть, дер. Бавыкино, дер. Машково, дер. Заречье Боровского района Калужской области | x | 18.2 | 961.28 | 941.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 182 | Строительство | 2017 | 2022 | 36.4 | 2022 | 2024 | 145.6 | 2025 | x
1 | 1.136.1 | Уличные газопроводы дер. Городня Боровского района | x | 3.5 | 308.7 | 182 | x | Средства областного бюджета | 16.44 | Строительство | 2017 | 2021 | 5.6 | 2022 | 2025 | 10.84 | 2026 | x
1 | 1.136.1.1 | Потребитель | 52 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.136.2 | Уличные газопроводы дер.Писково Боровского района | x | 3.2685 | 276.58 | 161 | x | Средства областного бюджета | 20.943 | Строительство | 2017 | 2021 | 4.6 | 2025 | 2025 | 16.343 | 2026 | x
1 | 1.136.2.1 | Потребитель | 46 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.136.3 | Уличные газопроводы дер. Сороковеть Боровского района | x | 2.2 | 111 | 196 | x | Средства областного бюджета | 6.192 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.84 | 2022 | 2026 | 5.352 | 2027 | x
1 | 1.136.3.1 | Потребитель | 56 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.136.4 | Уличные газопроводы дер. Бавыкино Боровского района | x | 1.9 | 98 | 175 | x | Средства областного бюджета | 4.18 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.6 | 2022 | 2026 | 3.58 | 2027 | x
1 | 1.136.4.1 | Потребитель | 50 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.136.5 | Уличные газопроводы дер. Машково Боровского района | x | 2.5 | 167 | 227.5 | x | Средства областного бюджета | 4.735 | Строительство | 2017 | 2021 | 0.7 | 2022 | 2026 | 4.035 | 2027 | x
1 | 1.136.5.1 | Потребитель | 65 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.137 | Газопровод межпоселковый к дер. Босарево - с. Дупли Ферзиковского района Калужской области | x | 4.2 | 129.5 | 83 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 42 | Строительство | 2021 | 2023 | 8.4 | 2024 | 2026 | 33.6 | 2027 | x
1 | 1.137.1 | Уличные газопроводы дер.Босарево Ферзиковского района | x | 1 | 44.4 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.071 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.704 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.137.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.137.2 | Уличные газопроводы с. Дупли Ферзиковского района | x | 1.6 | 85.1 | 55 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.653 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.266 | 2025 | 2026 | 13.387 | 2027 | x
1 | 1.137.2.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.138 | Газопровод межпоселковый от г. Сосенский – дер. Марьино - дер.Гранный Холм Козельского района Калужской области | x | 8.8 | 232.835 | 241.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 88 | Строительство | 2020 | 2022 | 17.6 | 2022 | 2024 | 70.4 | 2025 | x
1 | 1.138.1 | Уличные газопроводы дер. Марьино Козельского района | x | 1.4 | 57.255 | 59.5 | x | Средства областного бюджета | 6.65 | Строительство | 2020 | 2022 | 2.5 | 2022 | 2026 | 4.15 | 2027 | x
1 | 1.138.1.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.138.2 | Уличные газопроводы дер. Гранный Холм Козельского района | x | 3.6 | 175.58 | 182 | x | Средства областного бюджета | 21.5 | Строительство | 2020 | 2022 | 5.6 | 2022 | 2026 | 15.9 | 2027 | x
1 | 1.138.2.1 | Потребитель | 52 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.139 | Газопровод межпоселковый к с. Средний Козельского района Козельского района Калужской области | x | 0.2 | 55.5 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2025 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.139.1 | Уличные газопроводы с. Средний Козельского района | x | 0.8 | 55.5 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.139.1.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.140 | Газопровод межпоселковый дер.Торкотино - с. Местничи - с. Подкопаево - с. Гаврики Мещовского района Калужской области | x | 17.6 | 525.4 | 358 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 176 | Строительство | 2020 | 2022 | 35.2 | 2022 | 2023 | 140.8 | 2024 | x
1 | 1.140.1 | Уличные газопроводы с. Местничи Мещовского района | x | 2.2 | 162.8 | 93 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.164 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.219 | 2025 | 2026 | 26.945 | 2027 | x
1 | 1.140.1.1 | Потребитель | 44 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.140.2 | Уличные газопроводы с. Подкопаево Мещовского района | x | 2.8 | 177.6 | 128 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 54.697 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.773 | 2025 | 2026 | 49.924 | 2027 | x
1 | 1.140.2.1 | Потребитель | 48 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.140.3 | Уличные газопроводы с. Гаврики Мещовского района | x | 2.5 | 185 | 137 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.809 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.67 | 2025 | 2026 | 32.139 | 2027 | x
1 | 1.140.3.1 | Потребитель | 50 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.141 | Газопровод межпоселковый к дер. Любовцово - дер. Бояково Тарусского района Калужской области | x | 3.9 | 769.6 | 569 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.8 | 2023 | 2026 | 31.2 | 2027 | x
1 | 1.141.1 | Уличные газопроводы дер. Любовцово Тарусского района | x | 7.5 | 444 | 333 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.743 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.229 | 2025 | 2026 | 6.514 | 2027 | x
1 | 1.141.1.1 | Потребитель | 120 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.141.2 | Уличные газопроводы дер. Бояково Тарусского района | x | 5.5 | 325.6 | 236 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.957 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.305 | 2025 | 2026 | 11.652 | 2027 | x
1 | 1.141.2.1 | Потребитель | 88 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.142 | Газопровод межпоселковый к дер. Марфино - дер. Ильенки Тарусского района Калужской области | x | 2.5 | 81.4 | 56 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25 | Строительство | 2024 | 2025 | 5 | 2026 | 2027 | 20 | 2028 | x
1 | 1.142.1 | Уличные газопроводы дер. Марфино Тарусского района | x | 0.5 | 37 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.142.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.142.2 | Уличные газопроводы дер. Ильенки Тарусского района | x | 0.6 | 44.4 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.142.2.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.143 | Газопровод межпоселковый к дер. Крюково Тарусского района Калужской области | x | 0.1 | 44.4 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.143.1 | Уличные газопроводы дер. Крюково Тарусского района | x | 0.6 | 44.4 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.028 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5 | 2028 | x
1 | 1.143.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.144 | Газопровод межпоселковый к дер. Глинище - дер. Мансурово Тарусского района Калужской области | x | 2.8 | 74 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.6 | 2026 | 2027 | 22.4 | 2028 | x
1 | 1.144.1 | Уличные газопроводы дер. Глинище Тарусского района | x | 0.5 | 37 | 17 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.144.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.144.2 | Уличные газопроводы дер. Мансурово Тарусского района | x | 0.5 | 37 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.979 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.123 | 2028 | x
1 | 1.144.2.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.145 | Газопровод межпоселковый к дер. Коломнино Тарусского района Калужской области | x | 1.5 | 48.1 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15 | Строительство | 2024 | 2025 | 3 | 2026 | 2027 | 12 | 2028 | x
1 | 1.145.1 | Уличные газопроводы дер. Коломнино Тарусского района | x | 0.7 | 48.1 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.145.1.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.146 | Газопровод межпоселковый к дер. Сивцево и дер. Елизаветино Тарусского района Калужской области | x | 6.4 | 81.4 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 64 | Строительство | 2024 | 2025 | 12.8 | 2026 | 2027 | 51.2 | 2028 | x
1 | 1.146.1 | Уличные газопроводы дер. Елизаветино Тарусского района | x | 1.1 | 81.4 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.087 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.884 | 2026 | 2027 | 9.203 | 2028 | x
1 | 1.146.1.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.146.2 | Уличные газопроводы дер. Сивцево Тарусского района | x | 1.8 | 133.2 | 67 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.144 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.084 | 2026 | 2027 | 15.06 | 2028 | x
1 | 1.146.2.1 | Потребитель | 36 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.147 | Газопровод межпоселковый к дер. Яблоново, дер. Коханово, дер. Шарапово Тарусского района Калужской области | x | 2.4 | 277.5 | 148 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.8 | 2026 | 2027 | 19.2 | 2028 | x
1 | 1.147.1 | Уличные газопроводы дер. Яблоново Тарусского района | x | 1 | 74 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.147.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.147.2 | Уличные газопроводы дер. Коханово Тарусского района | x | 1.2 | 88.8 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.147.2.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.147.2 | Уличные газопроводы дер. Шарапово Тарусского района | x | 1.6 | 114.7 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.128 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.741 | 2026 | 2027 | 13.387 | 2028 | x
1 | 1.147.2.1 | Потребитель | 31 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148 | Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с. Кирейково - с. Поздняково - с. Касьяново с отводами к дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского района Калужской области | x | 46.4 | 668.7 | 697 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 464 | Строительство | 2020 | 2022 | 92.8 | 2022 | 2023 | 371.2 | 2024 | x
1 | 1.148.1 | Уличные газопроводы с. Уколица Ульяновского района | x | 5.5 | 210.9 | 205 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 55.442 | Строительство | 2022 | 2026 | 6.865 | 2026 | 2027 | 48.577 | 2028 | x
1 | 1.148.1.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148.2 | Уличные газопроводы с. Кирейково Ульяновского района | x | 6.3 | 148 | 188 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 136.851 | Строительство | 2022 | 2026 | 5.955 | 2026 | 2027 | 130.896 | 2028 | x
1 | 1.148.2.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148.3 | Уличные газопроводы с. Поздняково Ульяновского района | x | 5.5 | 110 | 90 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.081 | Строительство | 2022 | 2026 | 3.467 | 2026 | 2027 | 31.614 | 2028 | x
1 | 1.148.3.1 | Потребитель | 29 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148.4 | Уличные газопроводы с. Касьяново Ульяновского района | x | 6 | 88.8 | 117 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 41.738 | Строительство | 2022 | 2026 | 4.928 | 2026 | 2027 | 36.81 | 2028 | x
1 | 1.148.4.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148.5 | Уличные газопроводы дер. Госьково Ульяновского района | x | 0.9 | 37 | 37 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.995 | Строительство | 2022 | 2026 | 1.473 | 2026 | 2027 | 6.522 | 2028 | x
1 | 1.148.5.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.148.6 | Уличные газопроводы с. Озерно Ульяновского района | x | 1.5 | 74 | 60 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.468 | Строительство | 2022 | 2026 | 3.136 | 2026 | 2027 | 22.332 | 2028 | x
1 | 1.148.6.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.149 | Газопровод межпоселковый к с. Афанасово Ульяновского района Калужской области | x | 3.9 | 159.1 | 137 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.8 | 2023 | 2026 | 31.2 | 2027 | x
1 | 1.149.1 | Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района | x | 2.5 | 159.1 | 137 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 79.585 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.554 | 2025 | 2026 | 74.031 | 2027 | x
1 | 1.149.1.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.150 | Газопровод межпоселковый к дер. Долгое Ульяновского района Калужской области | x | 2 | 85.1 | 91 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2021 | 2022 | 4 | 2023 | 2026 | 16 | 2027 | x
1 | 1.150.1 | Уличные газопроводы дер. Долгое Ульяновского района | x | 2.5 | 85.1 | 91 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.33 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.702 | 2025 | 2026 | 15.628 | 2027 | x
1 | 1.150.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.151 | Газопровод межпоселковый дер. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области | x | 3.1 | 503.2 | 426 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 31 | Строительство | 2020 | 2023 | 6.2 | 2023 | 2026 | 24.8 | 2027 | x
1 | 1.151.1 | Уличные газопроводы дер. Трояново Жуковского района | x | 5 | 503.2 | 426 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50.402 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.361 | 2025 | 2026 | 45.041 | 2027 | x
1 | 1.151.1.1 | Потребитель | 136 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152 | Газопровод межпоселковый г. Козельск – дер. Гришинск с отводами к дер. Лавровск, дер. Савинск, дер. Парфеново, с. Губино, дер. Бобровка Козельского района Калужской области | x | 20 | 1021.96 | 616 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 200 | Строительство | 2019 | 2021 | 40 | 2022 | 2023 | 160 | 2024 | x
1 | 1.152.1 | Уличные газопроводы дер. Гришинск Козельского района | x | 3 | 82 | 161 | x | Средства областного бюджета | 14.85 | Строительство | 2019 | 2021 | 4.9 | 2022 | 2025 | 9.95 | 2025 | x
1 | 1.152.1.1 | Потребитель | 46 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152.2 | Уличные газопроводы дер. Лавровск Козельского района | x | 2.1 | 84 | 98 | x | Средства областного бюджета | 5.887 | Строительство | 2019 | 2021 | 0.8 | 2022 | 2025 | 5.087 | 2026 | x
1 | 1.152.2.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152.3 | Уличные газопроводы дер. Савинск Козельского района | x | 1.5 | 49.56 | 98 | x | Средства областного бюджета | 7.312 | Строительство | 2019 | 2021 | 2.7 | 2022 | 2025 | 4.612 | 2026 | x
1 | 1.152.3.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152.4 | Уличные газопроводы дер. Парфеново Козельского района | x | 1 | 56.13 | 73.5 | x | Средства областного бюджета | 4.4 | Строительство | 2019 | 2021 | 2.1 | 2022 | 2025 | 2.3 | 2026 | x
1 | 1.152.4.1 | Потребитель | 21 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152.5 | Уличные газопроводы с. Губино Козельского района | x | 6.7 | 689.03 | 143.5 | x | Средства областного бюджета | 40.39 | Строительство | 2019 | 2021 | 7.7 | 2022 | 2025 | 32.69 | 2025 | x
1 | 1.152.5.1 | Потребитель | 41 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.152.6 | Уличные газопроводы дер. Бобровка Козельского района | x | 1.1 | 61.24 | 42 | x | Средства областного бюджета | 5.1 | Строительство | 2019 | 2021 | 2.5 | 2022 | 2025 | 2.6 | 2025 | x
1 | 1.152.6.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.153 | Газопровод межпоселковый к с. Меховое Сухиничского района Калужской области | x | 4.5 | 96.2 | 85 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45 | Строительство | 2022 | 2023 | 9 | 2026 | 2027 | 36 | 2028 | x
1 | 1.153.1 | Уличные газопроводы с. Меховое Сухиничского района | x | 1.5 | 96.2 | 85 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.768 | Строительство | 2022 | 2026 | 3.218 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.153.1.1 | Потребитель | 26 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154 | Газопровод межпоселковый от с.. Попелево до дер. Прилипки - дер. Заречье – дер. Слепцово – с. Покровск – дер. Ерлыково – дер. Кстищи Козельского района Калужской области | x | 14 | 444 | 268 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 140 | Строительство | 2020 | 2023 | 28 | 2023 | 2028 | 112 | 2029 | x
1 | 1.154.1 | Уличные газопроводы дер. Прилипки Козельского района | x | 1.5 | 40.7 | 14 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.091 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.295 | 2027 | 2028 | 9.796 | 2029 | x
1 | 1.154.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154.2 | Уличные газопроводы дер. Заречье Козельского района | x | 0.5 | 44.4 | 22 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.491 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.884 | 2027 | 2028 | 6.607 | 2029 | x
1 | 1.154.2.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154.3 | Уличные газопроводы дер. Слепцово Козельского района | x | 1.5 | 74 | 29 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.055 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.067 | 2027 | 2028 | 6.988 | 2029 | x
1 | 1.154.3.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154.4 | Уличные газопроводы с. Покровск Козельского района | x | 3.5 | 159.1 | 157 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.519 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.377 | 2027 | 2028 | 22.142 | 2029 | x
1 | 1.154.4.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154.5 | Уличные газопроводы дер. Ерлыково Козельского района | x | 1.5 | 74 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.204 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.859 | 2027 | 2028 | 17.345 | 2029 | x
1 | 1.154.5.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.154.6 | Уличные газопроводы дер. Кстищи Козельского района | x | 2 | 51.8 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.703 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.415 | 2027 | 2028 | 14.288 | 2029 | x
1 | 1.154.6.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.155 | Газопровод межпоселковый от с. Клыково – дер. Ольховка - дер. Бильдино – дер. Плюсково – дер. Антипово - дер. Грива Козельского района Калужской области | x | 12.5 | 732.6 | 369 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 125 | Строительство | 2021 | 2023 | 25 | 2025 | 2026 | 100 | 2027 | x
1 | 1.155.1 | Уличные газопроводы дер. Ольховка Козельского района | x | 1 | 74 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.63 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.659 | 2025 | 2026 | 12.971 | 2027 | x
1 | 1.155.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.155.2 | Уличные газопроводы дер. Бильдино Козельского района | x | 2.3 | 151.7 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.75 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.139 | 2025 | 2026 | 18.611 | 2027 | x
1 | 1.155.2.1 | Потребитель | 41 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.155.2 | Уличные газопроводы дер. Плюсково Козельского района | x | 5 | 318.2 | 171 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50.402 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.067 | 2025 | 2026 | 45.335 | 2027 | x
1 | 1.155.2.1 | Потребитель | 86 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.155.3 | Уличные газопроводы дер. Антипово Козельского района | x | 0.7 | 92.5 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14.694 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.169 | 2025 | 2026 | 12.525 | 2027 | x
1 | 1.155.3.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.155.4 | Уличные газопроводы дер. Грива Козельского района | x | 1.5 | 96.2 | 29 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.025 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.922 | 2025 | 2026 | 25.103 | 2027 | x
1 | 1.155.4.1 | Потребитель | 26 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.156 | Газопровод межпоселковый к дер. Акатово Козельского района Калужской области | x | 2.3 | 74 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.6 | 2026 | 2027 | 18.4 | 2028 | x
1 | 1.156.1 | Уличные газопроводы дер. Акатово Козельского района | x | 1 | 74 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.156.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.157 | Газопровод межпоселковый к дер. Васильевка Козельского района Калужской области | x | 2.1 | 37 | 19 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.2 | 2026 | 2027 | 16.8 | 2028 | x
1 | 1.157.1 | Уличные газопроводы дер. Васильевка Козельского района | x | 0.5 | 37 | 19 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.157.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.158 | Газопровод межпоселковый к дер. Звягино, с. Матчино Козельского района Калужской области | x | 5.7 | 114.7 | 60 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 57 | Строительство | 2024 | 2025 | 11.4 | 2026 | 2027 | 45.6 | 2028 | x
1 | 1.158.1 | Уличные газопроводы дер. Звягино Козельского района | x | 0.5 | 40.7 | 13 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.158.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.158.2 | Уличные газопроводы с. Матчино Козельского района | x | 1 | 74 | 47 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.158.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.159 | Газопровод межпоселковый от с. Огорь до дер. Скурынск Жиздринского района Калужской области | x | 7.2 | 43.48 | 45.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 72 | Строительство | 2019 | 2021 | 14.4 | 2022 | 2022 | 57.6 | 2023 | x
1 | 1.159.1 | Уличные газопроводы дер. Скурынск Жиздринского района | x | 1.9 | 43.48 | 45.5 | x | Средства областного бюджета | 6.99 | Строительство | 2020 | 2021 | 3 | 2022 | 2024 | 3.99 | 2024 | x
1 | 1.159.1.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 |  | Завод по производству керамического кирпича дер. Скурынск Жиздринского района | 1 |  | 2284.1324 | 20009 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) |  | Строительство | [7 empty] | Предприятие
1 | 1.160 | Газопровод межпоселковый дер. Высокое - дер. Пыренка - с. Ясенок - дер. Кожановка - дер. Пузановка Думиничского района Калужской области | x | 16.6 | 436.6 | 245 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 166 | Строительство | 2020 | 2022 | 33.2 | 2023 | 2024 | 132.8 | 2025 | x
1 | 1.160.1 | Уличные газопроводы дер. Пыренка Думиничского района | x | 5 | 214.6 | 125 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 50.402 | Строительство | 2022 | 2026 | 4.983 | 2026 | 2027 | 45.419 | 2028 | x
1 | 1.160.1.1 | Потребитель | 58 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.160.2 | Уличные газопроводы с. Ясенок Думиничского района | x | 4 | 118.4 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.261 | Строительство | 2022 | 2023 | 4.176 | 2024 | 2024 | 9.085 | 2025 | x
1 | 1.160.2.1 | Потребитель | 32 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.160.3 | Уличные газопроводы дер. Кожановка Думиничского района | x | 2 | 48.1 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.222 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.313 | 2024 | 2024 | 3.909 | 2025 | x
1 | 1.160.3.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.160.4 | Уличные газопроводы дер. Пузановка Думиничского района | x | 2 | 55.5 | 30 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.571 | Строительство | 2022 | 2026 | 2.826 | 2026 | 2027 | 8.745 | 2028 | x
1 | 1.160.4.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.161 | Газопровод межпоселковый к дер. Хотисино Думиничского района Калужской области | x | 3.6 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36 | Строительство | 2024 | 2025 | 7.2 | 2026 | 2027 | 28.8 | 2028 | x
1 | 1.161.1 | Уличные газопроводы дер. Хотисино Думиничского района | x | 0.6 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.161.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.162 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижнее Сяглово Думиничского района Калужской области | x | 0.1 | 37 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.162.1 | Уличные газопроводы дер. Нижнее Сяглово Думиничского района | x | 0.5 | 37 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.162.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.163 | Газопровод межпоселковый к дер. Боброво Думиничского района Калужской области | x | 2.8 | 70.3 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.6 | 2026 | 2027 | 22.4 | 2028 | x
1 | 1.163.1 | Уличные газопроводы дер. Боброво Думиничского района | x | 1 | 70.3 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.163.1.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.164 | Газопровод межпоселковый к дер.Шваново Думиничского района Калужской области | x | 5.8 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 58 | Строительство | 2024 | 2025 | 11.6 | 2026 | 2027 | 46.4 | 2028 | x
1 | 1.164.1 | Уличные газопроводы дер. Шваново Думиничского района | x | 0.6 | 44.4 | 24 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.164.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.165 | Газопровод межпоселковый к дер. Усты Сухиничского района с отводом к дер. Дяглево Думиничского района Калужской области | x | 5.6 | 133.2 | 72 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 56 | Строительство | 2024 | 2025 | 11.2 | 2026 | 2027 | 44.8 | 2028 | x
1 | 1.165.1 | Уличные газопроводы дер. Усты Сухиничского района | x | 1.4 | 103.6 | 56 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14.112 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.399 | 2026 | 2027 | 11.713 | 2028 | x
1 | 1.165.1.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.165.2 | Уличные газопроводы дер. Дяглево Думиничского района | x | 0.4 | 29.6 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.985 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.3 | 2028 | x
1 | 1.165.2.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.166 | Газопровод межпоселковый г. Сухиничи ‒ дер. Гусово Сухиничского района Калужской области | x | 2.2 | 244.2 | 163 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22 | Строительство | 2020 | 2022 | 4.4 | 2023 | 2026 | 17.6 | 2027 | x
1 | 1.166.1 | Уличные газопроводы дер. Гусово Сухиничского района | x | 3.1 | 244.2 | 163 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 68.141 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.945 | 2025 | 2026 | 64.196 | 2027 | x
1 | 1.166.1.1 | Потребитель | 66 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.167 | Газопровод межпоселковый к дер. Жердево Сухиничского района Калужской области | x | 0.9 | 37 | 21 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.167.1 | Уличные газопроводы дер. Жердево Сухиничского района | x | 0.5 | 37 | 21 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.167.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.168 | Газопровод межпоселковый к дер. Живодовка Сухиничского района Калужской области | x | 1.6 | 37 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.2 | 2026 | 2027 | 12.8 | 2028 | x
1 | 1.168.1 | Уличные газопроводы дер. Живодовка Сухиничского района | x | 0.5 | 37 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.168.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.169 | Газопровод межпоселковый к дер. Корвяково Сухиничского района Калужской области | x | 4.3 | 62.9 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 43 | Строительство | 2024 | 2025 | 8.6 | 2026 | 2027 | 34.4 | 2028 | x
1 | 1.169.1 | Уличные газопроводы дер. Корвяково Сухиничского района | x | 0.9 | 62.9 | 33 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.169.1.1 | Потребитель | 17 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.170 | Газопровод межпоселковый к дер. Суббочево Сухиничского района Калужской области | x | 1.6 | 18.5 | 12 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.2 | 2026 | 2027 | 12.8 | 2028 | x
1 | 1.170.1 | Уличные газопроводы дер. Суббочево Сухиничского района | x | 0.3 | 18.5 | 12 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.170.1.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.171 | Газопровод межпоселковый к дер. Хватово Сухиничского района Калужской области | x | 0.9 | 66.6 | 27 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.171.1 | Уличные газопроводы дер. Хватово Сухиничского района | x | 0.9 | 66.6 | 27 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.171.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.172 | Газопровод межпоселковый к дер. Цеповая Сухиничского района Калужской области | x | 1.1 | 51.8 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.2 | 2026 | 2027 | 8.8 | 2028 | x
1 | 1.172.1 | Уличные газопроводы дер. Цеповая Сухиничского района | x | 0.7 | 51.8 | 26 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.172.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.173 | Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское - дер. Внуково Бабынинского района Калужской области | x | 4 | 273.8 | 260 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40 | Строительство | 2021 | 2022 | 8 | 2023 | 2026 | 32 | 2027 | x
1 | 1.173.1 | Уличные газопроводы дер. Волхонское Бабынинского района | x | 0.7 | 148 | 141 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.941 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.248 | 2025 | 2026 | 26.693 | 2027 | x
1 | 1.173.1.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.173.2 | Уличные газопроводы дер. Внуково Бабынинского района | x | 1.8 | 125.8 | 119 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.64 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.359 | 2025 | 2026 | 7.281 | 2027 | x
1 | 1.173.2.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.174 | Газопровод межпоселковый к дер. Сосновка - дер. Орловка - дер. Бражниково Бабынинского района Калужской области | x | 4.4 | 307.1 | 286 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44 | Строительство | 2021 | 2023 | 8.8 | 2023 | 2026 | 35.2 | 2027 | x
1 | 1.174.1 | Уличные газопроводы дер. Сосновка Бабынинского района | x | 2 | 103.6 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32.234 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.151 | 2025 | 2026 | 29.083 | 2027 | x
1 | 1.174.1.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.174.2 | Уличные газопроводы дер. Орловка Бабынинского района | x | 1.5 | 77.7 | 68 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.605 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.273 | 2025 | 2026 | 14.332 | 2027 | x
1 | 1.174.2.1 | Потребитель | 21 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.174.3 | Уличные газопроводы дер. Бражниково Бабынинского района | x | 2.1 | 125.8 | 122 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49.354 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.677 | 2025 | 2026 | 44.677 | 2027 | x
1 | 1.174.3.1 | Потребитель | 34 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.175 | Газопровод межпоселковый к дер. Верхний Доец и Нижний Доец Бабынинского района Калужской области | x | 2.2 | 92.5 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.4 | 2026 | 2027 | 17.6 | 2028 | x
1 | 1.175.1 | Уличные газопроводы дер. Верхний Доец Бабынинского района | x | 0.6 | 44.4 | 17 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.175.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.175.2 | Уличные газопроводы дер. Нижний Доец Бабынинского района | x | 0.7 | 48.1 | 21 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.175.2.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.176 | Газопровод межпоселковый к дер. Савинское Бабынинского района Калужской области | x | 1.2 | 44.4 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.176.1 | Уличные газопроводы дер. Савинское Бабынинского района | x | 0.6 | 44.4 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.176.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.177 | Межпоселковый газопровод к дер. Колышкино - дер. Дерминка с отводами к дер. Троскино, дер. Лапино Дзержинского района Калужской области | x | 10.2 | 244.2 | 131 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 102 | Строительство | 2021 | 2023 | 20.4 | 2023 | 2026 | 81.6 | 2027 | x
1 | 1.177.1 | Уличные газопроводы дер. Колышкино Дзержинского района | x | 1.5 | 33.3 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.57 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.128 | 2025 | 2026 | 6.442 | 2027 | x
1 | 1.177.1.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.177.2 | Уличные газопроводы дер. Дерминка Дзержинского района | x | 3 | 103.6 | 59 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.527 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.074 | 2025 | 2026 | 6.453 | 2027 | x
1 | 1.177.2.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.177.3 | Уличные газопроводы дер. Троскино Дзержинского района | x | 1 | 33.3 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2.99 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.595 | 2025 | 2026 | 1.395 | 2027 | x
1 | 1.177.3.1 | Потребитель | 9 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.177.4 | Уличные газопроводы дер. Лапино Дзержинского района | x | 2.5 | 74 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.191 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.653 | 2025 | 2026 | 3.538 | 2027 | x
1 | 1.177.4.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.178 | Газопровод межпоселковый к дер. Никулинки Дзержинского района Калужской области | x | 0.1 | 25.9 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.178.1 | Уличные газопроводы дер. Никулинки Дзержинского района | x | 0.4 | 25.9 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.178.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.179 | Газопровод межпоселковый к дер. Покров (СП с-з Чкаловский) Дзержинского района Калужской области | x | 1.1 | 74 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.2 | 2026 | 2027 | 8.8 | 2028 | x
1 | 1.179.1 | Уличные газопроводы дер. Покров (СП с-з Чкаловский) Дзержинского района | x | 1 | 74 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.179.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.180 | Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области | x | 14.2 | 370 | 342 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 142 | Строительство | 2021 | 2023 | 28.4 | 2024 | 2026 | 113.6 | 2027 | x
1 | 1.180.1 | Уличные газопроводы дер. Гавшино Дзержинского района | x | 0.7 | 40.7 | 38 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2.532 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.642 | 2025 | 2026 | 0.89 | 2027 | x
1 | 1.180.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.180.2 | Уличные газопроводы дер. Лопатино Дзержинского района | x | 0.5 | 55.5 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.389 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.6 | 2025 | 2026 | 2.789 | 2027 | x
1 | 1.180.2.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.180.3 | Уличные газопроводы дер. Ползино Дзержинского района | x | 1.8 | 103.6 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.978 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.401 | 2025 | 2026 | 3.577 | 2027 | x
1 | 1.180.3.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.180.4 | Уличные газопроводы дер. Росино Дзержинского района | x | 0.6 | 37 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.047 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.388 | 2025 | 2026 | 4.659 | 2027 | x
1 | 1.180.4.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.180.5 | Уличные газопроводы дер. Фролово (с/п Редькино) Дзержинского района | x | 2.5 | 133.2 | 123 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.347 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.251 | 2025 | 2026 | 7.096 | 2027 | x
1 | 1.180.5.1 | Потребитель | 36 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.181 | Газопровод межпоселковый к дер. Кирьяново Дзержинского района Калужской области | x | 1.4 | 188.7 | 101 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2026 | 2027 | 11.2 | 2028 | x
1 | 1.181.1 | Уличные газопроводы дер. Кирьяново Дзержинского района | x | 2.6 | 188.7 | 101 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 26.209 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.455 | 2026 | 2027 | 21.754 | 2028 | x
1 | 1.181.1.1 | Потребитель | 51 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.182 | Газопровод межпоселковый к дер. Карамышево Дзержинского района Калужской области | x | 0.4 | 14.8 | 14 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2026 | 2027 | 3.2 | 2028 | x
1 | 1.182.1 | Уличные газопроводы дер. Карамышево Дзержинского района | x | 0.2 | 14.8 | 14 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2.015 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.342 | 2026 | 2027 | 1.673 | 2028 | x
1 | 1.182.1.1 | Потребитель | 4 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.183 | Газопровод межпоселковый к дер. Васильевское Мосальского района Калужской области | x | 3.4 | 48.1 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 34 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.8 | 2026 | 2027 | 27.2 | 2028 | x
1 | 1.183.1 | Уличные газопроводы дер. Васильевское Мосальского района | x | 0.7 | 48.1 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.183.1.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.184 | Газопровод межпоселковый к пос. Дубищенский - дер. Остров Жиздринского района Калужской области | x | 4.7 | 133.2 | 140 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 47 | Строительство | 2021 | 2023 | 9.4 | 2023 | 2026 | 37.6 | 2027 | x
1 | 1.184.1 | Уличные газопроводы пос. Дубищенский Жиздринского района | x | 1.5 | 59.2 | 62 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.574 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.171 | 2025 | 2026 | 13.403 | 2027 | x
1 | 1.184.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.184.2 | Уличные газопроводы дер. Остров Жиздринского района | x | 2 | 74 | 78 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14.494 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.805 | 2025 | 2026 | 12.689 | 2027 | x
1 | 1.184.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.185 | Газопровод межпоселковый к дер. Мурачевка Жиздринского района Калужской области | x | 3.6 | 66.6 | 67 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.2 | 2024 | 2026 | 28.8 | 2027 | x
1 | 1.185.1 | Уличные газопроводы дер. Мурачевка Жиздринского района | x | 1 | 66.6 | 67 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.788 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.421 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.185.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.186 | Межпоселковый газопровод к дер. Малая Росляковка - дер. Болотское Жуковского района Калужской области | x | 6.5 | 410.7 | 298 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 65 | Строительство | 2021 | 2024 | 13 | 2025 | 2026 | 52 | 2027 | x
1 | 1.186.1 | Уличные газопроводы дер.Малая Росляковка Жуковского района | x | 2.7 | 199.8 | 149 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 27.217 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.695 | 2025 | 2026 | 22.522 | 2027 | x
1 | 1.186.1.1 | Потребитель | 54 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.186.2 | Уличные газопроводы дер. Болотское Жуковского района | x | 3 | 210.9 | 149 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.478 | 2025 | 2026 | 26.763 | 2027 | x
1 | 1.186.2.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.187 | Газопровод межпоселковый к дер. Трехсвятское - дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области | x | 3.5 | 555 | 553 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35 | Строительство | 2021 | 2023 | 7 | 2023 | 2026 | 28 | 2027 | x
1 | 1.187.1 | Уличные газопроводы дер. Трёхсвятское Малоярославецкого района | x | 4.5 | 333 | 349 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.362 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.721 | 2025 | 2026 | 39.641 | 2027 | x
1 | 1.187.1.1 | Потребитель | 90 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.187.2 | Уличные газопроводы дер. Кривоносово Малоярославецкого района | x | 3 | 222 | 204 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.612 | 2025 | 2026 | 26.629 | 2027 | x
1 | 1.187.2.1 | Потребитель | 60 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.188 | Газопровод межпоселковый к дер. Дураково Жуковского района Калужской области | x | 1.2 | 55.5 | 35 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.188.1 | Уличные газопроводы дер. Дураково Жуковского района | x | 0.8 | 55.5 | 35 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.188.1.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.189 | Газопровод межпоселковый к дер. Кувшиново Жуковского района Калужской области | x | 0.7 | 88.8 | 63 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.4 | 2026 | 2027 | 5.6 | 2028 | x
1 | 1.189.1 | Уличные газопроводы дер. Кувшиново Жуковского района | x | 1.2 | 88.8 | 63 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.189.1.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.190 | Межпоселковый газопровод к дер. Рыжково - дер. Горки Жуковского района Калужской области | x | 7.3 | 392.2 | 411 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 73 | Строительство | 2021 | 2024 | 14.6 | 2025 | 2026 | 58.4 | 2027 | x
1 | 1.190.1 | Уличные газопроводы дер. Рыжково Жуковского района | x | 3 | 210.9 | 221 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.826 | 2025 | 2026 | 26.415 | 2027 | x
1 | 1.190.1.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.190.2 | Уличные газопроводы дер. Горки Жуковского района | x | 2.5 | 181.3 | 190 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.201 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.836 | 2025 | 2026 | 21.365 | 2027 | x
1 | 1.190.2.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.191 | Газопровод межпоселковый к дер. Тужимово - х. Аникановский Бабынинского района Калужской области | x | 5.5 | 81.4 | 86 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 55 | Строительство | 2021 | 2023 | 11 | 2024 | 2026 | 44 | 2027 | x
1 | 1.191.1 | Уличные газопроводы дер. Тужимово Бабынинского района | x | 0.7 | 37 | 36 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 29.336 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.552 | 2025 | 2026 | 26.784 | 2027 | x
1 | 1.191.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.191.2 | Уличные газопроводы х. Аникановский Бабынинского района | x | 1 | 44.4 | 50 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.58 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.583 | 2025 | 2026 | 11.997 | 2027 | x
1 | 1.191.2.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.192 | Газопровод межпоселковый к дер. Каторгино Бабыпинскою района Калужской области | x | 1.2 | 59.2 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.192.1 | Уличные газопроводы дер. Каторгино Бабынинского района | x | 0.8 | 59.2 | 23 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.192.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.193 | Газопровод межпоселковый к дер. Домашовка Мещовского района Калужской области | x | 0.6 | 59.2 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.2 | 2026 | 2027 | 4.8 | 2028 | x
1 | 1.193.1 | Уличные газопроводы дер. Домашовка Мещовского района | x | 0.8 | 59.2 | 40 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.07 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.7 | 2028 | x
1 | 1.193.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.194 | Газопровод межпоселковый к дер. Каменка Ферзиковского района Калужской области | x | 1.4 | 18.5 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2026 | 2027 | 11.2 | 2028 | x
1 | 1.194.1 | Уличные газопроводы дер. Каменка Ферзиковского района | x | 0.3 | 18.5 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.194.1.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.195 | Межпоселковый газопровод к дер. Заворово Жуковского района Калужской области | x | 3.6 | 173.9 | 203 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 36 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.2 | 2025 | 2026 | 28.8 | 2027 | x
1 | 1.195.1 | Уличные газопроводы дер. Заворово Жуковского района | x | 2.5 | 173.9 | 203 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.86 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.95 | 2025 | 2026 | 20.91 | 2027 | x
1 | 1.195.1.1 | Потребитель | 47 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.196 | Газопровод межпоселковый к с. Немерзски - с. Наумово - дер.Острогубово - с. Охотное Сухиничского района Калужской области | x | 9 | 318.2 | 226 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 90 | Строительство | 2021 | 2023 | 18 | 2024 | 2026 | 72 | 2027 | x
1 | 1.196.1 | Уличные газопроводы с.Немерзски Сухиничского района | x | 1 | 74 | 52 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.367 | Строительство | 2022 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 8.367 | 2027 | x
1 | 1.196.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.196.2 | Уличные газопроводы с.Наумово Сухиничского района | x | 2 | 55.5 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.455 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.721 | 2025 | 2026 | 16.734 | 2027 | x
1 | 1.196.2.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.196.3 | Уличные газопроводы дер. Острогубово Сухиничского района | x | 2 | 122.1 | 84 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.259 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.525 | 2025 | 2026 | 16.734 | 2027 | x
1 | 1.196.3.1 | Потребитель | 33 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.196.4 | Уличные газопроводы с.Охотное Сухиничского района | x | 4 | 66.6 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 38.699 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.231 | 2025 | 2026 | 33.468 | 2027 | x
1 | 1.196.4.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.197 | Газопровод межпоселковый к с. Волково и дер. Горшково Сухиничского района Калужской области | x | 4.5 | 181.3 | 95 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45 | Строительство | 2024 | 2025 | 9 | 2026 | 2027 | 36 | 2028 | x
1 | 1.197.1 | Уличные газопроводы с. Волково Сухиничского района | x | 1.2 | 88.8 | 44 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.197.1.1 | Потребитель | 24 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.197.2 | Уличные газопроводы дер. Горшково Сухиничского района | x | 1.3 | 92.5 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.227 | 2026 | 2027 | 10.877 | 2028 | x
1 | 1.197.2.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.198 | Газопровод межпоселковый к дер. Новомихайловское Боровского района Калужской области | x | 0.6 | 469.9 | 351 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.2 | 2026 | 2027 | 4.8 | 2028 | x
1 | 1.198.1 | Уличные газопроводы дер. Новомихайловское Боровского района | x | 6.5 | 469.9 | 351 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 65.523 | Строительство | 2024 | 2026 | 11.138 | 2026 | 2027 | 54.385 | 2028 | x
1 | 1.198.1.1 | Потребитель | 127 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.199 | Газопровод межпоселковый к дер. Каменка Думиничского района Калужской области | x | 1.4 | 37 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2026 | 2027 | 11.2 | 2028 | x
1 | 1.199.1 | Уличные газопроводы к дер. Каменка Думиничского района | x | 0.5 | 37 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.199.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.200 | Газопровод межпоселковый к дер. Речица Думиничского района Калужской области | x | 4.4 | 92.5 | 87.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44 | Строительство | 2024 | 2025 | 8.8 | 2026 | 2027 | 35.2 | 2028 | x
1 | 1.200.1 | Уличные газопроводы дер. Речица Думиничского района | x | 1.3 | 92.5 | 87.5 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13.104 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.227 | 2026 | 2027 | 10.877 | 2028 | x
1 | 1.200.1.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.201 | Газопровод межпоселковый к дер. Аргуново, с. Рожки, дер. Новоселки г. Калуги Калужской области | x | 12.5 | 980.5 | 605 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 125 | Строительство | 2024 | 2025 | 25 | 2026 | 2027 | 100 | 2028 | x
1 | 1.201.1 | Уличные газопроводы дер. Аргуново г. Калуги | x | 11 | 791.8 | 493 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 110.886 | Строительство | 2024 | 2026 | 18.849 | 2026 | 2027 | 92.037 | 2028 | x
1 | 1.201.1.1 | Потребитель | 214 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.201.2 | Уличные газопроводы с. Рожки г. Калуги | x | 0.7 | 48.1 | 30 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.201.2.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.201.3 | Уличные газопроводы дер. Новоселки г. Калуги | x | 2 | 140.6 | 82 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.161 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.427 | 2026 | 2027 | 16.734 | 2028 | x
1 | 1.201.3.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.202 | Газопровод межпоселковый к дер. Брагино Перемышльского района Калужской области | x | 3.2 | 122.1 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.4 | 2025 | 2027 | 25.6 | 2028 | x
1 | 1.202.1 | Уличные газопроводы дер. Брагино Перемышльского района | x | 1.7 | 122.1 | 51 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 17.137 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.913 | 2026 | 2027 | 14.224 | 2028 | x
1 | 1.202.1.1 | Потребитель | 33 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.203 | Газопровод межпоселковый к дер. Широково и Виньково Ферзиковского района Калужской области | x | 0.2 | 74 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.203.1 | Уличные газопроводы дер. Шиковово Ферзиковского района | x | 0.6 | 44.4 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 2.02 | 2028 | x
1 | 1.203.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.203.2 | Уличные газопроводы дер. Виньково Ферзиковского района | x | 0.4 | 29.6 | 17 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.203.2.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.204 | Газопровод межпоселковый к дер. Судаково Ферзиковского района Калужской области | x | 0.2 | 25.9 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.204.1 | Уличные газопроводы дер. Судаково Ферзиковского района | x | 0.4 | 25.9 | 11 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.985 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.3 | 2028 | x
1 | 1.204.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.205 | Газопровод межпоселковый к дер. Шейкино Ферзиковского района Калужской области | x | 0.4 | 40.7 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2026 | 2027 | 3.2 | 2028 | x
1 | 1.205.1 | Уличные газопроводы дер. Шейкино Ферзиковского района | x | 0.6 | 40.7 | 25 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.205.1.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.206 | Газопровод межпоселковый к дер. Вишняково Ферзиковского района Калужской области | x | 0.6 | 51.8 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.2 | 2025 | 2027 | 4.8 | 2028 | x
1 | 1.206.1 | Уличные газопроводы дер. Вишняково Ферзиковского района | x | 0.7 | 51.8 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.206.1.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.207 | Газопровод межпоселковый к дер. Меньшиково Ферзиковского района Калужской области | x | 2 | 18.5 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2024 | 2025 | 4 | 2025 | 2027 | 16 | 2028 | x
1 | 1.207.1 | Уличные газопроводы дер. Меньшиково Ферзиковского района | x | 0.3 | 18.5 | 10 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.024 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.514 | 2026 | 2027 | 2.51 | 2028 | x
1 | 1.207.1.1 | Потребитель | 5 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.208 | Газопровод межпоселковый к дер. Глебово Ферзиковского района Калужской области | x | 1.1 | 70.3 | 29 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.2 | 2025 | 2027 | 8.8 | 2028 | x
1 | 1.208.1 | Уличные газопроводы дер. Глебово Ферзиковского района | x | 1 | 70.3 | 29 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.208.1.1 | Потребитель | 19 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.209 | Газопровод межпоселковый к дер. Слободка Тарусского района Калужской области | x | 0.8 | 111 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.6 | 2026 | 2027 | 6.4 | 2028 | x
1 | 1.209.1 | Уличные газопроводы дер. Слободка Тарусского района | x | 1.5 | 111 | 96 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 5.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.209.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.210 | Газопровод межпоселковый к дер. Гурьево -дер. Кареево Тарусского района Калужской области | x | 6.1 | 236.8 | 128 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 61 | Строительство | 2024 | 2025 | 12.2 | 2026 | 2027 | 48.8 | 2028 | x
1 | 1.210.1 | Уличные газопроводы дер. Гурьево Тарусского района | x | 2.3 | 162.8 | 92 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23.185 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.941 | 2026 | 2027 | 19.244 | 2028 | x
1 | 1.210.1.1 | Потребитель | 44 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.210.2 | Уличные газопроводы дер. Кареево Тарусского района | x | 1 | 74 | 36 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2026 | 2027 | 8.367 | 2028 | x
1 | 1.210.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.211 | Газопровод межпоселковый к с. Лысая Гора Тарусского района Калужской области | x | 1.1 | 74 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.2 | 2026 | 2027 | 8.8 | 2028 | x
1 | 1.211.1 | Уличные газопроводы с. Лысая Гора Тарусского района | x | 1 | 74 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.53 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.13 | 2026 | 2027 | 8.4 | 2028 | x
1 | 1.211.1.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.212 | Газопровод межпоселковый к дер. Исаково Тарусского района Калужской области | x | 2.1 | 37 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.2 | 2026 | 2027 | 16.8 | 2028 | x
1 | 1.212.1 | Уличные газопроводы дер. Исаково Тарусского района | x | 0.5 | 37 | 18 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 5.039 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.856 | 2026 | 2027 | 4.183 | 2028 | x
1 | 1.212.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.213 | Газопровод межпоселковый к дер. Новолоки Ферзиковского района Калужской области | x | 2.7 | 29.6 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 27 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.4 | 2026 | 2027 | 21.6 | 2028 | x
1 | 1.213.1 | Уличные газопроводы дер. Новолоки Ферзиковского района | x | 0.4 | 29.6 | 16 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.213.1.1 | Потребитель | 8 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.214 | Газопровод межпоселковый к дер. Караваинки, дер. Тимофеевка, дер. Михайловка Ферзиковского района Калужской области | x | 6.8 | 266.4 | 152 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 68 | Строительство | 2024 | 2025 | 13.6 | 2026 | 2027 | 54.4 | 2028 | x
1 | 1.214.1 | Уличные газопроводы дер. Караваинки Ферзиковского района | x | 1.1 | 81.4 | 45 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.2914 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.0884 | 2026 | 2027 | 9.203 | 2028 | x
1 | 1.214.1.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.214.2 | Уличные газопроводы дер. Тимофеевка Ферзиковского района | x | 1.1 | 81.4 | 46 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 11.087 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.884 | 2026 | 2027 | 9.203 | 2028 | x
1 | 1.214.2.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.214.3 | Уличные газопроводы дер. Михайловка Ферзиковского района | x | 1.4 | 103.6 | 61 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14.112 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.399 | 2026 | 2027 | 11.713 | 2028 | x
1 | 1.214.3.1 | Потребитель | 28 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.215 | Газопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярславецкого района Калужской области | x | 9 | 814 | 580 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 90 | Строительство | 2020 | 2022 | 18 | 2022 | 2026 | 72 | 2027 | x
1 | 1.215.1 | Уличные газопроводы дер. Заболотное Малоярославецкого района | x | 2 | 148 | 106 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.811 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.842 | 2025 | 2026 | 16.969 | 2027 | x
1 | 1.215.1.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.215.2 | Уличные газопроводы п. Игнатьевское Малоярославецкого района | x | 3.2 | 222 | 158 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 78.113 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.52 | 2025 | 2026 | 73.593 | 2027 | x
1 | 1.215.2.1 | Потребитель | 60 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.215.3 | Уличные газопроводы дер. Дубровка Малоярославецкого района | x | 1.6 | 185 | 132 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 59.181 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.556 | 2025 | 2026 | 55.625 | 2027 | x
1 | 1.215.3.1 | Потребитель | 50 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.215.4 | Уличные газопроводы дер. Бородухино Малоярославецкого района | x | 3.8 | 259 | 184 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 80.411 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.086 | 2025 | 2026 | 76.325 | 2027 | x
1 | 1.215.4.1 | Потребитель | 70 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.216 | Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново с отводом к дер. Некрасово Малоярославецкого района Калужской области | x | 4.6 | 1569.46 | 1702 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 46 | Строительство | 2020 | 2022 | 9.2 | 2023 | 2025 | 36.8 | 2026 | x
1 | 1.216.1 | Уличные газопроводы дер.Лукьяново Малоярославецкого района | x | 2.9 | 370 | 372 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 105.698 | Строительство | 2022 | 2024 | 6.113 | 2024 | 2025 | 99.585 | 2026 | x
1 | 1.216.1.1 | Потребитель | 100 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.216.2 | Уличные газопроводы дер.Астреево Малоярославецкого района | x | 3.5 | 814 | 853 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 117.5 | Строительство | 2022 | 2024 | 6.789 | 2024 | 2025 | 110.711 | 2026 | x
1 | 1.216.2.1 | Потребитель | 220 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.216.3 | Уличные газопроводы дер.Константиново Малоярославецкого района | x | 2 | 333 | 337 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 56.346 | Строительство | 2022 | 2024 | 4.166 | 2024 | 2025 | 52.18 | 2026 | x
1 | 1.216.3.1 | Потребитель | 90 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.216.4 | Уличные газопроводы дер. Некрасово Малоярославецкого района | x | 1.26 | 52.46 | 140 | x | Средства областного бюджета | 3.81 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.5 | 2023 | 2026 | 1.31 | 2027 | x
1 | 1.216.4.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.217 | Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники-Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калужской области | x | 6 | 344.1 | 248 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 60 | Строительство | 2020 | 2022 | 12 | 2022 | 2026 | 48 | 2027 | x
1 | 1.217.1 | Уличные газопроводы дер. Сокольники-Вторые Малоярославецкого района | x | 2.5 | 181.3 | 132 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.201 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.909 | 2025 | 2026 | 21.292 | 2027 | x
1 | 1.217.1.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.217.2 | Уличные газопроводы дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района | x | 2.8 | 162.8 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28.225 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.25 | 2025 | 2026 | 23.975 | 2027 | x
1 | 1.217.2.1 | Потребитель | 44 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.218 | Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области | x | 1.4 | 188.7 | 87 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 14 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2026 | 2027 | 11.2 | 2028 | x
1 | 1.218.1 | Уличные газопроводы дер. Бураково Малоярославецкого района | x | 2.6 | 188.7 | 87 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 26.209 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.455 | 2026 | 2027 | 21.754 | 2028 | x
1 | 1.218.1.1 | Потребитель | 51 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.219 | Газопровод межпоселковый к дер. Меличкино Малоярославецкого района Калужской области | x | 0.2 | 370 | 411 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 2 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.4 | 2026 | 2027 | 1.6 | 2028 | x
1 | 1.219.1 | Уличные газопроводы дер. Меличкино Малоярославецкого района | x | 5.1 | 370 | 411 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 51.411 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.739 | 2026 | 2027 | 42.672 | 2028 | x
1 | 1.219.1.1 | Потребитель | 100 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.220 | Газопровод межпоселковый к дер. Меньшовка Малоярославецкого района Калужской области | x | 0.6 | 414.4 | 250 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.2 | 2026 | 2027 | 4.8 | 2028 | x
1 | 1.220.1 | Уличные газопроводы дер. Меньшовка Малоярославецкого района | x | 5.8 | 414.4 | 250 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 58.466 | Строительство | 2024 | 2026 | 9.938 | 2026 | 2027 | 48.528 | 2028 | x
1 | 1.220.1.1 | Потребитель | 112 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.221 | Межпоселковый газопровод к дер. Башкардово Боровского района Калужской области | x | 2.2 | 148 | 155 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22 | Строительство | 2021 | 2023 | 4.4 | 2024 | 2026 | 17.6 | 2027 | x
1 | 1.221.1 | Уличные газопроводы дер. Башкардово Боровского района | x | 3 | 148 | 155 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21.045 | Строительство | 2022 | 2025 | 5.422 | 2025 | 2026 | 15.623 | 2027 | x
1 | 1.221.1.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.222 | Газопровод межпоселковый к дер. Ильино, дер. Атрепьево Боровского района Калужской области | x | 3.1 | 421.8 | 272 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 31 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.2 | 2026 | 2027 | 24.8 | 2028 | x
1 | 1.222.1 | Уличные газопроводы дер. Ильино Боровского района | x | 4.4 | 314.5 | 208 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44.354 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.539 | 2026 | 2027 | 36.815 | 2028 | x
1 | 1.222.1.1 | Потребитель | 85 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.222.2 | Уличные газопроводы дер. Атрепьево Боровского района | x | 1.5 | 107.3 | 64 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.222.2.1 | Потребитель | 29 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.223 | Газопровод межпоселковый к дер. Бердовка Боровского района Калужской области | x | 2.1 | 129.5 | 98 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 21 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.2 | 2026 | 2027 | 16.8 | 2028 | x
1 | 1.223.1 | Уличные газопроводы дер. Бердовка Боровского района | x | 1.8 | 129.5 | 98 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18.144 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.084 | 2026 | 2027 | 15.06 | 2028 | x
1 | 1.223.1.1 | Потребитель | 35 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.224 | Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области | x | 3.4 | 66.6 | 352 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 34 | Строительство | 2021 | 2023 | 6.8 | 2023 | 2025 | 27.2 | 2026 | x
1 | 1.224.1 | Уличные газопроводы дер. Дынное Жиздринского района | x | 1 | 66.6 | 352 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 39.278 | Строительство | 2022 | 2024 | 3.162 | 2024 | 2025 | 36.116 | 2026 | x
1 | 1.224.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.225 | Газопровод межпоселковый к дер. Запрудное Людиновского района Калужской области | x | 5.1 | 155.4 | 141 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 51 | Строительство | 2021 | 2023 | 10.2 | 2023 | 2026 | 40.8 | 2027 | x
1 | 1.225.1 | Уличные газопроводы дер. Запрудное Людиновского района | x | 2.5 | 155.4 | 141 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.69 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.049 | 2025 | 2026 | 8.641 | 2027 | x
1 | 1.225.1.1 | Потребитель | 42 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.226 | Газопровод межпоселковый к дер. Верхнее Ашково Жиздринского района Калужской области | x | 3 | 37 | 30 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30 | Строительство | 2021 | 2023 | 6 | 2024 | 2026 | 24 | 2027 | x
1 | 1.226.1 | Уличные газопроводы дер. Верхнее Ашково Жиздринского района | x | 0.5 | 37 | 30 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.315 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.132 | 2025 | 2026 | 4.183 | 2027 | x
1 | 1.226.1.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.227 | Газопровод межпоселковый к дер. Колотовка Людиновского района Калужской области | x | 1 | 481 | 372 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10 | Строительство | 2024 | 2025 | 2 | 2026 | 2027 | 8 | 2028 | x
1 | 1.227.1 | Уличные газопроводы дер. Колотовка Людиновского района | x | 6.7 | 481 | 372 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 67.539 | Строительство | 2024 | 2026 | 11.48 | 2026 | 2027 | 56.059 | 2028 | x
1 | 1.227.1.1 | Потребитель | 130 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.228 | Газопровод межпоселковый к ж/д ст. Куява Людиновского района Калужской области | x | 1.8 | 85.1 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 18 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.6 | 2026 | 2027 | 14.4 | 2028 | x
1 | 1.228.1 | Уличные газопроводы ж/д ст. Куява Людиновского района | x | 1.2 | 85.1 | 41 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.228.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.229 | Межпоселковый газопровод к дер. Колышево - дер. Шопино Жуковского района Калужской области | x | 2.9 | 140.6 | 196 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 29 | Строительство | 2021 | 2023 | 5.8 | 2023 | 2024 | 23.2 | 2025 | x
1 | 1.229.1 | Уличные газопроводы дер. Шопино Жуковского района | x | 2 | 140.6 | 196 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.16 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.139 | 2025 | 2026 | 16.021 | 2027 | x
1 | 1.229.1.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.230 | Газопровод межпоселковый к дер. Макаровское Лесничество, дер. Макарово Жуковского района Калужской области | x | 4.4 | 377.4 | 255 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 44 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.8 | 2027 | 2028 | 35.2 | 2029 | x
1 | 1.230.1 | Уличные газопроводы дер. Макаровское Лесничество Жуковского района | x | 0.4 | 25.9 | 20 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.145 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2027 | 2028 | 3.46 | 2029 | x
1 | 1.230.1.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.230.2 | Уличные газопроводы дер. Макарово Жуковского района | x | 4.9 | 351.5 | 235 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49.394 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.396 | 2027 | 2028 | 40.998 | 2029 | x
1 | 1.230.2.1 | Потребитель | 95 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.231 | Газопровод межпоселковый к дер. Щиглево Жуковского района Калужской области | x | 0.4 | 159.1 | 133 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2028 | 3.2 | 2029 | x
1 | 1.231.1 | Уличные газопроводы дер. Щиглево Жуковского района | x | 2.2 | 159.1 | 133 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 22.176 | Строительство | 2024 | 2026 | 3.769 | 2027 | 2028 | 18.407 | 2029 | x
1 | 1.231.1.1 | Потребитель | 43 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.232 | Газопровод межпоселковый к дер. Грибовка Жуковского района Калужской области | x | 0.1 | 85.1 | 72 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.2 | 2027 | 2028 | 0.8 | 2029 | x
1 | 1.232.1 | Уличные газопроводы дер. Грибовка Жуковского района | x | 1.2 | 85.1 | 72 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2027 | 2028 | 10.04 | 2029 | x
1 | 1.232.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.233 | Газопровод межпоселковый к дер. Горнево Жуковского района Калужской области | x | 1.2 | 188.7 | 121 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.4 | 2026 | 2027 | 9.6 | 2028 | x
1 | 1.233.1 | Уличные газопроводы дер. Горнево | x | 2.6 | 188.7 | 121 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 26.209 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.455 | 2026 | 2027 | 21.754 | 2028 | x
1 | 1.233.1.1 | Потребитель | 51 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.234 | Газопровод межпоселковый к дер. Никоново Жуковского района Калужской области | x | 0.1 | 288.6 | 222 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.234.1 | Уличные газопроводы дер. Никоново Жуковского района | x | 4 | 288.6 | 222 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40.322 | Строительство | 2024 | 2026 | 6.854 | 2026 | 2027 | 33.468 | 2028 | x
1 | 1.234.1.1 | Потребитель | 78 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.235 | Газопровод межпоселковый к с. Ивановское Жуковского района Калужской области | x | 0.1 | 355.2 | 277 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.235.1 | Уличные газопроводы с. Ивановское Жуковского района | x | 4.9 | 355.2 | 277 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49.367 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.369 | 2026 | 2027 | 40.998 | 2028 | x
1 | 1.235.1.1 | Потребитель | 96 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.236 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимашово Жуковского района Калужской области | x | 0.1 | 181.3 | 133 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.236.1 | Уличные газопроводы дер.Тимашово Жуковского района | x | 2.5 | 181.3 | 133 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.2 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.283 | 2026 | 2027 | 20.917 | 2028 | x
1 | 1.236.1.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.237 | Газопровод межпоселковый к дер. Бабичево Малоярославецкого района Калужской области | x | 4.2 | 462.5 | 484 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 42 | Строительство | 2021 | 2023 | 8.4 | 2023 | 2026 | 33.6 | 2027 | x
1 | 1.237.1 | Уличные газопроводы дер. Сергеевка Малоярославецкого района | x | 2 | 140.6 | 147 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.16 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.798 | 2025 | 2026 | 17.362 | 2027 | x
1 | 1.237.1.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.237.2 | Уличные газопроводы дер. Бабичево Малоярославецкого района | x | 4.5 | 321.9 | 337 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 45.362 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.229 | 2025 | 2026 | 42.133 | 2027 | x
1 | 1.237.2.1 | Потребитель | 87 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.238 | Газопровод межпоселковый к дер. Смахтино Малоярославецкого района Калужской области | x | 3.7 | 247.9 | 254 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 37 | Строительство | 2021 | 2023 | 7.4 | 2023 | 2026 | 29.6 | 2027 | x
1 | 1.238.1 | Уличные газопроводы дер. Смахтино Малоярославецкого района | x | 3.5 | 247.9 | 254 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 35.281 | Строительство | 2022 | 2025 | 4.043 | 2025 | 2026 | 31.238 | 2027 | x
1 | 1.238.1.1 | Потребитель | 67 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.239 | Газопровод межпоселковый к дер. Николаевка Малоярославецкого района Калужской области | x | 5.9 | 148 | 155 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 59 | Строительство | 2021 | 2023 | 11.8 | 2024 | 2026 | 47.2 | 2027 | x
1 | 1.239.1 | Уличные газопроводы дер. Николаевка Малоярославецкого района | x | 2 | 148 | 155 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20.259 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.525 | 2025 | 2026 | 16.734 | 2027 | x
1 | 1.239.1.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.240 | Газопровод межпоселковый к дер. Сляднево - дер. Селиверстове Малоярославецкого района Калужской области | x | 4.3 | 647.5 | 312 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 43 | Строительство | 2024 | 2026 | 8.6 | 2027 | 2028 | 34.4 | 2029 | x
1 | 1.240.1 | Уличные газопроводы дер. Сляднево Малоярославецкого района | x | 8 | 573.5 | 277 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 80.644 | Строительство | 2024 | 2026 | 13.708 | 2027 | 2028 | 66.936 | 2029 | x
1 | 1.240.1.1 | Потребитель | 155 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.240.2 | Уличные газопроводы дер. Селиверстово Малоярославецкого района | x | 1 | 74 | 35 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 10.08 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.713 | 2027 | 2028 | 8.367 | 2029 | x
1 | 1.240.2.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.241 | Газопровод межпоселковый к дер. Тимовка Малоярославецкого района Калужской области | x | 0.9 | 48.1 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.241.1 | Уличные газопроводы дер. Тимовка Малоярославецкого района | x | 0.7 | 48.1 | 34 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 7.055 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.199 | 2026 | 2027 | 5.856 | 2028 | x
1 | 1.241.1.1 | Потребитель | 13 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.242 | Газопровод межпоселковый к дер. Павловка Малоярославецкого района Калужской области | x | 0.9 | 114.7 | 71 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.8 | 2026 | 2027 | 7.2 | 2028 | x
1 | 1.242.1 | Уличные газопроводы дер. Павловка Малоярославецкого района | x | 1.6 | 114.7 | 71 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16.128 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.741 | 2026 | 2027 | 13.387 | 2028 | x
1 | 1.242.1.1 | Потребитель | 31 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.243 | Газопровод межпоселковый к дер. Васисово и дер. Ивановка Малоярославецкого района Калужской области | x | 3.2 | 247.9 | 125 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 32 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.4 | 2026 | 2027 | 25.6 | 2028 | x
1 | 1.243.1 | Уличные газопроводы дер. Васисово Малоярославецкого района | x | 3.4 | 222 | 110 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 31.249 | Строительство | 2024 | 2026 | 5.312 | 2026 | 2027 | 25.937 | 2028 | x
1 | 1.243.1.1 | Потребитель | 60 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.243.2 | Уличные газопроводы дер. Ивановка Малоярославецкого района | x | 0.4 | 25.9 | 15 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4.031 | Строительство | 2024 | 2026 | 0.685 | 2026 | 2027 | 3.346 | 2028 | x
1 | 1.243.2.1 | Потребитель | 7 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.244 | Газопровод межпоселковый к дер.Чернолокня Малоярославецкого района Калужской области | x | 4.9 | 166.5 | 174 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 49 | Строительство | 2021 | 2023 | 9.8 | 2025 | 2026 | 39.2 | 2027 | x
1 | 1.244.1 | Уличные газопроводы дер. Чернолокня Малоярославецкого района | x | 2.5 | 166.5 | 174 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.201 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.798 | 2025 | 2026 | 22.403 | 2027 | x
1 | 1.244.1.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.245 | Газопровод межпоселковый к дер. Азарово Малоярославецкого района Калужской области | x | 0.4 | 181.3 | 95 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 4 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2026 | 2027 | 3.2 | 2028 | x
1 | 1.245.1 | Уличные газопроводы дер. Азарово Малоярославецкого района | x | 2.5 | 181.3 | 95 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25.2 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.283 | 2026 | 2027 | 20.917 | 2028 | x
1 | 1.245.1.1 | Потребитель | 49 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.246 | Газопровод межпоселковый к дер. Болдаково Боровского района Калужской области | x | 0.1 | 59.2 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 1 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2027 | 0.8 | 2028 | x
1 | 1.246.1 | Уличные газопроводы дер. Болдаково Боровского района | x | 0.8 | 59.2 | 28 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.063 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.37 | 2026 | 2027 | 6.693 | 2028 | x
1 | 1.246.1.1 | Потребитель | 16 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.247 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыжково Боровского района Калужской области | x | 1.3 | 207.2 | 153 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 13 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.6 | 2026 | 2027 | 10.4 | 2028 | x
1 | 1.247.1 | Уличные газопроводы дер. Рыжково Боровского района | x | 2.9 | 207.2 | 153 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 29.233 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.969 | 2026 | 2027 | 24.264 | 2028 | x
1 | 1.247.1.1 | Потребитель | 56 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.248 | Газопровод межпоселковый к дер. Челохово Боровского района Калужской области | x | 1.6 | 66.6 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 16 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.2 | 2026 | 2027 | 12.8 | 2028 | x
1 | 1.248.1 | Уличные газопроводы дер. Челохово Боровского района | x | 0.9 | 66.6 | 42 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.072 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.542 | 2026 | 2027 | 7.53 | 2028 | x
1 | 1.248.1.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.249 | Газопровод межпоселковый к дер. Старая Боровского района Калужской области | x | 1.7 | 111 | 76 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 17 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.4 | 2026 | 2027 | 13.6 | 2028 | x
1 | 1.249.1 | Уличные газопроводы дер. Старая Боровского района | x | 1.2 | 111 | 76 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 15.12 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.57 | 2026 | 2027 | 12.55 | 2028 | x
1 | 1.249.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.250 | Газопровод межпоселковый к дер. Зеленино Боровского района Калужской области | x | 2.5 | 170.2 | 90 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 25 | Строительство | 2024 | 2025 | 5 | 2026 | 2027 | 20 | 2028 | x
1 | 1.250.1 | Уличные газопроводы дер. Зеленино Боровского района | x | 2.4 | 170.2 | 90 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 24.192 | Строительство | 2024 | 2026 | 4.112 | 2026 | 2027 | 20.08 | 2028 | x
1 | 1.250.1.1 | Потребитель | 46 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.251 | Газопровод межпоселковый к дер. Гольтяево Боровского района Калужской области | x | 2.8 | 222 | 140 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 28 | Строительство | 2024 | 2025 | 5.6 | 2026 | 2027 | 22.4 | 2028 | x
1 | 1.251.1 | Уличные газопроводы дер. Гольтяево Боровского района | x | 3.1 | 222 | 140 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 31.249 | Строительство | 2024 | 2026 | 5.312 | 2026 | 2027 | 25.937 | 2028 | x
1 | 1.251.1.1 | Потребитель | 60 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.252 | Газопровод межпоселковый к дер. Каверино Боровского района Калужской области | x | 3.4 | 44.4 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 34 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.8 | 2026 | 2027 | 27.2 | 2028 | x
1 | 1.252.1 | Уличные газопроводы дер. Каверино Боровского района | x | 0.6 | 44.4 | 31 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 6.048 | Строительство | 2024 | 2026 | 1.028 | 2026 | 2027 | 5.02 | 2028 | x
1 | 1.252.1.1 | Потребитель | 12 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.253 | Газопровод межпоселковый к дер. Мужачи Перемышльского района Калужской области Калужской области | x | 3.1 | 303.4 | 134 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 31 | Строительство | 2024 | 2025 | 6.2 | 2026 | 2027 | 24.8 | 2028 | x
1 | 1.253.1 | Уличные газопроводы дер. Мужачи Перемышльского района | x | 4.2 | 303.4 | 134 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 42.337 | Строительство | 2024 | 2026 | 7.196 | 2026 | 2027 | 35.141 | 2028 | x
1 | 1.253.1.1 | Потребитель | 82 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.254 | Газопровод межпоселковый к дер. Средняя Фабрика Перемышльского района Калужской области | x | 2.3 | 85.1 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 23 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.6 | 2026 | 2027 | 18.4 | 2028 | x
1 | 1.254.1 | Уличные газопроводы дер. Средняя Фабрика Перемышльского района | x | 1.2 | 85.1 | 48 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 12.096 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.056 | 2026 | 2027 | 10.04 | 2028 | x
1 | 1.254.1.1 | Потребитель | 23 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.255 | Газопровод межпоселковый к дер. Фелисово Ферзиковского района Калужской области | x | 5.1 | 111 | 58 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 51 | Строительство | 2021 | 2023 | 10.2 | 2023 | 2026 | 40.8 | 2027 | x
1 | 1.255.1 | Уличные газопроводы дер. Фелисово Ферзиковского района | x | 3 | 111 | 58 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 30.241 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.431 | 2025 | 2026 | 26.81 | 2027 | x
1 | 1.255.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.256 | Газопровод межпоселковый к дер. Стопкино Ферзиковского района Калужской области | x | 2 | 111 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 20 | Строительство | 2021 | 2023 | 4 | 2023 | 2026 | 16 | 2027 | x
1 | 1.256.1 | Уличные газопроводы дер. Стопкино Ферзиковского района | x | 2.5 | 111 | 116 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 9.875 | Строительство | 2022 | 2025 | 3.33 | 2025 | 2026 | 6.545 | 2027 | x
1 | 1.256.1.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.257 | Газопровод межпоселковый к дер. Выселки - дер. Усадье Ферзиковского района Калужской области | x | 4 | 129.5 | 136 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 40 | Строительство | 2021 | 2023 | 8 | 2023 | 2026 | 32 | 2027 | x
1 | 1.257.1 | Уличные газопроводы дер. Выселки Ферзиковского района | x | 1.5 | 92.5 | 97 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 8.047 | Строительство | 2022 | 2025 | 2.914 | 2025 | 2026 | 5.133 | 2027 | x
1 | 1.257.1.1 | Потребитель | 25 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.257.2 | Уличные газопроводы дер. Усадье Ферзиковского района | x | 1.5 | 37 | 39 | x | Иные источники (аффилированные лица собственника ЕСГ) | 3.044 | Строительство | 2022 | 2025 | 1.996 | 2025 | 2026 | 1.048 | 2027 | x
1 | 1.257.2.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.258 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ с. Горенское, г. Калуга | x | 2.5 | 425 | 200 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 10.53 | Строительство | 2022 | 2022 | 2.61 | 2023 | 2024 | 7.92 | 2024 | x
1 | 1.258.1 | Потребитель | 98 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.259 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ д. Паршино, мкр-н "Тарусская Слобода" Тарусского района Калужской области | x | 6.2 | 1352 | 844 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 17.89 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.28 | 2023 | 2024 | 17.61 | 2024 | x
1 | 1.259.1 | Потребитель | 422 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.260 | Распределительный газопровод низкого давления дер. Сутормино Тарусского района Калужской области | x | 4.2 | 980 | 700 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 10.81 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.5 | 2023 | 2023 | 10.31 | 2023 | x
1 | 1.260.1 | Потребитель | 350 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.261 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления, дер. Поречье Малоярославецкого района Калужской области | x | 12.4 | 910 | 570 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 33.1 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.81 | 2023 | 2024 | 32.29 | 2024 | x
1 | 1.261.1 | Потребитель | 285 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.262 | Газопровод низкого давления дер. Колышево Жуковского района Калужской области | x | 2.9 | 163 | 160 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 9.69 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.58 | 2023 | 2023 | 9.11 | 2023 | x
1 | 1.262.1 | Потребитель | 80 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.263 | Распределительные газопроводы к дер. М. Каменка - дер. Б. Каменка - дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки - дер. Уварово - дер. Матюнино, г. Калуга | x | 15.6 | 777 | 444 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 75.31 | Строительство | 2019 | 2020 | 8.95 | 2020 | 2023 | 66.36 | 2023 | x
1 | 1.263.1 | Потребитель | 222 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.264 | Распределительный газопровод дер. Дракуны Козельского района | x | 4 | 63 | 36 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 18.48 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.22 | 2024 | 2024 | 18.26 | 2024 | x
1 | 1.264.1 | Потребитель | 18 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.265 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПШ по адресу: г. Калуга, дер. Лихун, дер. Марьино | x | 24.5 | 3244.5 | 1854 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 98.85 | Строительство | 2023 | 2023 | 3.42 | 2024 | 2025 | 95.43 | 2025 | x
1 | 1.265.1 | Потребитель | 927
1 | 1.266 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. Коммунальной до ул. Живова в микрорайоне "Серебряный век" г. Таруса | x | 0.1 | 203 | 116 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 2.73 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.43 | 2024 | 2024 | 2.3 | 2024 | x
1 | 1.266.1 | Потребитель | 58 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.267 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПШ дер. Ломохино-дер. Боково Перемышельского района Калужской области | x | 6.5 | 280 | 160 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 24.2 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.5 | 2025 | 2026 | 19.7 | 2026 | x
1 | 1.267.1 | Потребитель | 80 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.268 | Газопровод низкого давления по ул. Ворошилова г. Балабаново Боровского района Калужской области | x | 1.4 | 168 | 96 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 5.63 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.5 | 2024 | 2024 | 5.13 | 2024 | x
1 | 1.268.1 | Потребитель | 48 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.269 | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Черкасово Малоярославецкого района Калужской области и монтаж ГРПБ | x | 1.5 | 619.5 | 354 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 6.07 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.34 | 2024 | 2024 | 5.73 | 2024 | x
1 | 1.269.1 | Потребитель | 177 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.270 | Газопровод низкого давления по д. Трубицино Малоярославецкого района Калужской области с установкой 2 ПГБ | x | 1.3 | 710.5 | 406 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 1.94 | Строительство | 2018 | 2018 | 0 | 2024 | 2024 | 1.94 | 2024 | x
1 | 1.270.1 | Потребитель | 203 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.271 | Газопровод высокого давления к ЖК -1 и ЖК-2 по адресу Боровский район, д. Лапшинка Калужской области к з/у к/н 40:03:031504:269 | x | 0.8 | 4294.5 | 2454 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 2.61 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.4 | 2024 | 2024 | 2.21 | 2024 | x
1 | 1.271.1 | Потребитель | 1227 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.272 | Распределительный газопровод дер. Молчановские Хутора Жуковского района | x | 3.23 | 147 | 84 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 3.893 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.912 | 2023 | 2023 | 2.981 | 2023 | x
1 | 1.272.1 | Потребитель | 42 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.273 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ д. Воскресенки Медынского района | x | 1.8 | 129.5 | 74 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 19.77 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.58 | 2026 | 2026 | 17.19 | 2026 | x
1 | 1.273.1 | Потребитель | 35 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.274 | Распределительный газопровод высокого давления I и II категории (выход 1 и выход 2) ГРС "Кондрово" (закольцовочный) с установкой ГРПШ | x | 0.3 | 2000 | 1140 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 12.56 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.15 | 2026 | 2026 | 11.41 | 2026 | x
1 | 1.274.1 | Потребитель | 570 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.275 | Закольцовочный газопровод ул. Ястребовка, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Гостиная, пер. Б. Пролетарский, ул. Дубровского, п. Думиничи, Калужская область | x | 0.6 | 150 | 85 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 9.8 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.29 | 2026 | 2026 | 8.51 | 2026 | x
1 | 1.275.1 | Потребитель | 40 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.276 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. Стрелецкой до ул.1-й Клубничной д. Канищево г. Калуга | x | 0.1 | 40 | 23 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 0.87 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.43 | 2025 | 2025 | 0.44 | 2025 | x
1 | 1.276.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.277 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. Родниковой до ул. Усть-Каменогорской д. Колюпаново г. Калуга | x | 0.2 | 79 | 45 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 2.94 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.52 | 2025 | 2025 | 2.42 | 2025 | x
1 | 1.277.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.278 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. М. Жукова, д.46 до пер. Макаренко, д.11, п. Ферзиково, Калужской области. | x | 0.1 | 250 | 142 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 0.51 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.32 | 2026 | 2026 | 0.19 | 2026 | x
1 | 1.278.1 | Потребитель | 71 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.279 | Закольцовочный газопровод низкого давления от ул. Строителей д.21, до ул. Победы д.15, п. Ферзиково, Калужской области | x | 0.3 | 200 | 114 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 1.26 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.43 | 2026 | 2026 | 0.83 | 2026 | x
1 | 1.279.1 | Потребитель | 57 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.280 | Газопровод низкого давления к Вечному огню с. Перемышль, Калужская область. | x | 0.1 | 5 | 2.8 | x | Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа | 2.44 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.54 | 2025 | 2025 | 1.9 | 2025 | x
1 | 1.280.1 | Потребитель | 1 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.281 | Строительство газопровода высокого давления д. Рогачево (c 12 ГРПШ) Боровского района Калужской области (II этап) | x | 4.783 | 2900 | 1800 | x | Средства областного бюджета | 25.55 | Строительство | 2020 | 2021 | 1.89 | 2023 | 2023 | 23.66 | 2023 | x
1 | 1.281.1 | Потребитель | 900 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.282 | Газификация д. Тюнино, д. Висящево Боровского района Калужской области | x | 5.1 | 232.67 | 400 | x | Средства областного бюджета | 16.099 | Строительство | 2020 | 2021 | 1.89 | 2022 | 2023 | 14.209 | 2023 | x
1 | 1.282.1 | Потребитель | 200 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.283 | Межпоселковый подводящий газопровод высокого давления д. Мишково и уличный газопровод д. Мишково по улицам Калужская, Полевая, Лермонтова Боровского района Калужской области | x | 4.1 | 213.58 | 283.5 | x | Средства областного бюджета | 11.387 | Строительство | 2020 | 2021 | 2.16 | 2022 | 2023 | 9.227 | 2023 | x
1 | 1.283.1 | Потребитель | 81 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.284 | Уличные газопроводы д. Лихун г. Калуга (2 этап) | x | 0.8 | 51.03 | 38.5 | x | Средства областного бюджета | 4.43 | Строительство | 2021 | 2022 | 2.24 | 2024 | 2024 | 2.19 | 2024 | x
1 | 1.284.1 | Потребитель | 11 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.285 | Газопровод межпоселковый д. Федоровка-д. Ивановское-д. Троицкое-д.Глухово-д.Алешино Медынского района | x | 12.3 | 970.03 | 1085 | x | Средства областного бюджета | 49.083 | Строительство | 2021 | 2014 | 0.68 | 2024 | 2024 | 48.403 | 2024 | x
1 | 1.285.1 | Потребитель | 310 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.286 | Газификация населенных пунктов с. Богдановское, дер. Меревское, дер. Коврово, н.п. Зверохозяйство Ферзиковского района | x | 14.6 | 535.62 | 476 | x | Средства областного бюджета | 61.828 | Строительство | 2021 | 2022 | 5.9 | 2024 | 2024 | 55.928 | 2024 | x
1 | 1.286.1 | Потребитель | 136 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.287 | Межпоселковый и уличные газопроводы дер. Орешково, дер. Сокорево г. Калуга | x | 7.5 | 750.75 | 1071 | x | Средства областного бюджета | 42.591 | Строительство | 2021 | 2023 | 3.5 | 2024 | 2025 | 39.091 | 2025 | x
1 | 1.287.1 | Потребитель | 306 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.288 | Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуга | x | 6.2 | 259.61 | 367.5 | x | Средства областного бюджета | 21.17 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.17 | 2024 | 2025 | 19 | 2025 | x
1 | 1.288.1 | Потребитель | 105 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.289 | Межпоселковый газопровод и уличные газопроводы с. Воротынск Перемышльского района Калужской области | x | 9.3 | 403 | 598.5 | x | Средства областного бюджета | 42.88 | Строительство | 2022 | 2024 | 2.88 | 2026 | 2027 | 40 | 2028 | x
1 | 1.289.1 | Потребитель | 171 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.290 | Уличные газопроводы д. Воровая Калуга (2-этап) | x | 6 | 400.4 | 581 | x | Средства областного бюджета | 13.544 | Строительство | 2022 | 2024 | 3 | 2024 | 2025 | 10.544 | 2025 | x
1 | 1.290.1 | Потребитель | 166 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.291 | Межпоселковый газопровод к дер. Потресово – дер.Ратманово и уличные газопровод д. Потресово Малоярославецкого район | x | 15.4 | 1720 | 2264.5 | x | Средства областного бюджета | 65.114 | Строительство | 2021 | 2023 | 1.98 | 2024 | 2024 | 63.134 | 2024 | x
1 | 1.291.1 | Потребитель | 647 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.292 | Газоснабжение с. Саволенка (2-й этап) Юхновского района Калужской области | x | 3.3 | 279 | 35 | x | Средства областного бюджета | 17.29 | Строительство | 2022 | 2023 | 0.84 | 2026 | 2027 | 16.45 | 2028 | x
1 | 1.292.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.293 | Уличные газопроводы дер. Ермашовка Перемышльского района | x | 1.3 | 96.77 | 133 | x | Средства областного бюджета | 6.73 | Строительство | 2021 | 2023 | 4.36 | 2024 | 2024 | 2.37 | 2024 | x
1 | 1.293.1 | Потребитель | 38 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.294 | Уличные газопроводы дер. Добрино Боровского района Калужской области | x | 6.1 | 725.76 | 980 | x | Средства областного бюджета | 26.925 | Строительство | 2021 | 2023 | 1.84 | 2024 | 2025 | 25.085 | 2025 | x
1 | 1.294.1 | Потребитель | 280 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.295 | Уличные газопроводы д. Кириловское Перемышльского района Калужской области (1 этап, газопровод-отвод и ШРП) | x | 0.31 | 70 | 70 | x | Средства областного бюджета | 4.61 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.61 | 2026 | 2027 | 2 | 2028 | x
1 | 1.295.1 | Потребитель | 20 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.296 | Уличные газопроводы д.Кириловское Перемышльского района | x | 1.16 | 52.5 | 52.5 | x | Средства областного бюджета | 4.7 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.2 | 2026 | 2027 | 3.5 | 2028 | x
1 | 1.296.1 | Потребитель | 15 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.297 | Уличные газопроводы д.Малютино Перемышльского района Калужской области (1 этап, газопровод-отвод и ШРП) | x | 0.5 | 36.04 | 49 | x | Средства областного бюджета | 4.61 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.61 | 2026 | 2027 | 2 | 2028 | x
1 | 1.297.1 | Потребитель | 14 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.298 | Уличные газопроводы д.Малютино Перемышльского района Калужской области | x | 1.28 | 40.2 | 105 | x | Средства областного бюджета | 5.3 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.3 | 2026 | 2027 | 4 | 2028 | x
1 | 1.298.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.299 | Уличные газопроводы д.Салтановское Перемышльского района Калужской области (1 этап, газопровод-отвод и ШРП) | x | 2.56 | 77.22 | 91 | x | Средства областного бюджета | 11.11 | Строительство | 2022 | 2023 | 4.11 | 2026 | 2027 | 7 | 2028 | x
1 | 1.299.1 | Потребитель | 26 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.300 | Уличные газопроводы д.Салтановское Перемышльского района | x | 1.34 | 30 | 35 | x | Средства областного бюджета | 5.4 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.4 | 2026 | 2027 | 4 | 2028 | x
1 | 1.300.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.301 | Уличные газопроводы д.Чесноки Перемышльского района Калужской области (1 этап, газопровод-отвод и ШРП) | x | 0.52 | 25.74 | 35 | x | Средства областного бюджета | 4.61 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.61 | 2026 | 2027 | 2 | 2028 | x
1 | 1.301.1 | Потребитель | 10 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.302 | Уличный газопровод дер Коноплевка Юхновского района | x | 0.7 | 66 | 77 | x | Средства областного бюджета | 4.56 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.6 | 2024 | 2025 | 2.96 | 2025 | x
1 | 1.302.1 | Потребитель | 22 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.303 | Уличный газопровод д. Устиновка Юхновского района | x | 1 | 135 | 157.5 | x | Средства областного бюджета | 7.56 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.96 | 2026 | 2026 | 5.6 | 2026 | x
1 | 1.303.1 | Потребитель | 45 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.304 | Уличный газопровод д. Палатки Юхновского района | x | 2.2 | 198 | 231 | x | Средства областного бюджета | 9.5 | Строительство | 2023 | 2024 | 2 | 2026 | 2026 | 7.5 | 2026 | x
1 | 1.304.1 | Потребитель | 66 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.305 | Уличные газопроводы село Тиньково, с/п с. Высокиничи, Жуковского района | x | 2 | 326 | 472.5 | x | Средства областного бюджета | 22.69 | Строительство | 2023 | 2024 | 3.3 | 2026 | 2026 | 19.39 | 2027 | x
1 | 1.305.1 | Потребитель | 135 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.306 | Газификация дер. Борец Барятинского района | x | 1.5 | 90 | 105 | x | Средства областного бюджета | 15 | Строительство | 2025 | 2026 | 4.5 | 2026 | 2027 | 10.5 | 2028 | x
1 | 1.306.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.307 | Уличные газопроводы д.Чесноки Перемышльского района Калужской области | x | 0.52 | 25.74 | 35 | x | Средства областного бюджета | 1.1 | Строительство | 2022 | 2023 | 0.5 | 2026 | 2027 | 0.6 | 2028 | x
1 | 1.307.1 | Потребитель | 10 | [6 empty] | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.308 | Уличные газопроводы д. Никольское Дзержинского района | x | 2.4 | 90 | 105 | x | Средства областного бюджета | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 2 | 2026 | 2027 | 9 | 2028 | x
1 | 1.308.1 | Потребитель | 30 |  |  |  | x |  |  | Строительство | [7 empty] | Население
1 | 1.309 | Уличные газопроводы д.Алешино Медынского района | x | 2.5 | 90 | 105 | x | Средства областного бюджета | 13 | Строительство | 2024 | 2025 | 3 | 2026 | 2027 | 10 | 2028 | x
1 | 1.309.1 | Потребитель | 30 | [6 empty] | Строительство | [7 empty] | Население
Газоснабжение компримированным природным газом
2 | 2.1 | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск | x | x | 600 | 4320 | 150 | Иные источники | 86 | Строительство | 2025 | 2025 | 6 | 2026 | 2026 | 80 | 2027 | Население
2 | 2.2 | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга | x | x | 600 | 4320 | 150 | Иные источники | 86 | Строительство | 2026 | 2026 | 6 | 2027 | 2027 | 80 | 2028 | Население