## Сводный
Приложение № 8
к постановлению Правительства Калужской области
от ____________ № ______
«Приложение № 14
к региональной программе газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Калужской области на 2023-2032 годы
Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. Создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства
[7 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[7 empty] | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 2182 | 1182 |  | 88 | 209 |  |  | 117 | 1404 |  |  | 81 | 302
1 | Бабынинский район | п. Воротынск | ДНТ «Черемуха» | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 7 | 15 | январь | декабрь | [8 empty] | п. ВоротынскДНТ «Черемуха»
2 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Березка» | 33 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 10 | 23 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Березка»
3 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Вишенка» | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 6 | 19 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Вишенка»
4 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Ивушка» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Ивушка»
5 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Калинка» | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 27 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Калинка»
6 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Полянка» | 33 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 31 | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Полянка»
7 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Рябинка» | 21 | 2 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 7 | 10 | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Рябинка»
8 | Боровский район | г. Балабаново | СНТ «Строитель» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. БалабановоСНТ «Строитель»
9 | Дзержинский район | г. Кондрово | СНТ «Дружба» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КондровоСНТ «Дружба»
10 | Дзержинский район | г. Кондрово | СНТ «Изобилие» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КондровоСНТ «Изобилие»
11 | Дзержинский район | г. Кондрово | СНТ «Урожай» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КондровоСНТ «Урожай»
12 | Дзержинский район | г. Кондрово | СНТ «Строитель» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КондровоСНТ «Строитель»
13 | Городской округ Город Калуга | д. Галкино | СНТ «Автомобилист» | 316 | 68 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 2 | 314 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ГалкиноСНТ «Автомобилист»
14 | Городской округ Город Калуга | д. Галкино | СНТ «Семья» | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 18 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ГалкиноСНТ «Семья»
15 | Городской округ Город Калуга | д. Галкино | СНТ «Солнечное-2» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ГалкиноСНТ «Солнечное-2»
16 | Городской округ Город Калуга | д. Галкино | СНТ «Яблонька» | 22 | 13 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 5 | 17 | январь | декабрь | [8 empty] | д. ГалкиноСНТ «Яблонька»
17 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Березка-2» | 336 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [8 empty] | 45 | 291 | январь | декабрь | г. КалугаСНТ «Березка-2»
18 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Березка-4» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Березка-4»
19 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Березка (Турынино)» | 35 | 14 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [8 empty] | 24 | 11 | январь | декабрь | г. КалугаСНТ «Березка (Турынино)»
20 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Горняк» | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 20 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Горняк»
21 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Госторговля и потребкооперация» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Госторговля и потребкооперация»
22 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Железнодорожник» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 7 | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Железнодорожник»
23 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Журавль» | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 2 | 27 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Журавль»
24 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Зарница» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 2 | 1 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Зарница»
25 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Здоровье» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | 1 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Здоровье»
26 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Карьерный» | 5 | 50 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Карьерный»
27 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Коммунальник» | 16 | 950 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 11 | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Коммунальник»
28 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Космос» | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 5 | 2 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Космос»
29 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «КЭМЗ» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «КЭМЗ»
30 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Лесная поляна» | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Лесная поляна»
31 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Лира» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | 1 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Лира»
32 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Машзавод» | 418 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 6 | 412 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Машзавод»
33 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Механизатор» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Механизатор»
34 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Мичуринец» (Ленинский округ) | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Мичуринец» (Ленинский округ)
35 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Мичуринец» (Октябрьский округ) | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 2 | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Мичуринец» (Октябрьский округ)
36 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Одуванчик» | 7 | 30 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Одуванчик»
37 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Приборист» | 8 | 5 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 7 | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Приборист»
38 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Природа» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | 5 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Природа»
39 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Прогресс» (Октябрьский округ) | 6 | 11 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Прогресс» (Октябрьский округ)
40 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Рассвет» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | 6 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Рассвет»
41 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Рефрижератор» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Рефрижератор»
42 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Рябинка» (Ленинский округ) | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 9 | 11 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Рябинка» (Ленинский округ)
43 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Сад рабочих» | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 7 | 10 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Сад рабочих»
44 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Секиотово» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | 2 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Секиотово»
45 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Сельхозтехника» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 6 | 4 | январь | декабрь | [8 empty] | г. КалугаСНТ «Сельхозтехника»
46 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Сигнал-1» | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 12 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Сигнал-1»
47 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Труженик» | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 14 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Труженик»
48 | Городской округ Город Калуга | г. Калуга | СНТ «Яченка» | 19 | 5 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 19 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КалугаСНТ «Яченка»
49 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Березка» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Березка»
50 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СНТ «Буровик» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСНТ «Буровик»
51 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Весна» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Весна»
52 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СНТ «Водник» | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСНТ «Водник»
53 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Горпищеторг» | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | 2 | 20 | январь | декабрь | [8 empty] | с. НекрасовоСДТ «Горпищеторг»
54 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СТ «ДСУ-1» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСТ «ДСУ-1»
55 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Дубрава-1» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Дубрава-1»
56 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Лесовод» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Лесовод»
57 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Локомотив» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Локомотив»
58 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СНТ «ЛТП-2» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСНТ «ЛТП-2»
59 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Металлобаза» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Металлобаза»
60 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СНТ «Метролог» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСНТ «Метролог»
61 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Облпотребсоюз» | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Облпотребсоюз»
62 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Обувщик» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Обувщик»
63 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Ока» | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 11 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Ока»
64 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СТ «Пристань-Калуга» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСТ «Пристань-Калуга»
65 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СТ «РМК-Фреон» | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСТ «РМК-Фреон»
66 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СДТ «Связист» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСДТ «Связист»
67 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СТ «Строитель» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСТ «Строитель»
68 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СТ «Чайка» | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСТ «Чайка»
69 | Городской округ Город Калуга | с. Некрасово | СНТ «Швейник» | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 16 | январь | декабрь |  |  |  |  | с. НекрасовоСНТ «Швейник»
70 | Городской округ Город Калуга | д. Тимошево | СНТ «Заречное» | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 22 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ТимошевоСНТ «Заречное»
71 | Городской округ Город Калуга | д. Тимошево | СНТ «Малинка» | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ТимошевоСНТ «Малинка»
72 | Городской округ Город Калуга | д. Тимошево | СНТ «Продмонтаж» | 215 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 10 | 205 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. ТимошевоСНТ «Продмонтаж»
73 | Городской округ Город Калуга | д. Угра | СНТ «Угра» | 19 | 3 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 19 | январь | декабрь |  |  |  |  | д. УграСНТ «Угра»
74 | Кировский район | г. Киров | СНТ «Красная Заря» | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» |  |  |  |  | 11 | 15 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. КировСНТ «Красная Заря»
75 | Людиновский район | г. Людиново | СНТ «Сукремль» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. ЛюдиновоСНТ «Сукремль»
76 | Людиновский район | г. Людиново | СНТ «№4 Мичуринец» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. ЛюдиновоСНТ «№4 Мичуринец»
77 | Медынский район | г. Медынь | СНТ «Здоровье» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [5 empty] | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | г. МедыньСНТ «Здоровье»
78 | Тарусский район | г. Таруса | СНТ «Спутник» | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Калуга» | [8 empty] | 12 |  | январь | декабрь | г. ТарусаСНТ «Спутник»
79 | Малоярославецкий район | г. Малоярославец | СНТ «Рассвет» | 4 | 0 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | г. МалоярославецСНТ «Рассвет»
80 | Малоярославецкий район | г. Малоярославец | СНТ «Оазис» | 1 | 0 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 1 |  | январь | декабрь | [8 empty] | г. МалоярославецСНТ «Оазис»
81 | Боровский район | г. Ермолино | СНТ «Черемуха» | 2 | 0 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | г. ЕрмолиноСНТ «Черемуха»
82 | Жуковский район | д. Борисково | СНТ «Папино-Алвик» | 87 | 20 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 17 | 70 | январь | декабрь | [8 empty] | д. БорисковоСНТ «Папино-Алвик»
83 | Жуковский район | г. Белоусово | СНТ «Труд» | 8 | 11 | АОР НП «Жуковмежрайгаз» | 2 | 6 | январь | декабрь | [8 empty] | г. БелоусовоСНТ «Труд»
84 | Городской округ Город Обнинск | г. Обнинск | НСТ «Орбита» | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 6 | 14 | январь | декабрь | [8 empty] | г. ОбнинскНСТ «Орбита»
85 | Городской округ Город Обнинск | г. Обнинск | ТСН СНТ «Мичуринец-1» | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 5 | 14 | январь | декабрь | [8 empty] | г. ОбнинскТСН СНТ «Мичуринец-1»
86 | Городской округ Город Обнинск | г. Обнинск | СНТ «Железнодорожник» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 7 | 0 | январь | декабрь | [8 empty] | г. ОбнинскСНТ «Железнодорожник»
87 | Боровский район | дер. Кабицыно | СНТ «Роща» | 1 | 0 | ООО «СтройБизнес» |  |  |  |  | 1 | 13 | январь | декабрь |  |  |  |  | дер. КабицыноСНТ «Роща»
88 | Боровский район | дер. Кабицыно | СНТ «Фемида» | 2 | 0 | ООО «СтройБизнес» |  |  |  |  | 2 | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  | дер. КабицыноСНТ «Фемида»