Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2014 г. N 410

О ПОРЯДКЕ

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ

И СОДЕРЖАНИЮ ТАКИХ ПРОГРАММ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ПРОГРАММ,

УТВЕРЖДАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 [N 208](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR5N),  от 24.01.2017 [N 54](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85578C63AEFD0110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR6N), от 17.11.2017 [N 1390](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR9N), от 12.05.2018 [N 571](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C03BE4D1110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A74qAR4N)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8557BC634E1D5110E77A2586CD8CD776BFFE2C027q0R9N) "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P34) согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C032E6D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C439971qAR1N) Российской Федерации об электроэнергетике).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработать с участием Федеральной службы по тарифам и утвердить в 3-месячный срок [форму](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567FC43AE1D5110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR0N) инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и [методические рекомендации](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567FC43AE1D5110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429973qAR1N) по ее заполнению.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 мая 2014 г. N 410

ПРАВИЛА

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ

И СОДЕРЖАНИЮ ТАКИХ ПРОГРАММ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ПРОГРАММ,

УТВЕРЖДАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 [N 208](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR5N),  от 24.01.2017 [N 54](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85578C63AEFD0110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR6N), от 17.11.2017 [N 1390](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR9N), от 12.05.2018 [N 571](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C03BE4D1110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A74qAR4N)) |

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (далее - регулируемые организации), требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C032E6D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C439971qAR1N) Российской Федерации об электроэнергетике) (далее - инвестиционные программы).

1(1). В ценовых зонах теплоснабжения инвестиционная программа в отношении деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения не разрабатывается и не утверждается.

(п. 1(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C03BE4D1110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A74qAR4N) Правительства РФ от 12.05.2018 N 571)

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционных программ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен (тарифов).

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR8N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

3. В случае если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления поселений, городских округов наделены полномочиями на утверждение инвестиционных программ, утверждение инвестиционных программ осуществляется соответствующими органами местного самоуправления (далее - органы местного самоуправления) по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR0N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

4. В случае если инвестиционные проекты реализуются для обеспечения теплоснабжения потребителей на территории 2 и более субъектов Российской Федерации (2 и более поселений, городских округов - в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями на утверждение инвестиционных программ), инвестиционные программы утверждаются совместным решением органов исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления поселений, городских округов) с одновременным принятием решения о распределении расходов на реализацию таких инвестиционных проектов между потребителями соответствующих субъектов Российской Федерации (поселений, городских округов).

5. Отказ в утверждении и (или) согласовании инвестиционной программы может быть обжалован регулируемой организацией в судебном порядке.

II. Содержание инвестиционной программы

6. В инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

6(1). При отсутствии на момент разработки инвестиционной программы утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов в инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные [подпунктом "б" пункта 9](#P79) настоящих Правил.

(п. 6(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85578C63AEFD0110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A71qAR6N) Правительства РФ от 24.01.2017 N 54)

7. Инвестиционная программа разрабатывается по примерной форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR4N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

8. Инвестиционная программа включает в себя:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

абзацы пятый - шестой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR7N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR3N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

9. Все мероприятия инвестиционной программы должны распределяться по следующим группам:

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (с указанием объектов системы централизованного теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства потребителей), в том числе:

строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием строящихся участков тепловых сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик);

строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

б) строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности), строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей (с указанием их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

в) реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, в том числе:

реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

г) мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR6N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик);

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива).

10. Инвестиционная программа содержит плановые значения следующих показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу):

а) удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт·ч/м3);

б) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3);

в) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч);

г) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов);

д) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии);

е) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды и куб. м в год для пара);

ж) физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды;

(пп. "ж" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A75qAR9N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

з) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567FC433E1D3110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR6N) определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, [правилами](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567FC433E1D3110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR8N) расчета их фактических значений, а также [правилами](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567FC433E1D3110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429B74qAR4N) определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

11. В инвестиционной программе устанавливаются текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы по годам реализации.

В случае если создание системы централизованного теплоснабжения (отдельных объектов такой системы) либо реконструкция такой системы (таких объектов) предусмотрены концессионным соглашением, в инвестиционной программе должны определяться плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие достижение установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности в установленные им сроки.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR1N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

12. Инвестиционная программа содержит график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам.

13. Инвестиционная программа содержит финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования, включая:

а) собственные средства, в том числе:

амортизационные отчисления;

прибыль, направленную на инвестиции;

средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг;

б) привлеченные средства, в том числе:

кредиты;

займы;

прочие привлеченные средства;

в) бюджетное финансирование;

г) прочие источники финансирования, в том числе лизинг.

14. В инвестиционной программе регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность по концессионному соглашению, объектом которого являются системы централизованного теплоснабжения, дополнительно содержатся сведения об объеме расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению на каждый год срока действия концессионного соглашения.

15. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе расходы на:

а) приобретение материалов и оборудования;

б) осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;

в) осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

г) подготовку проектной документации;

д) проведение регистрации объектов;

е) создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером.

16. В инвестиционную программу включается программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (для организаций, для которых составление такой программы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

17. Инвестиционная программа содержит отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий год (в случае наличия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ), в котором указываются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR2N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

а) плановые и фактические значения показателей надежности и энергоэффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR5N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

б) перечень планируемых и фактически осуществленных мероприятий;

в) плановая и фактическая стоимость мероприятий, предусмотренных отдельными инвестиционными проектами;

г) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR4N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208;

д) плановые и фактические сроки реализации мероприятий инвестиционной программы.

18. Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность по концессионному соглашению, объектом которого являются системы централизованного теплоснабжения (отдельные объекты таких систем), содержит основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

19. Инвестиционная программа в случае, предусмотренном [законодательством](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85578CE33E5D7110E77A2586CD8CD776BFFE2C02204q4R6N) Российской Федерации о приватизации, включает в себя перечень инвестиционных обязательств, установленных в отношении систем централизованного теплоснабжения (отдельных объектов таких систем), и условия их выполнения.

III. Порядок утверждения инвестиционной программы

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

по согласованию с органами местного самоуправления и органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в области государственного регулирования тарифов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR5N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

20. Регулируемая организация направляет инвестиционную программу на утверждение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год.

(п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR7N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

21. В случае соответствия инвестиционной программы [пунктам 8](#P64) - [19](#P132) настоящих Правил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения от регулируемой организации инвестиционной программы направляет ее на согласование в органы местного самоуправления поселений, городских округов, на территории которых регулируемая организация осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения, и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление регулируемых цен (тарифов).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 [N 208](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR9N), от 17.11.2017 [N 1390](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR4N))

22. В случае если инвестиционная программа не соответствует [пунктам 8](#P64) - [19](#P132) настоящих Правил, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 7 дней со дня получения инвестиционной программы принимает решение о ее возврате на доработку с указанием разделов (пунктов) инвестиционной программы, требующих доработки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A76qAR8N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

23. Регулируемая организация представляет доработанную в соответствии с [пунктом 22](#P145) настоящих Правил инвестиционную программу в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

24. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет доработанную в соответствии с [пунктом 22](#P145) настоящих Правил инвестиционную программу на согласование в орган местного самоуправления и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление регулируемых цен (тарифов) в течение 3 дней со дня ее получения от регулируемой организации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR7N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

25. Орган местного самоуправления и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление регулируемых цен (тарифов) рассматривают инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уведомляют его о согласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A72qAR9N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

В случае если орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление регулируемых цен (тарифов) в указанный срок не уведомил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR0N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

26. Орган местного самоуправления отказывает в согласовании в следующих случаях:

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, городского округа;

органом местного самоуправления принято решение о том, что в результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

26(1). Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей (за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением).

(п. 26(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR3N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

27. Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть обоснован, при этом указываются мероприятия по развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть достигнуты, либо обоснования недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR5N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

28. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 дней со дня поступления отказа в согласовании инвестиционной программы направляет ее регулируемой организации для доработки.

29. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 20 дней со дня получения от органа местного самоуправления решения о согласовании инвестиционной программы рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки с указанием причин отказа по основаниям, предусмотренным [пунктом 30](#P163) настоящих Правил.

30. Основаниями для отказа в утверждении органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением);

б) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

в) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционные программы регулируемой организации, утвержденные с момента заключения концессионного соглашения, над предельным размером расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением.

31. Оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей производится органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основе анализа темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере теплоснабжения расходов на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги, установленных в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C33AE2D7110E77A2586CD8qCRDN) Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR4N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

32. В случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения об отказе в утверждении инвестиционной программы и направления ее на доработку по основаниям, предусмотренным [пунктом 30](#P163) настоящих Правил, регулируемая организация дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения и направляет инвестиционную программу на рассмотрение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который осуществляет ее повторное согласование с органами местного самоуправления и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сроки и в порядке, которые установлены [пунктами 24](#P148) - [27](#P159) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR7N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

33. Согласование доработанной инвестиционной программы с органами местного самоуправления не требуется в случае, если в результате ее доработки перечень, состав и сроки реализации инвестиционных проектов не были изменены.

34. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.

35. Решение об утверждении инвестиционной программы подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами для опубликования актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.

IV. Порядок утверждения инвестиционной программы органами

местного самоуправления

36. В случае наделения органов местного самоуправления полномочиями по утверждению инвестиционных программ регулируемая организация направляет инвестиционную программу на утверждение в орган местного самоуправления в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год.

(п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A77qAR1N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

36(1). Согласование проекта инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному [пунктами 21](#P143) - [27](#P159) настоящих Правил для согласования инвестиционной программы, утверждаемой уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(п. 36(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR6N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

37. Орган местного самоуправления в течение 7 дней со дня поступления инвестиционной программы принимает решение о ее возврате на доработку регулируемой организации с указанием разделов (пунктов) инвестиционной программы, требующих доработки, в случае если инвестиционная программа не соответствует [пунктам 8](#P64) - [19](#P132) настоящих Правил, а также если:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85670C237E3D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A77qAR3N) Правительства РФ от 18.03.2016 N 208)

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, городского округа;

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

Орган местного самоуправления обязан указать мероприятия по развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть достигнуты.

38. Регулируемая организация представляет доработанную инвестиционную программу в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний органа местного самоуправления.

39. Орган местного самоуправления рассматривает инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения и уведомляет регулируемую организацию об утверждении (об отказе в утверждении) инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

40. Основаниями для отказа в утверждении органом местного самоуправления инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением);

б) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

в) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционные программы регулируемой организации, утвержденные с момента заключения концессионного соглашения, над предельным размером расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением.

41. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A73qAR8N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390.

42. В случае отказа в утверждении инвестиционной программы орган местного самоуправления в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения направляет инвестиционную программу на доработку по основаниям, предусмотренным [пунктом 40](#P189) настоящих Правил, в регулируемую организацию, которая дорабатывает ее в соответствии с [пунктом 38](#P187) настоящих Правил.

43. Орган местного самоуправления утверждает инвестиционную программу до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.

44. Решение об утверждении инвестиционной программы подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами для опубликования актов органов местного самоуправления.

V. Внесение изменений в инвестиционную программу

45. Регулируемая организация имеет право обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями на утверждение инвестиционных программ) с заявлением о внесении изменений в инвестиционную программу.

Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу (утвержденную в том числе на текущий год) с проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, и их обоснованием направляется регулируемой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями на утверждение инвестиционных программ) в срок до 30 августа текущего года.

Внесение изменений в инвестиционную программу осуществляется в порядке, установленном [пунктами 21](#P143) - [33](#P171), [37](#P182) - [42](#P194) настоящих Правил. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями на утверждение инвестиционных программ) обязан принять решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или об отказе в утверждении соответствующих изменений в срок до 20 ноября года, в котором регулируемой организацией было подано заявление о внесении изменений в инвестиционную программу.

Подача регулируемой организацией заявления о внесении изменений в инвестиционную программу (утвержденную в том числе на текущий год), связанных с мероприятиями по подключению к системам теплоснабжения, и внесение в нее соответствующих изменений может осуществляться в течение всего года.

При внесении изменений в инвестиционную программу не допускаются уменьшение размера собственных средств, являющихся источниками финансирования инвестиционной программы и учтенных при установлении тарифов в соответствии с [Основами](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C737E0D0110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A77qAR1N) ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", а также ухудшение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, установленных на последний год срока действия инвестиционной программы, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы, передачи бесхозяйного имущества и включения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации такого имущества в инвестиционную программу, внесения изменений в схемы теплоснабжения, а также случаев, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к ухудшению положения регулируемой организации таким образом, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при утверждении инвестиционной программы, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении регулируемой организации, ухудшающих ее положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на момент утверждения инвестиционной программы.

(п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A7CqAR1N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)

46. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения регулируемая организация обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для внесения изменений в инвестиционную программу.

47. Изменения, вносимые в инвестиционную программу и связанные с перераспределением расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 5 процентов установленной величины расходов на реализацию этих проектов при условии неувеличения общих расходов на реализацию инвестиционной программы, осуществляются без согласования с органами местного самоуправления.

48. Решение о внесении изменений в инвестиционную программу подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами для опубликования актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации или актов органов местного самоуправления. Уведомление о внесении изменений в инвестиционную программу направляется уполномоченным органом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов или органы местного самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления соответствующими полномочиями по регулированию тарифов) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

Изменение расходов регулируемой организации, возникшее в связи с принятием указанного решения, учитывается при установлении (корректировке) тарифов в порядке, установленном [Основами](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85570C737E0D0110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A77qAR1N) ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

(п. 48 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A85571C432E7D4110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210C429A7CqAR7N) Правительства РФ от 17.11.2017 N 1390)