**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области»**

**в 2021 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу:

1. «Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни»;

2. «Совершенствование организации лечения, медицинской и социальной реабилитации, ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Калужской области.

Задачи государственной программы:

1. Формирование отрицательного отношения у подростков и молодежи   
к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также существенное снижение спроса на них;

2. Повышение качества специализированной медицинской помощи и социальной реабилитации больным наркологического профиля.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

В ходе проведения профилактических осмотров обучающихся в образовательных организациях Калужской области организована профилактическая информационно-разъяснительная работа по вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках реализации данных мероприятий проведено 1017 лекций в образовательных организациях. В мероприятиях антинаркотической направленности приняли участие более 20,5 тыс. человек.

По рекомендации педагогов с обучающимися из «группы риска» было проведено 512 тренингов по повышению самооценки и умению противостоять предложению попробовать психоактивные вещества. Индивидуально проконсультировано 1010 обучающихся.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

Осуществление данных мероприятий способствовали решению задачи государственной программы: формированию отрицательного отношения подростков и молодежи к потреблению наркотических средств и психоактивных веществ в немедицинских целях, а также снижению спроса на них.

Решению задачи по повышению качества специализированной медицинской помощи и социальной реабилитации больных наркологического профиля способствованию доступности стационарной помощи и наличие реабилитационных коек. В 2021 году в ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» прошло стационарное лечение 446 больных наркоманией. Все выписанные больные имели возможность продолжить амбулаторную или стационарную реабилитацию в условиях государственной медицинской организации или в негосударственных реабилитационных центрах.

Таким образом, проведение профилактических осмотров обучающихся с целью раннего выявления лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и развитие системы комплексной реабилитации и ресоциализации способствует достижению основной цели программы - сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Калужской области.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

1. Доля обучающихся, прошедших медицинские осмотры с отрицательным результатом, к количеству обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам по результатам социально-психологического тестирования;

2. Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в программы комплексной реабилитации и ресоциализации.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы: введение ограничительных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции не позволило в полном объёме провести информационно-просветительные мероприятия антинаркотической направленности в образовательных организациях и организациях летнего отдыха подростков.

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы: координационная работа антинаркотической комиссии в Калужской области позволила привлечь к активной работе некоммерческие организации по социальной реабилитации и адаптации потребителей наркотических средств.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 1683.082 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 1683.082 тыс. руб.

В рамках реализации Программы в 2021 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни – 1 387.634 тыс. рублей;

- совершенствование организации лечения, медицинской и социальной реабилитации, ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях – 295.448 тыс. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %