**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Калужской области**

**«Развитие здравоохранения в Калужской области»**

**в 2020 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Калужской области - «Развитие здравоохранения в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Обеспечение пациентов санаторным лечением».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие системы реабилитации пациентов в санаторно-курортных организациях.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:

За счет средств областного бюджета были закуплены 121 путевка на санаторно-курортное лечение работающих граждан в ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный» и в ОАО «Санаторий «Воробьево» непосредственно после лечения в стационарных условиях, перенесших острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, нестабильную стенокардию, операции на сердце и магистральных сосудах.

Государственным учреждением - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в 2019 году гражданам льготных категорий, имеющим право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, выдано 1499 путевок, из них 90 путевки - лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.

В государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Звездный» получили санаторно-курортное лечение 4 138 человек из них 656 детей, в том числе 5 детей-инвалидов;

- в государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Санаторий «Спутник» - 2 284 человек, из них 268 детей, среди пролеченных детей-инвалидов нет;

- в государственном казенном учреждении здравоохранения Калужской области «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова» получили лечение 265 детей.

Реабилитация пациентов с сосудистыми заболеваниями на первом уровне осуществляется в 4 сосудистых центрах, которые располагаются на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» (региональный сосудистый центр), ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая Роща», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1», ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (первичные сосудистые центры).

- на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6» (пос. Товарково) развернуто отделение для лечения спинальных больных на 6 коек. В 2020 году пролечено 125 человек;

- в отделении реабилитации для пациентов травматологического профиля в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко в 2020 году функционировало 10 коек, пролечено 88 пациентов.

С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому населению в г. Калуге по ул. Гурьянова работает детский реабилитационный центр для часто болеющих детей, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервной системы на 7 коек дневного стационара. В 2020 году получили лечение 234 ребенка.

Получили медицинскую реабилитацию в 2020 году 2093 детей – инвалидов.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: - ранняя диагностика; - своевременное лечение; - медицинская реабилитация.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

1. Охват санаторно-курортным лечением пациентов, от числа направленных на санаторно-курортное лечение;

2. Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов (от числа нуждающихся).

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 210829.465 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 210829.465 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы в 2020 году осуществлялось финансирование по мероприятию *-* Обеспечение пациентов санаторным лечением в рамках государственного задания - 210 829,465 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 88,5 %

Невыполнение показателей подпрограммы обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в отчетном году по COVID-2019. Введение ограничительных мер по посещению медицинских учреждений, приостановление проведения диспансеризаций и профилактических осмотров.